## 问题清单List
编号 | 问题描述 | 影响模块 | 严重程度 | 提出方 | 提出人 | 提出时间 | 问题回复 | 回复人 | 问题状态
| 虽然已经提供了DBC文件，但希望也提供下excel的矩阵文档 | CAN | 阻塞 |  |  |  | 根据DBC来，文档如果要可自行cantools转 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
| DBC导入时对应的是哪个Network Node | CAN | 阻塞 |  |  |  |  | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
3 | 如有路由需求，请提供路由表 | CAN | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 先按无网关路由配置PduR；保留Com/DCM/XCP到CanIf的正常路由；按DBC/CanIf/PduR配置Tx/Rx PDU | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
4 | 缺少标定相关需求 | XCP | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 首版不启用XCP，建议可建立XCP on CAN配置、PDU映射、10ms MainFunction和A2L生成链路，后续提供详细需求 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
5 | OS配置依赖中断列表，需要提供中断信息及对应中断核大小 | OS | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 见中断配置 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
6 | OS task部署中缺少TaskStackSize、Task类型、OsTask_ECU_Startup是否初始化Task | OS | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 初步10个Task，均为Basic Task/BCC2，无Extended Task、无Event，Activation=10。 任务优先级建议配置：ASW_100ms=5，Trigger66ms=6，ASW_10ms=10，BSW_SwcRequest=15，ASW_20ms=20，BSW_10ms=30，MmWaveCtrl=50，DPM=55，ECU_Startup=60，TriggerWave=70。 TaskStackSize如要配置可依据实际配置，先给默认值，后续调整（注：WF这边走的统一栈） ECU_Startup作为启动初始化任务 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
7 | ASW无ARXML，RTE支持ASW手写接入；但计划中写生成RTE骨架、SchM、ASW Stub有冲突，需确认是否提供arxml | RTE | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 无ARXML提供，首版本生成RTE/SchM/BSW/osNeeds;ASW可手写Stub或者手写函数接入 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
8 | Mcal配置需求缺少详细输入，如HIS文档、SPI主从模式、通道速率、DIO端口名等，当前输入无法指导配置 | MCAL | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | Mcal：Adc,DMA,Ipc,Dio,Fls,Gpt,Mcu,Port,Spi CAN：2路Mcan，CANFD配置500K/2M. SPI用于PMIC/外部看门狗 QSPI/Fls/Fee按外部Flash用途配置 具体可见原理图 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
9 | System DID和支持服务理解差异，需澄清0x22和0x2E支持范围 | DCM | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 全支持 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
10 | 各诊断服务ID支持会话和安全解锁等级需参考，需明确0x2F等服务不同会话和安全等级 | DCM | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 见依赖物诊断需求service sheet | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
11 | 需要诊断坐标和诊断通信坐标文档 | DCM | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | CANID见DBC；别的先按默认配置，配完需给配置表，后续wf确认 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
12 | 缺少完整NvM BlockList，当前只有一张jpg截图，无法配置；根据截图是否需要104个NvM Block | NvM | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 见NvM_BlockList Sheet | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
13 | 缺少WdgM具体应用监视需求 | WdgM | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 后续提供 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
14 | 不需要StbM作为CanTSyn从节点前提下，时间同步链路方案是什么 | CanTSyn | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 保留StbM，CanTSyn同步到StbM timeBase，具体方案后续讨论 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
15 | 缺少Fee扇区相关配置要求 | Fee | 阻塞 |  |  | 2026-07-09 | 先两扇区Fee配置Fee/Fls/NVM映射，保留冗余块策略 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物

## 项目信息
项目背景
控制器类型 | 毫米波雷达
主芯片MCU | TI 2E44LC(复用TI AM294x)
AUTOSAR 版本 | NeuSAR cCore 4.0_AUTOSAR R21-11
编译器及版本 | ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS（ccs1281）
目标OEM企业标准 | 九识无人车
总线通讯方式： | CAN | 2路 | 收发器： | TCAN1043ADYYR-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
| CANFD | 2路 | 收发器： | TCAN1043ADYYR-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
控制器外设： | 外部SBC |  | 芯片型号： | LP87745-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
| 外部ETH Switch |  | 芯片型号： | 无 | TBD
| 外部FLASH |  | 芯片型号： | W25Q32JVSSSQT | CDD驱动由用户自主开发
| 外部EEPROM |  | 芯片型号： | 无 | TBD
| 其他外设 |  | 芯片型号： | 无 | TBD
应用层（功能）软件开发方式： | 采用手写代码或其他方式生成的非AUTOSAR标准架构的应用层软件
芯片底层驱动软件的提供方式： | 提供芯片原厂商的MCAL软件

## 开发依赖物计划
开发依赖物
资源描述 | 数量 | 提供时间
控制器硬件板+线束（验证硬件接口正常） | 至少4 | T0
编译器（协商） | 4 | T0 | IDE版本：CCS1281 编译器版本号：ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS
调试器（协商） | 4 | T0 | XDS110
主板硬件接线图，硬件IO MAP和硬件原理图及测试点位图 | 1 | T0 | 见附件文件夹“硬件相关”
MCAL软件及配置工具（如MCAL配置服务睿驰提供） | 1 | T0 | 见附件文件夹“MCAL软件及配置工具”，EB版本无限制
在板运行正常的MCAL驱动软件工程（如MCAL配置由客户主责） | 1 | T0 | -
ASW(应用层软件) ARXML | 1 | T0 | 无ARXML，RTE支持ASW手写接入即可
CAN通讯矩阵（DBC或ARXML） | 1 | T0 | 见附件文件夹“CAN通讯矩阵”
通讯相关规范 | 1 | T0 | 见附件文件夹“通讯及NM规范”
诊断需求调查表或ODX文件（客户可提供EXCEL诊断需求调查表） | 1 | T0 | 见附件文件夹“诊断需求调查表”
UDS诊断规范 | 1 | T0 | 以ISO 14229-1完成即可，需要包含所有UDS服务
网络管理NM企标规范 | 1 | T0 | 见附件文件夹“通讯及NM规范”
Memory Map | 1 | T0 | 见附件文件夹“Memory Map”
HSM固件及符合AUTOSAR规范的CryptoDriver及配置工具（如HSM配置由睿驰提供） | 1 | T0
HSM固件及在板正常运行的CRYPTO驱动软件工程（如HSM配置由客户主责） | 1 | T0
CDD外设芯片手册 | 1 | T0
在板运行正常的CDD外设驱动软件及使用说明 | 1 | T0
程序刷写流程规范（Bootloader由睿驰开发，刷写流程规范由睿驰定义） | 1 | T0 | -
OS task部署 | 1 | T0 | 见附件文件夹“OS task部署”
存储策略及block list | 1 | T0 | 见附件文件夹“block list”
XCP标定需求 | 1 | T0 | 首版暂不用做，后续再补充
看门狗监视列表 | 1 | T0 | 首版暂不用做，后续再补充
Mcal配置需求 | 1 | T0 | CAN路数：2 , SPI路数：1 ,UART路数：2, ADC路数：12, DIO路数：32, WDG, Fls, Gpt, Ipc, Mcu,Port,edma

## 里程碑计划
里程碑名称 | 内容功能描述 | 交付物 | 计划 | 备注
定点/合同签署 | AutoSAR BSW软件 | 1，NeuSAR cCore工具 2，工具授权key 3，技术手册 4，工具测试报告 5，ReleaseNote | 项目立项
T1：快速跑通主链路 | 【工程服务交付功能】 目标：快速跑通毫米波雷达主链路，让我方ASW/RF开发可以并行展开。 1. NeuSAR配置 - OS：OS SC1，启动任务、BSW 10ms、ASW 10/20/100ms、MmWaveCtrl、DPM、Trigger66ms等任务正确调度 - 系统服务(EcuM/BswM)：实现上电启动、最小初始化顺序、BSW进入主循环 - RTE：生成RTE骨架、SchM接口、ASW Stub，支持我方ASW先行移植 - CAN通信：Can/CanIf/PduR最小Tx/Rx，CAN/CANFD调试输出可用 2. MCAL配置 - MCU/Port/Dio：基础时钟、PinMux、启动依赖配置 - Can：CAN/CANFD最小通信驱动集成 - Ipc/eDMA：Mailbox/IPC、eDMA和共享内存基础能力 - Fls：仅满足最小APP刷写/启动闭环需要 3. CDD/毫米波链路集成 - mmWave/RF初始化、mmWaveLink控制链路打通 - Mailbox/IPC与协处理核交互打通 - eDMA/共享内存数据链路可用，处理cache、对齐、内存段问题 4. 系统集成 - NeuSAR、MCAL、CDD、RTE、ASW Stub集成编译 - APP可刷写、可启动，形成最小刷写闭环 | 1. NeuSAR最小配置工程 2. MCAL最小配置工程 3. RTE骨架和ASW Stub 4. mmWaveLink+Mailbox/IPC适配代码/配置 5. eDMA/共享内存示例和说明 6. CAN/CANFD最小通信工程 7. 最小Boot/APP刷写手顺 8. 集成编译工程 9. 阶段1自测报告和KnownIssues | T0+6周 | 阶段1不追求完整UDS/NvM/NM/XCP量产功能；验收核心是我方能基于该平台开始RF移植、信号处理、数据处理和任务调优。
T2：完成OEM强相关功能 | 【工程服务交付功能】 目标：补齐面向OEM集成测试的AUTOSAR功能，量产交付。 1. NeuSAR配置 - 诊断协议栈(Dcm/CanTp)：DID、Routine、会话、安全访问、通信控制等 - 故障管理(Dem/FiM/Det)：DTC、事件状态、老化、抑制、故障快照/扩展数据 - 存储协议栈(NvM/MemIf/Fee)：按BYD策略启动ReadAll，运行期显式WriteBlock，配置Block List和默认值 - 网络管理(Nm/CanNm/ComM/CanSM/BswM)：实现CAN/CANFD休眠唤醒、FullCom/NoCom、诊断保持通信 - 系统服务(WdgM/WdgIf)：明确WdgM Alive/Deadline边界，并与外部看门狗策略区分 - 标定(XCP/A2L)：XCP on CAN/CANFD、动态CAN ID、DAQ、Seed&Key、A2L一致性 2. MCAL配置 - Fls：与Fee/NvM集成，实现Flash存取 - Spi/Dio/Gpt：按BYD实际LP87745 PMIC/外部watchdog链路集成 - Can：支持诊断、网络管理、XCP和OEM通信 3. CDD/外设集成 - LP87745 PMIC、外部Watchdog、TCAN1043、错误日志等CDD按硬件实际补齐 4. 系统集成 - 支持我方ASW调用诊断、存储、网络管理、Wdg、XCP等BSW服务接口 - 完成OEM强相关功能集成和自测 | 1. NeuSAR完整功能配置工程 2. MCAL配置工程 3. 集成编译工程 4. DID/DTC/Routine矩阵 5. NvM Block List、默认值、Fee/Fls布局和寿命评估 6. NM/ComM/CanSM/BswM配置和休眠唤醒测试报告 7. Wdg/PMIC外部看门狗测试报告 8. XCP配置、A2L、测量/标定变量清单、INCA/CANape测试报告 9. BSW功能自测报告和KnownIssues | T1+5周 | 该阶段与我方ASW集成同步推进，实现量产交付。 信息安全与功能安全需求待讨论。
BT1 | 1，Bootloaser基本烧录开发 2，Bootloader基本功能自测 | 1，Bootloader源码工程 2，Bootloader自测报告（烧录及调试手顺） | BT0+9周 | BT需求待讨论。
验收 | 1，交付验收 2，功能验收 3，功能测试 | 1，DeliverNote 2，验收单 | T1+8周
培训 | NeuSAR cCore工具使用 | 技术手册 | TBD | 现场或线上，培训次数不少于2次，每次培训不少于4小时
技术支持 | 1，质保期内，提供升级版本的交付物、远程技术支持（电话或电子邮件）； 2，如发现问题流出，睿驰先行提供解决方案，后续双方协商是否升级软件Patch版本。 | QAList | 验收后12个月 | 1,远程技术支持时间为工作日8小时

## NvM_BlockList
Block ID | Block 名称 | 长度(Byte) | 分类/用途
0 | NvM_MultiBlock | 1 | NvM系统保留
1 | NvM_ConfigId | 2 | NvM系统保留
2 | NvMBlock_LogisticData | 128 | 应用/系统持久化数据
3 | NVM_OS_ErrorlogOsErrorHook | 370 | 复位/PMIC/OS错误日志
4 | NVM_OS_ErrorlogOsShutdown | 44 | 复位/PMIC/OS错误日志
5 | NVM_OS_ErrorlogOsWdgReset | 6 | 复位/PMIC/OS错误日志
6 | NVM_OS_ErrorlogActiveReset | 5 | 复位/PMIC/OS错误日志
7 | NVM_PMIC_DTC_ERROR | 40 | 复位/PMIC/OS错误日志
8 | CustDID_APPVersion | 6 | 诊断DID/车辆配置数据
9 | CustDID_DisBetFrontandRear | 2 | 诊断DID/车辆配置数据
10 | CustDID_DisBetLeftandRight_0x126A | 2 | 诊断DID/车辆配置数据
11 | CustDID_ECUHWVersionNumber | 5 | 诊断DID/车辆配置数据
12 | CustDID_ECUSoftwareCode | 9 | 诊断DID/车辆配置数据
13 | CustDID_FBLVersion | 9 | 诊断DID/车辆配置数据
14 | CustDID_ProductionMode | 1 | 诊断DID/车辆配置数据
15 | NvMBlockDescriptor_ECUConfiguration | 4 | 应用/系统持久化数据
16 | CustDID_TargetPosition_0x1266 | 4 | 诊断DID/车辆配置数据
17 | CustDID_VIN | 17 | 诊断DID/车辆配置数据
18 | CustDID_VariantCoding | 8 | 诊断DID/车辆配置数据
19 | CustDID_WheelBase | 2 | 诊断DID/车辆配置数据
20 | NvM_PowerOn_Counter | 4 | 应用/系统持久化数据
21 | NvM_RadarPosition_ETHOnly | 1 | 标定/雷达安装参数
22 | Cust_SecurityAccesscounter | 1 | 诊断安全访问/安全数据
23 | Dia_SecurityAccesscounter | 1 | 诊断安全访问/安全数据
24 | ECUM_CFG_NVM_BLOCK | 4 | 启动/刷写状态
25 | NVM_ADAS_HMISwitch | 11 | 应用/系统持久化数据
26 | NVM_Calibration_EffStatus | 1 | 标定/雷达安装参数
27 | NVM_Calibration_OnlineStatus | 30 | 标定/雷达安装参数
28 | NVM_Calibration_TriggerStatus | 30 | 标定/雷达安装参数
29 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_0 | 32 | 诊断/故障事件存储
30 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_1 | 32 | 诊断/故障事件存储
31 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_10 | 32 | 诊断/故障事件存储
32 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_11 | 32 | 诊断/故障事件存储
33 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_12 | 32 | 诊断/故障事件存储
34 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_13 | 32 | 诊断/故障事件存储
35 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_14 | 32 | 诊断/故障事件存储
36 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_15 | 32 | 诊断/故障事件存储
37 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_16 | 32 | 诊断/故障事件存储
38 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_17 | 32 | 诊断/故障事件存储
39 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_18 | 32 | 诊断/故障事件存储
40 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_19 | 32 | 诊断/故障事件存储
41 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_2 | 32 | 诊断/故障事件存储
42 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_3 | 32 | 诊断/故障事件存储
43 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_4 | 32 | 诊断/故障事件存储
44 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_5 | 32 | 诊断/故障事件存储
45 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_6 | 32 | 诊断/故障事件存储
46 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_7 | 32 | 诊断/故障事件存储
47 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_8 | 32 | 诊断/故障事件存储
48 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_9 | 32 | 诊断/故障事件存储
49 | NVM_ID_DEM_GENERIC_NV_DATA | 16 | 诊断/故障事件存储
50 | NVM_ID_EVMEM_LOC_0 | 48 | 诊断/故障事件存储
51 | NVM_ID_EVMEM_LOC_1 | 48 | 诊断/故障事件存储
52 | NVM_ID_EVMEM_LOC_10 | 48 | 诊断/故障事件存储
53 | NVM_ID_EVMEM_LOC_11 | 48 | 诊断/故障事件存储
54 | NVM_ID_EVMEM_LOC_12 | 48 | 诊断/故障事件存储
55 | NVM_ID_EVMEM_LOC_13 | 48 | 诊断/故障事件存储
56 | NVM_ID_EVMEM_LOC_14 | 48 | 诊断/故障事件存储
57 | NVM_ID_EVMEM_LOC_15 | 48 | 诊断/故障事件存储
58 | NVM_ID_EVMEM_LOC_16 | 48 | 诊断/故障事件存储
59 | NVM_ID_EVMEM_LOC_17 | 48 | 诊断/故障事件存储
60 | NVM_ID_EVMEM_LOC_18 | 48 | 诊断/故障事件存储
61 | NVM_ID_EVMEM_LOC_19 | 48 | 诊断/故障事件存储
62 | NVM_ID_EVMEM_LOC_2 | 48 | 诊断/故障事件存储
63 | NVM_ID_EVMEM_LOC_20 | 48 | 诊断/故障事件存储
64 | NVM_ID_EVMEM_LOC_21 | 48 | 诊断/故障事件存储
65 | NVM_ID_EVMEM_LOC_22 | 48 | 诊断/故障事件存储
66 | NVM_ID_EVMEM_LOC_23 | 48 | 诊断/故障事件存储
67 | NVM_ID_EVMEM_LOC_24 | 48 | 诊断/故障事件存储
68 | NVM_ID_EVMEM_LOC_25 | 48 | 诊断/故障事件存储
69 | NVM_ID_EVMEM_LOC_26 | 48 | 诊断/故障事件存储
70 | NVM_ID_EVMEM_LOC_27 | 48 | 诊断/故障事件存储
71 | NVM_ID_EVMEM_LOC_28 | 48 | 诊断/故障事件存储
72 | NVM_ID_EVMEM_LOC_29 | 48 | 诊断/故障事件存储
73 | NVM_ID_EVMEM_LOC_3 | 48 | 诊断/故障事件存储
74 | NVM_ID_EVMEM_LOC_30 | 48 | 诊断/故障事件存储
75 | NVM_ID_EVMEM_LOC_31 | 48 | 诊断/故障事件存储
76 | NVM_ID_EVMEM_LOC_32 | 48 | 诊断/故障事件存储
77 | NVM_ID_EVMEM_LOC_33 | 48 | 诊断/故障事件存储
78 | NVM_ID_EVMEM_LOC_34 | 48 | 诊断/故障事件存储
79 | NVM_ID_EVMEM_LOC_35 | 48 | 诊断/故障事件存储
80 | NVM_ID_EVMEM_LOC_36 | 48 | 诊断/故障事件存储
81 | NVM_ID_EVMEM_LOC_37 | 48 | 诊断/故障事件存储
82 | NVM_ID_EVMEM_LOC_38 | 48 | 诊断/故障事件存储
83 | NVM_ID_EVMEM_LOC_39 | 48 | 诊断/故障事件存储
84 | NVM_ID_EVMEM_LOC_4 | 48 | 诊断/故障事件存储
85 | NVM_ID_EVMEM_LOC_5 | 48 | 诊断/故障事件存储
86 | NVM_ID_EVMEM_LOC_6 | 48 | 诊断/故障事件存储
87 | NVM_ID_EVMEM_LOC_7 | 48 | 诊断/故障事件存储
88 | NVM_ID_EVMEM_LOC_8 | 48 | 诊断/故障事件存储
89 | NVM_ID_EVMEM_LOC_9 | 48 | 诊断/故障事件存储
90 | NVM_ID_EVT_STATUSBYTE | 218 | 诊断/故障事件存储
91 | NVM_NM_ForceHibernationLatestSts | 1 | 应用/系统持久化数据
92 | NvMBlockDescriptor_Application_Valid_Flag | 1 | 启动/刷写状态
93 | NvMBlockDescriptor_Did_for_test_0x6666 | 3 | 诊断DID/车辆配置数据
94 | NvMBlockDescriptor_Fingerprint_Data | 9 | 诊断DID/车辆配置数据
95 | NvMBlockDescriptor_Reprogramming_Request_Flag | 4 | 启动/刷写状态
96 | NvMBlockDescriptor_ResetReason_Type | 1 | 复位/PMIC/OS错误日志
97 | NvM_BLDDetStatus | 1 | 启动/刷写状态
98 | NvM_Calibration_TargetPosition | 4 | 标定/雷达安装参数
99 | NvM_EDR_Data1 | 4900 | EDR数据
100 | NvM_EDR_Data2 | 4900 | EDR数据
101 | NvM_EDR_WRITE_FLAG | 2 | EDR数据
102 | NvM_FaultMask_Info | 32 | 诊断/故障事件存储
103 | NvM_PFDem_ErrorInfo | 512 | 诊断/故障事件存储
104 | NvM_Security_Key | 32 | 诊断安全访问/安全数据

## 中断
类型 | 名称 | 建议优先级 | Vector | 用途/备注
Cat1 | OsTrap_DataAbort | 17 | CPU Data abort | 异常Trap
Cat1 | OsTrap_PrefetchAbort | 17 | CPU Prefetch abort | 异常Trap
Cat1 | OsTrap_UndefInstruction | 17 | CPU Undefined instruction | 异常Trap
Cat2 | Spi_IrqUnit0TxRx | 1 | CPU0 MSS_SPIA_INT0 | SPI Unit0 Tx/Rx，用于LP87745 PMIC/SBC链路
Cat2 | Gpt_Ch1Isr | 2 | CPU0 MSS_RTIA_INT1 | GPT Ch1
Cat2 | Can_0_Int0ISR | 5 | CPU0 MSS_MCANA_INT0 | CAN0中断
Cat2 | Can_1_Int0ISR | 5 | CPU0 MSS_MCANB_INT0 | CAN1中断
Cat2 | Cdd_MailBox2FullIsr | 15 | CPU0 MSS_CR5A_MBOX_READ_REQ | Mailbox/IPC，与协处理核交互
Cat2 | DSS_TPCC_B_func | 15 | CPU0 DSS_TPCC_B_INTAGG | DSS eDMA/TPCC中断
Cat2 | MSS_TPCC_A_func | 15 | CPU0 MSS_TPCC_A_INTAGG | MSS eDMA/TPCC中断
Cat2 | OsIsr_CR5A_FPU | 15 | CPU0 MSS_CR5A_FPU_INT | FPU中断
Cat2 | RSS_TPCC_A_func | 15 | CPU0 RCSS_TPCC_A_INTAGG | RSS eDMA/TPCC中断
Cat2 | Gpt_Ch0Isr | 16 | CPU0 MSS_RTIA_INT0 | GPT Ch0，系统Tick相关