## 问题清单List
编号 | 问题描述 | 影响模块 | 严重程度 | 提出方 | 提出人 | 提出时间 | 问题回复 | 回复人 | 问题状态
3 | 如有路由需求，请提供路由表 | CAN | 中 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD工程没有配置CAN网关路由：PduR GwTp/GwIf/gwIfTx为空，Gateway Routing Path为0。实际存在的是普通通信路由：Com->PduR->CanIf、Dcm->PduR->CanTp->CanIf、XCP->CanIf。CAN控制器为2路MCAN：CANNODE_0和CANNODE_1，支持CANFD；默认波特率配置为500k/2M，另有1000k/5M配置。诊断在CANNODE_0，XCP在CANNODE_1。 东软可开展：按无网关路由配置PduR；保留Com/DCM/XCP到CanIf的正常路由；按DBC/CanIf/PduR配置Tx/Rx PDU。 仍需我方提供/确认：提供新项目DBC/通信矩阵；若新项目需要跨网段转发，需单独新增Gateway路由表，不能沿用BYD。 BYD依据：PduR_PBcfg.c；Can_PBcfg.c；CanIf_Cfg.h | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
4 | 缺少标定相关需求 | XCP | 中 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD工程启用XCP over CAN，未启用Ethernet/FlexRay/CDD传输。XCP_ON_CAN=STD_ON；CAL/PAG=STD_ON；DAQ=STD_ON；STIM=STD_OFF；Flash Programming=STD_OFF；MAX_CTO/MAX_DTO为64；Rx PDU为XCP_RX_0x332，Tx PDU为XCP_TX_0x778，位于CANNODE_1。Xcp_MainFunction调度在BSW_10ms，RE_XCP_SWC_func调度在ASW_100ms。 东软可开展：可按BYD建立XCP on CAN配置、PDU映射、10ms MainFunction和A2L生成链路；不配置STIM和XCP刷写。 仍需我方提供/确认：需要我方提供测量变量/标定变量清单、地址映射、访问权限、A2L生成规则；若首版不启用XCP，应在里程碑中明确延后。 BYD依据：Xcp_Cfg.h；XcpOnCan_Cfg.c；CanIf_Cfg.h；OsTask_BSW_10ms.c；OsTask_ASW_100ms.c | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
5 | OS配置依赖中断列表，需要提供中断信息及对应中断核大小 | OS | 高 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD为单核RTA-OS SC1，OSIPL=16，HighestIPL/MaxIPL=17。Cat1中断3个：DataAbort、PrefetchAbort、UndefInstruction，优先级17，Stack_budget 512。Cat2中断14个：Eth 4个优先级1；Spi_IrqUnit0TxRx优先级1；Gpt_Ch1Isr优先级2；Can_0/Can_1优先级5；Mailbox/eDMA/FPU相关优先级15；Gpt_Ch0Isr优先级16。Cat2 Stack_budget在BYD配置摘要中为空，默认Cat2Stack也未定义。 东软可开展：按BYD中断源、向量、优先级建立OS ISR配置；Cat2 ISR栈预算需由东软工具或实测补齐，不能假填。 仍需我方提供/确认：如新硬件删减Eth或改变CAN/SPI/GPT/eDMA中断，需要我方确认；Cat2栈大小建议阶段1先按工具推荐值配置，阶段2用stack meter校准。 BYD依据：bswpf/rtaos/gen/Configuration Summary.txt | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
6 | OS task部署中缺少TaskStackSize、Task类型、OsTask_ECU_Startup是否初始化Task | OS | 高 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD共有10个Task，均为Basic Task/BCC2，无Extended Task、无Event，Activation=10。任务优先级：ASW_100ms=5，Trigger66ms=6，ASW_10ms=10，BSW_SwcRequest=15，ASW_20ms=20，BSW_10ms=30，MmWaveCtrl=50，DPM=55，ECU_Startup=60，TriggerWave=70。TaskStackSize在配置摘要中为空，DefTaskStack未定义。ECU_Startup是初始化Task，调用FmSchedulerRunnable_init、EcuM_StartupTwo、BswM_MainFunction、DiaSchedulerRunnable_init、ReadCUDA2Asw_fun后TerminateTask。 东软可开展：建立10个Basic Task、优先级、Activation、ScheduleTable触发关系；ECU_Startup作为启动初始化任务；RTE周期任务按10ms ScheduleTable激活。 仍需我方提供/确认：TaskStackSize需要基于BYD Stack Usage或新工程工具测量补齐；mmWave任务是否在阶段1实际启用MmwDemo_initTask需我方确认。 BYD依据：Configuration Summary.txt；integration/ECU_Startup.c；gen_rte/OsTask_*.c；rte/OsTask_MMW.c | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
7 | ASW无ARXML，RTE支持ASW手写接入；但计划中写生成RTE骨架、SchM、ASW Stub有冲突，需确认是否提供arxml | RTE | 中 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD工程实际存在生成RTE，不是完全无RTE。已有gen_rte目录，包含Rte.c/Rte.h、SchM_*.h、Rte_BSWMD.arxml、Rte_McSupportData.arxml、osNeeds.arxml、OsTask_ASW_10ms/20ms/100ms、OsTask_BSW_10ms等。ASW存在手写接口和RTE接口共存：周期任务由生成RTE调度，mmWave/RF链路通过手写OsTask_MMW.c、CDD Mailbox/eDMA、共享内存与ASW函数对接。 东软可开展：首版按BYD方式生成RTE/SchM/BSWMD/osNeeds；ASW可先用Stub或手写函数接入，不要求我方完整提供ASW ARXML；RTE资源和Runnable映射按BYD周期任务建立。 仍需我方提供/确认：提供BYD gen_rte基线包和我方ASW接口清单；新项目最终是否要求完整ASW SWC ARXML需单独决策。 BYD依据：coem/BYD_UKE/gen_rte；rte/OsTask_MMW.c | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
8 | Mcal配置需求缺少详细输入，如HIS文档、SPI主从模式、通道速率、DIO端口名等，当前输入无法指导配置 | MCAL | 高 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD工程MCAL实际包含Adc、Can、Cdd_Dma、Cdd_Ipc、Dio、Fls、Gpt、Mcu、Port、Spi。CAN为2路MCAN，CANFD默认500k/2M并有1000k/5M配置。SPI用于LP87745 PMIC/外部看门狗，LP87745使用SpiChannel_0和SpiSequence_0，调用Spi_SetupEB/Spi_SyncTransmit。外部Flash经QSPI/Fls，Port配置MSS_QSPI_CLK/CS/D0-D3，Fls回调Fee_JobEndNotification/Fee_JobErrorNotification。mmWave/RF主链路依赖Cdd_Dma、Cdd_Ipc/Mailbox和共享内存，不依赖SPI控制MMIC。 东软可开展：按BYD MCAL模块清单和端口/通道配置建工程；SPI按PMIC/SBC用途配置；QSPI/Fls/Fee按外部Flash用途配置；Cdd_Dma/Cdd_Ipc作为mmWave数据链路和核间通信基础。 仍需我方提供/确认：供应商若重新配置MCAL，需要PortList、IO Map、CAN DBC、外设芯片型号和已有MCAL配置包；不提供完整原理图也可开展，但端口、电源/复位/片选/中断映射必须明确。 BYD依据：gen_mcal/src/include；LP87745.c；Fls_PBcfg.c；Port_PBcfg_awr2e44p.c | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
9 | System DID和支持服务理解差异，需澄清0x22和0x2E支持范围 | DCM | 高 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD DCM不是只支持少量System DID。Dcm_Lcfg_DspUds中配置了多个客户DID/Bosch DID/F18x/F19x等；读服务0x22和写服务0x2E均存在，具体DID访问方向由ExtendedConfiguration区分Read/Write/ReadWrite。会话包含Default 0x01、Programming 0x02、Extended 0x03、Weifu 0x06、Bosch 0x60；安全等级包含L1、L31、L32。 东软可开展：按BYD导出的DID清单配置0x22/0x2E、回调函数、会话和安全等级；不要仅按截图中的System DID范围配置。 仍需我方提供/确认：需要我方确认新OEM保留哪些BYD DID、哪些改为九识/OEM DID；同时提供DID长度、默认值、NvM关联和NRC规则。 BYD依据：Dcm_Cfg_DspUds.h；Dcm_Lcfg_DspUds.h/c；Dcm_Coem_EcucValues.arxml | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
10 | 各诊断服务ID支持会话和安全解锁等级需参考，需明确0x2F等服务不同会话和安全等级 | DCM | 高 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD服务表至少包含0x10、0x11、0x19、0x27、0x28、0x3E、0x85以及无子服务的DID/Routine/Clear等服务项；安全访问实现L1/L31/L32的GetSeed/CompareKey/AttemptCounter接口。写DID和部分例程有PreconditionCheck。0x2F是否支持需按BYD Dcm配置实际导出确认，不能默认认为支持。 东软可开展：先按BYD服务表建立服务/子服务、会话、安全等级和ModeRule；对未在BYD配置表中出现的服务不要默认开启。 仍需我方提供/确认：需要导出完整Service Matrix：SID/SubFunction、Session、Security、Addressing、ModeRule、NRC、回调函数；尤其确认0x2F在新项目是否必需。 BYD依据：Dcm_PBcfg.c；Dcm_Lcfg_DslDsd.h；Dcm_Lcfg_DspUds.h/c | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
11 | 需要诊断坐标和诊断通信坐标文档 | DCM | 高 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD工程中诊断通信链路为DoCAN：CanIf Rx功能寻址/物理寻址在CANNODE_0，Tx物理响应在CANNODE_0；CanTp和Dcm_MainFunction已在BSW_10ms调度。诊断坐标不能只靠代码推断，需要从DBC/诊断调查表导出。 东软可开展：可先按BYD DoCAN链路配置Dcm/CanTp/CanIf/PduR；诊断DID/Routine/DTC坐标按导出表配置。 仍需我方提供/确认：提供诊断通信坐标表：Req/Resp CAN ID、功能/物理寻址、P2/P2*、N_As/N_Ar/N_Bs/N_Cr、DID/DTC/Routine矩阵。 BYD依据：CanIf_Cfg.h；PduR_PBcfg.c；CanTp配置；Dcm配置 | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
12 | 缺少完整NvM BlockList，当前只有一张jpg截图，无法配置；根据截图是否需要104个NvM Block | NvM | 高 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD不是104个NvM Block。NvM_Cfg.h中NVM_CFG_NR_BLOCKS=105，Block ID为0..104，其中0为NvM_MultiBlock，1为NvM_ConfigId。Fee物理Block属性表为103项；这两个数量不是同一个概念。存储内容包括DID/车辆配置、DEM事件、EDR、复位/PMIC/OS错误、安全访问、刷写状态等。 东软可开展：按105个NvM Block ID配置NvM；按Fee物理Block属性配置Fee；不能用截图替代表格。 仍需我方提供/确认：已在本补齐包生成NvM_BlockList sheet；新项目如裁剪DID/DEM/EDR，需要同步裁剪NvM和Fee。 BYD依据：NvM_Cfg.h；rba_FeeFs1x_Prv_Cfg.c/h | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
13 | 缺少WdgM具体应用监视需求 | WdgM | 高 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD使用WdgM Alive Supervision，不配置Deadline Supervision。1个Supervised Entity、1个Checkpoint：Alive_Supervision_Entity1。Mode0期望Alive=10/参考周期10/容差2/MinMargin0/MaxMargin2；Mode1期望Alive=9/参考周期10/容差0/MinMargin1/MaxMargin1。WdgM_MainFunction在BSW_10ms；RE_ASW_WDG_Alive_Supervision_Entity1_func在ASW_10ms调用CheckpointReached。外部看门狗通过LP87745 CDD+SPI+GPT触发。 东软可开展：按Alive Supervision配置WdgM，不配置Deadline；建立1个SE/1个CP；外部看门狗按LP87745驱动和WdgIf触发策略集成。 仍需我方提供/确认：若新项目要监控更多任务，可在BYD基线外扩展SE/CP；但这属于新增需求，不是BYD已有实现。 BYD依据：WdgM_Cfg.h/c；ASW_WDG.c；FUSA_WDGDrv.c；LP87745.c | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
14 | 不需要StbM作为CanTSyn从节点前提下，时间同步链路方案是什么 | CanTSyn | 中 | 东软 |  | 2026-07-09 | 该前提与BYD工程不一致。BYD使用CanTSyn + StbM，StbM有3个TimeBase：Pub=0 Slave，Pri=1 Master，Pri_slave=2 Slave。CanTSyn同时启用Master和Slave，CRC开启，硬件时间戳关闭；1个Master PDU用于Pri_RR_master，2个Slave PDU用于Pri_RL_slave和Pub_RX_Slave。CanTSyn_MainFunction、StbM_MainFunction均在BSW_10ms调度。 东软可开展：按BYD保留StbM，CanTSyn同步到StbM TimeBase；如果新项目只做Slave，也仍建议保留StbM作为上层统一取时接口。 仍需我方提供/确认：需要确认新项目雷达位置/主从角色、时间同步CAN ID、周期、Domain ID、CRC规则。 BYD依据：CanTSyn_Cfg.h/c；CanTSyn_PBcfg.c；StbM_Cfg.h/c；net_TimeConv.c | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物
15 | 缺少Fee扇区相关配置要求 | Fee | 高 | 东软 |  | 2026-07-09 | BYD Fee使用rba_FeeFs1x，1个Fee device，外部Flash由Fls/QSPI访问。Fee物理扇区两块：0x00350000-0x0038FFFF、0x00390000-0x003CFFFF；Fee BlockProperties表103项；Redundant Block只有NvMBlockDescriptor_ECUConfiguration。Fls配置JobEnd/JobError回调到Fee。 东软可开展：按两扇区Fee布局配置Fee/Fls/NvM映射，保留冗余块策略；与NvM 105个Block ID对应关系需按BYD导出。 仍需我方提供/确认：需要确认新项目外部Flash分区是否沿用BYD Memory Map；若Bootloader/HSM占用变化，Fee扇区地址必须重算。 BYD依据：rba_FeeFs1x_Prv_Cfg.h/c；Fee_Cfg.h；Fls_PBcfg.c | 威孚 | 已回复，待双方确认输入物

## 项目信息
项目背景
控制器类型 | 毫米波雷达
主芯片MCU | TI 2E44LC(复用TI AM294x)
AUTOSAR 版本 | NeuSAR cCore 4.0_AUTOSAR R21-11
编译器及版本 | ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS（ccs1281）
目标OEM企业标准 | 九识无人车
总线通讯方式： | CAN | 2路 | 收发器： | TCAN1043ADYYR-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
| CANFD | 2路 | 收发器： | TCAN1043ADYYR-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
控制器外设： | 外部SBC |  | 芯片型号： | LP87745-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
| 外部ETH Switch |  | 芯片型号： | 无 | TBD
| 外部FLASH |  | 芯片型号： | W25Q32JVSSSQT | CDD驱动由用户自主开发
| 外部EEPROM |  | 芯片型号： | 无 | TBD
| 其他外设 |  | 芯片型号： | 无 | TBD
应用层（功能）软件开发方式： | 采用手写代码或其他方式生成的非AUTOSAR标准架构的应用层软件
芯片底层驱动软件的提供方式： | 提供芯片原厂商的MCAL软件

## 开发依赖物计划
开发依赖物
资源描述 | 数量 | 提供时间
控制器硬件板+线束（验证硬件接口正常） | 至少4 | T0
编译器（协商） | 4 | T0 | IDE版本：CCS1281 编译器版本号：ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS
调试器（协商） | 4 | T0 | XDS110
主板硬件接线图，硬件IO MAP和硬件原理图及测试点位图 | 1 | T0 | 见附件文件夹“硬件相关”
MCAL软件及配置工具（如MCAL配置服务睿驰提供） | 1 | T0 | 见附件文件夹“MCAL软件及配置工具”，EB版本无限制
在板运行正常的MCAL驱动软件工程（如MCAL配置由客户主责） | 1 | T0 | -
ASW(应用层软件) ARXML | 1 | T0 | 无ARXML，RTE支持ASW手写接入即可
CAN通讯矩阵（DBC或ARXML） | 1 | T0 | 见附件文件夹“CAN通讯矩阵”
通讯相关规范 | 1 | T0 | 见附件文件夹“通讯及NM规范”
诊断需求调查表或ODX文件（客户可提供EXCEL诊断需求调查表） | 1 | T0 | 见附件文件夹“诊断需求调查表”
UDS诊断规范 | 1 | T0 | 以ISO 14229-1完成即可，需要包含所有UDS服务
网络管理NM企标规范 | 1 | T0 | 见附件文件夹“通讯及NM规范”
Memory Map | 1 | T0 | 见附件文件夹“Memory Map”
HSM固件及符合AUTOSAR规范的CryptoDriver及配置工具（如HSM配置由睿驰提供） | 1 | T0
HSM固件及在板正常运行的CRYPTO驱动软件工程（如HSM配置由客户主责） | 1 | T0
CDD外设芯片手册 | 1 | T0
在板运行正常的CDD外设驱动软件及使用说明 | 1 | T0
程序刷写流程规范（Bootloader由睿驰开发，刷写流程规范由睿驰定义） | 1 | T0 | -
OS task部署 | 1 | T0 | 见附件文件夹“OS task部署”
存储策略及block list | 1 | T0 | 见附件文件夹“block list”
XCP标定需求 | 1 | T0 | 首版暂不用做，后续再补充
看门狗监视列表 | 1 | T0 | 首版暂不用做，后续再补充
Mcal配置需求 | 1 | T0 | CAN路数：2 , SPI路数：1 ,UART路数：2, ADC路数：12, DIO路数：32, WDG, Fls, Gpt, Ipc, Mcu,Port,edma

## 里程碑计划
里程碑名称 | 内容功能描述 | 交付物 | 计划 | 备注
定点/合同签署 | AutoSAR BSW软件 | 1，NeuSAR cCore工具 2，工具授权key 3，技术手册 4，工具测试报告 5，ReleaseNote | 项目立项
T1：快速跑通主链路 | 【工程服务交付功能】 目标：快速跑通毫米波雷达主链路，让我方ASW/RF开发可以并行展开。 1. NeuSAR配置 - OS：OS SC1，启动任务、BSW 10ms、ASW 10/20/100ms、MmWaveCtrl、DPM、Trigger66ms等任务正确调度 - 系统服务(EcuM/BswM)：实现上电启动、最小初始化顺序、BSW进入主循环 - RTE：生成RTE骨架、SchM接口、ASW Stub，支持我方ASW先行移植 - CAN通信：Can/CanIf/PduR最小Tx/Rx，CAN/CANFD调试输出可用 2. MCAL配置 - MCU/Port/Dio：基础时钟、PinMux、启动依赖配置 - Can：CAN/CANFD最小通信驱动集成 - Ipc/eDMA：Mailbox/IPC、eDMA和共享内存基础能力 - Fls：仅满足最小APP刷写/启动闭环需要 3. CDD/毫米波链路集成 - mmWave/RF初始化、mmWaveLink控制链路打通 - Mailbox/IPC与协处理核交互打通 - eDMA/共享内存数据链路可用，处理cache、对齐、内存段问题 4. 系统集成 - NeuSAR、MCAL、CDD、RTE、ASW Stub集成编译 - APP可刷写、可启动，形成最小刷写闭环 | 1. NeuSAR最小配置工程 2. MCAL最小配置工程 3. RTE骨架和ASW Stub 4. mmWaveLink+Mailbox/IPC适配代码/配置 5. eDMA/共享内存示例和说明 6. CAN/CANFD最小通信工程 7. 最小Boot/APP刷写手顺 8. 集成编译工程 9. 阶段1自测报告和KnownIssues | T0+6周 | 阶段1不追求完整UDS/NvM/NM/XCP量产功能；验收核心是我方能基于该平台开始RF移植、信号处理、数据处理和任务调优。
T2：完成OEM强相关功能 | 【工程服务交付功能】 目标：补齐面向OEM集成测试的AUTOSAR功能，量产交付。 1. NeuSAR配置 - 诊断协议栈(Dcm/CanTp)：DID、Routine、会话、安全访问、通信控制等 - 故障管理(Dem/FiM/Det)：DTC、事件状态、老化、抑制、故障快照/扩展数据 - 存储协议栈(NvM/MemIf/Fee)：按BYD策略启动ReadAll，运行期显式WriteBlock，配置Block List和默认值 - 网络管理(Nm/CanNm/ComM/CanSM/BswM)：实现CAN/CANFD休眠唤醒、FullCom/NoCom、诊断保持通信 - 系统服务(WdgM/WdgIf)：明确WdgM Alive/Deadline边界，并与外部看门狗策略区分 - 标定(XCP/A2L)：XCP on CAN/CANFD、动态CAN ID、DAQ、Seed&Key、A2L一致性 2. MCAL配置 - Fls：与Fee/NvM集成，实现Flash存取 - Spi/Dio/Gpt：按BYD实际LP87745 PMIC/外部watchdog链路集成 - Can：支持诊断、网络管理、XCP和OEM通信 3. CDD/外设集成 - LP87745 PMIC、外部Watchdog、TCAN1043、错误日志等CDD按硬件实际补齐 4. 系统集成 - 支持我方ASW调用诊断、存储、网络管理、Wdg、XCP等BSW服务接口 - 完成OEM强相关功能集成和自测 | 1. NeuSAR完整功能配置工程 2. MCAL配置工程 3. 集成编译工程 4. DID/DTC/Routine矩阵 5. NvM Block List、默认值、Fee/Fls布局和寿命评估 6. NM/ComM/CanSM/BswM配置和休眠唤醒测试报告 7. Wdg/PMIC外部看门狗测试报告 8. XCP配置、A2L、测量/标定变量清单、INCA/CANape测试报告 9. BSW功能自测报告和KnownIssues | T1+5周 | 该阶段与我方ASW集成同步推进，实现量产交付。 信息安全与功能安全需求待讨论。
BT1 | 1，Bootloaser基本烧录开发 2，Bootloader基本功能自测 | 1，Bootloader源码工程 2，Bootloader自测报告（烧录及调试手顺） | BT0+9周 | BT需求待讨论。
验收 | 1，交付验收 2，功能验收 3，功能测试 | 1，DeliverNote 2，验收单 | T1+8周
培训 | NeuSAR cCore工具使用 | 技术手册 | TBD | 现场或线上，培训次数不少于2次，每次培训不少于4小时
技术支持 | 1，质保期内，提供升级版本的交付物、远程技术支持（电话或电子邮件）； 2，如发现问题流出，睿驰先行提供解决方案，后续双方协商是否升级软件Patch版本。 | QAList | 验收后12个月 | 1,远程技术支持时间为工作日8小时