NeuSAR基础软件项目

技术协议

甲方：无锡威孚高科技集团股份有限公司

乙方：孔像汽车科技（上海）有限公司

为开发“毫米波雷达产品”之目的，甲方向乙方购买NeuSAR cCore V4.0基础软件产品及配套的工程技术服务。经甲乙双方自愿、平等、友好协商一致签订本技术协议。

- 项目需求概述

| 控制器类型 | 毫米波雷达 |
| --- | --- |
| 主芯片MCU | TI 2E44LC |
| 总线通讯方式 | CAN 1路 ；收发器TJA1043 CANFD 1路；收发器TBD，驱动由甲方负责开发 |
| 编译器 | ARM Clang（版本待确认） |
| 调试器 | 待确认 |
| SBC | 型号待确认 驱动由甲方提供 |
| 片外Flash | 型号待确认 驱动由甲方提供 |
| 片外 ETH Switch | 型号待确认 驱动由甲方提供 |
| 企标规范 | 九时无人车 |
| 应用软件开发方式 | 采用手写代码或其他方式生成的非AUTOSAR标准架构的应用层软件 |
| 芯片驱动提供方式 | 提供MCAL驱动软件 |

- 本项目基本信息（表1）

表1. 项目背景信息

- 本项目乙方为甲方提供基于AUTOSAR CP R21-11 版本开发的NeuSAR cCore 4.0软件产品。

- 本项目乙方为甲方提供基于ECU硬件板的NeuSAR cCore 4.0软件产品的工程技术服务。

二、 软件交付

- NeuSAR cCore 3.0软件模块交付清单（表2）

| 序号 | 货物名称 |  | 主要规格 | AUTOSAR版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTE | RTE | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 2 | 系统服务 SYS | BSWM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | COMM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | ECUM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | WDGM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | WDGIF | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | TM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 3 | 操作系统 | OS_ SC4 单核 | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 4 | 存储管理 MEM | NVM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | MEMIF | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | FEE | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 5 | 通讯协议栈 COM | COM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | PDUR | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | IPDUM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | CANSM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | CANIF(支持CANFD) | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 6 | UDS诊断协议栈 (SERVER) | DCM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | DEM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | FIM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | CANTP | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | DOIP ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 7 | ETH 协议栈 | TCP-IP ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | SOAD ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | ETHSM ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | UDPNM ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | ETHIF ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | SD ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | SOMEIP ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | SOMEIPXF ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | LDCOM ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 8 | 网络管理 NM | NM ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | CANNM ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 9 | 标定XCP | XCP | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 10 | 时间同步 | STBM | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | CANTSYN | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | ETHTSYN ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 11 | 通讯安全 | E2E | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | CRC | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | COMXF | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | E2EXF | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 12 | 信息安全 | SECOC ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | CRYIF ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | CSM ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
|  |  | KEYM ★ | 软件代码包及使用手册 | R21-11 |
| 13 | 工具 | NeuSAR CFG | 基础软件配置工具， 安装文件；5个USB KEY | -- |

表2.软件模块交付清单

备注：上表中软件模块交付清单中标注“★“的模块，本项目仅交付软件代码包及使用手册，工程服务中不实施。

- 《表2.软件模块交付清单》中各模块的《软件模块技术手册》内容包括安装配置、API接口说明、模块依赖关系、接口关系、时序图、配置示例、使用说明及必要版本信息。

三、 工程技术方案

  - 关键依赖物：

关键依赖物是指为保证项目工程服务的顺利实施所必需的技术资源。详见表3：

| 资源描述 | 数量 | 提供时间 |
| --- | --- | --- |
| 控制器硬件板+线束（验证硬件接口正常） | 至少4 | T0 |
| 编译器和调试器（协商） | 4 | T0 |
| 主板硬件接线图，硬件IO MAP和硬件原理图及测试点位图 | 1 | T0 |
| MCAL软件及配置工具及MCAL配置需求 | 1 | T0 |
| ASW(应用层软件) ARXML | 1 | T0 |
| CAN通讯矩阵（DBC或ARXML） | 1 | T0 |
| 通讯相关规范 | 1 | T0 |
| 诊断需求调查表或ODX文件（甲方可提供EXCEL诊断需求调查表） | 1 | T0 |
| UDS诊断规范 | 1 | T0 |
| 网络管理NM企标规范 | 1 | T0 |
| Memory Map | 1 | T0 |
| OS task部署 | 1 | T0 |
| 存储策略及Block list | 1 | T0 |
| XCP标定需求 | 1 | T0 |
| 看门狗监视列表 | 1 | T0 |
| 在板正常运行的CDD外设驱动软件及使用说明 | 1 | T0 |

表3. 关键依赖物

  - 甲方职责：

- 甲方负责在约定的时间内向乙方提供本文《表3.关键依赖物》的技术资料输入，乙方接收到甲方提供的相关技术资料等输入后应以邮件或者书面形式予以确认接收。

- 甲方应保证提供给乙方的技术资料的可用性和完备性，如乙方发现技术资料有缺失，不可用性等问题，甲方应尽快补全和纠正。因甲方提供的技术资料的缺失，不可用性等原因会造成的项目实施计划的延迟。

- 甲方依据本文《表3.关键依赖物》向乙方提供的关键依赖物的技术资料是本项目的开发环境和技术需求定义文件。甲方在软件开发之前，须为技术冻结的技术资料，并提交乙方，作为本项目实施的技术依据。如在项目实施过程中，此技术需求发生变更，会导致的项目实施计划的延迟。双方应按照约定的规定，实施相应的项目变更。

- 由于甲方的原因，如MCU选型、应用代码、配置，造成RAM和ROM的资源不足等非乙方原因造成的系统功能、性能等问题，乙方不承担相应责任。乙方可提供相应的技术支持，协助甲方处理。

- 甲方应按照双方签署的合同的商务条款约定的付款节点和期限支付相应的合同款项，因甲方合同款项支付逾期，甲方应承担由此造成项目实施计划延迟的责任。

  - 乙方职责：

- 乙方负责本项目TI 2E44LC芯片MCAL的配置，MCAL配置包括芯片的基础驱动模块，存储驱动模块和通讯驱动模块的配置，不包括MCAL复杂驱动部分及功能安全及信息安全模块驱动部分(如：Safe Tlib，HSE/HSM)的配置。

- 乙方负责本文《表2. 软件模块交付清单》所列BSW各模块配置、集成、调试。

- 乙方负责本文《表2. 软件模块交付清单》所列BSW各模块与相关底层驱动软件的集成、调试。

- 乙方提供本文《表2. 软件模块交付清单》所列BSW各模块与ASW集成、调试的支持。

- 乙方负责开发基于CANFD的PBL+SBL模式（SBL负责加载，PBL负责烧录），单BANK，启动加载和基本烧录功能的Bootloader下位机软件。启动方式和步骤由甲方提供，烧写流程规范由乙方自定义。并提供Bootloader功能自测报告（含刷写流程说明）。

- 乙方依据甲方对本文《表2. 软件模块交付清单》所列NeuSAR cCore 4.0（AUTOSAR-CP）产品模块及工具链的使用、配置集成的培训需求和时间安排，乙方为甲方提供24小时（3天x8小时/天）线上或现场培训，为提高工作的效率，每次培训的最小时间单位为4小时（半天）。技术培训的完成时间不影响项目验收时间的安排及约束。

- 乙方仅对本项目的最终交付物负责，甲方自行修改乙方配置和源代码所导致的异常，乙方不承担任何责任。

四、项目交付与验收

- 交付计划：

| 里程碑 | 交付功能描述 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 产品交付 | 【产品交付】 - NeuSAR CP 3.0安装包及配置工具 - 软件模块技术手册 - ReleaseNote | T0+1周 |  |
| T2 初版工程 | 【工程服务交付功能】 - 软硬件环境搭建、系统bring-up - NeuSAR配置 - OS配置(SC1)，Task/中断正确调度 - 系统服务配置(ECUM/BSWM/COMM) 实现系统上下电、状态机、通信状态管理等功能 - CAN通讯配置(COM/PDUR/CANIF/CANSM/CANTP/E2EXF/COMXF) - 与MCAL CAN驱动集成，CAN通信正常 - MCAL配置 - MCAL：MCU/PORT/DIO/CAN/IPC/eDMA/Fls - CDD/毫米波链路集成 - 系统集成 【交付物】 - NeuSAR配置工程 - MCAL配置工程 - 集成编译工程 | T0+6周 |  |
| T3 全功能版 | 【工程服务交付功能】 - NeuSAR配置 - OS SC2（时间保护）配置 - 存储协议栈配置(NvM/MemIf/Fee) ：与MCAL FLS驱动集成，实现Flash存取功能 - 诊断协议栈配置(DCM/DEM/FiM) - RTE集成(客户提供ASW arxml，我司导入生成RTE接口) - 系统服务(WdgM/WdgIf)：PMIC与外部看门狗集成 - 标定(CANXCP)：XCP RAM变量标定 - 网络管理：实现CAN/CANFD休眠唤醒、FullCom/NoCom、诊断保持通信 - MCAL配置 - MCAL：FLS/DIO/PORT/SPI/UART/ADC/FLS/Gpt - 系统集成 - 支持客户完成手码应用层对BSW服务接口的调用和集成 - BSW功能自测（OS、CAN通信、诊断） 【交付物】 - NeuSAR配置工程 - MCAL配置工程 - 集成编译工程 - BSW自测报告 | T0+11周 |  |
| BT1 Bootloader交付 | 【Bootloader（SBL+PBL）开发】 - SBL 启动加载开发 - PBL基本烧录开发 - PBL和SBL基本功能自测 【交付物】 - Bootloader源码工程 - Bootloader自测报告（含刷写流程说明） | T0+9周 |  |

表4

注：T0为项目定点并正式启动，且本文《表3. 关键依赖物》完整提供的时间点。

乙方仅就同一套目标板提供工程服务交付物，即工程服务提供一套配置工程及编译工程对应于特定的同一套目标板。如果出现目标板、企标等依赖物变更，可能会导致交付周期调整。具体的周期调整，依照变更的内容，双方协商。

- 交付方式

- 乙方按照甲方指定的电子邮箱交付电子文件至甲方，并将开发工具的LICENSE的KEY以稳妥的方式快递至甲方指定的地址。

- 乙方完成本文第4.1所定义交付工作后，乙方以远程协助的方式为甲方应用软件的集成和调试提供支持，如远程无法解决问题时，乙方提供必要的客户现场支持。

- 验收方式

乙方完成最终版本产品交付并安装调试完毕后，乙方配合甲方在12个工作周内完的最终验收。验收合格后，双方签署验收单。若甲方在验收期间无问题项反馈成项目且无理由未签署《验收报告》，验收期逾期后，将视同甲方默认项目验收合格。

- 验收标准

- 根据产品交付清单确认交付物的完整性；

- 在中文Windows10/11操作系统环境下安装交付的软件产品，包括源代码及附带工具，检验工具是否能正常运行，确认运行结果是否正确；

- 下载软件产品的目标文件至对应的芯片目标板或者控制器硬件上运行，检验运行状态是否符合该项目的功能要求；

五、需求变更

项目技术需求定义是本项目实施的技术依据，如在项目实施过程中，技术需求发生变更，甲方应以文本的形式及时通知乙方，因需求变更导致的项目实施计划和项目费用的变更，经双方协商确定后，双方应以备忘录或者补充协议的形式确认。

项目实施过程中，乙方应配合甲方的需求变更进行相应的开发和支持；同时甲方应控制需求变更的频次和数量以确保项目如期交付。

六、功能安全

本项目无功能安全认证需求。

七、信息安全

本项目无信息安全认证需求。

八、质保及售后服务

- 质保期：项目完成交付验收之日起开始计算质保期，质保期为壹个自然年。在质保期内，乙方提供软件缺陷维护及远程技术支持服务（电话或电子邮件）。乙方远程技术支持时间为工作日8小时（上午08:30-12:00；下午13:00-17:30）。如远程技术支持仍无法解决问题，乙方提供必要的客户现场支持。

- 技术支持：在质保期内，提供40小时线上技术支持服务。通过电话会议、邮件等线上方式为用户提供NeuSAR CP产品模块及工具链的使用、问题答疑等技术支持工作，为提高工作的效率，每次技术服务的最小时间单位为1小时。

- 缺陷维修：对基础软件代码，若乙方发现问题，应及时通知甲方修复或更新；若甲方发现问题，乙方应及时确认并修复。具体的修复方式、范围、周期、标准等问题由双方共同协商决定。

- 责任认定：乙方仅对本项目中乙方提供的软件产品及技术服务的质量负责。如果乙方提供现场服务排查问题，且如最终确定非乙方产品和服务质量原因导致的系统故障，乙方有权要求甲方支付乙方为此提供的问题分析、排查、整改等工作产生的人力、时间的等技术资源投入及交通差旅等费用，具体金额双方协商确定。

九、其他：

本协议将作为项目合同书附件使用，在项目合同中书中未明确的技术部分，以本技术协议为准，签字盖章后生效。本协议和项目合同同时生效和失效。本协议一式 2 份，甲乙双方各 1 份。

（以下无正文，以下为签署页）

甲方（盖章）：   无锡威孚高科技集团股份有限公司

委托代表人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：  孔像汽车科技（上海）有限公司

委托代表人（签字）：

日期：