## 问题清单List
编号 | 问题描述 | 影响模块 | 严重程度 | 提出方 | 提出人 | 提出时间 | 问题回复 | 回复时间 | 回复人 | 问题状态
1 | 虽然已经提供了DBC文件，但希望也提供下excel的矩阵文档 | CAN | 阻塞 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-09 | 根据DBC来，文档如果要可自行cantools转 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
2 | DBC导入时对应的是哪个Network Node | CAN | 阻塞 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-09 | 1.RadarRearLeft 2.CR_RL | 2026-07-10 | WF | 已关闭
3 | 如有路由需求，请提供路由表 | CAN | 阻塞 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-09 | 先按无网关路由配置PduR；保留Com/DCM/XCP到CanIf的正常路由；按DBC/CanIf/PduR配置Tx/Rx PDU | 2026-07-10 | WF | 已关闭
4 | 缺少标定相关需求 | XCP | 阻塞 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-09 | 首版不启用XCP，建议可建立XCP on CAN配置、PDU映射、10ms MainFunction和A2L生成链路，后续提供详细需求 | 2026-07-10 | WF | 处理中
5 | OS配置依赖中断列表，需提供需要配置的中断信息及对应中断的栈大小 | OS | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-09 | 见中断配置 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
6 | OS task部署中缺少： 1.TaskStackSize信息 2.Task类型是基础Task还是拓展Task信息 3.OsTask_ECU_Startup是作为初始化Task吗？ | OS | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-09 | 初步10个Task，均为Basic Task/BCC2，无Extended Task、无Event，Activation=10。 任务优先级建议配置：ASW_100ms=5，Trigger66ms=6，ASW_10ms=10，BSW_SwcRequest=15，ASW_20ms=20，BSW_10ms=30，MmWaveCtrl=50，DPM=55，ECU_Startup=60，TriggerWave=70。 TaskStackSize如要配置可依据实际配置，先给默认值，后续调整（注：WF这边走的统一栈） ECU_Startup作为启动初始化任务 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
7 | 开发依赖物中ASW(应用层软件)ARXML备注"无ARXML，RTE支持ASW手写接入即可"，但在里程碑计划中： "RTE：生成RTE骨架、SchM接口、ASW Stub，支持我方ASW先行移植" 无Arxml无法进行BSW（Com、Dcm、Dem等）与ASW之间接口Map，无法生成RTE，与里程牌计划中功能描述冲突，需确认是否无Arxml提供 2026/7/11：如无ARXML，需提供完整接口列表（接口名，接口用途），用于各模块配置func与ASW进行连接，另外MapCom依赖Arxml，否则无法生成ComXf,E2EXf等内容，需提供MapCom使用的Arxml | RTE | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-09 | 无ARXML提供，首版本生成RTE/SchM/BSW/osNeeds;ASW可手写Stub或者手写函数接入 | 2026-07-10 | WF | 待确认
8 | Mcal配置需求缺少详细输入，如HSI文档或其他可指导配置的文档，如时钟主频；每路CAN类型、波特率；SPI主从模式、通信速率；DIO对应端口及名称等内容，当前输入内容无法指导配置 2026/7/10：依据SCH-RCU63HA09.pdf文档中无法确定各模块详细配置信息，会有其它文档提供吗？需提供更完整的需求输入或详细的配置需求 | Mcal | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-09 | Mcal：Adc,DMA,Ipc,Dio,Fls,Gpt,Mcu,Port,Spi CAN：2路Mcan，CANFD配置500K/2M. SPI用于PMIC/外部看门狗 QSPI/Fls/Fee按外部Flash用途配置 具体可见原理图 | 2026-07-10 | WF | 待确认
9 | ES11项目-ECU级诊断需求-CR_RR_V1.0.xlsx中"System DID"和"ECU DID"两个sheet是否只对应0x22和0x2E服务；其中读写状态列表示支持哪类服务【R：只支持0x22，W；支持0x2E，R/W：0x22/0x2E都支持】 | DCM | 阻塞 | 睿驰 | 陈新龙 | 2026-07-09 | ES11项目-ECU级诊断需求-CR_RR_V1.0.xlsx中"System DID"和"ECU DID"两个sheet是否只对应0x22和0x2E服务；是的 其中读写状态列表示支持哪类服务【R：只支持0x22，W；支持0x2E，R/W：0x22/0x2E都支持】对的，R就是22，W是2E，RW是都支持 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
10 | 各诊断服务ID支持的会话和安全解锁等级都参考，ES11项目-ECU级诊断需求-CR_RR_V1.0.xlsx中"Service"sheet,不会存在某个服务ID，如0x2F下的各个DID需要支持不同会话和安全解锁等级 | DCM | 阻塞 | 睿驰 | 陈新龙 | 2026-07-09 | 见依赖物诊断需求service sheet | 2026-07-10 | WF | 已关闭
11 | 需要提供诊断企标和诊断通信企标文档 2026/07/11 能否有其他诊断相关的文档指导配置，当前的Excel主要包含UDS服务定义、DTC列表及部分底层通信参数。还缺少其他配置信息，如GeneralInfo中STmin等参数的具体取值，DTC列表里缺少去抖（Debouncing）和老化（Aging）策略 | DCM | 阻塞 | 睿驰 | 陈新龙 | 2026-07-09 | CANID见DBC；别的先按默认配置，配完需给配置表，后续wf确认 2026/07/13 会议澄清，按reach默认及项目经验配置，额外细节配置再单独QA提出 | 2026-07-10 | WF | 待确认
12 | 缺少完整的Nvm BlockList信息表，当前只有一个block list.jpg的截图，无法支持配置。当前根据截图理解上是不是需要使用104个Nvm Block？ 2026/07/11 新追加的NvM_BlockList不够支持配置，缺少信息，能否提供如下图的配置信息列表 | NVM | 阻塞 | 睿驰 | 陈新龙 | 2026-07-09 | 见NvM_BlockList Sheet 2026/07/13 会议澄清，按reach默认及项目经验配置，额外细节配置再单独QA提出 | 2026-07-10 | WF | 待确认
13 | 缺少WdgM的具体应用监视需求 | WdgM | 阻塞 | 睿驰 | 陈新龙 | 2026-07-09 | 后续提供 | 2026-07-10 | WF | 处理中
14 | 在不需要STBM模块且作为cantsyn从节点前提下，时间同步链路方案是？cantsyn报文具体参数需求请提供 | CanTSyn | 阻塞 | 睿驰 | 尹骏斐 | 2026-07-09 | 保留StbM，CanTSyn同步到StbM timeBase，具体方案后续讨论 | 2026-07-10 | WF | 待确认
15 | 缺少Fee 扇区相关的配置要求。 2026/07/11 扇区的地址和大小等信息缺失，是否其他文档能提供相应配置信息 | Fee | 阻塞 | 睿驰 | 邹佳言 | 2026-07-09 | 先两扇区Fee配置Fee/Fls/NVM映射，保留冗余块策略 2026/07/13 会议澄清，WF会后提供相关配置信息，reach再做确认 | 2026-07-10 | WF | 待确认
16 | 诊断需求文档中，“System DID”页有多个DID的“是否支持”列没有写明是Y还是N，请确认是否是需要配置的DID。 | DCM | 阻塞 | 睿驰 | 邹佳言 | 2026-07-09 | 暂时全都支持 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
17 | 诊断需求文档中，根据“Service”页的描述，不支持2F服务，认为可以忽略“IOControl”页，这种理解是否正确？ | DCM | 阻塞 | 睿驰 | 邹佳言 | 2026-07-09 | 先按支持2F来 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
18 | 诊断需求文档中，“DTC-List”页“是否有报警提示”列为Y的故障是否表示需要配置点灯相关内容？如果是的话，需要提供灯的种类，亮/灭分别需要的操作循环种类及次数等内容。 2026/07/11 DTC不需要有报警灯的配置？是否是没有此类需求了 | DEM | 阻塞 | 睿驰 | 邹佳言 | 2026-07-09 | 忽略此列 2026/07/13 会议澄清，不需要有报警灯的配置 | 2026-07-10 | WF | 待确认
19 | 诊断需求文档中缺少FiM相关的需求，请提供。 | FiM | 阻塞 | 睿驰 | 邹佳言 | 2026-07-09 | 首版不需要，后续提供 | 2026-07-10 | WF | 处理中
20 | TI芯片的Mcal应与SDK搭配使用，当前Mcal指定的SDK版本是哪个版本？ | Mcal | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | WF | 待确认
21 | 请确认RadarRearLeft的报文是否仅有这几个 | CAN | 一般 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-10 | 已更新DBC PCAN.dbc | 2026-07-10 | WF | 已关闭
22 | E2E使用哪种算法 | CAN | 阻塞 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-10 | 首版先使用Profile01算法 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
23 | mcal-config_02_02_07_00的plugins中无配置说明、集成说明及Demo工程示例，配置说明、集成说明及Demo工程示例是否由Ti单独提供？如TI已提供上述内容请提供。 | Mcal | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | WF | 待确认
24 | 是否可提供基础编译工程、Debug夹具的开关说明和硬件刷写说明？ | 环境 | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-11 |  |  |  | 待确认
25 | ES11项目-ECU级诊断需求-CR_RR_V1.0.xlsx的"Service"sheet中，0x35服务设定为不支持，实际是否确实不要上传服务 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
26 | 当前Dcm 服务访问内存的读写功能的地址范围是多少？0x34服务等需要有关联的配置依赖 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
27 | 0x27服务的2个安全等级(Level1, Level35)的Seed/Key长度未提供 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
28 | 需要提供x27服务的算法，对应使用的接口是什么 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
29 | "System DID"sheet中0xF1BB, 0xF1BC, 0xF1BD, 0xF1B7, 0xF1AB等DID的数据长度有缺失，没有定义 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
30 | "GeneralInfo"sheet中有两组P2，P2*，S3（一组带ECU后缀，一组没有），哪组是我们的配置需求 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
31 | 0x28服务禁止通信的CANID有哪些，具体的范围是什么 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
32 | "DTC-List"sheet中对应DTC的去抖算法未定义（如基于Timer或基于Counter），对应的参数未提供 | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
33 | "DTC-List"sheet中对应DTC的故障确认循环次数未提供，各个DTC是否需要配置不同值 | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
34 | "DTC-List"sheet中对应DTC的老化参数有缺失，当前只有老化阈值，其他如老化的操作周期，不同DTC是否启用老化等配置是否有需求提供 | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
35 | "Service.sheet"中需要支持的NRC 0x22（条件不满足），0x92（电压过高），0x93（电压过低）需要有外部接口提供 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
36 | NRC78的最大响应次数是多少，是否有要求？ | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
37 | 27服务超时后，失败次数是否需要减一？ | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
38 | "DTC-List"sheet中的故障码等级是表示优先级的？是数字越小优先越高？表格中加删除线的DTC是否不需要配置？ | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
39 | 故障状态掩码是否设为FF？ | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
40 | 要求故障代码能存储多少条？DTC的存入策略是立即存还是下电存？ | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
41 | 快照数据获取的接口，是通过SWC还是RTE的形式？ | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
42 | 诊断报文是否有路由的需求？ | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
43 | 一个故障的老化循环和操作循环使用相同类型的循环吗？ | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
44 | Dcm和Dem都分配task周期是否有要求? | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
45 | Neusar工具配置的Dem相关的故障的存储项有以下类型，BlockList中的描述不太相符，请确认。 | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
46 | 这边认为"诊断DID/车辆配置数据"指的是通过Dcm-NvM存储DID的数据（不是通过应用/中间件-NvM存储的数据），这种理解是否正确？ | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
47 | "诊断DID/车辆配置数据"请明确写出对应的是哪个DID，防止关联出错。 | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
48 | Neusar工具提供的诊断安全访问相关的存储项只有一个Block，长度为安全等级个数+1，存储内容为AttemptCounter。BlockList中三个“诊断安全访问/安全数据”分别代表什么含义？是使用Neusar工具走Dcm-NvM的存储还是通过应用/中间件-NvM存储数据? | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
49 | 这边认为除了"NvM系统保留"、"诊断DID/车辆配置数据"、"诊断安全访问/安全数据"、"诊断/故障事件存储"之外的Block都是通过应用/中间件进行存储的Block，这种理解是否正确？ 如果是的话，请提供对应的Ram/Rom地址及对应的头文件。 | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
50 | 存储还有部分内容需要提供： 1.Fee和NvM主函数的调度周期 2.Fee每个Sector的地址和大小 3.各Block是否有优先级的要求？ | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
51 | 当前dbc中所有的信号都是以单个信号存在的，没有信号组。 (所有需要配置E2E的报文，其关联信号必须配置成信号组，否则配不了E2E) | CAN |  |  | 耿家铭 |  |  |  |  | 待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认

## 项目信息
项目背景
控制器类型 | 毫米波雷达
主芯片MCU | TI 2E44LC(复用TI AWR294x)
AUTOSAR 版本 | NeuSAR cCore 4.0_AUTOSAR R21-11
编译器及版本 | ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS（ccs1281）
目标OEM企业标准 | 九识无人车
总线通讯方式： | CAN | 2路 | 收发器： | TCAN1043ADYYR-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
| CANFD | 2路 | 收发器： | TCAN1043ADYYR-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
控制器外设： | 外部SBC |  | 芯片型号： | LP87745-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
| 外部ETH Switch |  | 芯片型号： | 无 | TBD
| 外部FLASH |  | 芯片型号： | W25Q32JVSSSQT | CDD驱动由用户自主开发
| 外部EEPROM |  | 芯片型号： | 无 | TBD
| 其他外设 |  | 芯片型号： | 无 | TBD
应用层（功能）软件开发方式： | 采用手写代码或其他方式生成的非AUTOSAR标准架构的应用层软件
芯片底层驱动软件的提供方式： | 提供芯片原厂商的MCAL软件

## 开发依赖物计划
开发依赖物
资源描述 | 数量 | 提供时间
控制器硬件板+线束（验证硬件接口正常） | 至少4 | T0
编译器（协商） | 4 | T0 | IDE版本：CCS1281 编译器版本号：ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS
调试器（协商） | 4 | T0 | XDS110
主板硬件接线图，硬件IO MAP和硬件原理图及测试点位图 | 1 | T0 | 见附件文件夹“硬件相关”
MCAL软件及配置工具（如MCAL配置服务睿驰提供） | 1 | T0 | 见附件文件夹“MCAL软件及配置工具”，EB版本无限制
在板运行正常的MCAL驱动软件工程（如MCAL配置由客户主责） | 1 | T0 | -
ASW(应用层软件) ARXML | 1 | T0 | 无ARXML，RTE支持ASW手写接入即可
CAN通讯矩阵（DBC或ARXML） | 1 | T0 | 见附件文件夹“CAN通讯矩阵”
通讯相关规范 | 1 | T0 | 见附件文件夹“通讯及NM规范”
诊断需求调查表或ODX文件（客户可提供EXCEL诊断需求调查表） | 1 | T0 | 见附件文件夹“诊断需求调查表”
UDS诊断规范 | 1 | T0 | 以ISO 14229-1完成即可，需要包含所有UDS服务
网络管理NM企标规范 | 1 | T0 | 见附件文件夹“通讯及NM规范”
Memory Map | 1 | T0 | 见附件文件夹“Memory Map”
HSM固件及符合AUTOSAR规范的CryptoDriver及配置工具（如HSM配置由睿驰提供） | 1 | T0
HSM固件及在板正常运行的CRYPTO驱动软件工程（如HSM配置由客户主责） | 1 | T0
CDD外设芯片手册 | 1 | T0
在板运行正常的CDD外设驱动软件及使用说明 | 1 | T0
程序刷写流程规范（Bootloader由睿驰开发，刷写流程规范由睿驰定义） | 1 | T0 | -
OS task部署 | 1 | T0 | 见附件文件夹“OS task部署”
存储策略及block list | 1 | T0 | 见附件文件夹“block list”
XCP标定需求 | 1 | T0 | 首版暂不用做，后续再补充
看门狗监视列表 | 1 | T0 | 首版暂不用做，后续再补充
Mcal配置需求 | 1 | T0 | CAN路数：2 , SPI路数：1 ,UART路数：2, ADC路数：12, DIO路数：32, WDG, Fls, Gpt, Ipc, Mcu,Port,edma

## 里程碑计划
里程碑名称 | 内容功能描述 | 交付物 | 计划 | 备注
定点/合同签署 | AutoSAR BSW软件 | 1，NeuSAR cCore工具 2，工具授权key 3，技术手册 4，工具测试报告 5，ReleaseNote | 项目立项
T1：快速跑通主链路 | 【工程服务交付功能】 目标：快速跑通毫米波雷达主链路，让我方ASW/RF开发可以并行展开。 1. NeuSAR配置 - OS：OS SC1，启动任务、BSW 10ms、ASW 10/20/100ms、MmWaveCtrl、DPM、Trigger66ms等任务正确调度 - 系统服务(EcuM/BswM)：实现上电启动、最小初始化顺序、BSW进入主循环 - RTE：生成RTE骨架、SchM接口、ASW Stub，支持我方ASW先行移植 - CAN通信：Can/CanIf/PduR最小Tx/Rx，CAN/CANFD调试输出可用 2. MCAL配置 - MCU/Port/Dio：基础时钟、PinMux、启动依赖配置 - Can：CAN/CANFD最小通信驱动集成 - Ipc/eDMA：Mailbox/IPC、eDMA和共享内存基础能力 - Fls：仅满足最小APP刷写/启动闭环需要 3. CDD/毫米波链路集成 - mmWave/RF初始化、mmWaveLink控制链路打通 - Mailbox/IPC与协处理核交互打通 - eDMA/共享内存数据链路可用，处理cache、对齐、内存段问题 4. 系统集成 - NeuSAR、MCAL、CDD、RTE、ASW Stub集成编译 - APP可刷写、可启动，形成最小刷写闭环 | 1. NeuSAR最小配置工程 2. MCAL最小配置工程 3. RTE骨架和ASW Stub 4. mmWaveLink+Mailbox/IPC适配代码/配置 5. eDMA/共享内存示例和说明 6. CAN/CANFD最小通信工程 7. 最小Boot/APP刷写手顺 8. 集成编译工程 9. 阶段1自测报告和KnownIssues | T0+6周 | 阶段1不追求完整UDS/NvM/NM/XCP量产功能；验收核心是我方能基于该平台开始RF移植、信号处理、数据处理和任务调优。
T2：完成OEM强相关功能 | 【工程服务交付功能】 目标：补齐面向OEM集成测试的AUTOSAR功能，量产交付。 1. NeuSAR配置 - 诊断协议栈(Dcm/CanTp)：DID、Routine、会话、安全访问、通信控制等 - 故障管理(Dem/FiM/Det)：DTC、事件状态、老化、抑制、故障快照/扩展数据 - 存储协议栈(NvM/MemIf/Fee)：按BYD策略启动ReadAll，运行期显式WriteBlock，配置Block List和默认值 - 网络管理(Nm/CanNm/ComM/CanSM/BswM)：实现CAN/CANFD休眠唤醒、FullCom/NoCom、诊断保持通信 - 系统服务(WdgM/WdgIf)：明确WdgM Alive/Deadline边界，并与外部看门狗策略区分 - 标定(XCP/A2L)：XCP on CAN/CANFD、动态CAN ID、DAQ、Seed&Key、A2L一致性 2. MCAL配置 - Fls：与Fee/NvM集成，实现Flash存取 - Spi/Dio/Gpt：按BYD实际LP87745 PMIC/外部watchdog链路集成 - Can：支持诊断、网络管理、XCP和OEM通信 3. CDD/外设集成 - LP87745 PMIC、外部Watchdog、TCAN1043、错误日志等CDD按硬件实际补齐 4. 系统集成 - 支持我方ASW调用诊断、存储、网络管理、Wdg、XCP等BSW服务接口 - 完成OEM强相关功能集成和自测 | 1. NeuSAR完整功能配置工程 2. MCAL配置工程 3. 集成编译工程 4. DID/DTC/Routine矩阵 5. NvM Block List、默认值、Fee/Fls布局和寿命评估 6. NM/ComM/CanSM/BswM配置和休眠唤醒测试报告 7. Wdg/PMIC外部看门狗测试报告 8. XCP配置、A2L、测量/标定变量清单、INCA/CANape测试报告 9. BSW功能自测报告和KnownIssues | T1+5周 | 该阶段与我方ASW集成同步推进，实现量产交付。 信息安全与功能安全需求待讨论。
BT1 | 1，Bootloaser基本烧录开发 2，Bootloader基本功能自测 | 1，Bootloader源码工程 2，Bootloader自测报告（烧录及调试手顺） | BT0+9周 | BT需求待讨论。
验收 | 1，交付验收 2，功能验收 3，功能测试 | 1，DeliverNote 2，验收单 | T1+8周
培训 | NeuSAR cCore工具使用 | 技术手册 | TBD | 现场或线上，培训次数不少于2次，每次培训不少于4小时
技术支持 | 1，质保期内，提供升级版本的交付物、远程技术支持（电话或电子邮件）； 2，如发现问题流出，睿驰先行提供解决方案，后续双方协商是否升级软件Patch版本。 | QAList | 验收后12个月 | 1,远程技术支持时间为工作日8小时

## NvM_BlockList
Block ID | Block 名称 | 长度(Byte) | 分类/用途
0 | NvM_MultiBlock | 1 | NvM系统保留
1 | NvM_ConfigId | 2 | NvM系统保留
2 | NvMBlock_LogisticData | 128 | 应用/系统持久化数据
3 | NVM_OS_ErrorlogOsErrorHook | 370 | 复位/PMIC/OS错误日志
4 | NVM_OS_ErrorlogOsShutdown | 44 | 复位/PMIC/OS错误日志
5 | NVM_OS_ErrorlogOsWdgReset | 6 | 复位/PMIC/OS错误日志
6 | NVM_OS_ErrorlogActiveReset | 5 | 复位/PMIC/OS错误日志
7 | NVM_PMIC_DTC_ERROR | 40 | 复位/PMIC/OS错误日志
8 | CustDID_APPVersion | 6 | 诊断DID/车辆配置数据
9 | CustDID_DisBetFrontandRear | 2 | 诊断DID/车辆配置数据
10 | CustDID_DisBetLeftandRight_0x126A | 2 | 诊断DID/车辆配置数据
11 | CustDID_ECUHWVersionNumber | 5 | 诊断DID/车辆配置数据
12 | CustDID_ECUSoftwareCode | 9 | 诊断DID/车辆配置数据
13 | CustDID_FBLVersion | 9 | 诊断DID/车辆配置数据
14 | CustDID_ProductionMode | 1 | 诊断DID/车辆配置数据
15 | NvMBlockDescriptor_ECUConfiguration | 4 | 应用/系统持久化数据
16 | CustDID_TargetPosition_0x1266 | 4 | 诊断DID/车辆配置数据
17 | CustDID_VIN | 17 | 诊断DID/车辆配置数据
18 | CustDID_VariantCoding | 8 | 诊断DID/车辆配置数据
19 | CustDID_WheelBase | 2 | 诊断DID/车辆配置数据
20 | NvM_PowerOn_Counter | 4 | 应用/系统持久化数据
21 | NvM_RadarPosition_ETHOnly | 1 | 标定/雷达安装参数
22 | Cust_SecurityAccesscounter | 1 | 诊断安全访问/安全数据
23 | Dia_SecurityAccesscounter | 1 | 诊断安全访问/安全数据
24 | ECUM_CFG_NVM_BLOCK | 4 | 启动/刷写状态
25 | NVM_ADAS_HMISwitch | 11 | 应用/系统持久化数据
26 | NVM_Calibration_EffStatus | 1 | 标定/雷达安装参数
27 | NVM_Calibration_OnlineStatus | 30 | 标定/雷达安装参数
28 | NVM_Calibration_TriggerStatus | 30 | 标定/雷达安装参数
29 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_0 | 32 | 诊断/故障事件存储
30 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_1 | 32 | 诊断/故障事件存储
31 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_10 | 32 | 诊断/故障事件存储
32 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_11 | 32 | 诊断/故障事件存储
33 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_12 | 32 | 诊断/故障事件存储
34 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_13 | 32 | 诊断/故障事件存储
35 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_14 | 32 | 诊断/故障事件存储
36 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_15 | 32 | 诊断/故障事件存储
37 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_16 | 32 | 诊断/故障事件存储
38 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_17 | 32 | 诊断/故障事件存储
39 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_18 | 32 | 诊断/故障事件存储
40 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_19 | 32 | 诊断/故障事件存储
41 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_2 | 32 | 诊断/故障事件存储
42 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_3 | 32 | 诊断/故障事件存储
43 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_4 | 32 | 诊断/故障事件存储
44 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_5 | 32 | 诊断/故障事件存储
45 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_6 | 32 | 诊断/故障事件存储
46 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_7 | 32 | 诊断/故障事件存储
47 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_8 | 32 | 诊断/故障事件存储
48 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_9 | 32 | 诊断/故障事件存储
49 | NVM_ID_DEM_GENERIC_NV_DATA | 16 | 诊断/故障事件存储
50 | NVM_ID_EVMEM_LOC_0 | 48 | 诊断/故障事件存储
51 | NVM_ID_EVMEM_LOC_1 | 48 | 诊断/故障事件存储
52 | NVM_ID_EVMEM_LOC_10 | 48 | 诊断/故障事件存储
53 | NVM_ID_EVMEM_LOC_11 | 48 | 诊断/故障事件存储
54 | NVM_ID_EVMEM_LOC_12 | 48 | 诊断/故障事件存储
55 | NVM_ID_EVMEM_LOC_13 | 48 | 诊断/故障事件存储
56 | NVM_ID_EVMEM_LOC_14 | 48 | 诊断/故障事件存储
57 | NVM_ID_EVMEM_LOC_15 | 48 | 诊断/故障事件存储
58 | NVM_ID_EVMEM_LOC_16 | 48 | 诊断/故障事件存储
59 | NVM_ID_EVMEM_LOC_17 | 48 | 诊断/故障事件存储
60 | NVM_ID_EVMEM_LOC_18 | 48 | 诊断/故障事件存储
61 | NVM_ID_EVMEM_LOC_19 | 48 | 诊断/故障事件存储
62 | NVM_ID_EVMEM_LOC_2 | 48 | 诊断/故障事件存储
63 | NVM_ID_EVMEM_LOC_20 | 48 | 诊断/故障事件存储
64 | NVM_ID_EVMEM_LOC_21 | 48 | 诊断/故障事件存储
65 | NVM_ID_EVMEM_LOC_22 | 48 | 诊断/故障事件存储
66 | NVM_ID_EVMEM_LOC_23 | 48 | 诊断/故障事件存储
67 | NVM_ID_EVMEM_LOC_24 | 48 | 诊断/故障事件存储
68 | NVM_ID_EVMEM_LOC_25 | 48 | 诊断/故障事件存储
69 | NVM_ID_EVMEM_LOC_26 | 48 | 诊断/故障事件存储
70 | NVM_ID_EVMEM_LOC_27 | 48 | 诊断/故障事件存储
71 | NVM_ID_EVMEM_LOC_28 | 48 | 诊断/故障事件存储
72 | NVM_ID_EVMEM_LOC_29 | 48 | 诊断/故障事件存储
73 | NVM_ID_EVMEM_LOC_3 | 48 | 诊断/故障事件存储
74 | NVM_ID_EVMEM_LOC_30 | 48 | 诊断/故障事件存储
75 | NVM_ID_EVMEM_LOC_31 | 48 | 诊断/故障事件存储
76 | NVM_ID_EVMEM_LOC_32 | 48 | 诊断/故障事件存储
77 | NVM_ID_EVMEM_LOC_33 | 48 | 诊断/故障事件存储
78 | NVM_ID_EVMEM_LOC_34 | 48 | 诊断/故障事件存储
79 | NVM_ID_EVMEM_LOC_35 | 48 | 诊断/故障事件存储
80 | NVM_ID_EVMEM_LOC_36 | 48 | 诊断/故障事件存储
81 | NVM_ID_EVMEM_LOC_37 | 48 | 诊断/故障事件存储
82 | NVM_ID_EVMEM_LOC_38 | 48 | 诊断/故障事件存储
83 | NVM_ID_EVMEM_LOC_39 | 48 | 诊断/故障事件存储
84 | NVM_ID_EVMEM_LOC_4 | 48 | 诊断/故障事件存储
85 | NVM_ID_EVMEM_LOC_5 | 48 | 诊断/故障事件存储
86 | NVM_ID_EVMEM_LOC_6 | 48 | 诊断/故障事件存储
87 | NVM_ID_EVMEM_LOC_7 | 48 | 诊断/故障事件存储
88 | NVM_ID_EVMEM_LOC_8 | 48 | 诊断/故障事件存储
89 | NVM_ID_EVMEM_LOC_9 | 48 | 诊断/故障事件存储
90 | NVM_ID_EVT_STATUSBYTE | 218 | 诊断/故障事件存储
91 | NVM_NM_ForceHibernationLatestSts | 1 | 应用/系统持久化数据
92 | NvMBlockDescriptor_Application_Valid_Flag | 1 | 启动/刷写状态
93 | NvMBlockDescriptor_Did_for_test_0x6666 | 3 | 诊断DID/车辆配置数据
94 | NvMBlockDescriptor_Fingerprint_Data | 9 | 诊断DID/车辆配置数据
95 | NvMBlockDescriptor_Reprogramming_Request_Flag | 4 | 启动/刷写状态
96 | NvMBlockDescriptor_ResetReason_Type | 1 | 复位/PMIC/OS错误日志
97 | NvM_BLDDetStatus | 1 | 启动/刷写状态
98 | NvM_Calibration_TargetPosition | 4 | 标定/雷达安装参数
99 | NvM_EDR_Data1 | 4900 | EDR数据
100 | NvM_EDR_Data2 | 4900 | EDR数据
101 | NvM_EDR_WRITE_FLAG | 2 | EDR数据
102 | NvM_FaultMask_Info | 32 | 诊断/故障事件存储
103 | NvM_PFDem_ErrorInfo | 512 | 诊断/故障事件存储
104 | NvM_Security_Key | 32 | 诊断安全访问/安全数据

## 中断
类型 | 名称 | 建议优先级 | Vector | 用途/备注
Cat1 | OsTrap_DataAbort | 17 | CPU Data abort | 异常Trap
Cat1 | OsTrap_PrefetchAbort | 17 | CPU Prefetch abort | 异常Trap
Cat1 | OsTrap_UndefInstruction | 17 | CPU Undefined instruction | 异常Trap
Cat2 | Spi_IrqUnit0TxRx | 1 | CPU0 MSS_SPIA_INT0 | SPI Unit0 Tx/Rx，用于LP87745 PMIC/SBC链路
Cat2 | Gpt_Ch1Isr | 2 | CPU0 MSS_RTIA_INT1 | GPT Ch1
Cat2 | Can_0_Int0ISR | 5 | CPU0 MSS_MCANA_INT0 | CAN0中断
Cat2 | Can_1_Int0ISR | 5 | CPU0 MSS_MCANB_INT0 | CAN1中断
Cat2 | Cdd_MailBox2FullIsr | 15 | CPU0 MSS_CR5A_MBOX_READ_REQ | Mailbox/IPC，与协处理核交互
Cat2 | DSS_TPCC_B_func | 15 | CPU0 DSS_TPCC_B_INTAGG | DSS eDMA/TPCC中断
Cat2 | MSS_TPCC_A_func | 15 | CPU0 MSS_TPCC_A_INTAGG | MSS eDMA/TPCC中断
Cat2 | OsIsr_CR5A_FPU | 15 | CPU0 MSS_CR5A_FPU_INT | FPU中断
Cat2 | RSS_TPCC_A_func | 15 | CPU0 RCSS_TPCC_A_INTAGG | RSS eDMA/TPCC中断
Cat2 | Gpt_Ch0Isr | 16 | CPU0 MSS_RTIA_INT0 | GPT Ch0，系统Tick相关

## 开发计划
序号 | 任务名称 | 子任务 | 负责人 | 依赖物 | deadline | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 完成% | 备注
1 | T1:快速跑通主链路 |  | 满慎燕 | 依赖 | 依赖提供deadline | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 未开始 | 0%
1.1 | 需求解析 |  |  | 首版对应需求：Can矩阵/Task表/MCAL需求/存储blocklist/诊断Dpt |  | 2026-07-10 | 2026-07-21 |  | 0%
1.2 | MCAL配置 | MCU/DIO/PORT/CAN/eDMA/IPC/FLS/Gpt |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  | 0%
1.3 | 环境搭建，系统BringUp |  |  | 客户提供CDD：SBC/TCAN 1043 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 未开始 | 0%
1.4 | NeuSAR CP配置 | OS配置：OS SC1 |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 未开始 | 0%
|  | Can通信配置：Com/PduR/CanIf/CanSM//ComM/CanTP/E2EXF/ComXF |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 未开始 | 0%
|  | 系统服务配置：EcuM/BswM |  | 目前暂无其他需求，配合SBC能正常启动即可 |  | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 未开始 | 0%
|  | 存储基本功能配置:NvM/MemIf/Fee |  | 存储需求：block列表 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 未开始 | 0%
|  | 诊断基础服务配置:DCM/DEM/FiM |  | 诊断Dpt需求 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 未开始 | 0%
1.5 | Bsw集成 | CP+MCAL+CDD集成版本，供功能调试 |  |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 未开始 | 0%
1.6 | 功能联调 | Task/中断正确调度 |  |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 未开始 | 0%
|  | 与MCAL及CAN驱动集成，CAN通信正常。 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 未开始 | 0%
|  | 存储基本读写功能正常 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 未开始 | 0%
|  | 诊断基本服务通信正常 |  | Can通信正常 |  | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 未开始 | 0%
|  | 与SBC联调，实现系统上下电、状态机、通信状态管理等功能 |  | 客户提供SBC | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 未开始 | 0%
1.7 | 版本交付 | NeuSAR配置工程/MCAL配置工程/集成编译工程 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 未开始 | 0%
2 | T2：完成OEM强相关功能 |  | 满慎燕 | 依赖 | 依赖提供deadline | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未开始 | 0%
2.1 | MCAL配置 | FLS/DIO/PORT/SPI/UART/ADC |  |  |  | 2026-08-31 |  | 未开始 | 0%
2.2 | NeuSAR CP配置 | OS配置：OS SC2 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 存储协议栈完整配置:NvM/MemIf/Fee | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 诊断协议栈完整配置:DCM/DEM/FiM | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | RTE配置 |  | 客户接口信息（QA No.7） |  |  |  | 未开始 | 0%
|  | 时钟同步配置：StbM/CanTsync |  | 时钟同步系统方案（QA No.14） |  |  |  | 未开始 | 0%
|  | 看门狗配置：WdgM/WdgIf | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 标定配置：XCP On Can | [5 empty] | 未开始 | 0%
2.3 | 功能联调 | 时间保护功能生效 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 存储读写功能正常 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 诊断服务收发正常，故障上报正常 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 与ASW联调接口对应功能 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 时钟同步功能正常 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 看门狗监视功能正常 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 可实施XCP Ram变量标定 | [5 empty] | 未开始 | 0%
2.4 | 全功能自测+自测报告 | 全功能自测用例编写+自测实施 | [5 empty] | 未开始 | 0%
2.5 | 版本交付 | NeuSAR配置工程/MCAL配置工程/集成编译工程/全功能自测报告 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 未开始 | 0%
3 | Bootloader开发 |  | 贺寅 |  |  | 2026-07-20 | 2026-09-30 | 未开始 | 0%
3.1 | [5 empty] | 2026-07-20 |  |  | 0%
3.2 | [8 empty] | 0%
3.3 | [8 empty] | 0%
3.4 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 0%
Formulas:
开始日期 = MIN([开始日期, row below]:G17)
开始日期 = MAX([开始日期, row below]:G40)
结束日期 = MAX([结束日期, row below]:H17)

## 00_评审结论
NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审
基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。
细化WBS | 90 | 验收用例 | 52 | P0风险 | 26 | NvM业务块 | 103
评审维度 | 原计划状态 | 评审结果 | 必须调整 | 实际工程依据 | 对排期的影响 | Gate | 优先级
总体分期 | T1主链、T2完善，方向正确。 | 保留方向但增加M0和M3。 | M0基线/合规/工具链；M3量产发布闸门。 | 当前源码存在RF/构建/生成配置矛盾，不能直接作为唯一需求。 | 原11周开发+笼统验收不足；建议M0 2–3周、M1 8–10周、M2 10–12周、M3 4–6周。 | M0/M3 | P0
T1定义 | 能配置、编译、最小CAN/IPC即可。 | 验收口径过软。 | 必须是NORMAL/FUNTEST_OFF真实发波同帧闭环。 | HIL/INJECT绕开发波；主链实际依赖CUDA/CLDA、StbM、IPC、算法适配。 | T1从6周调整为M0后8–10周。 | M1 | P0
M1范围 | 把完整NvM/NM/Wdg/诊断都推到T2。 | 需要前移最小子集。 | CUDA/CLDA/rbBlock、最小ReadAll、StbM发波同步、PMIC Wdg、关键DEM/DCM前移。 | 缺少这些会直接阻断或无法安全运行主链。 | M1任务增加，但降低后续返工。 | M1 | P0
RTE方案 | 无ASW ARXML，同时写生成RTE骨架/Map。 | 存在自相矛盾。 | 提供ARXML，或明确“手工ICD+Stub+SchM”，不承诺自动MapCom/E2E。 | gen_rte含大量旧路径/warning。 | M0先冻结接口方案。 | M0 | P0
T2工期 | T1+5周完成完整量产功能。 | 显著低估。 | 按通信、诊断、NvM/Fee、Dem、生命周期、Wdg、XCP、安全拆包。 | 38/70 PDU、687/770 signal、105 NvM、217 Event、48 DID。 | 建议10–12周，视输入关闭和人员并行度。 | M2 | P0
Boot | BT0+9周，需求TBD。 | 不能在TBD上承诺。 | 独立并行轨，需求冻结后估10–12周；明确HSM/KMS/回滚职责。 | 现工程anti-rollback未证实，签名依赖外部KMS。 | 不占M1关键路径，但接口需M0冻结。 | BT | P0
验收 | 写“功能正常/自测报告”。 | 不可客观签收。 | 使用03页刺激—观测—判据矩阵；所有P0项为硬门禁。 | 现任务计划缺量化周期、资源、断电、安全和同帧证据。 | M3单列4–6周。 | M1/M2/M3 | P0
IP/交付边界 | 目标表述为“一模一样”。 | 应改为功能/配置/接口等价。 | Clean-room三组隔离；实现组不接触参考源码、生成C、密钥和未授权商业库。 | 用户明确参考源码不能交付。 | M0增加合规审查，不影响合法的黑盒/需求验证。 | M0 | P0
建议主线：M0（2–3周） → M1（8–10周） → M2（10–12周） → M3（4–6周）；Boot在需求冻结后并行10–12周
阶段 | 核心结果 | 不可替代的Gate证据 | 建议工期 | 原计划 | 评审判断 | 主要风险 | 详见
M0 | 合法、可复现、可实现的唯一基线 | Clean-room审计；release/hash；clean build；RF/IPC/接口真值表 | 2–3周 | 缺失 | 新增 | 输入、工具、版本、RF矛盾 | 01/02/08/09
M1 | 真实雷达同帧闭环 | NORMAL/OFF真实发波→M4→IPC→R5→CAN；CUDA/CLDA与故障恢复 | 8–10周 | T0+6周 | 范围和工期上调 | 多核、RF、调度、标定、资源 | 02/03/07
M2 | 完整量产功能 | 全量通信/诊断/NvM/Dem/NM/Wdg/XCP/生命周期配置与自动回归 | 10–12周 | T1+5周 | 显著低估 | 105 NvM、217 Event、48 DID、1457 signals | 02/03/05/06
M3 | 可量产发布 | 质量/覆盖/断电/安全/车辆/release/SBOM/回退全部硬门禁 | 4–6周 | 验收T1+8周 | 必须单列 | CI/制品/安全/长稳 | 02/03/08
BT | 独立Boot量产包 | 刷写、签名、掉电恢复、App联调、生命周期 | 10–12周 | BT0+9周 | 需求冻结后重估 | HSM/KMS/anti-rollback/0x34等TBD | 01/02/03
使用说明：05/06/07页的“工程显式值”是需求提炼证据，不等于未经验证的量产真值；08页P0问题关闭后，才能把对应数值转为正式SRS/ECUC输入。对外合同应写“功能、配置、接口等价”，不写“复制现有源码或内部实现一模一样”。

## 01_调整后里程碑
调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版）
工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。
里程碑ID | 里程碑 | 目标 | 范围/关键活动 | 前置输入 | 必须交付物 | 退出准则（合同Gate） | 建议工期 | 对应原计划 | 评审结论 | 备注
M0 | 基线与接口冻结 | 把来源受限工程转成合法、可实现、可验收的中立需求基线。 | 合规/clean-room边界；量产版本身份；工具链；硬件/变体；M4/RSS/算法接口；黑盒轨迹；需求追踪矩阵。 | 量产ECU与允许留存的二进制；OEM规范；DBC；原理图；MCAL/NeuSAR许可；甲方模块ICD。 | 基线清单、版本/hash manifest、工具版本矩阵、黑盒golden trace、接口ICD、待决问题清单、RTM。 | 全新目录一键生成/编译通过；所有输入有版本与责任人；P0风险关闭或签署偏差；实现组不接触参考源码。 | 2–3周 | 原计划缺失 | 必须新增 | 未完成M0不得进入M1正式计时。
M1-A | 平台最小Bring-up | 在目标板上建立可调度、可观测、可恢复的MSS平台。 | 三核镜像链；startup/linker/MPU/cache；Mcu/Port/Gpt/Can/Spi/Fls/DMA/IPC；EcuM/BswM；OS任务/ISR；RTE/SchM手工接口骨架。 | M0 Gate；板卡/线束/XDS；M4/RSS合法二进制；Pin/clock/memory/IRQ/DMA ownership。 | 可复现集成工程、R5 ELF/map、M4/RSS镜像、appimage、启动时序、资源预算、最小CAN收发。 | 冷启动100次无死机/OS错误；M4/RSS握手有超时和恢复；任务周期/栈/WCET初测通过；两次clean build结果可追溯。 | 3–4周 | T1的一部分 | 保留但重构 | 不能只以“配置生成成功”验收。
M1-B | 真实雷达主链路 | 实现上电→标定→发波→M4→IPC→R5算法→CAN输出的同帧闭环。 | CUDA/CLDA/rbBlock；mmWaveLink/RF；StbM/发波时片；ADCBuf/eDMA；共享内存ABI；算法回调；最小COM；基础DEM/看门狗。 | M1-A；冻结RF参数；甲方M4/算法接口包与golden vector；合法CUDA/CLDA样本；最小CAN矩阵。 | RF/IPC/共享内存ICD、量产参数表、同帧trace、golden对比、异常矩阵、阶段自测报告。 | NORMAL/FUNTEST_OFF真实发波；连续运行；同一frame ID贯通RF/M4/R5/CAN；无永久busy-wait；非法CUDA/CLDA禁止发波并可诊断。 | 5–6周 | T1：T0+6周 | 目标正确、工期和范围需调整 | M0后M1合计建议8–10周；HIL/注入不能替代此Gate。
M2 | 量产功能完备 | 补齐OEM集成、诊断、存储、网络管理、安全与服务功能。 | 全量CAN/COM/E2E；Nm/CanSM/ComM；完整NvM/Fee；217 Dem事件/59 DTC；48 DID/5 Routine；Wdg策略；XCP量产策略；Boot/HSM接口；上下电/复位。 | M1 Gate；完整OEM/诊断/安全需求；DID/DTC/NvM数据字典；Boot与签名职责；Wdg监控矩阵。 | 可编辑配置工程、全部矩阵、配置diff、接口代码、自测源码/报告、KnownIssues。 | 全量正负向用例；断电一致性；休眠唤醒/Bus-Off；安全访问；故障持久化；需求↔配置↔测试双向追踪。 | 10–12周 | T2：T1+5周 | 范围明显低估 | 信息安全与功能安全不能只写“待讨论”，应形成输入Gate。
M3 | 量产发布闸门 | 把“功能完成”与“可量产发布”分离。 | 全变体回归；车辆/HIL；电源循环；Flash断电/耐久；总线鲁棒；静态分析；覆盖率；安全测试；可复现release；SBOM/许可证/回退。 | M2 Gate；车辆和台架；发布规范；质量阈值；签名/KMS接口。 | Release manifest、完整制品/hash、测试与质量报告、SBOM、许可证、烧写/回退手顺、培训材料。 | 所有硬门禁通过；零未解释高危问题；发布包可从空环境复现；签名与容器校验通过；交付件无空归档。 | 4–6周 | “验收 T1+8周” | 必须单列 | 原验收节点与T2关系不清。
BT | Bootloader并行轨 | 按冻结的刷新、安全和生命周期需求实现Boot。 | PBL/FBL/容器；诊断编程；warm response；签名/加密接口；回滚策略；断电恢复。 | Boot需求、内存图、HSM/KMS职责、生命周期、反回滚决策。 | Boot源码/配置、容器recipe、unsigned制品、签名请求manifest、刷写/回退手顺和报告。 | 正确/错误签名、篡改、截断、掉电、版本降级、HSM异常均有明确行为；禁止泄露密钥。 | 需求冻结后10–12周 | BT0+9周 | 待需求后重估 | 现工程没有可据此承诺的完整anti-rollback。
TR | 培训与移交 | 确保甲方可独立生成、构建、调试、配置和发布。 | NeuSAR/RTA/MCAL；配置生成；调试；NvM/诊断/通信；release；故障定位。 | M2或M3候选版本；培训环境与许可。 | 不少于2次×4h培训、录屏/课件、实操练习、Q&A关闭记录、维护手册。 | 甲方人员在不依赖东软操作的情况下完成clean build、配置变更和回归；问题清单关闭。 | 贯穿项目，M3前完成 | 培训TBD | 补量化验收 | 技术支持SLA另行合同化。

## 02_细化开发计划
东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS）
责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。
WBS ID | 阶段 | 工作流 | 任务名称 | 详细需求/工作内容 | 工程现状或取证事实 | 甲方/第三方输入 | 责任建议 | 前置依赖 | 交付物 | 验收方法与判据 | 优先级 | 建议工期(工作日) | 状态 | 原计划映射 | 主要证据
M0-01 | M0 | 合规/IP | Clean-room边界与授权审查 | 建立参考组、实现组、独立验证组；定义允许披露的需求、接口、黑盒轨迹及禁止披露的源码/密钥/商业库。 | 参考工程来源受限，不能交给外包方。 | 授权链、第三方许可证、法务意见。 | 双方/法务 | 无 | 边界协议、人员/资料访问矩阵、证据台账模板。 | 实现组资料库抽查无参考源码/生成C/私钥；每份输入有批准记录。 | P0 | 3 | 未开始 | 原计划缺失 | AGENTS.md安全提示；工程含商业BSW/HSM/KMS资产
M0-02 | M0 | 版本基线 | 量产Release Manifest | 冻结参考ECU、烧录件、MSS/M4/RSS、算法库、配置、DBC、A2L、工具版本和hash；区分DEVELOP/SERIES。 | BYD build入口实际为DEVELOP/KL15/FUNTEST_OFF/SYMMETRY，不能证明量产身份。 | 量产ECU、正式发布包、版本记录。 | 我方 | M0-01 | 签署版release manifest与hash清单。 | 参考ECU读出的版本、总线行为、镜像hash与manifest一致。 | P0 | 3 | 未开始 | 需求解析 | coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat:61
M0-03 | M0 | 需求基线 | 硬件/变体矩阵冻结 | 冻结AWR2E44P、W25Q32、LP87745、TCAN1043、四角位置、KL30/KL15、天线/车型/生命周期及构建矩阵。 | 当前工程和附件存在型号/目标OEM/构建变体表述差异。 | BOM、原理图、Pin map、样件矩阵。 | 我方 | M0-02 | 硬件与变体配置矩阵。 | 每个变体均有唯一宏组合、Pin/clock/CAN/RF/标定/输出映射。 | P0 | 4 | 未开始 | 需求解析 | settings.py:8,30-45；项目信息Sheet
M0-04 | M0 | 工具链 | 工具/许可证版本锁定 | 锁定TI armclang、CCS、RTA-CAR/OS/RTE、MCAL配置工具、Python/SCons及许可证；禁止个人盘符。 | 生成物标识RTA-CAR 12.3.2与RTA-RTE 12.4.0；脚本硬编码C:/I:/J:。 | 合法安装包与License。 | 东软 | M0-01 | 工具版本矩阵、安装脚本、许可证说明。 | 全新机器按说明安装后版本校验一致；无硬编码个人路径。 | P0 | 5 | 未开始 | 环境搭建 | gen_bsw/Com/Com_Cfg.h:19；gen_rte/Rte.c:7-8
M0-05 | M0 | 构建 | 生成链补齐与Fail-fast | 补齐genMCAL/postGenMCAL；每步校验退出码；精确输入文件，不得“选最新文件”回退。 | build.bat调用的两个脚本缺失；ImageGen存在最新文件回退。 | MCAL工具接口、生成模板。 | 东软 | M0-04 | 一键generate/build/package脚本与日志规范。 | 任一步缺输入/失败均非零退出；两次clean build生成物差异可解释。 | P0 | 8 | 未开始 | 环境搭建/系统BringUp | buildscripts/build.bat:31-49；ImageGen.py:181-203
M0-06 | M0 | 生成配置 | 旧工程路径与生成告警清零 | 重建RTA工程，移除BAIC旧路径；对所有RTE warning逐项分类关闭。 | RteErr.xml约1648 warning、1881处旧coem/baic引用。 | ASW接口列表或ARXML决策。 | 东软 | M0-04,M0-05 | 干净生成工程、warning处置表。 | 生成日志无旧项目路径；所有warning有关闭证据或批准偏差。 | P0 | 8 | 未开始 | NeuSAR CP配置 | coem/BYD_UKE/gen_rte/RteErr.xml
M0-07 | M0 | 接口 | M4/RSS/算法接口包冻结 | 定义镜像版本/hash、core ID、boot handshake、IPC消息、共享结构ABI、内存所有权、超时、缓存、endianness、升级兼容。 | M4为预编译xem4；现有pre-start两次只发同一0x11字节。 | 甲方M4源码/二进制、公共头文件、golden数据。 | 双方 | M0-02 | 版本化ICD、sizeof/offsetof、序列图、兼容矩阵。 | 双方编译期static assert通过；错误版本/超时/乱序有确定响应。 | P0 | 8 | 未开始 | T1 mmWave/IPC | SConstruct:276-285；mmwave/mmw_main.c:1179-1197
M0-08 | M0 | RF | RF参数与真实行为冻结 | 用量产ECU抓取并冻结profile/chirp/frame/subframe/采样/Tx/Rx/时间片；关闭continuous与advanced-frame等矛盾。 | 源码存在连续模式、advanced frame、2/4 subframe和profile参数冲突。 | 量产ECU、频谱仪/采集工具、正式RF参数表。 | 我方/验证组 | M0-02 | 签署RF唯一真值表、抓测报告。 | 实际下发/频谱测量与参数表一致；所有源码矛盾有结论。 | P0 | 8 | 未开始 | T1 mmWaveLink | mmw_cli.c:140-177；mmwave_link_common.c:11667-11672
M0-09 | M0 | 通信诊断 | DBC/诊断/NvM需求包冻结 | DBC/ARXML、E2E、网络管理、DID/DTC/Routine、安全访问、NvM数据字典形成版本化输入。 | QA中仍有DID长度、DEM去抖/老化、Fee地址、WdgM等阻塞问题。 | OEM规范、诊断Excel、DBC、block owner。 | 我方 | M0-01 | 输入包、差异清单、QA关闭记录。 | 每个配置项有来源、owner、版本和验收方法；阻塞项不得默认拍板。 | P0 | 10 | 未开始 | 需求解析 | 附件问题清单List: QA 7-51
M0-10 | M0 | 验证 | 黑盒Golden基线 | 在参考ECU采集启动、RF、IPC、CAN、诊断、休眠/唤醒、故障与功耗轨迹，作为独立验证输入。 | 现有源码存在矛盾，代码本身不是唯一量产真值。 | 参考ECU与台架。 | 独立验证组 | M0-01,M0-02 | 可重复测试脚本、trace、容差与判定规则。 | 同一用例重复结果稳定；实现组仅看到中立输入/输出。 | P0 | 10 | 未开始 | 原计划缺失 | 工程取证交叉验证结论
M0-11 | M0 | 项目管理 | RTM与配置差异机制 | 建立需求→ARXML/配置→生成物→代码→测试双向追踪；设置自动配置diff和变更审批。 | 原计划交付物缺少RTM与配置差异报告。 | 需求ID规则、基线仓库。 | 东软 | M0-09 | RTM、diff工具、变更模板。 | 抽样需求可双向追溯；未经批准的生成物差异为零。 | P1 | 5 | 未开始 | 版本交付 | 全工程配置/生成物
M0-12 | M0 | 计划门禁 | P0 Gate Review | 逐项关闭工具、输入、接口、RF、合规和待决问题；冻结M1范围与量化指标。 | 原T1直接从需求解析进入配置，缺少可开发门。 | M0全部交付物。 | 双方 | M0-01..11 | Gate评审纪要和签署基线。 | P0项全关闭或有批准偏差、责任人和关闭日期。 | P0 | 2 | 未开始 | 原计划缺失 | 本评审结论
M1-01 | M1 | 构建/镜像 | 三核镜像生成链 | 固定R5@0、M4@2、RadarSS@3的输入、header、CRC、对齐、文件名与hash。 | 最终镜像实际由MSS R5、M4、RadarSS合成。 | M0 manifest、合法M4/RSS镜像。 | 东软 | M0-05,M0-07 | ELF/HEX/XEM4/RSS BIN/appimage/map/manifest。 | 两次clean build可追溯；镜像核ID、CRC、大小、地址正确。 | P0 | 6 | 未开始 | 集成编译工程 | tools/ImageGen/ImageGen.py:388-406
M1-02 | M1 | 启动/内存 | Reset与启动链 | 实现R5 reset/vector、Mcu/clock/RAM、EcuM DriverInit、StartupTwo、OS启动和异常trap。 | 现工程EcuM按Mcu/Gpt/Port/Can/Spi/Fls/IPC等顺序初始化。 | 原理图、clock tree、复位需求。 | 东软 | M1-01 | startup、EcuM callout、启动时序图。 | 冷/热/欠压复位均进入预期状态，无未解释DET/OS Error。 | P0 | 8 | 未开始 | 环境搭建/系统BringUp | EcuM_Callout_Stubs.c:515-586
M1-03 | M1 | 内存 | Linker/MPU/共享内存冻结 | 冻结TCMA/B、L2/L3、M4保留、Mailbox、shared_mem、算法heap；设置non-cacheable/shareable属性。 | shared_mem 0x88180F00/0x1000；gheapSigL3 0x88181F00/0x1E000；Mailbox 0xC5000200。 | M4/算法内存需求。 | 东软 | M0-07,M1-01 | linker、MPU配置、map审计和余量表。 | 无重叠/越界；共享区属性一致；运行期内存保护异常可定位。 | P0 | 7 | 未开始 | eDMA/共享内存 | TPR12_MCU_LS.lds:25-48,164-171；ti_dpl_config.c:156-183
M1-04 | M1 | MCAL | Mcu/Port/Dio/Gpt基础配置 | 配置40MHz晶振/DPLL、43 pin、GPIO/电源/CAN/QSPI/SPI、GPT OS/看门狗通道。 | 生成配置含20 clock consumer、43 pin、2 GPT连续通道。 | Pin map、时钟、电平/上下电要求。 | 东软 | M1-02 | 可编辑MCAL配置、寄存器golden、板级测试。 | 实测频率/Pin电平/时序与矩阵一致；预留Pin不误驱动。 | P0 | 8 | 未开始 | MCAL配置 | Mcu_PBcfg_awr2e44p.c:81-290；Port_PBcfg_awr2e44p.c:67-1333
M1-05 | M1 | MCAL | CAN/CANFD最小驱动 | 两路MCAN默认500k/2M，配置中断/mailbox/auto wake；完成最小Tx/Rx。 | 工程另支持1M/5M；auto retransmission关闭。 | 收发器控制、最小DBC、终端/网络环境。 | 东软 | M1-04 | Can MCAL配置、loopback/总线日志。 | 两控制器500k/2M稳定收发；错误DLC/Bus-Off可观测并恢复。 | P0 | 6 | 未开始 | MCAL CAN | gen_mcal/src/Can_PBcfg.c:69-223,1684-1695
M1-06 | M1 | MCAL | SPI/PMIC/TCAN基础链 | 配置MIBSPI1 CS0 mode0 8bit并完成LP87745/TCAN1043基础控制。 | 现SPI为EB、无DMA、最大100字节。 | LP87745/TCAN1043手册和CDD接口。 | 东软 | M1-04 | SPI配置、CDD适配、上电/故障日志。 | 寄存器读写正确；早/晚CS、CRC/超时和掉线有错误处理。 | P0 | 6 | 未开始 | SBC联调 | Spi_PBCfg.c:68-147
M1-07 | M1 | MCAL | Fls最小访问与rbBlock | 集成QSPI/Fls，为CUDA/CLDA/rbBlock和后续Fee提供读/擦/写/compare。 | Fls单4MiB sector模型、page 8、max read/write 768；QSPI base 0xC8000000。 | W25Q32器件参数、烧录边界。 | 东软 | M1-04 | Fls配置、访问测试、地址窗口说明。 | 边界/对齐/blank/compare通过；非法地址拒绝；解释4MiB与1GiB宏口径。 | P0 | 6 | 未开始 | Fls最小闭环 | Fls_PBcfg.c:63-81；Fls_Cfg.h:95-155
M1-08 | M1 | OS | SC1任务/ISR与节拍 | 配置10个BCC2 Basic Task、14 Cat2+3 Cat1 ISR、10ms schedule table；明确1ms GPT与10ms RTE tick关系。 | 现任务栈预算为空；TriggerWave激活点可疑。 | 任务/中断表、M4/RF调度需求。 | 东软 | M1-02,M1-04 | OS配置、优先级/激活/栈/WCET预算、trace。 | 1/10/20/66/100ms周期和jitter满足冻结指标；无丢激活/优先级反转。 | P0 | 8 | 未开始 | OS SC1/Task调度 | Configuration Summary.txt:524-600；Rte_Const.h:45
M1-09 | M1 | RTE/SchM | 手工接口合同与Stub | 无ASW ARXML情况下，不承诺自动Map；建立BSW服务、SchM、任务入口、数据接口、错误码和线程上下文。 | 附件同时写“无ARXML”和“生成RTE骨架”，存在边界冲突。 | 甲方ASW接口列表、调用时序。 | 双方 | M0-06,M0-07,M1-08 | ICD、公共头文件、Stub、mapping表。 | 接口逐项编译/单测；无隐式旧项目mapping；重入/上下文/超时明确。 | P0 | 8 | 未开始 | RTE骨架/ASW Stub | 问题清单QA7；gen_rte/RteErr.xml
M1-10 | M1 | EcuM/BswM | 最小生命周期 | 实现StartupTwo→CDD/Fee/NvM/ReadAll→Run；最小FullCom；PrepareShutdown/复位路径可观测。 | 现BswM有23规则、24 action list，ReadAll在启动链中。 | 启动/下电/复位策略。 | 东软 | M1-02,M1-08 | EcuM/BswM配置、状态图和trace。 | ReadAll完成前不启动依赖标定的雷达；复位不绕过NvM/DEM收尾。 | P0 | 7 | 未开始 | EcuM/BswM | BswM_PBcfg.c:115-255,917-2214
M1-11 | M1 | 工厂数据 | CUDA/CLDA数据链 | 实现CUDA 0x320000/64KiB、CLDA 0x330000/64KiB的读取、校验、位置/variant选择、默认/损坏策略。 | CUDA含EgoCar/RadarPos/CalibInput；CLDA子块2048/1212/1172；失败则不启动雷达。 | 合法样本、schema、CRC/保护和烧录工具。 | 双方 | M1-07,M1-10 | 数据字典、生成/烧录工具、读取接口与故障码。 | 逐块合法/损坏/缺失注入；错误时禁止发波并报告；四位置选择正确。 | P0 | 8 | 未开始 | 原T1未列 | rbBlock.h:45-50；rbBlock.c:34-40；ReadCUDA2Asw.c:31-97
M1-12 | M1 | 多核 | M4/RSS启动握手 | 实现mmWave FULL init/sync、MSS/M4 boot bits、超时、复位和降级；禁止无界循环。 | 当前M4同步和DPM ACK均有busy-wait无timeout。 | M0-07 ICD、RSS API。 | 东软 | M1-01,M1-03 | 启动状态机、timeout/DEM矩阵、trace。 | 对端缺失/晚到/重启时无死锁；可诊断、可恢复或安全降级。 | P0 | 7 | 未开始 | Mailbox/IPC | mmw_main.c:2724-2807,1194-1196
M1-13 | M1 | IPC | Mailbox协议0x10/0x11/0x12 | 实现chirp start/stop、frame complete、ACK的长度、字段、序号、CRC/版本、超时、乱序/重复处理。 | 现0x10携CFAR/wave/interference，0x11锁存输入，0x12清状态。 | M4 ICD、公共头文件。 | 双方 | M0-07,M1-12 | IPC ICD、序列图、异常用例和统计接口。 | 正常时序一致；丢/乱序/重复/洪泛不死锁、不污染下一帧。 | P0 | 8 | 未开始 | Mailbox/IPC | rte/OsTask_MMW.c:93-139
M1-14 | M1 | 共享内存 | SharedDataInfo ABI与所有权 | 冻结sizeof/offsetof/packing/endianness、裸指针地址和生命周期；加入版本/长度/状态字段。 | 结构含AoA因子、车辆速度、cube/RD/AoA/antenna/net object指针。 | M4/算法公共数据定义。 | 双方 | M1-03,M1-13 | ABI清单、static assert、所有权表、cache协议。 | 双方map与编译断言一致；并发/缓存压力下无撕裂、越界、旧帧。 | P0 | 6 | 未开始 | eDMA/共享内存 | sys_conf.h:693-753
M1-15 | M1 | RF | mmWaveLink控制链 | 按M0唯一参数实现init/open/config/start/stop/event/CRC，关闭continuous/advanced冲突。 | 现源码路径存在模式和subframe矛盾。 | M0-08 RF表。 | 东软 | M1-11,M1-12 | RF配置代码/参数表、异步事件映射。 | 频谱/芯片日志验证频率、斜率、采样、chirp/frame；错误可诊断和恢复。 | P0 | 10 | 未开始 | mmWaveLink | mmw_cli.c；mmwave_link_common.c
M1-16 | M1 | 时间同步 | StbM/分时发波最小链 | 实现所需timebase和四角发波时片；明确TriggerWave实际激活源。 | TriggerWave唯一有效调用在任务中，但1ms ActivateTask被注释。 | 时间同步系统方案、位置/车型表。 | 东软 | M1-08,M1-15 | 时间基准/发波时序表、task trace。 | 66ms周期、窗口和角位置偏移满足冻结参数；失步时禁止碰撞并可诊断。 | P0 | 8 | 未开始 | 原T2时钟同步（需前移） | OsTask_MMW.c:159-186；ASWIN_DivWave.c:172-240
M1-17 | M1 | 采集/DMA | ADCBuf/eDMA数据通道 | 配置real16、4Rx、512 samples、ping/pong threshold1和DMA通道；冻结TPCC资源。 | R5信号库使用DMA ch26/27；AoA结果单元1104字节，最大350点。 | M4 DMA/ADCBuf契约、资源表。 | 东软 | M1-03,M1-15 | ADCBuf/DMA配置、所有权矩阵、overrun统计。 | 连续帧无overrun/通道冲突/错位；边界点数与数据长度校验。 | P0 | 8 | 未开始 | eDMA/共享内存 | mmwdemo_adcconfig.c:71-215；cdd_doa_dma.c:47-105
M1-18 | M1 | 算法集成 | 信号处理适配 | 接入甲方库；实现EDMA/cache/time回调、90KiB L2与120KiB L3；确认us/ms单位。 | cb_time_get_us实际返回ms，接口单位不一致。 | 算法库/源码、golden vectors、容差、WCET预算。 | 双方 | M1-14,M1-17 | 适配层、版本hash、内存/WCET报告。 | 逐帧中间/输出与golden一致；WCET<66ms并留合同裕量；单位问题关闭。 | P0 | 10 | 未开始 | 信号处理（甲方代码） | signal_process.c:35-72
M1-19 | M1 | 算法集成 | 感知/数据处理适配 | 接入甲方感知；正确提供RD map、车辆输入、安装参数、wave/profile和输出缓冲。 | Trigger66任务依次signal→perception→mapping。 | 感知源码/库、接口和golden场景。 | 双方 | M1-18,M1-21 | 适配层、场景对比、资源报告。 | 功能输出/状态与golden容差一致；错误输入/缺帧不产生伪有效目标。 | P0 | 10 | 未开始 | 数据处理（甲方代码） | OsTask_MMW.c:242-334；Algo_Perception.c:35-38
M1-20 | M1 | CAN/COM | 最小输入信号链 | 从DBC选择车速/yaw/加速度/轮速/挡位等，完成CanIf/PduR/Com/RteLite到帧锁存。 | 0x11时锁存车辆输入，避免CAN更新与算法帧错位。 | 最小DBC与物理值规则。 | 东软 | M1-05,M1-09,M1-13 | 最小通信矩阵、配置和注入脚本。 | 总线注入后0x11锁存值与算法消费值一致；缩放/端序/超时正确。 | P0 | 8 | 未开始 | CAN最小Tx/Rx | RteComMapping_Rx.c:36-140；ASWIN_InCalc.c:41-84
M1-21 | M1 | CAN/COM | 最小输出PDU链 | 按雷达位置映射目标/状态到RteLite/Com并发送正确PDU。 | 输出位置映射最终调用Com_SendSignal。 | 最小输出矩阵、E2E决策。 | 东软 | M1-19,M1-20 | 输出PDU配置、restbus脚本和trace。 | 同一frame ID对应正确CAN PDU；ID/DLC/周期/缩放/E2E满足矩阵。 | P0 | 8 | 未开始 | CAN最小Tx/Rx | RteComMapping_Tx.c:198-250；rteLite_PriCan.c:687-698
M1-22 | M1 | 诊断/故障 | 基础DCM/DEM与异常闭环 | 至少支持10/11/22/3E和版本DID；对M4/RSS/IPC/RF/CUDA/CLDA/ADC异常建立事件、NRC/降级。 | 完整Dcm/DEM很大，但主链故障不能推到M2。 | 基础DID、故障反应矩阵。 | 东软 | M1-10,M1-12..17 | 基础诊断配置、事件表和故障注入报告。 | 每个关键故障不永久阻塞；DTC/状态与恢复符合矩阵。 | P0 | 8 | 未开始 | 诊断基础服务 | Dcm_Lcfg_Dsd.c；Dem_Cfg_EventId.h
M1-23 | M1 | 看门狗 | PMIC/FuSa有效监控链 | 明确WdgM与LP87745架构；M1至少保证主链卡死可触发外部看门狗并记录原因。 | 现WdgM/checkpoint和Wdg驱动为空；独立PMIC FuSa链看起来有效。 | 安全监控矩阵、复位时间。 | 双方 | M1-06,M1-08,M1-22 | 看门狗架构决策、配置、复位注入报告。 | 分别卡死10/100ms和主链任务，实测复位时间/原因正确，无早喂/误复位。 | P0 | 8 | 未开始 | 原T2 Wdg（需部分前移） | ASW_WDG.c:56-251；FUSA_WDGDrv.c:47-134
M1-24 | M1 | 性能 | 主链资源与长稳 | 测CPU、WCET、stack watermark、L2/L3、DMA、总线负载、丢帧率和首帧时间。 | 现OS stack预算为空，算法周期66ms。 | 量化指标与台架场景。 | 东软/验证组 | M1-18..23 | 资源报告、连续运行日志。 | 指标满足双方冻结阈值；无内存增长、队列积压、丢激活和不可恢复错误。 | P0 | 7 | 未开始 | 阶段1自测 | OS配置与主链trace
M1-25 | M1 | Gate | 真实主链端到端验收 | NORMAL/FUNTEST_OFF下，从上电、合法标定、真实发波、M4、IPC、R5到CAN建立同帧证据。 | HIL/INJECT会绕过毫米波初始化和发波，不能替代。 | M1全部交付；真实目标/射频环境。 | 独立验证组 | M1-01..24 | M1验收报告、trace、KnownIssues和签署单。 | 同一frame贯通所有观测点；连续运行和故障恢复通过；P0缺陷为零。 | P0 | 5 | 未开始 | T1验收 | integration/Os_Cbk_Idle.c:84-94；ASWIN_DivWave.c:216-238
M2-01 | M2 | 通信 | 全量CanIf/PduR/Com重建 | 从授权DBC/ARXML重建2控制器、38 Tx/70 Rx PDU、34 Tx/64 Rx Com I-PDU及687 Rx/770 Tx signals。 | 现工程为此规模；signal group为0，与E2E需求冲突待决。 | 完整DBC/ARXML、节点/动态ID/E2E规则。 | 东软 | M1-25 | 全量通信矩阵、可编辑配置、自动diff。 | 逐PDU/signal端序、位长、init/invalid、timeout、周期和路由100%自动对比。 | P0 | 15 | 未开始 | T2 Can | CanIf_Cfg.h:113,252,342；Com_PBcfg_Variant.h:41-67
M2-02 | M2 | E2E | E2E/ComXf设计与配置 | 将受保护报文建为signal group；冻结Profile01参数、counter/data ID/error reaction。 | 当前Com signal group=0；附件要求Profile01。 | OEM E2E规范、group定义。 | 双方 | M2-01 | E2E矩阵、ComXf/E2EXf配置和负向测试。 | counter/CRC/DataID、重复/丢帧/乱序/重启均符合规范。 | P0 | 8 | 未开始 | T2 E2EXF/ComXF | 问题清单QA22/51；Com_PBcfg_Variant.h
M2-03 | M2 | 网络管理 | Nm/CanNm/ComM/CanSM完整状态机 | 实现FullCom/NoCom、25帧immediate、Repeat/Timeout/WaitBusSleep、Bus-Off L1/L2、诊断保持通信。 | 现CanNm:500ms/20ms×25/1.6s/2s/2s；NodeID 0x4C。 | OEM NM/功耗/唤醒规范。 | 东软 | M2-01 | 配置、状态机和总线/功耗报告。 | 所有计时、Bus-Off、休眠/唤醒和诊断保持通信通过边界测试。 | P0 | 10 | 未开始 | T2 NM | CanNm_PBcfg.c:40-95；CanSM ARXML:19-107
M2-04 | M2 | 时间同步 | CanTSyn/StbM完整配置 | 冻结1 master/2 slave、3 timebase、CRC、丢同步/跳变/恢复和记录。 | 现master 0x6FC，50 tick；slave超时10/25；StbM主周期10ms。 | OEM时钟域与同步方案。 | 东软 | M1-16,M2-01 | 时间同步矩阵、配置和误差报告。 | 正常/丢帧/跳变/CRC错误/重启下时间基状态与误差满足规范。 | P0 | 8 | 未开始 | T2 StbM/CanTSyn | CanTSyn_PBcfg.c:82-138；StbM_Cfg.c:44-112
M2-05 | M2 | NvM | NvM 105项配置重建 | 按05_NvM配置详表重建ID0..104；业务103块，NoCrc、priority1；仅ID15冗余；处理ReadAll/WriteAll/Sync/ROM默认。 | 现最终生成表与附件blocklist可交叉核对。 | 块owner、更新频率、寿命/掉电需求、默认值批准。 | 东软 | M1-07,M1-10 | NvM block dictionary、ARXML、生成表diff、默认值bin。 | 105项属性逐项自动diff；API/默认/NULL-RAM/同步块用例通过。 | P0 | 15 | 未开始 | T2 NvM | gen_bsw/NvM/NvM_Cfg.c:1176,1303,4871,4984
M2-06 | M2 | Fee/Fls | Fee双Bank与断电一致性 | 配置两个256KiB Bank 0x00350000–0x0038FFFF、0x00390000–0x003CFFFF；磨损均衡、reorg、冗余恢复。 | Fee persistent ID是逻辑ID，不能承诺块固定物理地址。 | Flash耐久/写频率/断电模型。 | 东软 | M2-05 | Fee/Fls布局、寿命估算、断电测试。 | erase/write/reorg各阶段掉电恢复；ID15单副本损坏恢复；无越界。 | P0 | 12 | 未开始 | T2 Fee/Fls | rba_FeeFs1x_Prv_Cfg.h:68,77-86
M2-07 | M2 | NvM | 默认值/迁移/兼容策略 | 为版本升级定义数据版本、迁移、旧数据保留、无效块默认、配置ID和回滚。 | 现NoCrc且多数块native，升级兼容不能靠复制配置。 | 版本兼容需求、默认值签署。 | 双方 | M2-05,M2-06 | 迁移矩阵、转换代码、升级/降级测试。 | 旧版本数据、长度变化、坏块、第一次初始化均得到批准结果。 | P0 | 8 | 未开始 | 原计划缺失 | NvM属性与发布需求
M2-08 | M2 | Dem | 217事件/59 DTC完整矩阵 | 导出Event↔DTC、debounce、priority、aging、operation cycle、enable/storage condition、FF/ExtData、NvM ID。 | 主存储40条、无displacement；仅POWER cycle；2 FF/2 extended。 | 完整DTC需求与故障反应。 | 双方 | M2-05 | Dem事件/DTC矩阵、配置和注入脚本。 | 217事件逐项或覆盖等价类；40条满载、断电、ClearDTC、老化均通过。 | P0 | 15 | 未开始 | T2 DEM | Dem_Cfg_EventId.h:24-25；Dem_Cfg_EvMem.h:39-143
M2-09 | M2 | Dcm | UDS服务/会话/寻址完整配置 | 实现现基线11项服务、5 session、物理/功能寻址、P2/P2*/S3和NRC矩阵；未授权服务必须明确禁用。 | 启用10/11/14/19/22/27/28/2E/31/3E/85。 | OEM诊断规范。 | 东软 | M2-01,M2-08 | 服务矩阵、Dcm配置、正负向脚本。 | 每服务在每session/security下正负向和NRC通过；时序边界通过。 | P0 | 12 | 未开始 | T2 DCM | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556；Dcm_Cfg_DslDsd.h:29-52
M2-10 | M2 | Dcm | 48 DID数据合同 | 对48 DID定义长度、读写属性、端序、回调、NvM关联、session/security、NRC和更新时点。 | 工程可确认48 DID及长度，但附件仍有多个DID长度待确认。 | DID需求、数据owner。 | 双方 | M2-09,M2-05 | DID矩阵、回调接口和自动测试。 | 所有DID边界长度、条件、持久化、负响应和复位后行为通过。 | P0 | 15 | 未开始 | T2 DID矩阵 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
M2-11 | M2 | Dcm | 5 Routine与异步处理 | 实现0203/0302/54DF/FD00/FD01等现基线Routine，定义输入输出、异步、取消、NRC和安全影响。 | 现Routine权限存在多种session/security mask。 | Routine规范/安全职责。 | 双方 | M2-09 | Routine矩阵、回调和测试。 | start/stop/result、busy、超时、取消、错误参数和掉电行为完整。 | P0 | 10 | 未开始 | T2 Routine | Dcm_Lcfg_DspUds.c:359-404,823-951
M2-12 | M2 | 安全访问 | 0x27安全等级与尝试计数 | 定义L1/L31/L32 seed/key长度、算法接口、延迟、失败次数、持久化和生命周期；密钥由客户/HSM掌管。 | 现L1 4/4；L31 seed250/key2000；L32同；样例实现不可开放复制。 | 批准的算法/接口、HSM服务、测试向量。 | 双方/安全方 | M2-09,M2-05 | 安全访问规范、适配层和安全测试。 | 正确/错误/重放/暴力/掉电/超时/计数持久化通过；不泄露秘密。 | P0 | 12 | 未开始 | T2 SecurityAccess | Dcm_Lcfg_DspUds.c:102-181；DiaSecurityAccess.c
M2-13 | M2 | CanTp | 诊断传输层 | 配置物理/功能Rx、1Tx，STmin20ms、BS8、WFTmax0、Ncr/Nbs180ms、Nar/Nbr/Nas/Ncs70ms、padding AA。 | 诊断链配置DLC8但栈具CAN-FD能力。 | 诊断通信规范。 | 东软 | M2-01,M2-09 | CanTp/PduR配置和多帧脚本。 | SF/FF/CF/FC、4095边界、超时、丢帧、乱序、Bus-Off和padding通过。 | P0 | 8 | 未开始 | T2 CanTp/PduR | MCU_Project_Diag_CanTp_EcucValues.arxml:20-182
M2-14 | M2 | FiM/DET | 功能抑制与开发错误策略 | 根据DTC定义FiM FunctionId、抑制条件和恢复；明确DET在开发/量产构建的路由与反应。 | 附件首版FiM缺失；现工程不能替代OEM策略。 | 故障反应/功能降级矩阵。 | 双方 | M2-08 | FiM矩阵、DET策略和测试。 | 每个抑制条件、恢复和多故障组合符合矩阵；量产无调试副作用。 | P1 | 8 | 未开始 | T2 FiM/DET | 问题清单QA19
M2-15 | M2 | 生命周期 | EcuM/BswM上下电/复位/唤醒 | 完整实现KL30/KL15、Can wake、诊断复位、硬/软复位、NvM WriteAll、Dem shutdown和NoCom。 | 现默认shutdown OFF、无sleep mode、8 wake source且无validation。 | OEM电源/唤醒/功耗规范。 | 东软 | M2-03,M2-05,M2-09 | 状态机、action list、功耗/复位报告。 | 冷/热/欠压/诊断/WDG/Can wake及掉电一致性通过。 | P0 | 12 | 未开始 | T2系统服务 | EcuM_PBcfg.c:33-58；EcuM_Cfg.h:75-110
M2-16 | M2 | 看门狗 | 最终WdgM/PMIC监控架构 | 决定并实现监督实体、alive/deadline/logical、外部PMIC窗口、复位原因和诊断服务期间策略。 | 现WdgM虽生成1 SE/1 CP但应用和驱动为空。 | 安全目标/监控列表、复位容限。 | 双方 | M1-23 | Wdg矩阵、配置、故障注入。 | 每个受监控实体早/晚/不喂、任务卡死、ISR洪泛、启动/编程场景判定正确。 | P0 | 12 | 未开始 | T2 WdgM/WdgIf | WdgM_Cfg.c:65-130；ASW_WDG.c
M2-17 | M2 | XCP | 量产XCP/A2L策略 | 配置XCP on CAN、DAQ/event/A2L；量产生命周期关闭或使用白名单和批准Seed&Key；禁止任意地址访问。 | 现Tx 0x778/Rx0x332、64B、10ms event；seed/key样例且内存保护关闭。 | 标定变量、地址白名单、量产策略。 | 双方 | M2-01,M2-12 | A2L、XCP配置、权限矩阵和CANape报告。 | 四角ID映射、DAQ一致；非法地址/错误key/量产模式访问被拒。 | P0 | 10 | 未开始 | T2 XCP | Xcp_Cfg.h:59-175；Xcp_SeedAndKey.c:14-181
M2-18 | M2 | MCAL | 完整ADC/SPI/UART/DIO | 核对12 ADC channel与2 group、预留通道、UART和全部DIO；补齐硬件诊断。 | ADC配置12通道但仅7通道入group。 | 原理图/HSI/测试点。 | 东软 | M1-04 | 完整MCAL配置与板级I/O报告。 | 每通道范围/精度/采样/故障检测通过；预留项有批准说明。 | P1 | 10 | 未开始 | T2 MCAL | Adc_PBcfg.c:70-305
M2-19 | M2 | CDD | LP87745/TCAN1043/外部器件量产CDD | 补齐初始化、诊断、故障、超时、复位、低功耗和DET/DEM映射；区分客户已有CDD与东软适配责任。 | 附件写CDD由用户自主开发，但计划又要求供应商联调。 | CDD源码/接口/芯片手册。 | 双方 | M1-06,M2-15 | CDD ICD、适配层和故障报告。 | 开短路/通信失败/欠压/过温/复位/休眠唤醒按矩阵处理。 | P1 | 12 | 未开始 | T2 CDD | 项目信息Sheet；EcuM_Callout_Stubs.c
M2-20 | M2 | Boot接口 | 应用↔Boot warm start/reprogramming | 实现ReprogrammingFlag、ResetReason、ComM FULL后warm response、编程会话切换和NvM收尾。 | 现SetProgConditions为空，部分reset callback为空。 | Boot ICD、刷新流程。 | 双方 | M2-05,M2-09,M2-15 | 接口代码、状态机和刷写测试。 | 10/02、06会话进入Boot；复位前后响应、flag清理、超时和失败恢复正确。 | P0 | 10 | 未开始 | Boot联调 | Dia_FBL.c:18-100；Dia_FBL_WarmStart.c:9-118
M2-21 | M2 | 安全启动 | HSM/secure boot生命周期集成 | 集成授权HSM二进制；冻结SHA512/RSA/AES-GCM接口、生命周期、签名请求/KMS职责；不得交付密钥。 | efused签名依赖外部KMS路径；anti-rollback未见实现。 | HSM/KMS服务协议、生命周期/回滚决策。 | 双方/安全方 | M2-20 | 安全接口、unsigned artifact、manifest、验证报告。 | 篡改/错误key/tag/生命周期/HSM忙或重启行为符合规范；秘密不落地。 | P0 | 15 | 未开始 | 信息安全待讨论 | rbSecBoot.c:178-403；KMS_Signning.py
M2-22 | M2 | 产线/标定 | WFDA/CUDA/CLDA与EOL流程 | 定义数据生成、签名/加密、编程、读取验证、返工、版本与审计。 | 主链依赖CUDA/CLDA，不能只作为工具附件。 | 产线需求、合法模板、密钥边界。 | 双方 | M1-11,M2-21 | EOL工具/手顺、数据schema和审计记录。 | 合法/错误/重复/错位置数据处理正确；产线可追溯且不暴露密钥。 | P1 | 10 | 未开始 | 原计划缺失 | tools/WFDA_CUDA_CLDA_gen；rbSecBoot.c
M2-23 | M2 | EDR/NvM | EDR与大块数据策略 | 定义ID99/100各4900B和write flag的触发、频率、掉电、寿命、并发与读取服务。 | 两大块无永久RAM且Resistant，需明确API和寿命。 | EDR需求、写频率、诊断接口。 | 双方 | M2-05,M2-06 | EDR数据字典、寿命评估和断电测试。 | 最大频率和电源循环下寿命满足要求；中断写入可恢复。 | P1 | 8 | 未开始 | T2 NvM | NvM_Cfg.c ID99-101
M2-24 | M2 | 诊断存储 | Dem/NvM同步块与40条事件存储 | 验证ID29..90/102共享镜像、40 event entries、status byte和extra info的并发与一致性。 | 这些块使用explicit sync共享镜像。 | Dem数据记录定义。 | 东软 | M2-05,M2-08 | 映射表、并发/断电测试。 | Dcm 0x19读取与Dem内部状态一致；并发写/清/掉电无污染。 | P0 | 8 | 未开始 | T2 Dem/NvM | NvM_Cfg.c ID29-90,102；Dem_Cfg_Nvm.h
M2-25 | M2 | 通信逻辑 | 客户网络状态与强制休眠 | 重写并验证0x12D/0x49A/0x1C6等管理逻辑、动态ID、位置映射、强制休眠。 | 现0x49A超时逻辑疑似误用12D flag。 | 客户网络状态需求。 | 东软 | M2-01,M2-03 | 状态机、单元/集成测试。 | 各报文正常/超时/翻转组合无串扰；位置和休眠行为正确。 | P0 | 8 | 未开始 | T2 NM/COM | components/com/src/net_X_Mngmt.c:137-156
M2-26 | M2 | 质量 | 模块单元测试扩充 | 把客户22模块及BSW适配纳入CI；为状态机、诊断、NvM、通信、CDD增加单测和mock。 | CI当前仅8个安全模块，客户module list有22个。 | 覆盖率阈值。 | 东软 | M2-01..25 | UT源码、报告、覆盖率。 | 全部目标模块运行；门禁阈值写入合同；无被注释的关键用例。 | P1 | 15 | 未开始 | 全功能自测 | unittest_list.json；module_lists_coem.json
M2-27 | M2 | 集成 | 全功能HIL/Restbus回归 | 覆盖通信、诊断、NvM、NM、时间同步、Wdg、Boot接口和四角变体。 | 原计划仅写“功能正常”，缺少刺激/观测/判据。 | HIL/Restbus环境和用例。 | 东软/验证组 | M2-01..26 | 自动化脚本、日志、报告。 | 03_验收矩阵中M2用例通过率100%，偏差经批准。 | P0 | 15 | 未开始 | 全功能自测 | 本工作簿03_验收矩阵
M2-28 | M2 | 性能 | 满负载资源复核 | 在全量CAN/DCM/Dem/NvM/XCP和算法负载下复测CPU/WCET/栈/内存/总线/Flash队列。 | M1资源结论不能替代全功能负载。 | 满负载场景与指标。 | 东软 | M2-27 | 资源报告与优化记录。 | 所有实时门限和裕量满足合同；无任务饿死和NvM队列失控。 | P0 | 7 | 未开始 | 全功能自测 | OS/BSW配置
M2-29 | M2 | 文档/追踪 | 配置规格与用户手册 | 交付模块配置规格、接口、状态机、错误处理、构建/调试/刷写和维护说明。 | 原交付物未要求配置逐项可审计。 | M2配置基线。 | 东软 | M2-01..28 | 完整文档、RTM、KnownIssues。 | 随机抽样可从需求定位到配置、代码、测试和报告。 | P1 | 8 | 未开始 | 版本交付 | 所有模块
M2-30 | M2 | Gate | 量产功能Gate | 按完整需求、配置diff、HIL、资源和安全问题评审。 | 原T2工期5周且无量化Gate。 | M2全部交付。 | 双方/验证组 | M2-01..29 | M2签署报告。 | P0/P1缺陷关闭；所有阻塞输入已签署；M3发布候选可生成。 | P0 | 3 | 未开始 | T2版本交付 | 本评审结论
M3-01 | M3 | 发布 | 构建矩阵与制品一致性 | 覆盖V3/V4、Efused/Non-Efused、角位置/车型、PBL/FBL/App；禁止空归档与文件名错配。 | 现build/hw_test制品名可能不一致且允许空归档。 | 正式发布矩阵。 | 东软 | M2-30 | 全部制品、manifest、hash、日志。 | 每一组合均有唯一制品；无空归档；名称与容器/HW job一致。 | P0 | 8 | 未开始 | 原验收 | jenkins build.yaml:64-90；hw_test.yaml:39
M3-02 | M3 | 质量 | 静态分析/MISRA | 运行QAC/Coverity或批准工具；对生成/vendor代码采用明确豁免边界。 | 现计划只泛称自测。 | 质量门禁。 | 东软 | M2-30 | 报告、基线、偏差批准。 | 新增High/Critical为0；所有偏差有owner/理由/期限。 | P0 | 8 | 未开始 | 原验收 | jenkins质量流程
M3-03 | M3 | 质量 | 覆盖率与UT硬门禁 | 统一8/22模块及新增模块，设statement/branch/function阈值并纳入CI。 | 当前无明确覆盖率阈值。 | 批准阈值。 | 东软 | M2-26 | 覆盖率报告、CI Gate。 | 低于阈值构建失败；排除项经批准。 | P0 | 6 | 未开始 | 原验收 | unittest配置
M3-04 | M3 | 鲁棒性 | 电源循环/欠压/热复位 | 覆盖冷启动、快速循环、欠压、brown-out、复位时NvM/Flash/IPC/算法各状态。 | 启动、NvM与多核均有关键状态。 | 电源台架和OEM指标。 | 验证组 | M2-30 | 自动化循环日志。 | 次数/电压/时序按OEM；无砖化、数据污染或不可恢复状态。 | P0 | 10 | 未开始 | 原验收 | EcuM/NvM/Boot链
M3-05 | M3 | 存储 | Flash断电与耐久 | 在erase/write/reorg/EDR/DEM/WriteAll各窗口断电；执行寿命模型与实际加速测试。 | Fee动态磨损均衡，物理地址会漂移。 | 写频率和寿命目标。 | 验证组 | M2-06,M2-23,M2-24 | 断电/耐久报告。 | 数据一致、冗余恢复、无越界；寿命满足合同。 | P0 | 10 | 未开始 | 原验收 | Fee/Fls配置
M3-06 | M3 | 网络 | 总线鲁棒与休眠功耗 | 满负载、错误帧、Bus-Off、丢NM、诊断唤醒、强制休眠、反复唤醒；实测静态电流。 | 现休眠链约3s并经BswM→EcuM。 | OEM网络/功耗指标。 | 验证组 | M2-03,M2-15,M2-25 | 总线和功耗报告。 | 所有时序/状态/电流/恢复满足OEM。 | P0 | 10 | 未开始 | 原验收 | pf_LCM.c:23-32；BswM_Cfg_AC.c:1068-1077
M3-07 | M3 | 雷达 | 全角位置/场景/长稳 | 四角位置、不同variant、目标场景、温度/电压、长时间真实发波，关联RF/帧/CAN。 | 位置影响CUDA、时间片、算法和CAN。 | 四角样件/场景/环境指标。 | 验证组 | M2-30 | 场景与长稳报告。 | 无帧序错、内存问题、位置错映射；算法指标按甲方规范。 | P0 | 15 | 未开始 | 原验收 | 主链事实
M3-08 | M3 | 诊断 | UDS一致性与故障注入 | 服务/DID/Routine/DTC/安全/传输层全矩阵，含电源循环和多故障。 | Dcm/DEM配置规模大且QA仍多项待确认。 | 正式诊断规范。 | 验证组 | M2-08..14 | 自动诊断报告。 | 全部支持项和NRC/时序/持久化符合规范。 | P0 | 12 | 未开始 | 原验收 | Dcm/Dem生成配置
M3-09 | M3 | 安全 | Secure boot/XCP/UDS/HSM负向测试 | 篡改、错误签名/tag、非法地址、暴力key、重放、HSM超时/重启、生命周期切换。 | XCP现状为样例安全；反回滚TBD。 | 安全需求与测试授权。 | 安全验证组 | M2-12,M2-17,M2-21 | 安全测试报告。 | 未授权操作全部拒绝；秘密不泄露；安全失败进入批准状态。 | P0 | 12 | 未开始 | 原验收 | XCP/HSM/secure boot证据
M3-10 | M3 | 车辆 | 车辆集成回归 | 在实车/等效车辆网络验证通信、诊断、休眠唤醒、发波时片、位置和算法输出。 | 台架不能覆盖所有整车交互。 | 车辆和道路场景。 | 双方 | M3-04..09 | 车辆测试报告和日志。 | OEM用例通过；无跨ECU干扰、发波冲突和错误唤醒。 | P0 | 10 | 未开始 | 原验收 | OEM集成需求
M3-11 | M3 | 配置审计 | ARXML/生成物/二进制一致性 | 自动比较需求矩阵、ECUC、生成C/H、linker/map、DBC/A2L和最终制品版本。 | 现源ARXML Fee节点98与最终表103存在差异。 | 最终基线。 | 东软/独立验证组 | M3-01 | 配置审计报告。 | 无未解释差异；工具与生成时间/版本可追溯。 | P0 | 8 | 未开始 | 原验收 | Fee源/生成差异
M3-12 | M3 | 交付 | SBOM/许可证/第三方制品 | 列出NeuSAR/RTA/MCAL/TI SDK/HSM/算法/工具的版本、许可证、可再分发范围和hash。 | 工程含商业工具/库与外部KMS依赖。 | 采购/法务信息。 | 双方 | M3-01 | SBOM、License manifest、NOTICE。 | 无未授权交付；每个二进制有来源和许可。 | P0 | 6 | 未开始 | 原计划缺失 | 工具与商业资产
M3-13 | M3 | 交付 | 烧写/回退/救援手顺 | 交付生产/售后刷写、签名请求、失败恢复、回退、设备生命周期和日志审计。 | 原计划仅“最小刷写手顺”。 | 生产/售后流程。 | 东软/我方 | M3-01,M3-09 | 手顺、工具、校验脚本、演练报告。 | 非专家按文档完成正常/失败/救援；制品hash和签名全程校验。 | P0 | 8 | 未开始 | Boot/验收 | ContainerGen/BlockProcessor
M3-14 | M3 | 移交 | 培训、维护与问题SLA | 完成至少2×4h培训、实操、FAQ、维护分支/升级/patch/紧急问题机制。 | 附件培训要求存在但缺实操验收。 | 培训环境与人员。 | 东软 | M3-01..13 | 课件/录屏/实操记录/SLA。 | 甲方独立完成build/config/test/release演练；问题闭环。 | P1 | 6 | 未开始 | 培训/技术支持 | 附件里程碑计划
M3-15 | M3 | Gate | 量产发布签署 | 汇总功能、质量、安全、合规、制品、KnownIssues和回退，决定Release/No Release。 | 原计划“验收”缺独立发布门。 | M3全部证据。 | 双方 | M3-01..14 | Release Note、Deliver Note、签署单。 | 所有硬门禁通过；KnownIssues风险被明确接受；manifest/hash冻结。 | P0 | 3 | 未开始 | 验收 | 本评审结论
BT-01 | BT | 需求 | Boot需求与责任冻结 | 冻结支持的服务、内存区、下载格式、加密/签名、生命周期、回滚、超时和异常。 | 附件BT需求仍TBD。 | OEM刷新/安全规范。 | 双方 | M0-01,M0-09 | Boot SRS/ICD。 | 需求无TBD阻塞；与App/HSM/产线职责一致。 | P0 | 8 | 未开始 | BT需求待讨论 | 附件里程碑计划
BT-02 | BT | 内存/容器 | V3/V4容器与Memory Map | 实现BM/PBL/CBL/App/HSM/WFDA/CUDA/CLDA布局与边界、header/CRC/版本。 | 现App 0x090000–0x28FFFF，CUDA/CLDA 0x320000/0x330000。 | 冻结memory map。 | 东软 | BT-01 | linker/container recipe/map。 | 所有区域无重叠/越界；V3/V4矩阵正确。 | P0 | 8 | 未开始 | Bootloader开发 | ContainerGen.py:38-66；rbBlock.h:32-61
BT-03 | BT | 诊断编程 | 下载/传输/校验/退出流程 | 按需求实现0x34/36/37/31等及地址白名单、块序、超时、NRC和断点恢复。 | 当前App Dcm未启用上传下载。 | OEM刷新规范。 | 东软 | BT-01,BT-02 | Boot DCM配置、刷写脚本。 | 正常/错误长度/越界/丢包/重发/断电完整。 | P0 | 15 | 未开始 | Bootloader开发 | Dcm服务现状
BT-04 | BT | 安全 | 签名/加密/HSM接口 | 支持客户KMS签名请求与HSM验证；开发/量产密钥隔离；定义反回滚是否需要。 | 当前efused流程依赖外部KMS，rollback未实现。 | HSM/KMS协议。 | 双方/安全方 | BT-01,BT-02 | unsigned制品、manifest、签名接口和测试。 | 错误签名/tag/版本/生命周期被拒；无密钥泄露。 | P0 | 15 | 未开始 | 信息安全待讨论 | BlockProcessor.py:548-629；rbSecBoot.c
BT-05 | BT | 复位/响应 | App-Boot warm response | 实现编程请求flag、reset reason、response-after-reset和失败清理。 | 现有接口部分为空。 | App ICD。 | 双方 | BT-03,M2-20 | 联调代码与报告。 | 各种复位原因/超时/通信状态下响应正确。 | P0 | 8 | 未开始 | Boot联调 | Dia_FBL_WarmStart.c
BT-06 | BT | 鲁棒性 | 断电/回退/救援 | 覆盖擦除、下载、校验、激活各阶段断电；定义双区/恢复策略。 | 现工程不能证明完整回滚。 | 安全/可用性要求。 | 东软 | BT-03,BT-04 | 断电矩阵和救援手顺。 | 任一窗口不砖化；能回到已批准镜像或救援模式。 | P0 | 10 | 未开始 | Boot自测 | Boot需求
BT-07 | BT | 测试 | Boot全矩阵自测 | 覆盖V3/V4、efused/non-efused、正确/错误制品、生命周期、总线异常和重复刷新。 | 原计划只有基本烧录自测。 | 发布矩阵。 | 东软/验证组 | BT-02..06 | 自动化脚本和报告。 | 矩阵100%执行，P0/P1缺陷关闭。 | P0 | 10 | 未开始 | Boot基本功能自测 | 发布矩阵
BT-08 | BT | 交付 | Boot量产包与移交 | 交付源码/配置、构建、容器、manifest、刷写/回退、SBOM、KnownIssues和培训。 | 原计划交付范围不足。 | BT全部成果。 | 东软 | BT-07 | Boot release包和签署单。 | 独立环境可复现并通过验收；无未授权资产。 | P0 | 5 | 未开始 | BT版本交付 | 本评审结论

## 03_验收矩阵
工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵
验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。
Test ID | 阶段 | 领域 | 前置条件 | 刺激/步骤 | 观测点 | 通过判据 | 量化口径/来源 | 环境/工具 | 验收证据 | 关联WBS | 责任建议
AT-M0-01 | M0 | 合规/IP | 边界协议草案 | 抽查实现组资料库、会议纪要、交付输入包。 | 文件hash、访问日志、审批记录。 | 无参考源码/生成C/私钥/未授权商业库；全部输入经批准。 | 100%抽查关键资料；零违规。 | 隔离资料库 | 审计记录 | M0-01 | 双方/法务
AT-M0-02 | M0 | 版本 | 参考ECU与manifest | 读取DID/版本、烧录件hash、构建宏和总线身份。 | ECU版本、镜像hash、CAN节点/ID。 | 与签署manifest一致；DEVELOP/SERIES身份明确。 | 零未解释差异。 | 目标ECU、刷写/诊断工具 | manifest+日志 | M0-02 | 验证组
AT-M0-03 | M0 | 工具链 | 全新Windows环境与合法license | 从空workspace执行generate→compile→link→package两次。 | 退出码、日志、生成清单、hash、目录diff。 | 无硬编码个人盘符；缺输入即失败；两次结果可追溯。 | 任一步失败必须非零；禁止“最新文件”回退。 | 干净虚机/CI | 构建日志和diff | M0-04,M0-05 | 东软
AT-M0-04 | M0 | RTE生成 | 冻结接口输入 | 重生成RTA-BSW/RTE/OS并扫描旧路径和warning。 | RteErr、生成头/C、路径引用。 | 无BAIC旧路径；warning全关闭或批准。 | 旧路径命中=0。 | RTA工具/文本扫描 | 生成审计报告 | M0-06 | 东软
AT-M0-05 | M0 | RF基线 | 量产ECU可发波 | 采集RF配置下发和频谱/时序，四位置重复。 | profile/chirp/frame/subframe、Tx/Rx、时间片。 | 唯一真值表与实测一致；模式矛盾关闭。 | 按RF团队批准容差。 | 频谱仪/逻辑分析/芯片trace | RF抓测报告 | M0-08 | 我方/验证组
AT-M0-06 | M0 | 接口 | M4/RSS/算法ICD | 双方编译公共头并交换静态布局清单；注入错版本。 | sizeof/offsetof、版本、握手、错误码。 | 布局一致；错版本拒绝且可诊断。 | 所有共享结构100%检查。 | 双方build、单测 | ABI报告 | M0-07 | 双方
AT-M1-01 | M1 | 镜像 | 合法R5/M4/RSS输入 | 生成三核appimage并解析header/core ID/CRC。 | R5@0、M4@2、RSS@3、地址/size/hash。 | 全部字段与manifest一致；目标板可启动。 | 两次clean build。 | ImageGen/解析脚本/目标板 | 镜像清单 | M1-01 | 东软
AT-M1-02 | M1 | 内存 | 最终map/linker | 自动解析TCMA/B、L2/L3、shared、Mailbox、M4保留区。 | 地址、大小、重叠、剩余量、MPU属性。 | 无重叠/越界；共享区双方属性一致。 | 所有section检查；余量按合同。 | map分析器/JTAG | map审计 | M1-03 | 东软/验证组
AT-M1-03 | M1 | 启动 | M1候选镜像 | 冷启动、热复位、连续电源循环；记录各阶段时间。 | Reset→EcuM→OS→ReadAll→M4/RSS ready。 | 无死机/未解释DET/OS Error；顺序正确。 | 建议冷启100次；时间阈值由M0冻结。 | 电源台架/JTAG/CAN | 启动trace | M1-02,M1-10,M1-12 | 验证组
AT-M1-04 | M1 | OS | 满算法/总线负载 | 采集1/10/20/66/100ms任务和14 Cat2 ISR trace。 | 周期、jitter、激活丢失、WCET、stack watermark。 | 无丢激活/溢出/优先级反转；满足预算。 | 阈值由M0/M1资源预算冻结。 | OS trace/JTAG | 任务时序报告 | M1-08,M1-24 | 东软/验证组
AT-M1-05 | M1 | CUDA/CLDA | 合法样本和逐块损坏样本 | 分别烧录正确、全FF、CRC错、长度错、错位置数据。 | 读取状态、雷达启动门、DEM、默认/降级。 | 合法数据启动；任一必需块错误禁止发波并可诊断。 | 覆盖CUDA三类×四位置及CLDA三子块。 | 烧录工具/JTAG/CAN | 故障注入日志 | M1-11 | 验证组
AT-M1-06 | M1 | 多核启动 | M4/RSS正常/缺失/延迟/重启 | 控制对端启动时机并注入失联。 | boot bits、MMWave_sync、timeout、DEM、恢复。 | 无无界等待；按矩阵恢复/降级。 | 每种异常重复10次。 | JTAG/镜像替换 | 多核异常报告 | M1-12 | 验证组
AT-M1-07 | M1 | IPC | 正常与0x10/0x11/0x12异常序列 | 丢包、重复、乱序、长度错、洪泛、ACK超时。 | 消息计数、共享数据版本、任务激活、错误恢复。 | 不死锁/越界/污染下一帧；异常可追踪。 | 覆盖所有状态转移。 | M4 stub/逻辑trace | IPC报告 | M1-13,M1-14 | 双方/验证组
AT-M1-08 | M1 | RF | 冻结RF配置 | 执行open/config/start/stop、异步错误和反复重启。 | mmWaveLink API、RSS事件、频谱、帧计数。 | 实测参数与M0表一致；错误不永久busy。 | 四位置；正常+关键错误。 | 频谱仪/RSS trace | RF报告 | M1-15 | 验证组
AT-M1-09 | M1 | 分时发波 | 同步/失同步/时间跳变 | 四角节点同时运行，丢CanTSyn、跳时、重启节点。 | StbM状态、TriggerWave激活、发波窗口、碰撞。 | 周期/偏移满足冻结表；失步安全处理且无碰撞。 | 66ms周期，窗口/容差由RF表。 | 多ECU/总线/频谱 | 时隙报告 | M1-16 | 验证组
AT-M1-10 | M1 | ADCBuf/DMA | 真实发波和压力数据 | 运行最大点数、连续帧、DMA延迟/通道冲突注入。 | overrun、TCC、buffer地址、帧序、cache。 | 无overrun/错位/撕裂；冲突被检测。 | 512 samples、4Rx、350点边界。 | JTAG/DMA trace | 采集链报告 | M1-17 | 东软/验证组
AT-M1-11 | M1 | 算法适配 | 批准golden vectors | 逐帧输入M4/共享数据并对比中间量和最终输出。 | signal/perception输出、错误码、WCET、内存。 | 数值在批准容差内；错误输入不输出伪有效目标。 | WCET<66ms并留批准裕量。 | 算法测试框架/JTAG | golden对比 | M1-18,M1-19 | 双方
AT-M1-12 | M1 | 最小CAN输入 | 最小DBC配置可用 | 注入车速/yaw/轮速/挡位边界、超时和无效值。 | Com/RteLite、0x11锁存、算法输入。 | 缩放/端序/超时/锁存时点正确。 | 所有M1输入信号100%。 | CANoe/CANalyzer | 信号日志 | M1-20 | 验证组
AT-M1-13 | M1 | 最小CAN输出 | 真实目标与frame trace | 关联RSS帧、M4完成、R5 runCnt和目标PDU。 | CAN ID/DLC/周期/值/E2E/frame ID。 | 正确位置PDU且与同一frame一致。 | 所有M1输出PDU100%。 | 频谱+JTAG+CAN | 同帧证据 | M1-21 | 验证组
AT-M1-14 | M1 | 看门狗 | 正常/卡死10ms/100ms/主链任务 | 冻结任务或停止刷新，重复测试启动/运行/诊断复位。 | PMIC喂狗、复位时间、ResetReason NvM、误复位。 | 卡死按策略复位/降级；正常不误触发。 | 复位时间按批准矩阵。 | JTAG/电源/CAN | Wdg报告 | M1-23 | 验证组
AT-M1-15 | M1 | 主链Gate | NORMAL/FUNTEST_OFF候选版本 | 上电→合法标定→真实发波→M4→IPC→R5→CAN，连续运行并插入关键故障。 | RF/帧/IPC/R5/CAN关联、资源、恢复。 | 同帧闭环；无永久阻塞/越界/不可恢复错误。 | 连续时长、丢帧率等由M0 Gate冻结。 | 目标板/真实目标/多工具同步 | M1签署报告 | M1-25 | 独立验证组
AT-M2-01 | M2 | 通信 | 完整DBC/ARXML | 自动生成参考矩阵并与CanIf/Com/PduR生成物比较。 | 38 Tx/70 Rx PDU、687/770 signal、路由。 | ID/DLC/bit/端序/周期/timeout/group/E2E零未解释差异。 | 全量100%。 | DBC工具/配置diff | 通信审计 | M2-01,M2-02 | 东软/验证组
AT-M2-02 | M2 | CAN FD | 全量网络 | 500k/2M和批准1M/5M下满载、错误帧、Bus-Off。 | 控制器状态、丢帧、恢复、总线负载。 | 稳定收发；恢复参数与配置一致。 | 负载/错误率按OEM。 | CANoe/故障注入 | CAN报告 | M2-01,M2-03 | 验证组
AT-M2-03 | M2 | E2E | Profile01报文 | 正常、CRC错、counter跳/重复/回绕、DataID错。 | 接收状态、错误反应、应用有效性。 | 所有错误被正确检测/恢复；发送字段正确。 | 所有受保护PDU。 | CANoe E2E | E2E报告 | M2-02 | 验证组
AT-M2-04 | M2 | NM/ComM/CanSM | COM/XCP网络 | 验证20ms×25、500ms、1.6s、2s、Bus-Off L1/L2、诊断保持通信。 | Nm/ComM/CanSM/BswM状态、PDU组、功耗。 | 计时与状态机符合冻结配置；无错误唤醒。 | 边界±调度容差。 | CANoe/电流计 | NM报告 | M2-03 | 验证组
AT-M2-05 | M2 | NvM | 105项生成配置 | 自动解析NvM/Fee生成表并和05页逐项diff。 | ID/长度/persistent ID/management/flags/RAM/ROM。 | 零未解释差异；103业务块全部映射Fee。 | 105/105。 | 解析脚本 | 配置diff | M2-05 | 东软/验证组
AT-M2-06 | M2 | NvM API | 每类块代表+边界块 | Read/Write/Invalidate/RestoreDefaults/ReadAll/WriteAll；NULL RAM/Sync/ROM/大块。 | 结果码、RAM/NV内容、回调、队列。 | 符合块属性；边界长度和非法ID拒绝。 | 覆盖全部属性组合，关键块逐项。 | JTAG/NvM测试SWC | NvM功能报告 | M2-05 | 验证组
AT-M2-07 | M2 | Fee断电 | 双Bank和ID15冗余 | erase/write/reorg各窗口断电；破坏ID15一份；填满Bank。 | 重启数据、重组、逻辑ID、错误。 | 数据不丢/不串；冗余恢复；物理位置可变。 | 每个窗口多次随机化。 | 可控电源/Flash dump | Fee报告 | M2-06 | 验证组
AT-M2-08 | M2 | Dem | 217事件/59 DTC矩阵 | 注入故障、去抖、恢复、老化、跨电源；填满40条。 | event status、0x19、FF/ext、NvM、清除。 | 与矩阵一致；满载策略明确且不串数据。 | 全事件或批准等价类；所有DTC。 | 故障注入/诊断工具 | Dem报告 | M2-08,M2-24 | 验证组
AT-M2-09 | M2 | Dcm服务 | 11服务×会话×安全 | 执行支持/不支持/错误长度/条件/权限/NRC。 | 响应、P2/P2*/S3、session/security状态。 | 与服务矩阵一致；未授权服务拒绝。 | 全组合自动化。 | 诊断测试仪 | Dcm报告 | M2-09 | 验证组
AT-M2-10 | M2 | DID | 48 DID | 读写边界、端序、持久化、条件、错长度、复位。 | 回调、NvM、响应/NRC。 | 48/48满足DID矩阵；写后重启一致。 | 全量。 | 诊断测试仪/JTAG | DID报告 | M2-10 | 验证组
AT-M2-11 | M2 | Routine | 5 Routine | start/stop/result、busy、取消、超时、错参数、掉电。 | 异步状态、NRC、持久化/安全影响。 | 5/5满足Routine矩阵。 | 全状态转移。 | 诊断测试仪 | Routine报告 | M2-11 | 验证组
AT-M2-12 | M2 | 安全访问 | L1/L31/L32 | 正确/错误/重放/暴力/超时/掉电/HSM繁忙。 | seed/key、延迟、attempt counter、生命周期。 | 算法和策略符合批准规范；计数持久化；无秘密泄露。 | 全等级。 | 安全诊断台架 | 安全访问报告 | M2-12 | 安全验证组
AT-M2-13 | M2 | CanTp | 物理/功能寻址 | SF/FF/CF/FC，4095边界，BS/STmin，丢帧/乱序/超时/padding。 | CanTp/PduR/Dcm状态和响应。 | 参数与配置一致；异常恢复。 | 覆盖所有timeout。 | CANoe诊断 | CanTp报告 | M2-13 | 验证组
AT-M2-14 | M2 | XCP | 开发/量产生命周期 | DAQ、A2L、非法地址、错误key、重放、量产件连接。 | XCP响应、内存访问、日志。 | 批准变量可用；非法/量产访问拒绝。 | 四角位置和全部生命周期。 | CANape/CANoe | XCP报告 | M2-17 | 安全验证组
AT-M2-15 | M2 | 生命周期 | 上电/休眠/唤醒/诊断复位/WDG复位 | 组合KL30/KL15、CAN wake、NoCom、NvM忙、Bus-Off。 | EcuM/BswM/ComM/NvM/Dem/PMIC、电流。 | 状态/数据/功耗/响应满足规范，无误唤醒。 | 所有状态转移。 | 电源台架/CAN | 生命周期报告 | M2-15,M2-16 | 验证组
AT-M2-16 | M2 | 全功能资源 | 全量模块+算法+总线满载 | 执行最坏场景并采集任务、堆栈、内存、Flash队列。 | CPU/WCET/jitter/stack/bus/load/queue。 | 所有实时与资源阈值满足合同。 | 最坏场景持续运行。 | OS trace/JTAG/CAN | 性能报告 | M2-28 | 验证组
AT-M3-01 | M3 | CI发布 | 完整build matrix | 逐组合执行clean generate/build/test/package。 | 制品、hash、日志、SBOM、空归档。 | 每组合唯一、完整、可复现；失败阻断。 | 100%矩阵。 | CI/干净agent | 发布矩阵报告 | M3-01,M3-11,M3-12 | 东软/验证组
AT-M3-02 | M3 | 静态质量 | 最终候选 | 运行静态分析、MISRA、编译warning和复杂度门禁。 | 报告与基线差异。 | Critical/High=0；偏差批准。 | 阈值按合同。 | QAC/Coverity等 | 质量报告 | M3-02 | 独立质量组
AT-M3-03 | M3 | 覆盖率 | 全部UT | 运行所有目标模块和覆盖率统计。 | statement/branch/function。 | 达到合同阈值；低于阈值CI失败。 | 阈值需双方冻结。 | GTest/coverage | UT/覆盖率报告 | M3-03 | 独立质量组
AT-M3-04 | M3 | 电源鲁棒 | 最终候选 | 冷/热/欠压/快速循环及NvM/Flash/Boot临界断电。 | 启动、数据、恢复、砖化。 | 零砖化/数据串块/不可恢复；指标满足OEM。 | 循环次数/电压窗由OEM。 | 可编程电源 | 电源报告 | M3-04,M3-05 | 验证组
AT-M3-05 | M3 | 网络/功耗 | 最终候选 | 满总线、错误帧、Bus-Off、丢NM、反复睡眠唤醒。 | 状态、PDU、电流、恢复时间。 | 满足OEM网络与静态电流指标。 | 全角位置。 | CANoe/电流计 | 网络功耗报告 | M3-06 | 验证组
AT-M3-06 | M3 | 雷达长稳 | 四角样件和环境条件 | 真实发波长稳、温度/电压、场景循环。 | RF/帧/IPC/R5/CAN/资源。 | 无帧序/内存/位置映射问题；算法指标满足甲方规范。 | 持续时长由合同。 | 环境箱/目标模拟/实场 | 长稳报告 | M3-07 | 验证组
AT-M3-07 | M3 | 诊断一致性 | 最终候选 | 运行UDS/DEM/NvM全自动回归和故障组合。 | 响应/NRC/时序/持久化。 | 全部正式需求通过。 | 100%自动用例。 | 诊断测试仪 | 诊断报告 | M3-08 | 验证组
AT-M3-08 | M3 | 安全 | 最终签名候选 | 篡改、错签名/tag、非法XCP/UDS、HSM异常、生命周期/降级。 | 启动/拒绝/日志/恢复。 | 未授权全部拒绝；失败进入批准状态；无秘密泄露。 | 全生命周期。 | 安全台架 | 安全报告 | M3-09 | 安全验证组
AT-M3-09 | M3 | 车辆 | 台架Gate通过 | 实车/等效整车执行通信、休眠、发波时片、位置和算法用例。 | 整车网络/RF/输出/功耗。 | OEM用例通过，无跨ECU干扰。 | 全目标变体。 | 车辆/道路 | 车辆报告 | M3-10 | 双方
AT-M3-10 | M3 | 交付复现 | 最终交付包 | 独立人员按文档安装、build、变更一个配置、测试、刷写和回退。 | 步骤、制品、hash、问题数。 | 无需东软代操作即可完成；manifest一致。 | 一次完整演练。 | 隔离环境/目标板 | 移交演练记录 | M3-13,M3-14,M3-15 | 我方/独立验证组
AT-BT-01 | BT | Boot内存 | 冻结memory map | 解析容器V3/V4各区域、header/CRC/地址。 | BM/PBL/CBL/App/HSM/WFDA/CUDA/CLDA。 | 无重叠/越界；容器字段正确。 | 全build matrix。 | 容器解析器 | map/容器报告 | BT-02 | 验证组
AT-BT-02 | BT | 刷新 | Boot候选 | 正常下载、错误长度/地址/块序/CRC、丢包、重试。 | UDS响应、Flash内容、状态机。 | 正确成功；错误拒绝并可恢复。 | 所有支持服务。 | 诊断刷写工具 | 刷新报告 | BT-03 | 验证组
AT-BT-03 | BT | 安全启动 | efused/non-efused候选 | 正确/错误签名、payload/header篡改、tag错、错生命周期。 | Boot/HSM结果、日志、进入模式。 | 按安全策略接受/拒绝；无未授权执行。 | 所有生命周期。 | HSM/签名台架 | 安全启动报告 | BT-04 | 安全验证组
AT-BT-04 | BT | 断电恢复 | 刷写各阶段 | 随机切断电源并重启/救援。 | 有效镜像、恢复模式、数据/flag。 | 不砖化；回到已批准镜像或救援。 | 覆盖erase/download/verify/activate。 | 可控电源 | 断电报告 | BT-06 | 验证组
AT-BT-05 | BT | App联调 | App与Boot候选 | 执行编程请求、复位、warm response、ComM等待、失败超时。 | NvM flag、ResetReason、响应和清理。 | 所有状态转移符合ICD，无循环复位。 | 全复位原因。 | 目标板/CAN | 联调报告 | BT-05,BT-07,BT-08 | 双方/验证组

## 04_输入输出边界
外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界
目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。
ID | 对象/资料 | 资料Owner | 可给实现组的中立输入 | 禁止或受限内容 | 东软责任 | 甲方责任 | 版本/完整性要求 | 进入阶段 | 验收/关闭条件
BND-01 | 参考量产工程 | 我方/授权方 | 仅经批准提炼的需求ID、接口、状态机、地址/长度/默认值、黑盒期望。 | 参考源码、生成C/H、内部注释、私有符号、map、商业库。 | 按中立需求独立实现，不引用参考实现。 | 参考组取证并维护证据台账。 | 每项需求有来源、批准人和hash。 | M0 | 实现组资料审计通过。
BND-02 | 量产ECU/烧录件 | 我方 | 版本/DID、允许留存的二进制hash、黑盒trace和测试期望。 | 未授权固件分发、解密材料。 | 支持独立实现的对比接口。 | 提供台架和独立验证。 | 样件编号、硬件/软件版本可追溯。 | M0/M3 | 参考与新实现执行相同用例。
BND-03 | M4软件 | 我方 | 授权源码或合法二进制、公共头文件、ICD、map中允许披露的接口区、版本/hash。 | 无关算法秘密或第三方未授权库。 | boot/IPC/共享内存/镜像集成和适配。 | 维护M4功能、golden vectors与兼容性。 | 版本化ABI、core ID、内存、超时。 | M0/M1 | static assert、握手与golden通过。
BND-04 | R5信号处理/感知 | 我方 | 授权源码/库、API、内存/WCET、golden输入输出、容差。 | 算法内部实现若无授权。 | 实现cache/DMA/time/OS/RTE适配与资源保障。 | 算法正确性和指标owner。 | 每版hash和兼容矩阵。 | M1 | 逐帧golden与WCET通过。
BND-05 | RadarSS/mmWave SDK | TI/我方 | 合法二进制/库、公开API、版本、RF参数需求。 | TI受限源码/未授权工具。 | mmWaveLink控制、镜像和错误集成。 | 采购合法license并提供RF真值。 | 版本与目标芯片匹配。 | M0/M1 | 真实RF抓测通过。
BND-06 | NeuSAR/RTA/MCAL | 供应商/我方采购 | 合法安装包、可编辑配置工程、接口文档。 | License key、商业源码按合同控制。 | 独立配置、生成、集成、支持。 | 提供license/采购边界。 | 版本锁定，生成物可追溯。 | M0 | 干净环境generate/build通过。
BND-07 | 硬件资料 | 我方 | BOM、原理图、Pin/IO map、测试点、电源/时钟/收发器参数。 | 供应链敏感信息按NDA。 | MCAL/CDD配置与板级验证。 | 资料准确、变更通知。 | 硬件版本/ECN明确。 | M0/M1 | 寄存器golden和板测通过。
BND-08 | DBC/ARXML/通信规范 | OEM/我方 | 授权DBC/ARXML、节点、PDU/signal/E2E/NM/动态ID规则。 | 未经OEM授权的数据库。 | 重建CanIf/PduR/Com/NM/E2E并交矩阵。 | 确认版本、OEM偏差。 | 文件hash、release、变更记录。 | M0/M2 | 自动diff与restbus全量通过。
BND-09 | 诊断规范 | OEM/我方 | 服务/DID/Routine/DTC、session/security、NRC、时序、数据owner。 | 种子密钥秘密、未授权企标。 | 配置Dcm/Dem/FiM/CanTp与测试。 | 关闭QA/TBD并提供安全算法接口。 | 每项有ID、长度、权限、验收。 | M0/M2 | 全矩阵测试通过。
BND-10 | NvM数据字典 | 双方 | Block ID/名称/长度/逻辑ID/属性/default/owner/更新频率/迁移/寿命。 | 敏感密钥内容。 | 配置NvM/Fee/Fls、迁移和断电测试。 | 确认数据语义、默认值和写频率。 | 与05页逐项签署。 | M0/M2 | 105项diff和掉电测试通过。
BND-11 | CUDA/CLDA/WFDA | 我方/产线 | schema、合法样本、ID/长度、校验/加密接口、位置/variant规则。 | 生产密钥、未授权标定数据。 | 读取/校验/故障/烧录接口集成。 | 生成数据与golden、密钥服务。 | 版本/hash/位置/车型。 | M1/M2 | 正确/损坏/错位置测试通过。
BND-12 | HSM/KMS/证书 | 安全方 | HSM服务API、签名请求格式、测试向量、公钥/证书链。 | 私钥、KMS凭据、生产secret。 | 生成unsigned制品/manifest并集成验证。 | 执行签名、密钥生命周期和审计。 | 请求ID、hash、超时、失败流程。 | M2/BT/M3 | 安全负向用例通过且零秘密泄露。
BND-13 | Bootloader | 双方 | Boot SRS/ICD、memory map、刷新/回退/生命周期。 | 参考Boot源码若无权披露。 | 独立实现与App/HSM联调。 | 提供OEM/安全需求和签名服务。 | 需求冻结后计时。 | BT | 全矩阵刷写/断电/安全通过。
BND-14 | 算法A2L/XCP变量 | 我方 | 批准测量/标定变量、地址白名单、event/DAQ、生命周期策略。 | 任意内存映射、生产secret。 | 生成一致A2L、配置XCP和权限。 | 变量owner与量产开放决策。 | A2L与ELF hash绑定。 | M2/M3 | CANape测试和非法访问拒绝。
BND-15 | 测试环境/样件 | 双方 | 硬件、线束、XDS、CAN、频谱、功耗、电源、HIL/车辆和测试脚本接口。 | 测试密钥/车辆资料按授权。 | 自测与问题修复。 | 独立验收和资源安排。 | 设备校准/版本/用例可追溯。 | 全阶段 | 重复用例结果稳定且证据完整。
BND-16 | 发布/SBOM | 东软/我方 | 制品、manifest、hash、SBOM、许可证、KnownIssues、回退包。 | 未授权第三方二进制、密钥。 | 可复现发布与文档。 | 批准release、签名与接收。 | 每个文件有来源/版本/hash。 | M3 | 独立复现与License审计通过。

## 05_NvM配置详表
NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析）
Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。
业务块数量 | 103 | 总逻辑字节 | 13944 | CRC口径 | 全部NoCrc | Fee区域 | 2×256KiB
Block ID | Block名称 | 分类/用途 | 长度(Byte) | Fee逻辑Persistent ID | 管理类型 | NV副本数 | ROM副本数 | CRC | 优先级 | ReadAll | WriteAll | FirstInitAll | ResistantToChangedSW | ExplicitSync | WriteProtected | WriteOnce | RAM类型 | ROM默认值 | Fee Flag | 物理存储说明 | 源码证据 | 专项验收
0 | NvM_MultiBlock | NvM系统保留 | 1 | - | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NvM内部/NULL | 无ROM默认块 | - | NvM内部 | NvM_Cfg.c:1305（ID 0 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
1 | NvM_ConfigId | NvM系统保留 | 2 | - | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NvM内部/NULL | 无ROM默认块 | - | NvM内部 | NvM_Cfg.c:1338（ID 1 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
2 | NvMBlock_LogisticData | 应用/系统持久化数据 | 128 | 44000 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1371（ID 2 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
3 | NVM_OS_ErrorlogOsErrorHook | 复位/PMIC/OS错误日志 | 370 | 44002 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1405（ID 3 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
4 | NVM_OS_ErrorlogOsShutdown | 复位/PMIC/OS错误日志 | 44 | 44003 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1439（ID 4 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
5 | NVM_OS_ErrorlogOsWdgReset | 复位/PMIC/OS错误日志 | 6 | 44004 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1473（ID 5 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
6 | NVM_OS_ErrorlogActiveReset | 复位/PMIC/OS错误日志 | 5 | 44005 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1507（ID 6 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
7 | NVM_PMIC_DTC_ERROR | 复位/PMIC/OS错误日志 | 40 | 44017 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1541（ID 7 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
8 | CustDID_APPVersion | 诊断DID/车辆配置数据 | 6 | 4099 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1574（ID 8 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
9 | CustDID_DisBetFrontandRear | 诊断DID/车辆配置数据 | 2 | 37771 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 00（C静态零初始化） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1607（ID 9 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
10 | CustDID_DisBetLeftandRight_0x126A | 诊断DID/车辆配置数据 | 2 | 37770 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 00（C静态零初始化） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1640（ID 10 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
11 | CustDID_ECUHWVersionNumber | 诊断DID/车辆配置数据 | 5 | 4102 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1673（ID 11 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
12 | CustDID_ECUSoftwareCode | 诊断DID/车辆配置数据 | 9 | 4101 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1706（ID 12 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
13 | CustDID_FBLVersion | 诊断DID/车辆配置数据 | 9 | 4098 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1739（ID 13 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
14 | CustDID_ProductionMode | 诊断DID/车辆配置数据 | 1 | 44012 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 02 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1773（ID 14 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
15 | NvMBlockDescriptor_ECUConfiguration | 应用/系统持久化数据 | 4 | 44001 | REDUNDANT | 2 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0101（双存储） | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1806（ID 15 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
16 | CustDID_TargetPosition_0x1266 | 诊断DID/车辆配置数据 | 4 | 37769 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 00 00 00（C静态零初始化） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1842（ID 16 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
17 | CustDID_VIN | 诊断DID/车辆配置数据 | 17 | 40553 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | FF×17 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1875（ID 17 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
18 | CustDID_VariantCoding | 诊断DID/车辆配置数据 | 8 | 37776 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00×8 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1908（ID 18 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
19 | CustDID_WheelBase | 诊断DID/车辆配置数据 | 2 | 37772 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 00（C静态零初始化） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1941（ID 19 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
20 | NvM_PowerOn_Counter | 应用/系统持久化数据 | 4 | 44010 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1974（ID 20 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
21 | NvM_RadarPosition_ETHOnly | 标定/雷达安装参数 | 1 | 44011 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | ENM_POS_REAR_LEFT（宏值必须在需求中冻结） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2008（ID 21 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
22 | Cust_SecurityAccesscounter | 诊断安全访问/安全数据 | 1 | 4353 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无永久RAM（NULL） | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2042（ID 22 descriptor） | 失败计数/密钥数据权限、持久化、掉电与信息隔离。
23 | Dia_SecurityAccesscounter | 诊断安全访问/安全数据 | 1 | 37775 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2075（ID 23 descriptor） | 失败计数/密钥数据权限、持久化、掉电与信息隔离。
24 | ECUM_CFG_NVM_BLOCK | 启动/刷写状态 | 4 | 62199 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2108（ID 24 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
25 | NVM_ADAS_HMISwitch | 应用/系统持久化数据 | 11 | 37777 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | FF×11 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2142（ID 25 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
26 | NVM_Calibration_EffStatus | 标定/雷达安装参数 | 1 | 44020 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2176（ID 26 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
27 | NVM_Calibration_OnlineStatus | 标定/雷达安装参数 | 30 | 44008 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2210（ID 27 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
28 | NVM_Calibration_TriggerStatus | 标定/雷达安装参数 | 30 | 44007 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2244（ID 28 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
29 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_0 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43000 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2278（ID 29 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
30 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_1 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43001 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2312（ID 30 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
31 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_10 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43010 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2346（ID 31 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
32 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_11 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43011 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2380（ID 32 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
33 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_12 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43012 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2414（ID 33 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
34 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_13 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43013 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2448（ID 34 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
35 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_14 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43014 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2482（ID 35 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
36 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_15 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43015 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2516（ID 36 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
37 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_16 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43016 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2550（ID 37 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
38 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_17 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43017 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2584（ID 38 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
39 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_18 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43018 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2618（ID 39 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
40 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_19 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43019 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2652（ID 40 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
41 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_2 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43002 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2686（ID 41 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
42 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_3 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43003 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2720（ID 42 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
43 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_4 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43004 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2754（ID 43 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
44 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_5 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43005 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2788（ID 44 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
45 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_6 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43006 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2822（ID 45 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
46 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_7 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43007 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2856（ID 46 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
47 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_8 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43008 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2890（ID 47 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
48 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_9 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43009 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2924（ID 48 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
49 | NVM_ID_DEM_GENERIC_NV_DATA | 诊断/故障事件存储 | 16 | 42790 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2958（ID 49 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
50 | NVM_ID_EVMEM_LOC_0 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42770 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2992（ID 50 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
51 | NVM_ID_EVMEM_LOC_1 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42771 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3026（ID 51 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
52 | NVM_ID_EVMEM_LOC_10 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42780 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3060（ID 52 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
53 | NVM_ID_EVMEM_LOC_11 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42781 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3094（ID 53 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
54 | NVM_ID_EVMEM_LOC_12 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42782 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3128（ID 54 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
55 | NVM_ID_EVMEM_LOC_13 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42783 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3162（ID 55 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
56 | NVM_ID_EVMEM_LOC_14 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42784 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3196（ID 56 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
57 | NVM_ID_EVMEM_LOC_15 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42785 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3230（ID 57 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
58 | NVM_ID_EVMEM_LOC_16 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42786 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3264（ID 58 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
59 | NVM_ID_EVMEM_LOC_17 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42787 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3298（ID 59 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
60 | NVM_ID_EVMEM_LOC_18 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42788 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3332（ID 60 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
61 | NVM_ID_EVMEM_LOC_19 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42789 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3366（ID 61 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
62 | NVM_ID_EVMEM_LOC_2 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42772 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3400（ID 62 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
63 | NVM_ID_EVMEM_LOC_20 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42810 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3434（ID 63 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
64 | NVM_ID_EVMEM_LOC_21 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42791 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3468（ID 64 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
65 | NVM_ID_EVMEM_LOC_22 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42792 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3502（ID 65 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
66 | NVM_ID_EVMEM_LOC_23 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42793 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3536（ID 66 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
67 | NVM_ID_EVMEM_LOC_24 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42794 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3570（ID 67 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
68 | NVM_ID_EVMEM_LOC_25 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42795 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3604（ID 68 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
69 | NVM_ID_EVMEM_LOC_26 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42796 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3638（ID 69 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
70 | NVM_ID_EVMEM_LOC_27 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42797 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3672（ID 70 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
71 | NVM_ID_EVMEM_LOC_28 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42798 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3706（ID 71 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
72 | NVM_ID_EVMEM_LOC_29 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42799 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3740（ID 72 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
73 | NVM_ID_EVMEM_LOC_3 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42773 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3774（ID 73 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
74 | NVM_ID_EVMEM_LOC_30 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42800 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3808（ID 74 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
75 | NVM_ID_EVMEM_LOC_31 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42801 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3842（ID 75 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
76 | NVM_ID_EVMEM_LOC_32 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42802 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3876（ID 76 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
77 | NVM_ID_EVMEM_LOC_33 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42803 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3910（ID 77 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
78 | NVM_ID_EVMEM_LOC_34 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42804 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3944（ID 78 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
79 | NVM_ID_EVMEM_LOC_35 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42805 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3978（ID 79 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
80 | NVM_ID_EVMEM_LOC_36 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42806 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4012（ID 80 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
81 | NVM_ID_EVMEM_LOC_37 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42807 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4046（ID 81 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
82 | NVM_ID_EVMEM_LOC_38 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42808 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4080（ID 82 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
83 | NVM_ID_EVMEM_LOC_39 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42809 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4114（ID 83 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
84 | NVM_ID_EVMEM_LOC_4 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42774 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4148（ID 84 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
85 | NVM_ID_EVMEM_LOC_5 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42775 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4182（ID 85 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
86 | NVM_ID_EVMEM_LOC_6 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42776 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4216（ID 86 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
87 | NVM_ID_EVMEM_LOC_7 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42777 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4250（ID 87 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
88 | NVM_ID_EVMEM_LOC_8 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42778 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4284（ID 88 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
89 | NVM_ID_EVMEM_LOC_9 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42779 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4318（ID 89 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
90 | NVM_ID_EVT_STATUSBYTE | 诊断/故障事件存储 | 218 | 42769 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4352（ID 90 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
91 | NVM_NM_ForceHibernationLatestSts | 应用/系统持久化数据 | 1 | 37778 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4386（ID 91 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
92 | NvMBlockDescriptor_Application_Valid_Flag | 启动/刷写状态 | 1 | 39676 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4419（ID 92 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
93 | NvMBlockDescriptor_Did_for_test_0x6666 | 诊断DID/车辆配置数据 | 3 | 37779 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | FF FF FF | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4453（ID 93 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
94 | NvMBlockDescriptor_Fingerprint_Data | 诊断DID/车辆配置数据 | 9 | 4097 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00×9 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4486（ID 94 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
95 | NvMBlockDescriptor_Reprogramming_Request_Flag | 启动/刷写状态 | 4 | 6323 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | uint32 0x00000000（端序按目标平台） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4520（ID 95 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
96 | NvMBlockDescriptor_ResetReason_Type | 复位/PMIC/OS错误日志 | 1 | 4096 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4554（ID 96 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
97 | NvM_BLDDetStatus | 启动/刷写状态 | 1 | 44015 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4588（ID 97 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
98 | NvM_Calibration_TargetPosition | 标定/雷达安装参数 | 4 | 44006 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 45 00 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4622（ID 98 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
99 | NvM_EDR_Data1 | EDR数据 | 4900 | 44013 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无永久RAM（NULL） | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4656（ID 99 descriptor） | 4900B边界、写频率/寿命、掉电中断与诊断读取。
100 | NvM_EDR_Data2 | EDR数据 | 4900 | 44014 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无永久RAM（NULL） | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4689（ID 100 descriptor） | 4900B边界、写频率/寿命、掉电中断与诊断读取。
101 | NvM_EDR_WRITE_FLAG | EDR数据 | 2 | 44019 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4722（ID 101 descriptor） | 4900B边界、写频率/寿命、掉电中断与诊断读取。
102 | NvM_FaultMask_Info | 诊断/故障事件存储 | 32 | 44016 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4755（ID 102 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
103 | NvM_PFDem_ErrorInfo | 诊断/故障事件存储 | 512 | 44009 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4789（ID 103 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
104 | NvM_Security_Key | 诊断安全访问/安全数据 | 32 | 44018 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4823（ID 104 descriptor） | 失败计数/密钥数据权限、持久化、掉电与信息隔离。

## 06_诊断配置基线
Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线
本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。
类型 | 标识 | 名称/用途 | 长度/时序 | 会话/权限 | 安全级 | 工程显式配置 | 需求化结论/待确认 | 东软交付要求 | 验收重点 | 证据
总体 | Dcm | DSL/DSD | Main 10ms；S3 5s；共享buffer 4098B；最大响应4095B | 1 connection；物理+功能2 Rx；1 Tx | - | 生成配置显式值 | 保持为参考基线，最终以OEM规范签署。 | 交配置规格、buffer/connection/PDU映射。 | P2/P2*/S3、4095边界、并发/超时。 | Dcm_Cfg_DslDsd.h:29-31,85,133,141；Dcm_Lcfg_Dsl.c:35,54-67
Service | 0x10 | DiagnosticSessionControl | - | 生成表启用；逐session子功能需导出 | 按session切换 | 启用 | 编程/扩展/厂家session的进入条件与Boot联动需冻结。 | 服务/子功能/NRC/Boot切换矩阵。 | 支持/不支持子功能、P2/P2*切换、S3回默认。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Service | 0x11 | ECUReset | - | session mask 0x06 | security mask 0x02 | 启用 | reset type、NvM/DEM收尾、warm response需闭环。 | reset矩阵与EcuM/BswM callout。 | 每种reset、忙/条件不满足/掉电。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Service | 0x14 | ClearDiagnosticInformation | - | session mask 0x05 | 全部安全级 | 启用 | Clear完成时机为nonvolatile-finish。 | 清除范围/条件/回调矩阵。 | 存储忙/NvM失败/掉电/完成响应。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c；Dem_Cfg_Clear.h:27-55
Service | 0x19 | ReadDTCInformation | sub 01/02/04/06/0A | session mask 0x05 | 全部安全级 | 启用 | 需与217 Event/59 DTC/FF/ExtData一致。 | 0x19子功能与status mask矩阵。 | 每子功能、空/满存储、边界记录。 | Dcm_Cfg_DspUds.h:86-110
Service | 0x22 | ReadDataByIdentifier | 48 DID | 全部会话 | 全部安全级 | 启用 | 每DID回调/端序/长度/条件需逐项冻结。 | 48 DID矩阵和自动测试。 | 全DID、错长度、条件/NRC、超时。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
Service | 0x27 | SecurityAccess | L1 4/4；L31 250/2000；L32同 | session mask 0x14 | 各level配置 | 启用 | 算法/延时/计数/生命周期由安全方输入，不复制样例实现。 | 安全访问ICD与HSM适配。 | 正确/错误/重放/暴力/掉电/超时。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:102-181
Service | 0x28 | CommunicationControl | - | session mask 0x04 | 全部安全级 | 启用 | 禁止通信CAN ID/PDU group范围必须由OEM明确。 | 控制范围和模式矩阵。 | Rx/Tx/both、NM保持、恢复、诊断响应。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556；附件QA31
Service | 0x2E | WriteDataByIdentifier | 写DID子集 | session mask 0x14 | security mask 0x06 | 启用 | 写DID与NvM块、默认/写频率/掉电需逐项关联。 | DID写矩阵、NvM mapping。 | 权限、长度、持久化、写失败。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Service | 0x31 | RoutineControl | 5 Routine | session mask 0x14 | 按Routine不同 | 启用 | 每Routine异步/取消/NRC/安全影响需冻结。 | Routine矩阵。 | start/stop/result、busy、超时、掉电。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:359-404,823-951
Service | 0x3E | TesterPresent | - | 全部会话 | 全部安全级 | 启用 | 功能寻址和suppress positive response需按规范。 | 子功能/寻址矩阵。 | S3保持、功能寻址、错误subfunction。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Service | 0x85 | ControlDTCSetting | - | session mask 0x04 | 全部安全级 | 启用 | 关闭期间事件更新/存储行为需明确。 | DTC setting状态机。 | on/off、复位、0x19一致性。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Disabled | 0x23/0x24/0x2A/0x2C/0x2F/0x34-0x38/0x3D/0x86 | RMBA/动态DID/周期DID/IOCBI/下载上传/WriteMemory/ROE等 | - | - | - | 生成配置关闭 | 是否启用必须由正式诊断/Boot需求决定；不能因“所有UDS服务”一句话全部开启。 | 显式支持/不支持清单。 | 未支持服务返回正确NRC/无副作用。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Session | 0x01 | Default | P2 50ms；P2* 5s | 默认 | - | 启用 | 显式值。 | session配置与时序测试。 | P2/P2*/S3边界。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:44-91
Session | 0x02 | Programming | P2 50ms；P2* 5s | OEM Boot | - | 启用 | 与Boot、NvM flag、reset链联动。 | App/Boot ICD。 | warm response与失败恢复。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:44-91
Session | 0x03 | Extended | P2 50ms；P2* 5s | 扩展 | - | 启用 | OEM权限需确认。 | session/service矩阵。 | S3回默认、权限切换。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:44-91
Session | 0x06 | WEIFU | P2 60ms；P2* 6s | OEM Boot | - | 启用 | 厂家会话是否量产开放需安全审批。 | 生命周期/权限说明。 | 未授权生命周期拒绝。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:44-91
Session | 0x60 | BOSCH | P2 60ms；P2* 6s | 厂家 | - | 启用 | 第三方/安全生命周期职责需冻结。 | 权限与证书流程。 | 认证/超时/生命周期。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:44-91
Security | L1 | Customer access | seed 4B/key 4B；power-on/failed delay各1000 tick；3次失败 | 相关session | Level1 | 启用 | 按10ms Main估算1000 tick≈10s，仅为计算值，须台架实测。 | 算法接口、计数NvM、测试向量。 | 延迟边界/计数持久化/重放。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:102-181
Security | L31 | Bosch authentication | seed 250B/key 2000B；failed delay1000；3次失败 | 相关session | Level31 | 异步 | HSM challenge/response，不向外包方提供秘密。 | HSM异步适配与状态机。 | busy/timeout/restart/错误证书。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:102-181
Security | L32 | Lifecycle transition | seed 250B/key 2000B；failed delay1000；3次失败 | 相关session | Level32 | 异步 | 生命周期切换属安全关键操作。 | 批准的生命周期ICD。 | 每生命周期、断电、回滚/拒绝。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:102-181
Routine | 0x0203 | Routine 0203 | 输入输出需导出 | session mask 0x04 | 全部安全级 | 启用 | 具体语义不能仅由ID猜测。 | Routine数据合同。 | 全部subfunction和参数边界。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:359-404,823-951
Routine | 0x0302 | Routine 0302 | 输入输出需导出 | session mask 0x04 | security mask 0x02 | 启用 | 同上。 | Routine数据合同。 | 权限/异步/超时。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:359-404,823-951
Routine | 0x54DF | Routine 54DF | 输入输出需导出 | session mask 0x04 | security mask 0x02 | 启用 | 同上。 | Routine数据合同。 | 权限/异步/超时。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:359-404,823-951
Routine | 0xFD00 | 安全相关Routine | 输入输出需导出 | session mask 0x10 | security mask 0x04 | 启用 | 现工程与安全Flash操作关联，必须安全审批。 | 安全Routine ICD。 | 权限/HSM失败/掉电。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:359-404,823-951
Routine | 0xFD01 | 安全相关Routine | 输入输出需导出 | session mask 0x10 | security mask 0x04 | 启用 | 同上。 | 安全Routine ICD。 | 权限/HSM失败/掉电。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:359-404,823-951
DID | 0x0103 | DID 0x0103 | 1 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x0285 | DID 0x0285 | 1 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x028D | DID 0x028D | 1 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x1011 | DID 0x1011 | 2 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x2100 | DID 0x2100 | 8 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x3403 | DID 0x3403 | 4 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x3404 | DID 0x3404 | 4 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x3441 | DID 0x3441 | 4 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x3442 | DID 0x3442 | 4 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x3443 | DID 0x3443 | 1 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x3444 | DID 0x3444 | 1 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x3449 | DID 0x3449 | 1 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x344A | DID 0x344A | 1 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0x6666 | DID 0x6666 | 3 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xF180 | DID 0xF180 | 9 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xF186 | DID 0xF186 | 1 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xF18C | DID 0xF18C | 30 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xF190 | DID 0xF190 | 17 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xF193 | DID 0xF193 | 5 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xF194 | DID 0xF194 | 9 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xF195 | DID 0xF195 | 6 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xF199 | DID 0xF199 | 4 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xF1A1 | DID 0xF1A1 | 8 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xF1C2 | DID 0xF1C2 | 1 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFA13 | DID 0xFA13 | 65 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFA14 | DID 0xFA14 | 65 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD12 | DID 0xFD12 | 100 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD13 | DID 0xFD13 | 150 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD14 | DID 0xFD14 | 32 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD15 | DID 0xFD15 | 2 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD16 | DID 0xFD16 | 1536 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD17 | DID 0xFD17 | 1 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD18 | DID 0xFD18 | 36 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD19 | DID 0xFD19 | 544 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD20 | DID 0xFD20 | 64 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD21 | DID 0xFD21 | 41 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD22 | DID 0xFD22 | 16 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD23 | DID 0xFD23 | 66 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD24 | DID 0xFD24 | 66 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD25 | DID 0xFD25 | 66 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD26 | DID 0xFD26 | 66 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD27 | DID 0xFD27 | 66 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD28 | DID 0xFD28 | 66 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD30 | DID 0xFD30 | 4 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFD31 | DID 0xFD31 | 90 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFDAA | DID 0xFDAA | 640 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFF94 | DID 0xFF94 | 9 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
DID | 0xFF95 | DID 0xFF95 | 6 Byte | 需从正式需求与生成policy逐DID确认 | 需逐DID确认 | ID/长度为生成配置显式值 | 不得从邻近DID推断语义；需补数据元素、端序、回调、NRC、NvM关联。 | DID矩阵：语义/长度/读写/session/security/端序/回调/默认/更新/持久化。 | 正确/错误长度、条件、权限、掉电/复位后数据。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
CanTp | 物理Rx | Diagnostic Physical | STmin20ms；BS8；WFTmax0；Ncr180ms；Nar/Nbr70ms | Standard addressing | - | padding开启；DLC 8；padding 0xAA | 与CAN-FD能力口径需明确。 | CanTp/PduR路由表与参数矩阵。 | SF/FF/CF/FC、超时、padding、Bus-Off。 | MCU_Project_Diag_CanTp_EcucValues.arxml:20-182
CanTp | 功能Rx | Diagnostic Functional | 同物理Rx | Standard addressing | - | 2 Rx/1 Tx | 功能寻址禁止响应NRC列表需冻结。 | 功能寻址响应策略。 | 功能寻址服务/NRC/suppress response。 | CanTp_Cfg.c:169-216
CanTp | Tx | Diagnostic Response | Nas70/Nbs180/Ncs70ms | - | - | padding开启；CanTpTc=true | 显式值。 | Tx参数和PduR路由。 | 多帧4095边界、FC与timeout。 | CanTp配置ARXML；CanTp_Cfg.h
Dem | 217 Events | 事件总量 | Main 10ms | POWER operation cycle | - | 217 events | 必须交Event级矩阵，不能只交59 DTC。 | Event↔DTC/debounce/priority/aging/conditions/FF/Ext/NvM。 | 逐事件或批准等价类故障注入。 | Dem_Cfg_EventId.h:24-25
Dem | 59 DTC | UDS DTC | 59 codes | - | - | storage event combination开启；severity均NO_SEVERITY | severity/priority是否符合OEM需确认。 | DTC矩阵与0x19映射。 | status mask、优先级、组合、清除。 | Dem_Cfg_DtcId.h:31,36；Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:24-149
Dem | Primary Memory | 事件存储 | 40 entries | POWER cycle | - | 无displacement；aging/occurrence支持 | 满载策略必须写清。 | 存储/淘汰/断电规则。 | 41st事件、掉电、恢复、ClearDTC。 | Dem_Cfg_EvMem.h:39-143
Dem | Env Data | FF/Extended | 8 element；5 DID；2 Ext record；2 FF record | - | - | 时间/里程/电压/外温/车速等回调 | 回调owner/单位/采样时点需冻结。 | 环境数据矩阵和接口。 | 故障瞬间值、边界、回调失败。 | Dem_Cfg_EnvDataElement.h:34-84
Dem | NvM | 故障持久化 | 42 blocks；41 extended/sync | - | - | generic+40 entries+status | 与05页ID29..90/102映射逐项核对。 | Dem↔NvM mapping。 | 并发/断电/0x19一致性。 | Dem_Cfg_Nvm.h:23-68

## 07_平台通信调度基线
平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线
“工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。
领域 | 配置项 | 工程显式值/行为 | 需求化结论 | 阶段 | 东软交付 | 验收重点 | 证据
构建 | BYD构建变体 | BYD_UKE + DEVELOP + KL15 + FUNTEST_OFF + SYMMETRY | 不能直接称为SERIES量产基线；M0用实车/发布manifest确认。 | M0 | 构建矩阵和release manifest | 变体/hash/行为一致 | coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat:61
目标 | 芯片/架构 | AWR2E44P；MSS R5；AUTOSAR 4.3.1口径 | 与附件“2E44LC/AWR294x、R21-11”差异需澄清版本口径。 | M0 | 目标与AUTOSAR/供应商版本矩阵 | 编译目标/ABI/生成工具一致 | settings.py:8,30-45
镜像 | 三核容器 | R5 core0、M4 core2、RadarSS core3 | 供应商交付完整镜像链，不只是MSS ELF。 | M1 | 镜像recipe/map/hash | 核ID/CRC/地址/启动 | ImageGen.py:388-406
构建 | M4/算法库 | M4复制预编译xem4；R5链接libdoa_awr2x44P_aer5f.lib | 甲方提供功能，东软仍负责ABI/镜像/内存/调度适配。 | M0/M1 | ICD与集成层 | 错版本/内存/握手/golden | SConstruct:276-285
启动 | EcuM顺序 | Mcu/Gpt/GPIO/Port/Can/Spi/TCAN/PMIC/Fls/Mailbox/ADC/EDMA/HSM/rbBlock/IPC | 把初始化顺序和失败策略转为状态机与超时。 | M1 | EcuM callout与trace | 冷/热/欠压/失败注入 | EcuM_Callout_Stubs.c:515-586
启动 | 雷达启动门 | 约150ms后且CUDA/CLDA/rbBlock全部成功才MmwDemo_initTask | CUDA/CLDA是M1前置，不是M2细节。 | M1 | 启动门与DEM/降级 | 逐块损坏禁止发波 | integration/Os_Cbk_Idle.c:87-93
工厂数据 | CUDA | 0x00320000、0x10000；EgoCar/RadarPos/CalibInput，四位置 | 交schema/ID/长度/默认/校验/烧录/位置规则。 | M1 | 数据字典与工具 | 合法/损坏/错位置 | rbBlock.h:45-50；rbBlock_CUDA_user.h:11-44
工厂数据 | CLDA | 0x00330000、0x10000；子块2048/1212/1172 | 同上；包含RF/信号补偿关键数据。 | M1 | schema与校验 | 逐子块故障 | rbBlock.c:34-40；ReadCUDA2Asw.c:88-97
多核 | MSS↔M4 boot | 寄存器0x02120664 bit0/bit1握手；当前无timeout | 必须有timeout/DEM/重启/降级。 | M1 | 启动状态机 | 缺失/延迟/重启 | mmw_common.c:44-77；mmw_main.c:2783-2807
IPC | 消息协议 | M4→R5 0x10 frame完成、0x11 chirp start、0x12 stop；其它为ACK | 交完整ICD/版本/长度/序号/错误处理。 | M1 | IPC ICD与测试 | 丢/乱/重/洪泛/timeout | rte/OsTask_MMW.c:93-139
IPC | 共享Mailbox | 1152 bytes、128B对齐；blocking write timeout 1000 | 解释timeout单位；处理对端复位与队列满。 | M1 | 配置与异常矩阵 | 边界长度/超时/恢复 | rte/OsTask_MMW.c:46；Cdd_Ipc_PBCfg.c:65-84
内存 | 共享区 | .shared_mem 0x88180F00/0x1000；gheapSigL3 0x88181F00/0x1E000；Mailbox 0xC5000200 | 冻结双方ABI/MPU/cache/所有权。 | M1 | linker/MPU/map/offsetof | 无重叠/撕裂/旧帧 | TPR12_MCU_LS.lds:25-48,164-171
内存 | MPU | 0xC5000000/8KiB、0x88000000/4MiB non-cacheable/shareable | M4/R5必须一致。 | M1 | MPU寄存器golden | 属性/压力/一致性 | ti_dpl_config.c:156-183
RF/ADC | 候选RF/ADC | 4Tx/4Rx/16虚拟；real16；512 samples；384 loops；range bins256；AoA最大350 | 只作为候选，最终由M0真实抓测冻结。 | M0/M1 | RF/ADC参数表 | 频谱/采集数据一致 | sys_conf.h:96-97,211-221,303-304,550
ADC | ADCBuf | ping/pong threshold1、非continuous、RX offset | 与M4 DMA契约联合冻结。 | M1 | ADCBuf配置 | overrun/offset/连续帧 | mmwdemo_adcconfig.c:71-215
DMA | Cdd_Dma | ch26/TCC9、ch27/TCC10（算法），另ch0；Xbar dummy | 建立全芯片DMA/PaRAM/TCC/region/Q ownership，避免M4/RSS冲突。 | M1 | 资源矩阵 | 自动冲突扫描/压力 | Cdd_Dma_PBCfg.c:60-247
算法 | R5任务链 | Trigger66：init→signal→perception→output→RteComMapping | 定义同帧trace、WCET/stack/memory。 | M1 | 适配层与trace | golden/WCET/异常输入 | OsTask_MMW.c:242-334
算法 | 时间回调 | cb_time_get_us实际返回rbTime_GetLocalTime_ms | 明确单位并修正接口合同，不能照抄名称。 | M0/M1 | 时间API规范 | 单位/溢出/长稳 | signal_process.c:58-72
OS | 配置规模 | 单核SC1；10 BCC2 tasks；14 Cat2+3 Cat1 ISR；CPU400MHz | stack budget为空，必须测高水位。 | M1 | OS配置/资源预算 | 周期/jitter/WCET/stack | Configuration Summary.txt
OS | 调度 | 10ms表：ASW10+BSW10每tick；ASW20偶数；ASW100 offset0 | 解释1ms GPT基础tick与10ms RTE tick。 | M0/M1 | 时序说明与trace | 节拍与丢激活 | Configuration Summary.txt:524-600；Rte_Const.h:45
OS | 发波任务 | TriggerWave prio70；1ms callback的ActivateTask被注释 | P0风险，必须实测实际激活源。 | M0/M1 | 闭环修正/说明 | task trace+频谱 | OsTask_MMW.c:159-186
CAN | 控制器 | 2路MCAN；默认500k/2M；亦配置1M/5M；auto wake开、auto retransmission关 | 按OEM网络冻结默认/可选速率和恢复策略。 | M1/M2 | MCAL配置 | 速率/Bus-Off/错误注入 | Can_PBcfg.c:69-223
CanIf | 规模 | 38 Tx、70 Rx、65 HOH、2 controllers、0 transceiver；DLC check开 | 必须从授权DBC/ARXML重建并自动diff。 | M2 | PDU矩阵/配置 | 全量restbus | CanIf_Cfg.h:113,176,252,258,342,408
Com | 规模 | 687 Rx signal、770 Tx signal、0 signal group；34 Tx/64 Rx I-PDU | 0 signal group与E2E Profile01冲突；需重建group。 | M2 | signal矩阵/Com配置 | bit/端序/timeout/E2E | Com_PBcfg_Variant.h:41-67
NM | CanNm | 1 channel；500ms、20ms×25、Repeat1.6s、timeout2s、WaitSleep2s、NodeID0x4C | 作为当前行为基线，最终由OEM规范批准。 | M2 | NM状态机/配置 | 计时/休眠/唤醒 | CanNm_PBcfg.c:40-95
CanSM/ComM | 网络 | 2网络COM/XCP；COM FULL NM、XCP NONE；BOR L1/L2 | 全功能阶段验证Bus-Off与诊断/XCP保持通信。 | M2 | 配置与状态机 | L1/L2恢复/NoCom | ComM_PBcfg.c:62-155；CanSM配置
TimeSync | CanTSyn | 1 master、2 slave；master 0x6FC；CRC开 | M1最小发波同步，M2完整错误/恢复。 | M1/M2 | timebase矩阵 | 失步/跳变/CRC | CanTSyn_PBcfg.c:82-138
TimeSync | StbM | 3 timebase、2 recording、0 NvM、1 sync master；OS counter reference | 明确断电/重启/失同步行为。 | M1/M2 | StbM配置 | 误差/状态/恢复 | StbM_Cfg.h:39-54,142-186
NvM | 规模/属性 | ID0..104；业务103；NoCrc、priority1；仅ID15 redundant；其余native | 详见05页；物理地址由Fee动态管理。 | M2 | 完整block dictionary | 105项diff/掉电 | NvM_Cfg.c:1303-4877
Fee | Bank | 2×256KiB：0x00350000–0x0038FFFF、0x00390000–0x003CFFFF | persistent ID为逻辑ID，不等于物理地址。 | M2 | Fee布局/寿命 | reorg/断电/冗余 | rba_FeeFs1x_Prv_Cfg.h:68,77-86
Dcm | 规模 | 11服务、5 session、3 security、5 routine、48 DID | 详见06页；正式需求仍需关闭QA。 | M2 | 矩阵/配置/脚本 | 全正负向 | Dcm_Lcfg_Dsd.c；Dcm_Lcfg_DspUds.c
Dem | 规模 | 217 Event、59 DTC、主存储40、42 NvM block | 交Event级矩阵而非只交DTC。 | M2 | Event/DTC/NvM映射 | 注入/满载/掉电 | Dem_Cfg_*
Wdg | 当前有效性 | WdgM配置存在但ASW checkpoints/Wdg driver为空；另有LP87745 FuSa watchdog链 | 必须架构决策，不能宣称WdgM已生效。 | M1/M2 | 监控矩阵/故障测试 | 实际复位时间/原因 | ASW_WDG.c；FUSA_WDGDrv.c
XCP | 配置/风险 | Tx 0x778/Rx0x332、64B、10ms event；seed/key样例；内存保护关 | 量产件必须关闭或白名单+批准算法。 | M2/M3 | A2L/权限/安全测试 | 非法地址/生命周期 | Xcp_Cfg.h；Xcp_SeedAndKey.c
Boot/Security | 布局/签名 | App 0x090000–0x28FFFF；HSM 0x2D0000–0x30FFFF；CUDA/CLDA 0x320000/0x330000；efused依赖KMS | 签名职责/manifest/失败/审计必须合同化；anti-rollback TBD。 | BT/M3 | 容器/签名接口 | 篡改/掉电/生命周期 | ContainerGen.py:38-66；BlockProcessor.py:548-629
CI | 覆盖 | 主UT列表8模块，客户列表22模块；无明确覆盖率门禁 | 扩展并设硬阈值；禁止空归档。 | M2/M3 | UT/coverage/CI gate | 低阈值失败 | unittest_list.json；module_lists_coem.json

## 08_待确认与风险
必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险
P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。
风险ID | 级别 | Gate | 问题/矛盾 | 工程证据 | 影响 | 责任建议 | 关闭输入/动作 | 关闭判据 | 状态
R-001 | P0 | M0 | 构建为DEVELOP而非可证明的SERIES量产基线。 | build.bat:61 | 参考行为/工具/安全宏可能不同。 | 我方 | 提供正式release manifest与ECU/二进制hash。 | 样件、制品、manifest、黑盒行为一致。 | 待确认
R-002 | P0 | M0 | RF配置同时出现CONTINUOUS和advanced-frame/start路径。 | mmw_cli.c:146；mmwave_link_common.c:11667-11672 | 可能错误发波或源码快照非量产真值。 | 我方RF/验证组 | 真实ECU抓测并签署唯一RF表。 | 模式与实测一致。 | 待确认
R-003 | P0 | M0/M1 | TriggerWave的1ms ActivateTask被注释。 | OsTask_MMW.c:159-186 | 分时发波可能未运行或激活源未知。 | 东软/我方 | 运行trace+调用链确认并修正。 | 任务按冻结时序稳定激活。 | 待确认
R-004 | P0 | M0/M1 | RF parser调用被注释但后续读取RFparserOutParams。 | mmw_main.c:1457-1477,1556-1563 | 未初始化数据/配置错误风险。 | 东软/我方RF | 确认量产分支并消除未初始化路径。 | 静态/动态证据均通过。 | 待确认
R-005 | P0 | M0 | RF配置2个subframe但datapath固定遍历4个。 | mmw_cli.c:171-177；mmw_main.c:1437-1451 | 内存/配置越界或非量产代码。 | 我方RF | 冻结subframe与循环边界。 | 代码/配置/实测一致。 | 待确认
R-006 | P0 | M0 | profile idle等参数在sys_conf.h与rf_config.c不一致。 | sys_conf.h:144-153；rf_config.c:12-52 | 无法从源码确定量产RF参数。 | 我方RF | 真实下发抓测与参数签署。 | 唯一值表关闭。 | 待确认
R-007 | P0 | M1 | M4同步和DPM ACK存在无界busy-wait。 | mmw_main.c:1194-1196,2787-2807 | 对端异常可永久卡死。 | 东软 | 增加timeout/DEM/恢复/降级。 | 故障注入无死锁。 | 未开始
R-008 | P0 | M0 | build调用genMCAL/postGenMCAL但工程内缺失。 | buildscripts/build.bat:31-49 | 无法clean generate/rebuild。 | 东软/工具方 | 补齐合法脚本或替换流程。 | 空环境一键成功且fail-fast。 | 待确认
R-009 | P0 | M0 | 生成脚本硬编码个人盘符/安装路径。 | ConfigGen.bat；genBsw.bat | 不可复现、环境依赖。 | 东软 | 参数化并版本锁定。 | 无个人路径命中。 | 未开始
R-010 | P0 | M0 | RTA-CAR 12.3.2与RTA-RTE 12.4.0混用，RteErr含旧BAIC路径。 | Com_Cfg.h:19；Rte.c:7-8；RteErr.xml | 生成物来源/一致性不可信。 | 东软 | 干净重生成并关闭告警。 | 无旧路径、版本矩阵批准。 | 待确认
R-011 | P0 | M0/M2 | 附件无ASW ARXML却要求生成RTE/MapCom。 | QA7；gen_rte现状 | 无法自动生成完整RTE/ComXf/E2E mapping。 | 双方 | 选择：提供ARXML；或冻结手工ICD/Stub责任。 | 接口逐项签署并可测试。 | 待确认
R-012 | P0 | M1 | CUDA/CLDA/rbBlock错误会阻止雷达启动，但原T1未列。 | Os_Cbk_Idle.c:87-93 | 主链无法闭环。 | 双方 | 前移到M1，提供schema/样本/烧录/故障策略。 | 合法/损坏用例通过。 | 已纳入调整
R-013 | P0 | M2 | Fee源ARXML约98节点、最终生成表103业务块。 | Fee源/生成物统计 | 配置来源与生成结果不一致。 | 东软/工具方 | ARXML↔生成表自动diff。 | 103/103映射且差异解释。 | 待确认
R-014 | P1 | M1/M2 | Fls PB为4MiB sector，宏地址跨度1GiB。 | Fls_PBcfg.c；Fls_Cfg.h:149,155 | 地址窗口/边界测试可能错误。 | MCAL供应商/东软 | 说明驱动地址模型并台架验证。 | 所有合法/非法地址行为明确。 | 待确认
R-015 | P0 | M1 | IPC NumValidCore=2但列表含3 peer。 | Cdd_Ipc_PBCfg.c:65-84 | 对端配置/索引可能错误。 | 东软/MCAL供应商 | 冻结实际RSS/M4/DSP peer和生成口径。 | 双向消息/复位/timeout通过。 | 待确认
R-016 | P0 | M1 | OS文档同时出现1ms GPT与10ms RTE tick口径。 | Os_Hooks.c；Os_Cfg.h；Rte_Const.h | 任务周期/超时计算可能错10倍。 | 东软 | 给出时钟链路与运行trace。 | 所有周期/timeout实测一致。 | 待确认
R-017 | P0 | M1/M2 | WdgM/checkpoint/driver为空，实际依赖独立PMIC链。 | ASW_WDG.c；Wdg.c；FUSA_WDGDrv.c | “看门狗正常”无法按配置宣称。 | 双方 | 冻结监控架构并做卡死复位测试。 | 每实体反应与复位时间通过。 | 待确认
R-018 | P0 | M2/M3 | XCP seed/key为样例、内存访问保护关闭。 | Xcp_SeedAndKey.c；Xcp_Cfg.h | 量产件任意内存访问风险。 | 安全方/东软 | 量产关闭或白名单+正式算法。 | 安全负向测试通过。 | 待确认
R-019 | P0 | BT/M3 | 未见应用anti-rollback，配置注释为not planned。 | certificate config/secure boot代码 | 不能承诺已支持反回滚。 | 安全方 | 明确是否需要及单调计数方案。 | 需求/实现/测试签署。 | 待确认
R-020 | P0 | M2 | DEM去抖、老化、优先级、满存储等需求仍未冻结。 | QA32-44；Dem生成配置 | 无法客观验收217 Event。 | 我方/OEM | 提供Event级故障矩阵。 | 217 Event配置与用例闭环。 | 待确认
R-021 | P0 | M2 | NvM属性/默认/owner/写频率/寿命输入不足。 | QA45-50；NvM生成表 | 掉电/寿命/数据语义风险。 | 我方/东软 | 签署05页block dictionary和寿命模型。 | 105项关闭。 | 待确认
R-022 | P1 | M2 | ADC配置12通道但仅7入两个group。 | Adc_PBcfg.c:70-305 | 预留/遗漏不清。 | 硬件/东软 | 与原理图和需求逐通道核对。 | 12通道用途/组/验收签署。 | 待确认
R-023 | P0 | M2 | 客户0x49A超时逻辑疑似使用12D flag。 | net_X_Mngmt.c:137-156 | 网络状态串扰/错误休眠。 | 东软/我方 | 用中立状态机需求重写并专项测试。 | 正常/超时组合全通过。 | 未开始
R-024 | P0 | M2/M3 | CI仅8模块，客户列表22模块；无覆盖率硬门禁。 | unittest_list.json；module_lists_coem.json | 质量回归不足。 | 东软 | 统一模块并冻结阈值。 | 低于阈值CI失败。 | 未开始
R-025 | P0 | M3 | 流水线制品名与HW job不一致，且允许空归档；ADAS_Tools为空。 | build.yaml；hw_test.yaml；tools/ADAS_Tools | 发布/HW验证可能未实际执行。 | 东软/CI方 | 修复命名/路径，禁止空归档，补合法工具。 | 每个制品被真实刷写/验证。 | 待确认
R-026 | P0 | M0/M3 | 当前目录无可读取Git HEAD，快照版本不可追溯。 | git -C project rev-parse失败 | 无法把配置结论绑定到唯一版本。 | 我方 | 提供commit/tag或完整文件hash manifest。 | 所有证据绑定版本。 | 待确认
R-027 | P0 | BT | Boot需求仍TBD且0x34/0x35等支持口径未关闭。 | 附件里程碑/QA25-31 | BT工期9周无可靠基线。 | 我方/OEM | 冻结Boot/诊断/安全/内存/回滚需求。 | BT SRS签署后重估。 | 待确认
R-028 | P0 | M0 | 来源受限代码若直接给东软会产生IP/许可证风险。 | 用户约束；工程含商业BSW/HSM/KMS | 项目合规风险。 | 双方/法务 | 执行clean-room和资料审计。 | 实现组零违规输入。 | 待确认

## 09_证据索引
工程取证索引 | 工程取证索引 | 工程取证索引 | 工程取证索引 | 工程取证索引 | 工程取证索引 | 工程取证索引
路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。
证据ID | 主题 | 可确认事实 | 绝对文件路径 | 行号/节点 | 证据口径 | 影响的WBS/风险
E-001 | 构建 | BYD入口为DEVELOP/KL15/FUNTEST_OFF/SYMMETRY | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat | 61 | 显式 | M0-02,R-001
E-002 | 目标 | AWR2E44P与AUTOSAR/编译目标定义 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/settings.py | 8,30-45 | 显式 | M0-03
E-003 | 构建范围 | SYMMETRY选择adas/symmetry并编译BSW/RTE/ASW/mmwave/integration/COEM | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/SConstruct | 121-128,171-178 | 显式 | M0-03,M1
E-004 | 镜像 | M4为预编译xem4，R5链接DOA库 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/SConstruct | 276-285 | 显式 | M0-07,M1-01
E-005 | 镜像 | 最终镜像核ID R5=0/M4=2/RSS=3 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/tools/ImageGen/ImageGen.py | 388-406 | 显式 | M1-01
E-006 | 启动 | EcuM外设/IPC/rbBlock初始化顺序 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/autosar/EcuM/integration/EcuM_Callout_Stubs.c | 515-586 | 显式 | M1-02,M1-10
E-007 | 启动 | CUDA/CLDA/rbBlock成功后才启动雷达 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/integration/Os_Cbk_Idle.c | 87-93 | 显式 | M1-11,R-012
E-008 | CUDA | 四位置EgoCar/RadarPos/CalibInput ID与长度 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/components/rbBlock/rbBlock_CUDA_user.h | 11-44 | 显式 | M1-11
E-009 | CLDA | 三个子块长度2048/1212/1172 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/framework/rbBlock/scr/rbBlock.c | 34-40 | 显式 | M1-11
E-010 | rbBlock | CUDA/CLDA地址与长度 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/framework/rbBlock/api/rbBlock.h | 45-50 | 显式 | M1-11
E-011 | 多核 | MSS/M4 boot寄存器握手 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_common.c | 44-77 | 显式 | M1-12
E-012 | 多核 | M4等待无timeout | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_main.c | 2783-2807 | 显式 | M1-12,R-007
E-013 | IPC | 0x10/0x11/0x12消息解析与任务激活 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/rte/OsTask_MMW.c | 93-139 | 显式 | M1-13
E-014 | IPC | pre-start命令两次仅发0x11字节 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_main.c | 1179-1197 | 显式 | M0-07
E-015 | 内存 | shared_mem/gheap/Mailbox布局 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/ld/TPR12_MCU_LS.lds | 25-48,164-171 | 显式 | M1-03,M1-14
E-016 | MPU | 共享内存non-cacheable/shareable | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/mcal/MpuP_T/ti_dpl_config.c | 156-183 | 显式 | M1-03,M1-14
E-017 | ADC | ADCBuf ping/pong、threshold1、Rx offset | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_adc/mmwdemo_adcconfig.c | 71-215 | 显式 | M1-17
E-018 | DMA | 算法DMA通道/1104B AoA单元 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/adas/symmetry/eDMAinterface/cdd_doa_dma.c | 47-105 | 显式 | M1-17
E-019 | 算法 | Trigger66执行signal/perception/mapping | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/rte/OsTask_MMW.c | 242-334 | 显式 | M1-18,M1-19
E-020 | 算法 | time_get_us实际返回ms | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/adas/symmetry/dsp/signal_process.c | 58-72 | 显式矛盾 | M1-18
E-021 | CAN输入 | 车辆数据物理转换与映射 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/components/AswIf/ASW_ComMapping/RteComMapping_Rx.c | 36-140 | 显式 | M1-20
E-022 | 帧锁存 | 0x11锁存输入、0x10切换当前帧 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/asw/ASW_IN/ASWIN_InCalc.c | 41-84 | 显式 | M1-20
E-023 | CAN输出 | 位置相关Mapping到Com_SendSignal | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/components/AswIf/ASW_ComMapping/RteComMapping_Tx.c | 198-250 | 显式 | M1-21
E-024 | RF风险 | 配置为CONTINUOUS | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/adas/symmetry/rfconfig/mmw_cli.c | 146 | 显式矛盾 | R-002
E-025 | RF风险 | 连续模式分支调用rlEnableContMode | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/adas/symmetry/rfconfig/mmwave_link_common.c | 11667-11672 | 显式 | R-002
E-026 | 调度风险 | TriggerWave激活被注释 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/rte/OsTask_MMW.c | 159-166 | 显式矛盾 | R-003
E-027 | RF风险 | RF parser注释但读取输出 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_main.c | 1457-1477,1556-1563 | 显式矛盾 | R-004
E-028 | 构建风险 | 调用缺失genMCAL/postGenMCAL | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat | 31-49 | 显式 | R-008
E-029 | 生成风险 | RTE生成物含旧BAIC路径/warnings | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_rte/RteErr.xml | 文件全局 | 显式 | R-010
E-030 | NvM | persistent ID映射与105项descriptor | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/NvM/NvM_Cfg.c | 1176,1303 | 显式 | M2-05
E-031 | NvM | 长度与RAM指针表 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/NvM/NvM_Cfg.c | 4871,4984 | 显式 | M2-05
E-032 | Fee | 103业务块与冗余索引 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Fee/rba_FeeFs1x_Prv_Cfg.c | 39-159 | 显式 | M2-06
E-033 | Fee | 双Bank地址/大小/erase value | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Fee/rba_FeeFs1x_Prv_Cfg.h | 68,77-86 | 显式 | M2-06
E-034 | Fls | 4MiB sector、page8、max read/write768 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_mcal/src/Fls_PBcfg.c | 63-81 | 显式 | M1-07
E-035 | Dcm | 服务表启用项 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_Dsd.c | 367-556 | 显式 | M2-09
E-036 | Dcm | 5 session和P2/P2* | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c | 44-91 | 显式 | M2-09
E-037 | Dcm | 3安全等级参数 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c | 102-181 | 显式 | M2-12
E-038 | Dcm | 48 DID表与policy | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c | 2921-3005 | 显式 | M2-10
E-039 | Dem | 217 Event | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h | 24-25 | 显式 | M2-08
E-040 | Dem | 59 DTC及severity | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c | 24-149 | 显式 | M2-08
E-041 | Dem | 主存储40/aging/occurrence/无displacement | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EvMem.h | 39-143 | 显式 | M2-08
E-042 | CanIf | 38 Tx/70 Rx/2控制器 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_Cfg.h | 113,252,342 | 显式 | M2-01
E-043 | Com | 687 Rx/770 Tx signal、0 group、34/64 I-PDU | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg_Variant.h | 41-67 | 显式 | M2-01,M2-02
E-044 | CanNm | 周期/timeout/immediate/NodeID | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanNm_PreCompile_and_PB_Variant/CanNm_PBcfg.c | 40-95 | 显式 | M2-03
E-045 | TimeSync | 1 master/2 slave配置 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanTSyn/CanTSyn_PBcfg.c | 82-138 | 显式 | M1-16,M2-04
E-046 | Wdg | WdgM应用checkpoint/控制被#if 0 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/asw/ASW_WDG/src/ASW_WDG.c | 56-251 | 显式 | M1-23,R-017
E-047 | Wdg | 独立PMIC FuSa watchdog回调/计数 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/cdd/WDGDrv/FUSA_WDGDrv.c | 47-134 | 显式 | M1-23
E-048 | XCP | seed/key文件声明需重做且为固定样例 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/autosar/Xcp/integration/Xcp_SeedAndKey.c | 14-23,61-181 | 显式 | M2-17,R-018
E-049 | XCP | 内存读写保护关闭 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Xcp/Xcp_Cfg.h | 152-175 | 显式 | M2-17,R-018
E-050 | Boot | 容器memory map | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/tools/ContainerGen/ContainerGen.py | 38-66 | 显式 | BT-02
E-051 | 安全 | SHA512/RSA/AES-GCM与生命周期 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/framework/pf_Sec/rbSecBoot/src/rbSecBoot.c | 178-403 | 显式 | M2-21,BT-04
E-052 | 签名 | efused路径调用外部KMS | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/tools/ContainerGen/BlockProcessor.py | 548-629 | 显式 | M2-21,BT-04
E-053 | 网络缺陷 | 0x49A逻辑使用12D flag | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/components/com/src/net_X_Mngmt.c | 137-156 | 显式疑点 | M2-25,R-023
E-054 | 休眠 | 约3s LCM到BswM/EcuM GoDown路径 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/framework/pf_LCM/pf_LCM.c | 23-32 | 显式/计算 | M3-06
E-055 | CI | 主UT列表与客户模块列表规模差异 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/unittest/unittest_list.json | 文件全局 | 显式 | M2-26,R-024
E-056 | 发布 | 归档/HW job制品路径与允许空归档 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/jenkins | build.yaml/hw_test.yaml节点 | 显式 | M3-01,R-025