## 里程碑计划
里程碑名称 | 内容功能描述 | 交付物 | 计划 | 备注
项目启动/输入冻结 | 1. 项目立项、合同/范围确认 2. 冻结输入：TI 2944LC/AM294x硬件资料、BYD量产工程参考范围、OEM初版需求、CAN/CANFD矩阵、Boot/诊断/存储/XCP边界 3. 明确东软NeuSAR cCore、MCAL、Bootloader、HSM工具链版本和支持矩阵 | 1. 项目范围说明 2. 输入资料清单 3. NeuSAR/MCAL/Boot支持矩阵 4. 项目接口人和沟通机制 5. 风险清单初版 | T0/项目立项 | 作为阶段1入口条件；缺少硬件资料、MCAL支持矩阵或刷写方式时不得直接进入主链路集成。
阶段1：快速跑通主链路 | 【工程服务交付功能】 目标：快速跑通毫米波雷达主链路，让我方ASW/RF开发可以并行展开。 1. NeuSAR配置 - OS：OS SC1，启动任务、BSW 10ms、ASW 10/20/100ms、MmWaveCtrl、DPM、Trigger66ms等任务正确调度 - 系统服务(EcuM/BswM)：实现上电启动、最小初始化顺序、BSW进入主循环 - RTE：生成RTE骨架、SchM接口、ASW Stub，支持我方ASW先行移植 - CAN通信：Can/CanIf/PduR最小Tx/Rx，CAN/CANFD调试输出可用 2. MCAL配置 - MCU/Port/Dio：基础时钟、PinMux、启动依赖配置 - Can：CAN/CANFD最小通信驱动集成 - Ipc/eDMA：Mailbox/IPC、eDMA和共享内存基础能力 - Fls：仅满足最小APP刷写/启动闭环需要 3. CDD/毫米波链路集成 - mmWave/RF初始化、mmWaveLink控制链路打通 - Mailbox/IPC与协处理核交互打通 - eDMA/共享内存数据链路可用，处理cache、对齐、内存段问题 4. 系统集成 - NeuSAR、MCAL、CDD、RTE、ASW Stub集成编译 - APP可刷写、可启动，形成最小刷写闭环 | 1. NeuSAR最小配置工程 2. MCAL最小配置工程 3. RTE骨架和ASW Stub 4. mmWaveLink+Mailbox/IPC适配代码/配置 5. eDMA/共享内存示例和说明 6. CAN/CANFD最小通信工程 7. 最小Boot/APP刷写手顺 8. 集成编译工程 9. 阶段1自测报告和KnownIssues | T0+6周建议 | 阶段1不追求完整UDS/NvM/NM/XCP量产功能；验收核心是我方能基于该平台开始RF移植、信号处理、数据处理和任务调优。
阶段2：完成OEM强相关功能 | 【工程服务交付功能】 目标：补齐面向OEM集成测试的AUTOSAR功能。 1. NeuSAR配置 - 诊断协议栈(Dcm/CanTp)：DID、Routine、会话、安全访问、通信控制等 - 故障管理(Dem/FiM/Det)：DTC、事件状态、老化、抑制、故障快照/扩展数据 - 存储协议栈(NvM/MemIf/Fee)：按BYD策略启动ReadAll，运行期显式WriteBlock，配置Block List和默认值 - 网络管理(Nm/CanNm/ComM/CanSM/BswM)：实现CAN/CANFD休眠唤醒、FullCom/NoCom、诊断保持通信 - 系统服务(WdgM/WdgIf)：明确WdgM Alive/Deadline边界，并与外部看门狗策略区分 - 标定(XCP/A2L)：XCP on CAN/CANFD、动态CAN ID、DAQ、Seed&Key、A2L一致性 2. MCAL配置 - Fls：与Fee/NvM集成，实现Flash存取 - Spi/Dio/Gpt：按BYD实际LP87745 PMIC/外部watchdog链路集成 - Can：支持诊断、网络管理、XCP和OEM通信 3. CDD/外设集成 - LP87745 PMIC、外部Watchdog、TCAN1043、错误日志等CDD按硬件实际补齐 4. 系统集成 - 支持我方ASW调用诊断、存储、网络管理、Wdg、XCP等BSW服务接口 - 完成OEM强相关功能集成和自测 | 1. NeuSAR完整功能配置工程 2. MCAL配置工程 3. 集成编译工程 4. DID/DTC/Routine矩阵 5. NvM Block List、默认值、Fee/Fls布局和寿命评估 6. NM/ComM/CanSM/BswM配置和休眠唤醒测试报告 7. Wdg/PMIC外部看门狗测试报告 8. XCP配置、A2L、测量/标定变量清单、INCA/CANape测试报告 9. BSW功能自测报告和KnownIssues | 阶段1验收后+5周建议 | 该阶段与我方ASW集成同步推进；OEM强相关需求需在阶段1末冻结初版，否则阶段2存在范围变更风险。
阶段3：达到量产交付能力 | 【工程服务交付功能】 目标：从功能跑通升级为可量产交付、可复现、可验收。 1. NeuSAR配置冻结 - 诊断、通信、网络管理、存储、Wdg、XCP配置冻结 - RTE/SchM/OsTask生成代码冻结 - Release配置和量产开关策略冻结 2. MCAL配置冻结 - MCU/Port/Dio/Can/Fls/Spi/Gpt/Ipc/eDMA等配置冻结 - 与目标硬件、Boot、HSM、Flash布局一致 3. Bootloader/HSM/Crypto配置 - 完整Bootloader：BootManager、PlatformBoot、CustomerBoot、UDS刷写、APP跳转、异常恢复 - HSM/Crypto/Secure Boot：签名、验签、密钥/证书、镜像完整性和安全启动 4. 系统集成与量产包 - 正式量产刷写包：APP、协处理核镜像、RSS、Boot、HSM、数据区等按目标布局打包 - 可复现编译、生成、打包、刷写：固定工具链、配置、脚本、版本和手顺 5. 量产验证 - ASW/RF/BSW/Boot/HSM完整闭环 - 测试报告、ReleaseNote、KnownIssues齐套 | 1. NeuSAR量产配置工程 2. MCAL量产配置工程 3. 完整Bootloader源码/配置/工程 4. HSM/Crypto/Secure Boot配置和验证报告 5. 正式量产刷写包和生成脚本 6. 可复现编译与打包说明 7. 集成测试报告、刷写测试报告、网络/诊断/存储/Wdg/XCP测试报告 8. ReleaseNote、KnownIssues、交付清单 | 阶段2验收后+6~8周建议 | 阶段3是量产候选基线，验收重点从模块功能转为发布包一致性、可追溯性、刷写闭环、安全启动和系统稳定性。
集成验收 | 1. 阶段性交付验收 2. 功能验收 3. 系统集成测试 4. 量产刷写和启动验证 5. 问题闭环和版本冻结 | 1. DeliverNote 2. 验收单 3. 测试报告 4. 问题闭环清单 5. Release基线 | 阶段3末 | 建议每阶段都设置准入/准出条件，避免等到总体验收才发现Boot、XCP、NvM或Wdg策略偏差。
培训 | NeuSAR cCore工具使用、配置工程维护、RTE生成、BSW配置变更、Boot刷写包生成、问题定位方法。 | 1. 培训材料 2. 工具使用手册 3. 示例工程说明 | TBD | 现场或线上，建议不少于2次，每次不少于4小时；阶段1后安排一次，阶段3交付前安排一次。
技术支持 | 质保期内提供远程技术支持、问题定位、必要Patch、配置变更支持和交付物解释。 | 1. QAList 2. 问题单闭环记录 3. Patch/ReleaseNote | 验收后12个月 | 工作日远程支持；严重阻塞问题需约定响应时间和升级机制。

## 阶段详细任务
阶段 | 模块/领域 | NeuSAR/东软需要做什么 | 我方输入 | 交付物 | 验收标准
阶段1 | 上电启动/EcuM/BswM | 完成最小启动流、状态机、初始化顺序，保证BSW、MCAL、OS、RTE骨架可进入主循环。 | BYD启动流程参考、硬件电源/复位资料、芯片手册。 | 启动流程说明、初始化顺序表、集成工程。 | 板端上电后APP稳定启动，关键初始化无DET/异常复位。
阶段1 | OS任务调度 | 按BYD任务架构配置OS任务、周期任务、MmWaveCtrl、DPM、Trigger66ms、ASW 10/20/100ms等。 | BYD OS任务清单、ASW调度需求。 | OS配置、任务优先级表、调度说明。 | 周期任务可观测，RF和ASW主任务按预期运行。
阶段1 | mmWave/RF控制链路 | 适配mmWaveLink控制接口，完成RF初始化、Profile加载、Sensor start/stop最小闭环。 | 我方RF配置、TI mmWave SDK参考、BYD mmWaveLink实现。 | mmWaveLink适配代码、接口说明、Bring-up报告。 | RF可初始化，mmWaveLink命令/响应链路可用。
阶段1 | Mailbox/IPC | 打通R5F与协处理核/M4/RSS的Mailbox/IPC，完成中断/回调/共享内存通知。 | BYD IPC实现、核间交互需求。 | Cdd_Ipc或等效适配、Mailbox测试报告。 | 双方核间消息收发稳定，触发链路可驱动RF流程。
阶段1 | eDMA/共享内存 | 实现eDMA基础传输、共享内存布局、cache一致性、对齐和错误处理最小能力。 | BYD Cdd_Dma参考、数据链路需求。 | DMA配置、内存布局说明、示例代码。 | 雷达数据可从采集链路进入ASW/处理链路，无明显cache/对齐异常。
阶段1 | CAN/CANFD最小调试 | 提供最小CAN/CANFD Tx/Rx能力，用于状态、错误和调试输出。 | DBC/调试报文定义。 | Can/CanIf/PduR最小配置、调试报文说明。 | 上位机可看到启动状态、RF状态或调试报文。
阶段1 | APP刷写启动 | 提供最小APP刷写、启动和回读确认闭环，避免长期依赖JTAG。 | 刷写工具/接口、目标Flash布局。 | 最小刷写手顺、APP镜像生成说明。 | APP可刷写、可启动、可重复验证。
阶段2 | UDS/Dcm/CanTp | 实现OEM DID、Routine、会话、安全访问、读写数据、例程控制、通信控制等。 | DID/DTC/Routine矩阵、OEM诊断规范。 | 诊断配置工程、诊断矩阵、测试报告。 | 诊断仪可完成核心DID/Routine/安全访问测试。
阶段2 | Dem/DTC/FiM | 配置DTC、事件状态、故障老化、抑制、FiM功能抑制策略。 | 故障清单、ASW上报接口、OEM DTC规则。 | Dem/FiM配置、DTC测试报告。 | 故障可上报、读取、清除、恢复，FiM抑制符合需求。
阶段2 | NvM/Fee/Fls | 按BYD策略实现ReadAll、显式WriteBlock、Fee/Fls布局、Block List、默认值和寿命评估。 | BYD Block List、DID/标定/EDR/安全数据需求。 | NvM配置、Block List、Fee/Fls布局、寿命评估。 | 掉电保持、重启恢复、关键Block读写正确。
阶段2 | NM/ComM/CanSM/BswM | 完成网络管理、通信模式切换、休眠唤醒、诊断保持通信策略。 | CAN网络规范、休眠唤醒时序。 | 网络管理配置、状态机说明、测试报告。 | FullCom/NoCom切换、休眠唤醒、BusOff恢复正确。
阶段2 | Wdg/PMIC | 按BYD实际LP87745外部看门狗链路集成SPI、GPT喂狗、复位原因记录；WdgM Alive/Deadline边界明确。 | 硬件PMIC型号、BYD Wdg链路参考。 | Wdg配置、PMIC驱动、复位策略说明、测试报告。 | 正常不误复位，任务卡死可触发外部看门狗复位，复位原因可诊断。
阶段2 | XCP/A2L | 实现XCP on CAN/CANFD、动态CAN ID、10ms DAQ、Seed&Key、A2L生成和量产权限策略。 | 测量/标定变量清单、位置ID策略、工具要求。 | XCP配置、A2L、Seed&Key说明、INCA/CANape报告。 | 工具可连接，DAQ/标定可用，A2L与生成配置一致。
阶段3 | 完整Bootloader | 实现BootManager、PlatformBoot、CustomerBoot、UDS刷写、APP跳转、异常恢复和回滚策略。 | Flash布局、刷写流程、安全需求。 | Boot源码/配置、刷写手顺、Boot测试报告。 | 正式刷写流程通过，错误镜像不能启动，APP跳转稳定。
阶段3 | HSM/Crypto/Secure Boot | 集成HSM、签名验签、密钥/证书、Secure Boot和镜像完整性校验。 | 安全策略、证书/密钥流程、OEM安全规范。 | HSM配置、安全启动报告、签名工具链说明。 | 签名镜像可启动，篡改镜像被拒绝。
阶段3 | 量产刷写包 | 形成正式可发布刷写包，包含APP、协处理核镜像、RSS/Boot/HSM/数据区等。 | 量产包格式、烧录设备/流程。 | 量产包、打包脚本、刷写手顺。 | 量产包可重复生成、刷写、启动并追溯版本。
阶段3 | 可复现交付 | 固定工具链、配置、生成代码、编译脚本、打包脚本和版本规则。 | 版本管理规则、交付目录要求。 | 源码、配置、生成代码、编译说明、ReleaseNote。 | 第三方按说明可复现编译、生成、打包和刷写。
阶段3 | 系统测试/发布 | 完成系统稳定性、回归、诊断、网络、存储、看门狗、XCP、Boot和安全相关测试。 | 测试用例、验收标准。 | 测试报告、KnownIssues、问题闭环清单。 | 达到量产候选版本准出条件。