## 项目信息
项目背景
控制器类型 | 毫米波雷达
主芯片MCU | TI 2E44LC(复用TI AM294x)
AUTOSAR 版本 | NeuSAR cCore 4.0_AUTOSAR R21-11
编译器及版本 | ARM Clang （需要确认编译器版本）
目标OEM企业标准 | 九某无人车
总线通讯方式： | CAN | 1路 | 收发器： | TCAN1043ADYYR-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
| CANFD | 1路 | 收发器： | 待定 | CDD驱动由用户自主开发
控制器外设： | 外部SBC |  | 芯片型号： | 待定 | CDD驱动由用户自主开发
| 外部ETH Switch |  | 芯片型号： | 待定 | TBD
| 外部FLASH |  | 芯片型号： | 待定 | CDD驱动由用户自主开发
| 外部EEPROM |  | 芯片型号： |  | TBD
| 其他外设 |  | 芯片型号： |  | TBD
应用层（功能）软件开发方式： | 采用手写代码或其他方式生成的非AUTOSAR标准架构的应用层软件
芯片底层驱动软件的提供方式： | 提供芯片原厂商的MCAL软件

## 开发依赖物计划
开发依赖物
资源描述 | 数量 | 提供时间
控制器硬件板+线束（验证硬件接口正常） | 至少4 | T0
编译器（协商） | 4 | T0
调试器（协商） | 4 | T0
主板硬件接线图，硬件IO MAP和硬件原理图及测试点位图 | 1 | T0
MCAL软件及配置工具（如MCAL配置服务睿驰提供） | 1 | T0
在板运行正常的MCAL驱动软件工程（如MCAL配置由客户主责） | 1 | T0
ASW(应用层软件) ARXML | 1 | T0
CAN通讯矩阵（DBC或ARXML） | 1 | T0
通讯相关规范 | 1 | T0
诊断需求调查表或ODX文件（客户可提供EXCEL诊断需求调查表） | 1 | T0
UDS诊断规范 | 1 | T0
网络管理NM企标规范 | 1 | T0
Memory Map | 1 | T0
HSM固件及符合AUTOSAR规范的CryptoDriver及配置工具（如HSM配置由睿驰提供） | 1 | T0
HSM固件及在板正常运行的CRYPTO驱动软件工程（如HSM配置由客户主责） | 1 | T0
CDD外设芯片手册 | 1 | T0
在板运行正常的CDD外设驱动软件及使用说明 | 1 | T0
程序刷写流程规范（Bootloader由睿驰开发，刷写流程规范由睿驰定义） | 1 | T0
OS task部署 | 1 | T0
存储策略及block list | 1 | T0
XCP标定需求 | 1 | T0
看门狗监视列表 | 1 | T0
Mcal配置需求 | 1 | T0

## 里程碑计划
里程碑名称 | 内容功能描述 | 交付物 | 计划 | 备注
定点/合同签署 | AutoSAR BSW软件 | 1，NeuSAR cCore工具 2，工具授权key 3，技术手册 4，工具测试报告 5，ReleaseNote | 项目立项
T1 | 【工程服务交付功能】 1.软硬件环境搭建、系统bring-up 2. NeuSAR配置 - OS：OS SC1，Task/中断正确调度 - CAN通信(COM/PDUR/CANIF/CANSM/CANTP/E2EXF/COMXF) - 与MCAL CAN/LIN驱动集成，CAN及LIN通信正常。 - 系统服务(EcuM/BswM/ComM)：实现系统上下电、状态机、通信状态管理等功能 3. MCAL配置 - MCAL：MCU/DIO/PORT/CAN 4. 系统集成 | 1. NeuSAR配置工程 2. MCAL配置工程 3. 集成编译工程 | T0+6周
T2 | 【工程服务交付功能】 1. NeuSAR配置 - 存储协议栈配置(NvM/MemIf/Fee) ：与MCAL FLS驱动集成，实现Flash存取功能 - 诊断协议栈配置(DCM/DEM/FiM) - CAN网络管理(NM/CANM)：实现AUTOSAR CAN休眠唤醒功能 - RTE集成(客户提供ASW arxml，我司导入生成RTE接口) - 系统服务(WdgM/WdgIf)：与外部看门狗集成 - 标定(CANXCP)：XCP RAM变量标定 2. MCAL配置 - MCAL：FLS/DIO/PORT/SPI/UART/ADC/FLS 3. 系统集成 4. 支持客户完成手码应用层对BSW服务接口的调用和集成 5. BSW功能自测（OS、CAN通信、网络管理、诊断） | 1. NeuSAR配置工程 2. MCAL配置工程 3. 集成编译工程 4、BSW自测报告 | T1+5周
BT1 | 1，Bootloaser基本烧录开发 2，Bootloader基本功能自测 | 1，Bootloader源码工程 2，Bootloader自测报告 3，烧录及调试手顺 | BT0+9周
验收 | 1，交付验收 2，功能验收 3，功能测试 | 1，DeliverNote 2，验收单 | T1+8周
培训 | NeuSAR cCore工具使用 | 技术手册 | TBD | 现场或线上，培训次数不少于2次，每次培训不少于4小时
技术支持 | 1，质保期内，提供升级版本的交付物、远程技术支持（电话或电子邮件）； 2，如发现问题流出，睿驰先行提供解决方案，后续双方协商是否升级软件Patch版本。 | QAList | 验收后12个月 | 1,远程技术支持时间为工作日8小时