## 问题清单List
编号 | 问题描述 | 影响模块 | 严重程度 | 提出方 | 提出人 | 提出时间 | 问题回复 | 回复时间 | 回复人 | 问题状态
1 | 虽然已经提供了DBC文件，但希望也提供下excel的矩阵文档 | CAN | 阻塞 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-09 | 根据DBC来，文档如果要可自行cantools转 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
2 | DBC导入时对应的是哪个Network Node | CAN | 阻塞 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-09 | 1.RadarRearLeft 2.CR_RL | 2026-07-10 | WF | 已关闭
3 | 如有路由需求，请提供路由表 | CAN | 阻塞 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-09 | 先按无网关路由配置PduR；保留Com/DCM/XCP到CanIf的正常路由；按DBC/CanIf/PduR配置Tx/Rx PDU | 2026-07-10 | WF | 已关闭
4 | 缺少标定相关需求 | XCP | 阻塞 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-09 | 首版不启用XCP，建议可建立XCP on CAN配置、PDU映射、10ms MainFunction和A2L生成链路，后续提供详细需求 | 2026-07-10 | WF | 处理中
5 | OS配置依赖中断列表，需提供需要配置的中断信息及对应中断的栈大小 | OS | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-09 | 见中断配置 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
6 | OS task部署中缺少： 1.TaskStackSize信息 2.Task类型是基础Task还是拓展Task信息 3.OsTask_ECU_Startup是作为初始化Task吗？ | OS | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-09 | 初步10个Task，均为Basic Task/BCC2，无Extended Task、无Event，Activation=10。 任务优先级建议配置：ASW_100ms=5，Trigger66ms=6，ASW_10ms=10，BSW_SwcRequest=15，ASW_20ms=20，BSW_10ms=30，MmWaveCtrl=50，DPM=55，ECU_Startup=60，TriggerWave=70。 TaskStackSize如要配置可依据实际配置，先给默认值，后续调整（注：WF这边走的统一栈） ECU_Startup作为启动初始化任务 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
7 | 开发依赖物中ASW(应用层软件)ARXML备注"无ARXML，RTE支持ASW手写接入即可"，但在里程碑计划中： "RTE：生成RTE骨架、SchM接口、ASW Stub，支持我方ASW先行移植" 无Arxml无法进行BSW（Com、Dcm、Dem等）与ASW之间接口Map，无法生成RTE，与里程牌计划中功能描述冲突，需确认是否无Arxml提供 2026/7/11：如无ARXML，需提供完整接口列表（接口名，接口用途），用于各模块配置func与ASW进行连接，另外MapCom依赖Arxml，否则无法生成ComXf,E2EXf等内容，需提供MapCom使用的Arxml | RTE | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-09 | 无ARXML提供，首版本生成RTE/SchM/BSW/osNeeds;ASW可手写Stub或者手写函数接入 | 2026-07-10 | WF | 待确认
8 | Mcal配置需求缺少详细输入，如HSI文档或其他可指导配置的文档，如时钟主频；每路CAN类型、波特率；SPI主从模式、通信速率；DIO对应端口及名称等内容，当前输入内容无法指导配置 2026/7/10：依据SCH-RCU63HA09.pdf文档中无法确定各模块详细配置信息，会有其它文档提供吗？需提供更完整的需求输入或详细的配置需求 | Mcal | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-09 | Mcal：Adc,DMA,Ipc,Dio,Fls,Gpt,Mcu,Port,Spi CAN：2路Mcan，CANFD配置500K/2M. SPI用于PMIC/外部看门狗 QSPI/Fls/Fee按外部Flash用途配置 具体可见原理图 | 2026-07-10 | WF | 待确认
9 | ES11项目-ECU级诊断需求-CR_RR_V1.0.xlsx中"System DID"和"ECU DID"两个sheet是否只对应0x22和0x2E服务；其中读写状态列表示支持哪类服务【R：只支持0x22，W；支持0x2E，R/W：0x22/0x2E都支持】 | DCM | 阻塞 | 睿驰 | 陈新龙 | 2026-07-09 | ES11项目-ECU级诊断需求-CR_RR_V1.0.xlsx中"System DID"和"ECU DID"两个sheet是否只对应0x22和0x2E服务；是的 其中读写状态列表示支持哪类服务【R：只支持0x22，W；支持0x2E，R/W：0x22/0x2E都支持】对的，R就是22，W是2E，RW是都支持 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
10 | 各诊断服务ID支持的会话和安全解锁等级都参考，ES11项目-ECU级诊断需求-CR_RR_V1.0.xlsx中"Service"sheet,不会存在某个服务ID，如0x2F下的各个DID需要支持不同会话和安全解锁等级 | DCM | 阻塞 | 睿驰 | 陈新龙 | 2026-07-09 | 见依赖物诊断需求service sheet | 2026-07-10 | WF | 已关闭
11 | 需要提供诊断企标和诊断通信企标文档 2026/07/11 能否有其他诊断相关的文档指导配置，当前的Excel主要包含UDS服务定义、DTC列表及部分底层通信参数。还缺少其他配置信息，如GeneralInfo中STmin等参数的具体取值，DTC列表里缺少去抖（Debouncing）和老化（Aging）策略 | DCM | 阻塞 | 睿驰 | 陈新龙 | 2026-07-09 | CANID见DBC；别的先按默认配置，配完需给配置表，后续wf确认 2026/07/13 会议澄清，按reach默认及项目经验配置，额外细节配置再单独QA提出 | 2026-07-10 | WF | 待确认
12 | 缺少完整的Nvm BlockList信息表，当前只有一个block list.jpg的截图，无法支持配置。当前根据截图理解上是不是需要使用104个Nvm Block？ 2026/07/11 新追加的NvM_BlockList不够支持配置，缺少信息，能否提供如下图的配置信息列表 | NVM | 阻塞 | 睿驰 | 陈新龙 | 2026-07-09 | 见NvM_BlockList Sheet 2026/07/13 会议澄清，按reach默认及项目经验配置，额外细节配置再单独QA提出 | 2026-07-10 | WF | 待确认
13 | 缺少WdgM的具体应用监视需求 | WdgM | 阻塞 | 睿驰 | 陈新龙 | 2026-07-09 | 后续提供 | 2026-07-10 | WF | 处理中
14 | 在不需要STBM模块且作为cantsyn从节点前提下，时间同步链路方案是？cantsyn报文具体参数需求请提供 | CanTSyn | 阻塞 | 睿驰 | 尹骏斐 | 2026-07-09 | 保留StbM，CanTSyn同步到StbM timeBase，具体方案后续讨论 | 2026-07-10 | WF | 待确认
15 | 缺少Fee 扇区相关的配置要求。 2026/07/11 扇区的地址和大小等信息缺失，是否其他文档能提供相应配置信息 | Fee | 阻塞 | 睿驰 | 邹佳言 | 2026-07-09 | 先两扇区Fee配置Fee/Fls/NVM映射，保留冗余块策略 2026/07/13 会议澄清，WF会后提供相关配置信息，reach再做确认 | 2026-07-10 | WF | 待确认
16 | 诊断需求文档中，“System DID”页有多个DID的“是否支持”列没有写明是Y还是N，请确认是否是需要配置的DID。 | DCM | 阻塞 | 睿驰 | 邹佳言 | 2026-07-09 | 暂时全都支持 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
17 | 诊断需求文档中，根据“Service”页的描述，不支持2F服务，认为可以忽略“IOControl”页，这种理解是否正确？ | DCM | 阻塞 | 睿驰 | 邹佳言 | 2026-07-09 | 先按支持2F来 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
18 | 诊断需求文档中，“DTC-List”页“是否有报警提示”列为Y的故障是否表示需要配置点灯相关内容？如果是的话，需要提供灯的种类，亮/灭分别需要的操作循环种类及次数等内容。 2026/07/11 DTC不需要有报警灯的配置？是否是没有此类需求了 | DEM | 阻塞 | 睿驰 | 邹佳言 | 2026-07-09 | 忽略此列 2026/07/13 会议澄清，不需要有报警灯的配置 | 2026-07-10 | WF | 待确认
19 | 诊断需求文档中缺少FiM相关的需求，请提供。 | FiM | 阻塞 | 睿驰 | 邹佳言 | 2026-07-09 | 首版不需要，后续提供 | 2026-07-10 | WF | 处理中
20 | TI芯片的Mcal应与SDK搭配使用，当前Mcal指定的SDK版本是哪个版本？ | Mcal | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | WF | 待确认
21 | 请确认RadarRearLeft的报文是否仅有这几个 | CAN | 一般 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-10 | 已更新DBC PCAN.dbc | 2026-07-10 | WF | 已关闭
22 | E2E使用哪种算法 | CAN | 阻塞 | 睿驰 | 耿家铭 | 2026-07-10 | 首版先使用Profile01算法 | 2026-07-10 | WF | 已关闭
23 | mcal-config_02_02_07_00的plugins中无配置说明、集成说明及Demo工程示例，配置说明、集成说明及Demo工程示例是否由Ti单独提供？如TI已提供上述内容请提供。 | Mcal | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | WF | 待确认
24 | 是否可提供基础编译工程、Debug夹具的开关说明和硬件刷写说明？ | 环境 | 阻塞 | 睿驰 | 周健 | 2026-07-11 |  |  |  | 待确认
25 | ES11项目-ECU级诊断需求-CR_RR_V1.0.xlsx的"Service"sheet中，0x35服务设定为不支持，实际是否确实不要上传服务 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
26 | 当前Dcm 服务访问内存的读写功能的地址范围是多少？0x34服务等需要有关联的配置依赖 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
27 | 0x27服务的2个安全等级(Level1, Level35)的Seed/Key长度未提供 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
28 | 需要提供x27服务的算法，对应使用的接口是什么 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
29 | "System DID"sheet中0xF1BB, 0xF1BC, 0xF1BD, 0xF1B7, 0xF1AB等DID的数据长度有缺失，没有定义 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
30 | "GeneralInfo"sheet中有两组P2，P2*，S3（一组带ECU后缀，一组没有），哪组是我们的配置需求 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
31 | 0x28服务禁止通信的CANID有哪些，具体的范围是什么 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
32 | "DTC-List"sheet中对应DTC的去抖算法未定义（如基于Timer或基于Counter），对应的参数未提供 | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
33 | "DTC-List"sheet中对应DTC的故障确认循环次数未提供，各个DTC是否需要配置不同值 | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
34 | "DTC-List"sheet中对应DTC的老化参数有缺失，当前只有老化阈值，其他如老化的操作周期，不同DTC是否启用老化等配置是否有需求提供 | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
35 | "Service.sheet"中需要支持的NRC 0x22（条件不满足），0x92（电压过高），0x93（电压过低）需要有外部接口提供 | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
36 | NRC78的最大响应次数是多少，是否有要求？ | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
37 | 27服务超时后，失败次数是否需要减一？ | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
38 | "DTC-List"sheet中的故障码等级是表示优先级的？是数字越小优先越高？表格中加删除线的DTC是否不需要配置？ | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
39 | 故障状态掩码是否设为FF？ | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
40 | 要求故障代码能存储多少条？DTC的存入策略是立即存还是下电存？ | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
41 | 快照数据获取的接口，是通过SWC还是RTE的形式？ | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
42 | 诊断报文是否有路由的需求？ | DCM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
43 | 一个故障的老化循环和操作循环使用相同类型的循环吗？ | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
44 | Dcm和Dem都分配task周期是否有要求? | DEM |  |  | 陈新龙 |  |  |  |  | 待确认
45 | Neusar工具配置的Dem相关的故障的存储项有以下类型，BlockList中的描述不太相符，请确认。 | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
46 | 这边认为"诊断DID/车辆配置数据"指的是通过Dcm-NvM存储DID的数据（不是通过应用/中间件-NvM存储的数据），这种理解是否正确？ | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
47 | "诊断DID/车辆配置数据"请明确写出对应的是哪个DID，防止关联出错。 | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
48 | Neusar工具提供的诊断安全访问相关的存储项只有一个Block，长度为安全等级个数+1，存储内容为AttemptCounter。BlockList中三个“诊断安全访问/安全数据”分别代表什么含义？是使用Neusar工具走Dcm-NvM的存储还是通过应用/中间件-NvM存储数据? | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
49 | 这边认为除了"NvM系统保留"、"诊断DID/车辆配置数据"、"诊断安全访问/安全数据"、"诊断/故障事件存储"之外的Block都是通过应用/中间件进行存储的Block，这种理解是否正确？ 如果是的话，请提供对应的Ram/Rom地址及对应的头文件。 | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
50 | 存储还有部分内容需要提供： 1.Fee和NvM主函数的调度周期 2.Fee每个Sector的地址和大小 3.各Block是否有优先级的要求？ | NvM |  |  | 邹佳言 |  |  |  |  | 待确认
51 | 当前dbc中所有的信号都是以单个信号存在的，没有信号组。 (所有需要配置E2E的报文，其关联信号必须配置成信号组，否则配不了E2E) | CAN |  |  | 耿家铭 |  |  |  |  | 待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认
待确认

## 项目信息
项目背景
控制器类型 | 毫米波雷达
主芯片MCU | TI 2E44LC(复用TI AWR294x)
AUTOSAR 版本 | NeuSAR cCore 4.0_AUTOSAR R21-11
编译器及版本 | ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS（ccs1281）
目标OEM企业标准 | 九识无人车
总线通讯方式： | CAN | 2路 | 收发器： | TCAN1043ADYYR-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
| CANFD | 2路 | 收发器： | TCAN1043ADYYR-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
控制器外设： | 外部SBC |  | 芯片型号： | LP87745-Q1 | CDD驱动由用户自主开发
| 外部ETH Switch |  | 芯片型号： | 无 | TBD
| 外部FLASH |  | 芯片型号： | W25Q32JVSSSQT | CDD驱动由用户自主开发
| 外部EEPROM |  | 芯片型号： | 无 | TBD
| 其他外设 |  | 芯片型号： | 无 | TBD
应用层（功能）软件开发方式： | 采用手写代码或其他方式生成的非AUTOSAR标准架构的应用层软件
芯片底层驱动软件的提供方式： | 提供芯片原厂商的MCAL软件

## 开发依赖物计划
开发依赖物
资源描述 | 数量 | 提供时间
控制器硬件板+线束（验证硬件接口正常） | 至少4 | T0
编译器（协商） | 4 | T0 | IDE版本：CCS1281 编译器版本号：ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS
调试器（协商） | 4 | T0 | XDS110
主板硬件接线图，硬件IO MAP和硬件原理图及测试点位图 | 1 | T0 | 见附件文件夹“硬件相关”
MCAL软件及配置工具（如MCAL配置服务睿驰提供） | 1 | T0 | 见附件文件夹“MCAL软件及配置工具”，EB版本无限制
在板运行正常的MCAL驱动软件工程（如MCAL配置由客户主责） | 1 | T0 | -
ASW(应用层软件) ARXML | 1 | T0 | 无ARXML，RTE支持ASW手写接入即可
CAN通讯矩阵（DBC或ARXML） | 1 | T0 | 见附件文件夹“CAN通讯矩阵”
通讯相关规范 | 1 | T0 | 见附件文件夹“通讯及NM规范”
诊断需求调查表或ODX文件（客户可提供EXCEL诊断需求调查表） | 1 | T0 | 见附件文件夹“诊断需求调查表”
UDS诊断规范 | 1 | T0 | 以ISO 14229-1完成即可，需要包含所有UDS服务
网络管理NM企标规范 | 1 | T0 | 见附件文件夹“通讯及NM规范”
Memory Map | 1 | T0 | 见附件文件夹“Memory Map”
HSM固件及符合AUTOSAR规范的CryptoDriver及配置工具（如HSM配置由睿驰提供） | 1 | T0
HSM固件及在板正常运行的CRYPTO驱动软件工程（如HSM配置由客户主责） | 1 | T0
CDD外设芯片手册 | 1 | T0
在板运行正常的CDD外设驱动软件及使用说明 | 1 | T0
程序刷写流程规范（Bootloader由睿驰开发，刷写流程规范由睿驰定义） | 1 | T0 | -
OS task部署 | 1 | T0 | 见附件文件夹“OS task部署”
存储策略及block list | 1 | T0 | 见附件文件夹“block list”
XCP标定需求 | 1 | T0 | 首版暂不用做，后续再补充
看门狗监视列表 | 1 | T0 | 首版暂不用做，后续再补充
Mcal配置需求 | 1 | T0 | CAN路数：2 , SPI路数：1 ,UART路数：2, ADC路数：12, DIO路数：32, WDG, Fls, Gpt, Ipc, Mcu,Port,edma

## 里程碑计划
里程碑名称 | 内容功能描述 | 交付物 | 计划 | 备注
定点/合同签署 | AutoSAR BSW软件 | 1，NeuSAR cCore工具 2，工具授权key 3，技术手册 4，工具测试报告 5，ReleaseNote | 项目立项
T1：快速跑通主链路 | 【工程服务交付功能】 目标：快速跑通毫米波雷达主链路，让我方ASW/RF开发可以并行展开。 1. NeuSAR配置 - OS：OS SC1，启动任务、BSW 10ms、ASW 10/20/100ms、MmWaveCtrl、DPM、Trigger66ms等任务正确调度 - 系统服务(EcuM/BswM)：实现上电启动、最小初始化顺序、BSW进入主循环 - RTE：生成RTE骨架、SchM接口、ASW Stub，支持我方ASW先行移植 - CAN通信：Can/CanIf/PduR最小Tx/Rx，CAN/CANFD调试输出可用 2. MCAL配置 - MCU/Port/Dio：基础时钟、PinMux、启动依赖配置 - Can：CAN/CANFD最小通信驱动集成 - Ipc/eDMA：Mailbox/IPC、eDMA和共享内存基础能力 - Fls：仅满足最小APP刷写/启动闭环需要 3. CDD/毫米波链路集成 - mmWave/RF初始化、mmWaveLink控制链路打通 - Mailbox/IPC与协处理核交互打通 - eDMA/共享内存数据链路可用，处理cache、对齐、内存段问题 4. 系统集成 - NeuSAR、MCAL、CDD、RTE、ASW Stub集成编译 - APP可刷写、可启动，形成最小刷写闭环 | 1. NeuSAR最小配置工程 2. MCAL最小配置工程 3. RTE骨架和ASW Stub 4. mmWaveLink+Mailbox/IPC适配代码/配置 5. eDMA/共享内存示例和说明 6. CAN/CANFD最小通信工程 7. 最小Boot/APP刷写手顺 8. 集成编译工程 9. 阶段1自测报告和KnownIssues | T0+6周 | 阶段1不追求完整UDS/NvM/NM/XCP量产功能；验收核心是我方能基于该平台开始RF移植、信号处理、数据处理和任务调优。
T2：完成OEM强相关功能 | 【工程服务交付功能】 目标：补齐面向OEM集成测试的AUTOSAR功能，量产交付。 1. NeuSAR配置 - 诊断协议栈(Dcm/CanTp)：DID、Routine、会话、安全访问、通信控制等 - 故障管理(Dem/FiM/Det)：DTC、事件状态、老化、抑制、故障快照/扩展数据 - 存储协议栈(NvM/MemIf/Fee)：按BYD策略启动ReadAll，运行期显式WriteBlock，配置Block List和默认值 - 网络管理(Nm/CanNm/ComM/CanSM/BswM)：实现CAN/CANFD休眠唤醒、FullCom/NoCom、诊断保持通信 - 系统服务(WdgM/WdgIf)：明确WdgM Alive/Deadline边界，并与外部看门狗策略区分 - 标定(XCP/A2L)：XCP on CAN/CANFD、动态CAN ID、DAQ、Seed&Key、A2L一致性 2. MCAL配置 - Fls：与Fee/NvM集成，实现Flash存取 - Spi/Dio/Gpt：按BYD实际LP87745 PMIC/外部watchdog链路集成 - Can：支持诊断、网络管理、XCP和OEM通信 3. CDD/外设集成 - LP87745 PMIC、外部Watchdog、TCAN1043、错误日志等CDD按硬件实际补齐 4. 系统集成 - 支持我方ASW调用诊断、存储、网络管理、Wdg、XCP等BSW服务接口 - 完成OEM强相关功能集成和自测 | 1. NeuSAR完整功能配置工程 2. MCAL配置工程 3. 集成编译工程 4. DID/DTC/Routine矩阵 5. NvM Block List、默认值、Fee/Fls布局和寿命评估 6. NM/ComM/CanSM/BswM配置和休眠唤醒测试报告 7. Wdg/PMIC外部看门狗测试报告 8. XCP配置、A2L、测量/标定变量清单、INCA/CANape测试报告 9. BSW功能自测报告和KnownIssues | T1+5周 | 该阶段与我方ASW集成同步推进，实现量产交付。 信息安全与功能安全需求待讨论。
BT1 | 1，Bootloaser基本烧录开发 2，Bootloader基本功能自测 | 1，Bootloader源码工程 2，Bootloader自测报告（烧录及调试手顺） | BT0+9周 | BT需求待讨论。
验收 | 1，交付验收 2，功能验收 3，功能测试 | 1，DeliverNote 2，验收单 | T1+8周
培训 | NeuSAR cCore工具使用 | 技术手册 | TBD | 现场或线上，培训次数不少于2次，每次培训不少于4小时
技术支持 | 1，质保期内，提供升级版本的交付物、远程技术支持（电话或电子邮件）； 2，如发现问题流出，睿驰先行提供解决方案，后续双方协商是否升级软件Patch版本。 | QAList | 验收后12个月 | 1,远程技术支持时间为工作日8小时

## NvM_BlockList
Block ID | Block 名称 | 长度(Byte) | 分类/用途
0 | NvM_MultiBlock | 1 | NvM系统保留
1 | NvM_ConfigId | 2 | NvM系统保留
2 | NvMBlock_LogisticData | 128 | 应用/系统持久化数据
3 | NVM_OS_ErrorlogOsErrorHook | 370 | 复位/PMIC/OS错误日志
4 | NVM_OS_ErrorlogOsShutdown | 44 | 复位/PMIC/OS错误日志
5 | NVM_OS_ErrorlogOsWdgReset | 6 | 复位/PMIC/OS错误日志
6 | NVM_OS_ErrorlogActiveReset | 5 | 复位/PMIC/OS错误日志
7 | NVM_PMIC_DTC_ERROR | 40 | 复位/PMIC/OS错误日志
8 | CustDID_APPVersion | 6 | 诊断DID/车辆配置数据
9 | CustDID_DisBetFrontandRear | 2 | 诊断DID/车辆配置数据
10 | CustDID_DisBetLeftandRight_0x126A | 2 | 诊断DID/车辆配置数据
11 | CustDID_ECUHWVersionNumber | 5 | 诊断DID/车辆配置数据
12 | CustDID_ECUSoftwareCode | 9 | 诊断DID/车辆配置数据
13 | CustDID_FBLVersion | 9 | 诊断DID/车辆配置数据
14 | CustDID_ProductionMode | 1 | 诊断DID/车辆配置数据
15 | NvMBlockDescriptor_ECUConfiguration | 4 | 应用/系统持久化数据
16 | CustDID_TargetPosition_0x1266 | 4 | 诊断DID/车辆配置数据
17 | CustDID_VIN | 17 | 诊断DID/车辆配置数据
18 | CustDID_VariantCoding | 8 | 诊断DID/车辆配置数据
19 | CustDID_WheelBase | 2 | 诊断DID/车辆配置数据
20 | NvM_PowerOn_Counter | 4 | 应用/系统持久化数据
21 | NvM_RadarPosition_ETHOnly | 1 | 标定/雷达安装参数
22 | Cust_SecurityAccesscounter | 1 | 诊断安全访问/安全数据
23 | Dia_SecurityAccesscounter | 1 | 诊断安全访问/安全数据
24 | ECUM_CFG_NVM_BLOCK | 4 | 启动/刷写状态
25 | NVM_ADAS_HMISwitch | 11 | 应用/系统持久化数据
26 | NVM_Calibration_EffStatus | 1 | 标定/雷达安装参数
27 | NVM_Calibration_OnlineStatus | 30 | 标定/雷达安装参数
28 | NVM_Calibration_TriggerStatus | 30 | 标定/雷达安装参数
29 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_0 | 32 | 诊断/故障事件存储
30 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_1 | 32 | 诊断/故障事件存储
31 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_10 | 32 | 诊断/故障事件存储
32 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_11 | 32 | 诊断/故障事件存储
33 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_12 | 32 | 诊断/故障事件存储
34 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_13 | 32 | 诊断/故障事件存储
35 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_14 | 32 | 诊断/故障事件存储
36 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_15 | 32 | 诊断/故障事件存储
37 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_16 | 32 | 诊断/故障事件存储
38 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_17 | 32 | 诊断/故障事件存储
39 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_18 | 32 | 诊断/故障事件存储
40 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_19 | 32 | 诊断/故障事件存储
41 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_2 | 32 | 诊断/故障事件存储
42 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_3 | 32 | 诊断/故障事件存储
43 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_4 | 32 | 诊断/故障事件存储
44 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_5 | 32 | 诊断/故障事件存储
45 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_6 | 32 | 诊断/故障事件存储
46 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_7 | 32 | 诊断/故障事件存储
47 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_8 | 32 | 诊断/故障事件存储
48 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_9 | 32 | 诊断/故障事件存储
49 | NVM_ID_DEM_GENERIC_NV_DATA | 16 | 诊断/故障事件存储
50 | NVM_ID_EVMEM_LOC_0 | 48 | 诊断/故障事件存储
51 | NVM_ID_EVMEM_LOC_1 | 48 | 诊断/故障事件存储
52 | NVM_ID_EVMEM_LOC_10 | 48 | 诊断/故障事件存储
53 | NVM_ID_EVMEM_LOC_11 | 48 | 诊断/故障事件存储
54 | NVM_ID_EVMEM_LOC_12 | 48 | 诊断/故障事件存储
55 | NVM_ID_EVMEM_LOC_13 | 48 | 诊断/故障事件存储
56 | NVM_ID_EVMEM_LOC_14 | 48 | 诊断/故障事件存储
57 | NVM_ID_EVMEM_LOC_15 | 48 | 诊断/故障事件存储
58 | NVM_ID_EVMEM_LOC_16 | 48 | 诊断/故障事件存储
59 | NVM_ID_EVMEM_LOC_17 | 48 | 诊断/故障事件存储
60 | NVM_ID_EVMEM_LOC_18 | 48 | 诊断/故障事件存储
61 | NVM_ID_EVMEM_LOC_19 | 48 | 诊断/故障事件存储
62 | NVM_ID_EVMEM_LOC_2 | 48 | 诊断/故障事件存储
63 | NVM_ID_EVMEM_LOC_20 | 48 | 诊断/故障事件存储
64 | NVM_ID_EVMEM_LOC_21 | 48 | 诊断/故障事件存储
65 | NVM_ID_EVMEM_LOC_22 | 48 | 诊断/故障事件存储
66 | NVM_ID_EVMEM_LOC_23 | 48 | 诊断/故障事件存储
67 | NVM_ID_EVMEM_LOC_24 | 48 | 诊断/故障事件存储
68 | NVM_ID_EVMEM_LOC_25 | 48 | 诊断/故障事件存储
69 | NVM_ID_EVMEM_LOC_26 | 48 | 诊断/故障事件存储
70 | NVM_ID_EVMEM_LOC_27 | 48 | 诊断/故障事件存储
71 | NVM_ID_EVMEM_LOC_28 | 48 | 诊断/故障事件存储
72 | NVM_ID_EVMEM_LOC_29 | 48 | 诊断/故障事件存储
73 | NVM_ID_EVMEM_LOC_3 | 48 | 诊断/故障事件存储
74 | NVM_ID_EVMEM_LOC_30 | 48 | 诊断/故障事件存储
75 | NVM_ID_EVMEM_LOC_31 | 48 | 诊断/故障事件存储
76 | NVM_ID_EVMEM_LOC_32 | 48 | 诊断/故障事件存储
77 | NVM_ID_EVMEM_LOC_33 | 48 | 诊断/故障事件存储
78 | NVM_ID_EVMEM_LOC_34 | 48 | 诊断/故障事件存储
79 | NVM_ID_EVMEM_LOC_35 | 48 | 诊断/故障事件存储
80 | NVM_ID_EVMEM_LOC_36 | 48 | 诊断/故障事件存储
81 | NVM_ID_EVMEM_LOC_37 | 48 | 诊断/故障事件存储
82 | NVM_ID_EVMEM_LOC_38 | 48 | 诊断/故障事件存储
83 | NVM_ID_EVMEM_LOC_39 | 48 | 诊断/故障事件存储
84 | NVM_ID_EVMEM_LOC_4 | 48 | 诊断/故障事件存储
85 | NVM_ID_EVMEM_LOC_5 | 48 | 诊断/故障事件存储
86 | NVM_ID_EVMEM_LOC_6 | 48 | 诊断/故障事件存储
87 | NVM_ID_EVMEM_LOC_7 | 48 | 诊断/故障事件存储
88 | NVM_ID_EVMEM_LOC_8 | 48 | 诊断/故障事件存储
89 | NVM_ID_EVMEM_LOC_9 | 48 | 诊断/故障事件存储
90 | NVM_ID_EVT_STATUSBYTE | 218 | 诊断/故障事件存储
91 | NVM_NM_ForceHibernationLatestSts | 1 | 应用/系统持久化数据
92 | NvMBlockDescriptor_Application_Valid_Flag | 1 | 启动/刷写状态
93 | NvMBlockDescriptor_Did_for_test_0x6666 | 3 | 诊断DID/车辆配置数据
94 | NvMBlockDescriptor_Fingerprint_Data | 9 | 诊断DID/车辆配置数据
95 | NvMBlockDescriptor_Reprogramming_Request_Flag | 4 | 启动/刷写状态
96 | NvMBlockDescriptor_ResetReason_Type | 1 | 复位/PMIC/OS错误日志
97 | NvM_BLDDetStatus | 1 | 启动/刷写状态
98 | NvM_Calibration_TargetPosition | 4 | 标定/雷达安装参数
99 | NvM_EDR_Data1 | 4900 | EDR数据
100 | NvM_EDR_Data2 | 4900 | EDR数据
101 | NvM_EDR_WRITE_FLAG | 2 | EDR数据
102 | NvM_FaultMask_Info | 32 | 诊断/故障事件存储
103 | NvM_PFDem_ErrorInfo | 512 | 诊断/故障事件存储
104 | NvM_Security_Key | 32 | 诊断安全访问/安全数据

## 中断
类型 | 名称 | 建议优先级 | Vector | 用途/备注
Cat1 | OsTrap_DataAbort | 17 | CPU Data abort | 异常Trap
Cat1 | OsTrap_PrefetchAbort | 17 | CPU Prefetch abort | 异常Trap
Cat1 | OsTrap_UndefInstruction | 17 | CPU Undefined instruction | 异常Trap
Cat2 | Spi_IrqUnit0TxRx | 1 | CPU0 MSS_SPIA_INT0 | SPI Unit0 Tx/Rx，用于LP87745 PMIC/SBC链路
Cat2 | Gpt_Ch1Isr | 2 | CPU0 MSS_RTIA_INT1 | GPT Ch1
Cat2 | Can_0_Int0ISR | 5 | CPU0 MSS_MCANA_INT0 | CAN0中断
Cat2 | Can_1_Int0ISR | 5 | CPU0 MSS_MCANB_INT0 | CAN1中断
Cat2 | Cdd_MailBox2FullIsr | 15 | CPU0 MSS_CR5A_MBOX_READ_REQ | Mailbox/IPC，与协处理核交互
Cat2 | DSS_TPCC_B_func | 15 | CPU0 DSS_TPCC_B_INTAGG | DSS eDMA/TPCC中断
Cat2 | MSS_TPCC_A_func | 15 | CPU0 MSS_TPCC_A_INTAGG | MSS eDMA/TPCC中断
Cat2 | OsIsr_CR5A_FPU | 15 | CPU0 MSS_CR5A_FPU_INT | FPU中断
Cat2 | RSS_TPCC_A_func | 15 | CPU0 RCSS_TPCC_A_INTAGG | RSS eDMA/TPCC中断
Cat2 | Gpt_Ch0Isr | 16 | CPU0 MSS_RTIA_INT0 | GPT Ch0，系统Tick相关

## 开发计划
序号 | 任务名称 | 子任务 | 负责人 | 依赖物 | deadline | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 完成% | 备注
1 | T1:快速跑通主链路 |  | 满慎燕 | 依赖 | 依赖提供deadline | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 未开始 | 0%
1.1 | 需求解析 |  |  | 首版对应需求：Can矩阵/Task表/MCAL需求/存储blocklist/诊断Dpt |  | 2026-07-10 | 2026-07-21 |  | 0%
1.2 | MCAL配置 | MCU/DIO/PORT/CAN/eDMA/IPC/FLS/Gpt |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  | 0%
1.3 | 环境搭建，系统BringUp |  |  | 客户提供CDD：SBC/TCAN 1043 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 未开始 | 0%
1.4 | NeuSAR CP配置 | OS配置：OS SC1 |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 未开始 | 0%
|  | Can通信配置：Com/PduR/CanIf/CanSM//ComM/CanTP/E2EXF/ComXF |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 未开始 | 0%
|  | 系统服务配置：EcuM/BswM |  | 目前暂无其他需求，配合SBC能正常启动即可 |  | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 未开始 | 0%
|  | 存储基本功能配置:NvM/MemIf/Fee |  | 存储需求：block列表 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 未开始 | 0%
|  | 诊断基础服务配置:DCM/DEM/FiM |  | 诊断Dpt需求 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 未开始 | 0%
1.5 | Bsw集成 | CP+MCAL+CDD集成版本，供功能调试 |  |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 未开始 | 0%
1.6 | 功能联调 | Task/中断正确调度 |  |  |  | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 未开始 | 0%
|  | 与MCAL及CAN驱动集成，CAN通信正常。 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 未开始 | 0%
|  | 存储基本读写功能正常 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 未开始 | 0%
|  | 诊断基本服务通信正常 |  | Can通信正常 |  | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 未开始 | 0%
|  | 与SBC联调，实现系统上下电、状态机、通信状态管理等功能 |  | 客户提供SBC | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 未开始 | 0%
1.7 | 版本交付 | NeuSAR配置工程/MCAL配置工程/集成编译工程 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 未开始 | 0%
2 | T2：完成OEM强相关功能 |  | 满慎燕 | 依赖 | 依赖提供deadline | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 未开始 | 0%
2.1 | MCAL配置 | FLS/DIO/PORT/SPI/UART/ADC |  |  |  | 2026-08-31 |  | 未开始 | 0%
2.2 | NeuSAR CP配置 | OS配置：OS SC2 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 存储协议栈完整配置:NvM/MemIf/Fee | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 诊断协议栈完整配置:DCM/DEM/FiM | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | RTE配置 |  | 客户接口信息（QA No.7） |  |  |  | 未开始 | 0%
|  | 时钟同步配置：StbM/CanTsync |  | 时钟同步系统方案（QA No.14） |  |  |  | 未开始 | 0%
|  | 看门狗配置：WdgM/WdgIf | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 标定配置：XCP On Can | [5 empty] | 未开始 | 0%
2.3 | 功能联调 | 时间保护功能生效 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 存储读写功能正常 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 诊断服务收发正常，故障上报正常 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 与ASW联调接口对应功能 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 时钟同步功能正常 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 看门狗监视功能正常 | [5 empty] | 未开始 | 0%
|  | 可实施XCP Ram变量标定 | [5 empty] | 未开始 | 0%
2.4 | 全功能自测+自测报告 | 全功能自测用例编写+自测实施 | [5 empty] | 未开始 | 0%
2.5 | 版本交付 | NeuSAR配置工程/MCAL配置工程/集成编译工程/全功能自测报告 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 未开始 | 0%
3 | Bootloader开发 |  | 贺寅 |  |  | 2026-07-20 | 2026-09-30 | 未开始 | 0%
3.1 | [5 empty] | 2026-07-20 |  |  | 0%
3.2 | [8 empty] | 0%
3.3 | [8 empty] | 0%
3.4 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 0%
Formulas:
开始日期 = MIN([开始日期, row below]:G17)
开始日期 = MAX([开始日期, row below]:G40)
结束日期 = MAX([结束日期, row below]:H17)

## 00_评审结论
NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审 | NeuSAR AUTOSAR外包计划工程取证评审
基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。 | 基于 D:/Project/CR60LightBYD/xxx 与附件实际内容；只输出中立需求、配置事实和验收标准，不复制源码。评审日期：2026-07-17。
细化WBS | 90 | 验收用例 | 52 | P0风险 | 25 | NvM业务块 | 103
评审维度 | 原计划状态 | 评审结果 | 必须调整 | 实际工程依据 | 对排期的影响 | Gate | 优先级
总体分期 | T1主链、T2完善，方向正确。 | 保留方向但增加M0和M3。 | M0基线/合规/工具链；M3量产发布闸门。 | 当前源码存在RF/构建/生成配置矛盾，不能直接作为唯一需求。 | 原11周开发+笼统验收不足；建议M0 2–3周、M1 8–10周、M2 10–12周、M3 4–6周。 | M0/M3 | P0
T1定义 | 能配置、编译、最小CAN/IPC即可。 | 验收口径过软。 | 必须是NORMAL/FUNTEST_OFF真实发波同帧闭环。 | HIL/INJECT绕开发波；主链实际依赖CUDA/CLDA、StbM、IPC、算法适配。 | T1从6周调整为M0后8–10周。 | M1 | P0
M1范围 | 把完整NvM/NM/Wdg/诊断都推到T2。 | 需要前移最小子集。 | CUDA/CLDA/rbBlock、最小ReadAll、StbM发波同步、PMIC Wdg、关键DEM/DCM前移。 | 缺少这些会直接阻断或无法安全运行主链。 | M1任务增加，但降低后续返工。 | M1 | P0
RTE/AUTOSAR方案 | 甲方不提供任何AUTOSAR资产。 | 边界已明确，不再保留“提供参考ARXML”的选项。 | 东软依据中立SRS/ICD/05-07矩阵，自行创建并交付ARXML/ECUC、RTE、OS、BSW和MCAL配置。 | 参考生成物只用于甲方内部取证，且存在旧路径/版本痕迹，不适合作为实现输入。 | M0先完成东软工具链、接口设计和干净生成Gate。 | M0 | P0
T2工期 | T1+5周完成完整量产功能。 | 显著低估。 | 按通信、诊断、NvM/Fee、Dem、生命周期、Wdg、XCP、安全拆包。 | 38/70 PDU、687/770 signal、105 NvM、217 Event、48 DID。 | 建议10–12周，视输入关闭和人员并行度。 | M2 | P0
Boot | BT0+9周，需求TBD。 | 不能在TBD上承诺。 | 独立并行轨，需求冻结后估10–12周；明确HSM/KMS/回滚职责。 | 现工程anti-rollback未证实，签名依赖外部KMS。 | 不占M1关键路径，但接口需M0冻结。 | BT | P0
验收 | 写“功能正常/自测报告”。 | 不可客观签收。 | 使用03页刺激—观测—判据矩阵；所有P0项为硬门禁。 | 现任务计划缺量化周期、资源、断电、安全和同帧证据。 | M3单列4–6周。 | M1/M2/M3 | P0
IP/交付边界 | 目标表述为“一模一样”。 | 应改为功能/配置/接口等价。 | Clean-room三组隔离；实现组不接触参考源码、生成C、密钥和未授权商业库。 | 用户明确参考源码不能交付。 | M0增加合规审查，不影响合法的黑盒/需求验证。 | M0 | P0
建议主线：M0（2–3周） → M1（8–10周） → M2（10–12周） → M3（4–6周）；Boot在需求冻结后并行10–12周
阶段 | 核心结果 | 不可替代的Gate证据 | 建议工期 | 原计划 | 评审判断 | 主要风险 | 详见
M0 | 合法、可复现、可实现的唯一基线 | Clean-room审计；release/hash；clean build；RF/IPC/接口真值表 | 2–3周 | 缺失 | 新增 | 输入、工具、版本、RF矛盾 | 01/02/08/09
M1 | 真实雷达同帧闭环 | NORMAL/OFF真实发波→M4→IPC→R5→CAN；CUDA/CLDA与故障恢复 | 8–10周 | T0+6周 | 范围和工期上调 | 多核、RF、调度、标定、资源 | 02/03/07
M2 | 完整量产功能 | 全量通信/诊断/NvM/Dem/NM/Wdg/XCP/生命周期配置与自动回归 | 10–12周 | T1+5周 | 显著低估 | 105 NvM、217 Event、48 DID、1457 signals | 02/03/05/06
M3 | 可量产发布 | 质量/覆盖/断电/安全/车辆/release/SBOM/回退全部硬门禁 | 4–6周 | 验收T1+8周 | 必须单列 | CI/制品/安全/长稳 | 02/03/08
BT | 独立Boot量产包 | 刷写、签名、掉电恢复、App联调、生命周期 | 10–12周 | BT0+9周 | 需求冻结后重估 | HSM/KMS/anti-rollback/0x34等TBD | 01/02/03
使用说明：05/06/07页的“工程显式值”是需求提炼证据，不等于未经验证的量产真值；08页P0问题关闭后，才能把对应数值转为正式SRS/ECUC输入。对外合同应写“功能、配置、接口等价”，不写“复制现有源码或内部实现一模一样”。

## 01_调整后里程碑
调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版） | 调整后里程碑计划（工程取证版）
工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。 | 工期为风险评估区间，不是未经资源确认的承诺日期。计时前提：M0输入/工具/接口Gate完成。
里程碑ID | 里程碑 | 目标 | 范围/关键活动 | 前置输入 | 必须交付物 | 退出准则（合同Gate） | 建议工期 | 对应原计划 | 评审结论 | 备注
M0 | 基线与接口冻结 | 把来源受限工程转成合法、可实现、可验收的中立需求基线。 | 合规/clean-room边界；量产版本身份；东软自有AUTOSAR工具链；硬件/变体；M4/RSS/算法接口；黑盒轨迹；需求追踪矩阵。 | 量产ECU黑盒结果；RSS/M4 bin；甲方算法/mmWaveLink ASW；OEM批准的中立通信/诊断需求；原理图摘要；甲方接口ICD。 | 中立SRS/ICD、版本/hash manifest、东软工具版本矩阵、黑盒golden trace、待决问题清单、RTM。 | 全新目录仅依赖允许输入即可生成/编译；所有输入有版本与责任人；P0风险关闭或签署偏差；东软资料库无参考AUTOSAR资产。 | 2–3周 | 原计划缺失 | 必须新增 | 未完成M0不得进入M1正式计时。
M1-A | 平台最小Bring-up | 在目标板上建立可调度、可观测、可恢复的MSS平台。 | 三核镜像链；startup/linker/MPU/cache；Mcu/Port/Gpt/Can/Spi/Fls/DMA/IPC；EcuM/BswM；OS任务/ISR；RTE/SchM手工接口骨架。 | M0 Gate；板卡/线束/XDS；M4/RSS合法二进制；Pin/clock/memory/IRQ/DMA ownership。 | 可复现集成工程、R5 ELF/map、M4/RSS镜像、appimage、启动时序、资源预算、最小CAN收发。 | 冷启动100次无死机/OS错误；M4/RSS握手有超时和恢复；任务周期/栈/WCET初测通过；两次clean build结果可追溯。 | 3–4周 | T1的一部分 | 保留但重构 | 不能只以“配置生成成功”验收。
M1-B | 真实雷达主链路 | 实现上电→标定→发波→M4→IPC→R5算法→CAN输出的同帧闭环。 | CUDA/CLDA/rbBlock；mmWaveLink/RF；StbM/发波时片；ADCBuf/eDMA；共享内存ABI；算法回调；最小COM；基础DEM/看门狗。 | M1-A；冻结RF参数；甲方M4/算法接口包与golden vector；合法CUDA/CLDA样本；最小CAN矩阵。 | RF/IPC/共享内存ICD、量产参数表、同帧trace、golden对比、异常矩阵、阶段自测报告。 | NORMAL/FUNTEST_OFF真实发波；连续运行；同一frame ID贯通RF/M4/R5/CAN；无永久busy-wait；非法CUDA/CLDA禁止发波并可诊断。 | 5–6周 | T1：T0+6周 | 目标正确、工期和范围需调整 | M0后M1合计建议8–10周；HIL/注入不能替代此Gate。
M2 | 量产功能完备 | 补齐OEM集成、诊断、存储、网络管理、安全与服务功能。 | 全量CAN/COM/E2E；Nm/CanSM/ComM；完整NvM/Fee；217 Dem事件/59 DTC；48 DID/5 Routine；Wdg策略；XCP量产策略；Boot/HSM接口；上下电/复位。 | M1 Gate；完整OEM/诊断/安全需求；DID/DTC/NvM数据字典；Boot与签名职责；Wdg监控矩阵。 | 可编辑配置工程、全部矩阵、配置diff、接口代码、自测源码/报告、KnownIssues。 | 全量正负向用例；断电一致性；休眠唤醒/Bus-Off；安全访问；故障持久化；需求↔配置↔测试双向追踪。 | 10–12周 | T2：T1+5周 | 范围明显低估 | 信息安全与功能安全不能只写“待讨论”，应形成输入Gate。
M3 | 量产发布闸门 | 把“功能完成”与“可量产发布”分离。 | 全变体回归；车辆/HIL；电源循环；Flash断电/耐久；总线鲁棒；静态分析；覆盖率；安全测试；可复现release；SBOM/许可证/回退。 | M2 Gate；车辆和台架；发布规范；质量阈值；签名/KMS接口。 | Release manifest、完整制品/hash、测试与质量报告、SBOM、许可证、烧写/回退手顺、培训材料。 | 所有硬门禁通过；零未解释高危问题；发布包可从空环境复现；签名与容器校验通过；交付件无空归档。 | 4–6周 | “验收 T1+8周” | 必须单列 | 原验收节点与T2关系不清。
BT | Bootloader并行轨 | 按冻结的刷新、安全和生命周期需求实现Boot。 | PBL/FBL/容器；诊断编程；warm response；签名/加密接口；回滚策略；断电恢复。 | Boot需求、内存图、HSM/KMS职责、生命周期、反回滚决策。 | Boot源码/配置、容器recipe、unsigned制品、签名请求manifest、刷写/回退手顺和报告。 | 正确/错误签名、篡改、截断、掉电、版本降级、HSM异常均有明确行为；禁止泄露密钥。 | 需求冻结后10–12周 | BT0+9周 | 待需求后重估 | 现工程没有可据此承诺的完整anti-rollback。
TR | 培训与移交 | 确保甲方可独立生成、构建、调试、配置和发布。 | NeuSAR/RTA/MCAL；配置生成；调试；NvM/诊断/通信；release；故障定位。 | M2或M3候选版本；培训环境与许可。 | 不少于2次×4h培训、录屏/课件、实操练习、Q&A关闭记录、维护手册。 | 甲方人员在不依赖东软操作的情况下完成clean build、配置变更和回归；问题清单关闭。 | 贯穿项目，M3前完成 | 培训TBD | 补量化验收 | 技术支持SLA另行合同化。

## 02_细化开发计划
东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS） | 东软外包细化开发计划（WBS）
责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。 | 责任建议不替代合同责任；“工程现状”均来自只读取证，“需求化结论”需通过M0签署后作为正式输入。
WBS ID | 阶段 | 工作流 | 任务名称 | 详细需求/工作内容 | 工程现状或取证事实 | 甲方/第三方输入 | 责任建议 | 前置依赖 | 交付物 | 验收方法与判据 | 优先级 | 建议工期(工作日) | 状态 | 原计划映射 | 主要证据
M0-01 | M0 | 合规/IP | Clean-room边界与授权审查 | 建立参考组、实现组、独立验证组；定义允许披露的需求、接口、黑盒轨迹及禁止披露的源码/密钥/商业库。 | 参考工程来源受限，不能交给外包方。 | 授权链、第三方许可证、法务意见。 | 双方/法务 | 无 | 边界协议、人员/资料访问矩阵、证据台账模板。 | 实现组资料库抽查无参考源码/生成C/私钥；每份输入有批准记录。 | P0 | 3 | 未开始 | 原计划缺失 | AGENTS.md安全提示；工程含商业BSW/HSM/KMS资产
M0-02 | M0 | 版本基线 | 量产Release Manifest | 甲方内部冻结参考ECU/烧录件/配置证据；对东软只发布允许的RSS/M4 bin、算法/mmWaveLink ASW及中立需求的版本/hash；区分DEVELOP/SERIES。 | 参考快照的BYD调用为DEVELOP/KL15/FUNTEST_OFF/SYMMETRY，不能证明量产SERIES身份。 | 量产ECU黑盒版本、允许输入文件及批准记录。 | 我方 | M0-01 | 对外输入manifest与内部证据manifest（隔离保存）。 | 参考ECU行为可由中立用例复现；东软收到的每个允许文件hash与manifest一致。 | P0 | 3 | 未开始 | 需求解析 | coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat:61
M0-03 | M0 | 需求基线 | 硬件/变体矩阵冻结 | 冻结AWR2E44P、W25Q32、LP87745、TCAN1043、四角位置、KL30/KL15、天线/车型/生命周期及构建矩阵。 | 当前工程和附件存在型号/目标OEM/构建变体表述差异。 | BOM、原理图、Pin map、样件矩阵。 | 我方 | M0-02 | 硬件与变体配置矩阵。 | 每个变体均有唯一宏组合、Pin/clock/CAN/RF/标定/输出映射。 | P0 | 4 | 未开始 | 需求解析 | settings.py:8,30-45；项目信息Sheet
M0-04 | M0 | 工具链 | 工具/许可证版本锁定 | 锁定TI armclang、CCS、RTA-CAR/OS/RTE、MCAL配置工具、Python/SCons及许可证；禁止个人盘符。 | 生成物标识RTA-CAR 12.3.2与RTA-RTE 12.4.0；脚本硬编码C:/I:/J:。 | 合法安装包与License。 | 东软 | M0-01 | 工具版本矩阵、安装脚本、许可证说明。 | 全新机器按说明安装后版本校验一致；无硬编码个人路径。 | P0 | 5 | 未开始 | 环境搭建 | gen_bsw/Com/Com_Cfg.h:19；gen_rte/Rte.c:7-8
M0-05 | M0 | 构建 | 东软完整生成/编译/打包链与Fail-fast | 东软自建配置生成→代码生成→compile/link→三核镜像package→测试链；每步校验退出码和输入hash，不得依赖甲方参考脚本或“选最新文件”回退。 | 参考快照中实际compile/link/package入口可运行，但旧预生成wrapper调用缺失脚本且含路径依赖，二者不能混为完整交付链。 | 东软AUTOSAR工具接口、合法license、允许的RSS/M4 bin和算法/mmWaveLink ASW。 | 东软 | M0-04 | 一键generate/build/package/test脚本、容器/环境描述和日志规范。 | 任一步缺输入/失败均非零退出；两次clean build制品hash一致或差异可解释；无甲方参考路径/脚本。 | P0 | 8 | 未开始 | 环境搭建/系统BringUp | scons_gen.bat:137,143-163；buildscripts/build.bat:31-49
M0-06 | M0 | 生成配置 | 东软自有AUTOSAR工程干净生成 | 东软从空白项目自行创建ARXML/ECUC并生成RTE/OS/BSW/MCAL；不得接触或引用参考生成物。 | 参考生成物含旧项目路径与大量warning，只能作为甲方内部风险证据。 | 中立SRS/ICD、05-07矩阵、东软合法工具/license。 | 东软 | M0-04,M0-05 | 东软自有可编辑配置工程、生成命令、日志与warning处置表。 | 干净生成无旧项目/甲方参考路径；warning=0或有批准偏差；外发输入扫描无AUTOSAR资产。 | P0 | 8 | 未开始 | NeuSAR CP配置 | coem/BYD_UKE/gen_rte/RteErr.xml
M0-07 | M0 | 接口 | M4/RSS/算法接口包冻结 | 定义镜像版本/hash、core ID、boot handshake、IPC消息、共享结构ABI、内存所有权、超时、缓存、endianness、升级兼容。 | M4为预编译xem4；现有pre-start两次只发同一0x11字节。 | 甲方M4源码/二进制、公共头文件、golden数据。 | 双方 | M0-02 | 版本化ICD、sizeof/offsetof、序列图、兼容矩阵。 | 双方编译期static assert通过；错误版本/超时/乱序有确定响应。 | P0 | 8 | 未开始 | T1 mmWave/IPC | SConstruct:276-285；mmwave/mmw_main.c:1179-1197
M0-08 | M0 | RF | RF参数与真实行为冻结 | 用量产ECU抓取并冻结profile/chirp/frame/subframe/采样/Tx/Rx/时间片；关闭continuous与advanced-frame等矛盾。 | 源码存在连续模式、advanced frame、2/4 subframe和profile参数冲突。 | 量产ECU、频谱仪/采集工具、正式RF参数表。 | 我方/验证组 | M0-02 | 签署RF唯一真值表、抓测报告。 | 实际下发/频谱测量与参数表一致；所有源码矛盾有结论。 | P0 | 8 | 未开始 | T1 mmWaveLink | mmw_cli.c:140-177；mmwave_link_common.c:11667-11672
M0-09 | M0 | 通信诊断 | 中立通信/诊断/NvM需求包冻结 | 冻结07页98个I-PDU/1457个Signal、06页诊断/Dem、05页NvM字典及E2E/NM/安全需求；不提供参考DBC/ARXML。 | QA中的DID业务语义、DEM业务审批、NvM owner/寿命等需由甲方/OEM签署。 | 本工作簿05-08页、OEM书面业务补充、block owner。 | 我方 | M0-01 | 版本化中立SRS/矩阵、QA关闭记录、外发审计报告。 | 每项有ID、输入、输出、边界、owner、版本和验收；外发包无参考AUTOSAR/DBC资产。 | P0 | 10 | 未开始 | 需求解析 | 附件问题清单List: QA 7-51；05-08页内部取证
M0-10 | M0 | 验证 | 黑盒Golden基线 | 在参考ECU采集启动、RF、IPC、CAN、诊断、休眠/唤醒、故障与功耗轨迹，作为独立验证输入。 | 现有源码存在矛盾，代码本身不是唯一量产真值。 | 参考ECU与台架。 | 独立验证组 | M0-01,M0-02 | 可重复测试脚本、trace、容差与判定规则。 | 同一用例重复结果稳定；实现组仅看到中立输入/输出。 | P0 | 10 | 未开始 | 原计划缺失 | 工程取证交叉验证结论
M0-11 | M0 | 项目管理 | RTM与配置差异机制 | 建立需求→ARXML/配置→生成物→代码→测试双向追踪；设置自动配置diff和变更审批。 | 原计划交付物缺少RTM与配置差异报告。 | 需求ID规则、基线仓库。 | 东软 | M0-09 | RTM、diff工具、变更模板。 | 抽样需求可双向追溯；未经批准的生成物差异为零。 | P1 | 5 | 未开始 | 版本交付 | 全工程配置/生成物
M0-12 | M0 | 计划门禁 | P0 Gate Review | 逐项关闭工具、输入、接口、RF、合规和待决问题；冻结M1范围与量化指标。 | 原T1直接从需求解析进入配置，缺少可开发门。 | M0全部交付物。 | 双方 | M0-01..11 | Gate评审纪要和签署基线。 | P0项全关闭或有批准偏差、责任人和关闭日期。 | P0 | 2 | 未开始 | 原计划缺失 | 本评审结论
M1-01 | M1 | 构建/镜像 | 三核镜像生成链 | 固定R5@0、M4@2、RadarSS@3的输入、header、CRC、对齐、文件名与hash。 | 最终镜像实际由MSS R5、M4、RadarSS合成。 | M0 manifest、合法M4/RSS镜像。 | 东软 | M0-05,M0-07 | ELF/HEX/XEM4/RSS BIN/appimage/map/manifest。 | 两次clean build可追溯；镜像核ID、CRC、大小、地址正确。 | P0 | 6 | 未开始 | 集成编译工程 | tools/ImageGen/ImageGen.py:388-406
M1-02 | M1 | 启动/内存 | Reset与启动链 | 实现R5 reset/vector、Mcu/clock/RAM、EcuM DriverInit、StartupTwo、OS启动和异常trap。 | 现工程EcuM按Mcu/Gpt/Port/Can/Spi/Fls/IPC等顺序初始化。 | 原理图、clock tree、复位需求。 | 东软 | M1-01 | startup、EcuM callout、启动时序图。 | 冷/热/欠压复位均进入预期状态，无未解释DET/OS Error。 | P0 | 8 | 未开始 | 环境搭建/系统BringUp | EcuM_Callout_Stubs.c:515-586
M1-03 | M1 | 内存 | Linker/MPU/共享内存冻结 | 冻结TCMA/B、L2/L3、M4保留、Mailbox、shared_mem、算法heap；设置non-cacheable/shareable属性。 | shared_mem 0x88180F00/0x1000；gheapSigL3 0x88181F00/0x1E000；Mailbox 0xC5000200。 | M4/算法内存需求。 | 东软 | M0-07,M1-01 | linker、MPU配置、map审计和余量表。 | 无重叠/越界；共享区属性一致；运行期内存保护异常可定位。 | P0 | 7 | 未开始 | eDMA/共享内存 | TPR12_MCU_LS.lds:25-48,164-171；ti_dpl_config.c:156-183
M1-04 | M1 | MCAL | Mcu/Port/Dio/Gpt基础配置 | 配置40MHz晶振/DPLL、43 pin、GPIO/电源/CAN/QSPI/SPI、GPT OS/看门狗通道。 | 生成配置含20 clock consumer、43 pin、2 GPT连续通道。 | Pin map、时钟、电平/上下电要求。 | 东软 | M1-02 | 可编辑MCAL配置、寄存器golden、板级测试。 | 实测频率/Pin电平/时序与矩阵一致；预留Pin不误驱动。 | P0 | 8 | 未开始 | MCAL配置 | Mcu_PBcfg_awr2e44p.c:81-290；Port_PBcfg_awr2e44p.c:67-1333
M1-05 | M1 | MCAL | CAN/CANFD最小驱动 | 两路MCAN默认500k/2M，配置中断/mailbox/auto wake；完成最小Tx/Rx。 | 参考工程另支持1M/5M且auto retransmission关闭。 | 收发器控制、中立最小CAN ID/DLC/周期矩阵、终端/网络环境。 | 东软 | M1-04 | 东软自有Can MCAL配置、loopback/总线日志。 | 两控制器500k/2M稳定收发；错误DLC/Bus-Off可观测并恢复。 | P0 | 6 | 未开始 | MCAL CAN | gen_mcal/src/Can_PBcfg.c:69-223,1684-1695
M1-06 | M1 | MCAL | SPI/PMIC/TCAN基础链 | 配置MIBSPI1 CS0 mode0 8bit并完成LP87745/TCAN1043基础控制。 | 现SPI为EB、无DMA、最大100字节。 | LP87745/TCAN1043手册和CDD接口。 | 东软 | M1-04 | SPI配置、CDD适配、上电/故障日志。 | 寄存器读写正确；早/晚CS、CRC/超时和掉线有错误处理。 | P0 | 6 | 未开始 | SBC联调 | Spi_PBCfg.c:68-147
M1-07 | M1 | MCAL | Fls最小访问与rbBlock | 集成QSPI/Fls，为CUDA/CLDA/rbBlock和后续Fee提供读/擦/写/compare。 | Fls单4MiB sector模型、page 8、max read/write 768；QSPI base 0xC8000000。 | W25Q32器件参数、烧录边界。 | 东软 | M1-04 | Fls配置、访问测试、地址窗口说明。 | 边界/对齐/blank/compare通过；非法地址拒绝；解释4MiB与1GiB宏口径。 | P0 | 6 | 未开始 | Fls最小闭环 | Fls_PBcfg.c:63-81；Fls_Cfg.h:95-155
M1-08 | M1 | OS | SC1任务/ISR与节拍 | 配置10个BCC2 Basic Task、14 Cat2+3 Cat1 ISR、10ms schedule table；明确1ms GPT与10ms RTE tick关系。 | 现任务栈预算为空；TriggerWave激活点可疑。 | 任务/中断表、M4/RF调度需求。 | 东软 | M1-02,M1-04 | OS配置、优先级/激活/栈/WCET预算、trace。 | 1/10/20/66/100ms周期和jitter满足冻结指标；无丢激活/优先级反转。 | P0 | 8 | 未开始 | OS SC1/Task调度 | Configuration Summary.txt:524-600；Rte_Const.h:45
M1-09 | M1 | RTE/SchM | 东软自有RTE/SchM接口设计与生成 | 东软依据甲方ASW API/调用时序和中立Runnable/数据合同，自行建立SWC/Port/Interface/Mapping并生成RTE/SchM；甲方不提供任何参考ARXML。 | 参考RTE只用于甲方内部提取接口事实，不作为东软输入。 | 甲方自有ASW公共API/数据结构/调用时序、07页OS合同。 | 东软 | M0-06,M0-07,M1-08 | 东软自有ARXML/ECUC、RTE/SchM生成物、接口映射和设计说明。 | 接口逐项编译/单测；重入/线程上下文/超时明确；不含任何参考文件/path/符号拷贝。 | P0 | 8 | 未开始 | RTE骨架/ASW集成 | 问题清单QA7；gen_rte内部取证
M1-10 | M1 | EcuM/BswM | 最小生命周期 | 实现StartupTwo→CDD/Fee/NvM/ReadAll→Run；最小FullCom；PrepareShutdown/复位路径可观测。 | 现BswM有23规则、24 action list，ReadAll在启动链中。 | 启动/下电/复位策略。 | 东软 | M1-02,M1-08 | EcuM/BswM配置、状态图和trace。 | ReadAll完成前不启动依赖标定的雷达；复位不绕过NvM/DEM收尾。 | P0 | 7 | 未开始 | EcuM/BswM | BswM_PBcfg.c:115-255,917-2214
M1-11 | M1 | 工厂数据 | CUDA/CLDA数据链 | 实现CUDA 0x320000/64KiB、CLDA 0x330000/64KiB的读取、校验、位置/variant选择、默认/损坏策略。 | CUDA含EgoCar/RadarPos/CalibInput；CLDA子块2048/1212/1172；失败则不启动雷达。 | 合法样本、schema、CRC/保护和烧录工具。 | 双方 | M1-07,M1-10 | 数据字典、生成/烧录工具、读取接口与故障码。 | 逐块合法/损坏/缺失注入；错误时禁止发波并报告；四位置选择正确。 | P0 | 8 | 未开始 | 原T1未列 | rbBlock.h:45-50；rbBlock.c:34-40；ReadCUDA2Asw.c:31-97
M1-12 | M1 | 多核 | M4/RSS启动握手 | 实现mmWave FULL init/sync、MSS/M4 boot bits、超时、复位和降级；禁止无界循环。 | 当前M4同步和DPM ACK均有busy-wait无timeout。 | M0-07 ICD、RSS API。 | 东软 | M1-01,M1-03 | 启动状态机、timeout/DEM矩阵、trace。 | 对端缺失/晚到/重启时无死锁；可诊断、可恢复或安全降级。 | P0 | 7 | 未开始 | Mailbox/IPC | mmw_main.c:2724-2807,1194-1196
M1-13 | M1 | IPC | Mailbox协议0x10/0x11/0x12 | 实现chirp start/stop、frame complete、ACK的长度、字段、序号、CRC/版本、超时、乱序/重复处理。 | 现0x10携CFAR/wave/interference，0x11锁存输入，0x12清状态。 | M4 ICD、公共头文件。 | 双方 | M0-07,M1-12 | IPC ICD、序列图、异常用例和统计接口。 | 正常时序一致；丢/乱序/重复/洪泛不死锁、不污染下一帧。 | P0 | 8 | 未开始 | Mailbox/IPC | rte/OsTask_MMW.c:93-139
M1-14 | M1 | 共享内存 | SharedDataInfo ABI与所有权 | 冻结sizeof/offsetof/packing/endianness、裸指针地址和生命周期；加入版本/长度/状态字段。 | 结构含AoA因子、车辆速度、cube/RD/AoA/antenna/net object指针。 | M4/算法公共数据定义。 | 双方 | M1-03,M1-13 | ABI清单、static assert、所有权表、cache协议。 | 双方map与编译断言一致；并发/缓存压力下无撕裂、越界、旧帧。 | P0 | 6 | 未开始 | eDMA/共享内存 | sys_conf.h:693-753
M1-15 | M1 | RF | mmWaveLink控制链 | 按M0唯一参数实现init/open/config/start/stop/event/CRC，关闭continuous/advanced冲突。 | 现源码路径存在模式和subframe矛盾。 | M0-08 RF表。 | 东软 | M1-11,M1-12 | RF配置代码/参数表、异步事件映射。 | 频谱/芯片日志验证频率、斜率、采样、chirp/frame；错误可诊断和恢复。 | P0 | 10 | 未开始 | mmWaveLink | mmw_cli.c；mmwave_link_common.c
M1-16 | M1 | 时间同步 | StbM/分时发波最小链 | 实现所需timebase和四角发波时片；明确TriggerWave实际激活源。 | TriggerWave唯一有效调用在任务中，但1ms ActivateTask被注释。 | 时间同步系统方案、位置/车型表。 | 东软 | M1-08,M1-15 | 时间基准/发波时序表、task trace。 | 66ms周期、窗口和角位置偏移满足冻结参数；失步时禁止碰撞并可诊断。 | P0 | 8 | 未开始 | 原T2时钟同步（需前移） | OsTask_MMW.c:159-186；ASWIN_DivWave.c:172-240
M1-17 | M1 | 采集/DMA | ADCBuf/eDMA数据通道 | 配置real16、4Rx、512 samples、ping/pong threshold1和DMA通道；冻结TPCC资源。 | R5信号库使用DMA ch26/27；AoA结果单元1104字节，最大350点。 | M4 DMA/ADCBuf契约、资源表。 | 东软 | M1-03,M1-15 | ADCBuf/DMA配置、所有权矩阵、overrun统计。 | 连续帧无overrun/通道冲突/错位；边界点数与数据长度校验。 | P0 | 8 | 未开始 | eDMA/共享内存 | mmwdemo_adcconfig.c:71-215；cdd_doa_dma.c:47-105
M1-18 | M1 | 算法集成 | 信号处理适配 | 接入甲方库；实现EDMA/cache/time回调、90KiB L2与120KiB L3；确认us/ms单位。 | cb_time_get_us实际返回ms，接口单位不一致。 | 算法库/源码、golden vectors、容差、WCET预算。 | 双方 | M1-14,M1-17 | 适配层、版本hash、内存/WCET报告。 | 逐帧中间/输出与golden一致；WCET<66ms并留合同裕量；单位问题关闭。 | P0 | 10 | 未开始 | 信号处理（甲方代码） | signal_process.c:35-72
M1-19 | M1 | 算法集成 | 感知/数据处理适配 | 接入甲方感知；正确提供RD map、车辆输入、安装参数、wave/profile和输出缓冲。 | Trigger66任务依次signal→perception→mapping。 | 感知源码/库、接口和golden场景。 | 双方 | M1-18,M1-21 | 适配层、场景对比、资源报告。 | 功能输出/状态与golden容差一致；错误输入/缺帧不产生伪有效目标。 | P0 | 10 | 未开始 | 数据处理（甲方代码） | OsTask_MMW.c:242-334；Algo_Perception.c:35-38
M1-20 | M1 | CAN/COM | 最小输入信号链 | 从07页中立矩阵选择车速/yaw/加速度/轮速/挡位等，完成东软自有CanIf/PduR/Com/RTE到帧锁存。 | 参考行为在0x11时锁存车辆输入，以避免CAN更新与算法帧错位。 | 07页最小Signal合同与物理值/超时规则。 | 东软 | M1-05,M1-09,M1-13 | 最小通信矩阵、东软配置和注入脚本。 | 总线注入后0x11锁存值与算法消费值一致；缩放/端序/超时正确。 | P0 | 8 | 未开始 | CAN最小Tx/Rx | RteComMapping_Rx.c:36-140；ASWIN_InCalc.c:41-84
M1-21 | M1 | CAN/COM | 最小输出PDU链 | 按雷达位置映射目标/状态到RteLite/Com并发送正确PDU。 | 输出位置映射最终调用Com_SendSignal。 | 最小输出矩阵、E2E决策。 | 东软 | M1-19,M1-20 | 输出PDU配置、restbus脚本和trace。 | 同一frame ID对应正确CAN PDU；ID/DLC/周期/缩放/E2E满足矩阵。 | P0 | 8 | 未开始 | CAN最小Tx/Rx | RteComMapping_Tx.c:198-250；rteLite_PriCan.c:687-698
M1-22 | M1 | 诊断/故障 | 基础DCM/DEM与异常闭环 | 至少支持10/11/22/3E和版本DID；对M4/RSS/IPC/RF/CUDA/CLDA/ADC异常建立事件、NRC/降级。 | 完整Dcm/DEM很大，但主链故障不能推到M2。 | 基础DID、故障反应矩阵。 | 东软 | M1-10,M1-12..17 | 基础诊断配置、事件表和故障注入报告。 | 每个关键故障不永久阻塞；DTC/状态与恢复符合矩阵。 | P0 | 8 | 未开始 | 诊断基础服务 | Dcm_Lcfg_Dsd.c；Dem_Cfg_EventId.h
M1-23 | M1 | 看门狗 | PMIC/FuSa有效监控链 | 明确WdgM与LP87745架构；M1至少保证主链卡死可触发外部看门狗并记录原因。 | 现WdgM/checkpoint和Wdg驱动为空；独立PMIC FuSa链看起来有效。 | 安全监控矩阵、复位时间。 | 双方 | M1-06,M1-08,M1-22 | 看门狗架构决策、配置、复位注入报告。 | 分别卡死10/100ms和主链任务，实测复位时间/原因正确，无早喂/误复位。 | P0 | 8 | 未开始 | 原T2 Wdg（需部分前移） | ASW_WDG.c:56-251；FUSA_WDGDrv.c:47-134
M1-24 | M1 | 性能 | 主链资源与长稳 | 测CPU、WCET、stack watermark、L2/L3、DMA、总线负载、丢帧率和首帧时间。 | 现OS stack预算为空，算法周期66ms。 | 量化指标与台架场景。 | 东软/验证组 | M1-18..23 | 资源报告、连续运行日志。 | 指标满足双方冻结阈值；无内存增长、队列积压、丢激活和不可恢复错误。 | P0 | 7 | 未开始 | 阶段1自测 | OS配置与主链trace
M1-25 | M1 | Gate | 真实主链端到端验收 | NORMAL/FUNTEST_OFF下，从上电、合法标定、真实发波、M4、IPC、R5到CAN建立同帧证据。 | HIL/INJECT会绕过毫米波初始化和发波，不能替代。 | M1全部交付；真实目标/射频环境。 | 独立验证组 | M1-01..24 | M1验收报告、trace、KnownIssues和签署单。 | 同一frame贯通所有观测点；连续运行和故障恢复通过；P0缺陷为零。 | P0 | 5 | 未开始 | T1验收 | integration/Os_Cbk_Idle.c:84-94；ASWIN_DivWave.c:216-238
M2-01 | M2 | 通信 | 全量CanIf/PduR/Com独立实现 | 依据07页中立合同实现2控制器、38 Tx/70 Rx CanIf PDU、34 Tx/64 Rx Com I-PDU及687 Rx/770 Tx Signal；东软自行建立通信数据库和AUTOSAR配置。 | 参考规模已全量取证；signal group为0而E2E需求需OEM签署。 | 07页98个I-PDU/1457个Signal、节点/动态ID/E2E书面规则。 | 东软 | M1-25 | 东软自有通信数据库、ARXML/ECUC、全量矩阵和自动检查。 | 逐PDU/Signal的ID/DLC/bit/端序/factor/offset/range/timeout/周期/路由100%通过。 | P0 | 15 | 未开始 | T2 Can | CanIf_Cfg.h:113,252,342；Com_PBcfg_Variant.h:41-67；07页
M2-02 | M2 | E2E | E2E/ComXf设计与配置 | 将受保护报文建为signal group；冻结Profile01参数、counter/data ID/error reaction。 | 当前Com signal group=0；附件要求Profile01。 | OEM E2E规范、group定义。 | 双方 | M2-01 | E2E矩阵、ComXf/E2EXf配置和负向测试。 | counter/CRC/DataID、重复/丢帧/乱序/重启均符合规范。 | P0 | 8 | 未开始 | T2 E2EXF/ComXF | 问题清单QA22/51；Com_PBcfg_Variant.h
M2-03 | M2 | 网络管理 | Nm/CanNm/ComM/CanSM完整状态机 | 实现FullCom/NoCom、25帧immediate、Repeat/Timeout/WaitBusSleep、Bus-Off L1/L2、诊断保持通信。 | 现CanNm:500ms/20ms×25/1.6s/2s/2s；NodeID 0x4C。 | OEM NM/功耗/唤醒规范。 | 东软 | M2-01 | 配置、状态机和总线/功耗报告。 | 所有计时、Bus-Off、休眠/唤醒和诊断保持通信通过边界测试。 | P0 | 10 | 未开始 | T2 NM | CanNm_PBcfg.c:40-95；CanSM ARXML:19-107
M2-04 | M2 | 时间同步 | CanTSyn/StbM完整配置 | 冻结1 master/2 slave、3 timebase、CRC、丢同步/跳变/恢复和记录。 | 现master 0x6FC，50 tick；slave超时10/25；StbM主周期10ms。 | OEM时钟域与同步方案。 | 东软 | M1-16,M2-01 | 时间同步矩阵、配置和误差报告。 | 正常/丢帧/跳变/CRC错误/重启下时间基状态与误差满足规范。 | P0 | 8 | 未开始 | T2 StbM/CanTSyn | CanTSyn_PBcfg.c:82-138；StbM_Cfg.c:44-112
M2-05 | M2 | NvM | NvM 105项独立配置 | 按05页中立字典实现ID0..104；业务103块，NoCrc、priority1；仅ID15冗余；处理ReadAll/WriteAll/Sync/ROM默认。 | 参考最终生成表已由甲方内部逐项解析。 | 05页字典、块owner、更新频率、寿命/掉电需求、默认值批准。 | 东软 | M1-07,M1-10 | 东软自有NvM/Fee/Fls配置、block dictionary、配置自检和默认值制品。 | 105项属性逐项自动检查；API/默认/NULL-RAM/同步块/掉电/迁移用例通过。 | P0 | 15 | 未开始 | T2 NvM | gen_bsw/NvM/NvM_Cfg.c:1176,1303,4871,4984；05页
M2-06 | M2 | Fee/Fls | Fee双Bank与断电一致性 | 配置两个256KiB Bank 0x00350000–0x0038FFFF、0x00390000–0x003CFFFF；磨损均衡、reorg、冗余恢复。 | Fee persistent ID是逻辑ID，不能承诺块固定物理地址。 | Flash耐久/写频率/断电模型。 | 东软 | M2-05 | Fee/Fls布局、寿命估算、断电测试。 | erase/write/reorg各阶段掉电恢复；ID15单副本损坏恢复；无越界。 | P0 | 12 | 未开始 | T2 Fee/Fls | rba_FeeFs1x_Prv_Cfg.h:68,77-86
M2-07 | M2 | NvM | 默认值/迁移/兼容策略 | 为版本升级定义数据版本、迁移、旧数据保留、无效块默认、配置ID和回滚。 | 现NoCrc且多数块native，升级兼容不能靠复制配置。 | 版本兼容需求、默认值签署。 | 双方 | M2-05,M2-06 | 迁移矩阵、转换代码、升级/降级测试。 | 旧版本数据、长度变化、坏块、第一次初始化均得到批准结果。 | P0 | 8 | 未开始 | 原计划缺失 | NvM属性与发布需求
M2-08 | M2 | Dem | 217事件/59 DTC完整矩阵 | 导出Event↔DTC、debounce、priority、aging、operation cycle、enable/storage condition、FF/ExtData、NvM ID。 | 主存储40条、无displacement；仅POWER cycle；2 FF/2 extended。 | 完整DTC需求与故障反应。 | 双方 | M2-05 | Dem事件/DTC矩阵、配置和注入脚本。 | 217事件逐项或覆盖等价类；40条满载、断电、ClearDTC、老化均通过。 | P0 | 15 | 未开始 | T2 DEM | Dem_Cfg_EventId.h:24-25；Dem_Cfg_EvMem.h:39-143
M2-09 | M2 | Dcm | UDS服务/会话/寻址完整配置 | 实现现基线11项服务、5 session、物理/功能寻址、P2/P2*/S3和NRC矩阵；未授权服务必须明确禁用。 | 启用10/11/14/19/22/27/28/2E/31/3E/85。 | OEM诊断规范。 | 东软 | M2-01,M2-08 | 服务矩阵、Dcm配置、正负向脚本。 | 每服务在每session/security下正负向和NRC通过；时序边界通过。 | P0 | 12 | 未开始 | T2 DCM | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556；Dcm_Cfg_DslDsd.h:29-52
M2-10 | M2 | Dcm | 48 DID数据合同 | 对48 DID定义长度、读写属性、端序、回调、NvM关联、session/security、NRC和更新时点。 | 工程可确认48 DID及长度，但附件仍有多个DID长度待确认。 | DID需求、数据owner。 | 双方 | M2-09,M2-05 | DID矩阵、回调接口和自动测试。 | 所有DID边界长度、条件、持久化、负响应和复位后行为通过。 | P0 | 15 | 未开始 | T2 DID矩阵 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
M2-11 | M2 | Dcm | 5 Routine与异步处理 | 实现0203/0302/54DF/FD00/FD01等现基线Routine，定义输入输出、异步、取消、NRC和安全影响。 | 现Routine权限存在多种session/security mask。 | Routine规范/安全职责。 | 双方 | M2-09 | Routine矩阵、回调和测试。 | start/stop/result、busy、超时、取消、错误参数和掉电行为完整。 | P0 | 10 | 未开始 | T2 Routine | Dcm_Lcfg_DspUds.c:359-404,823-951
M2-12 | M2 | 安全访问 | 0x27安全等级与尝试计数 | 定义L1/L31/L32 seed/key长度、算法接口、延迟、失败次数、持久化和生命周期；密钥由客户/HSM掌管。 | 现L1 4/4；L31 seed250/key2000；L32同；样例实现不可开放复制。 | 批准的算法/接口、HSM服务、测试向量。 | 双方/安全方 | M2-09,M2-05 | 安全访问规范、适配层和安全测试。 | 正确/错误/重放/暴力/掉电/超时/计数持久化通过；不泄露秘密。 | P0 | 12 | 未开始 | T2 SecurityAccess | Dcm_Lcfg_DspUds.c:102-181；DiaSecurityAccess.c
M2-13 | M2 | CanTp | 诊断传输层 | 配置物理/功能Rx、1Tx，STmin20ms、BS8、WFTmax0、Ncr/Nbs180ms、Nar/Nbr/Nas/Ncs70ms、padding AA。 | 诊断链配置DLC8但栈具CAN-FD能力。 | 诊断通信规范。 | 东软 | M2-01,M2-09 | CanTp/PduR配置和多帧脚本。 | SF/FF/CF/FC、4095边界、超时、丢帧、乱序、Bus-Off和padding通过。 | P0 | 8 | 未开始 | T2 CanTp/PduR | MCU_Project_Diag_CanTp_EcucValues.arxml:20-182
M2-14 | M2 | FiM/DET | 功能抑制与开发错误策略 | 根据DTC定义FiM FunctionId、抑制条件和恢复；明确DET在开发/量产构建的路由与反应。 | 附件首版FiM缺失；现工程不能替代OEM策略。 | 故障反应/功能降级矩阵。 | 双方 | M2-08 | FiM矩阵、DET策略和测试。 | 每个抑制条件、恢复和多故障组合符合矩阵；量产无调试副作用。 | P1 | 8 | 未开始 | T2 FiM/DET | 问题清单QA19
M2-15 | M2 | 生命周期 | EcuM/BswM上下电/复位/唤醒 | 完整实现KL30/KL15、Can wake、诊断复位、硬/软复位、NvM WriteAll、Dem shutdown和NoCom。 | 现默认shutdown OFF、无sleep mode、8 wake source且无validation。 | OEM电源/唤醒/功耗规范。 | 东软 | M2-03,M2-05,M2-09 | 状态机、action list、功耗/复位报告。 | 冷/热/欠压/诊断/WDG/Can wake及掉电一致性通过。 | P0 | 12 | 未开始 | T2系统服务 | EcuM_PBcfg.c:33-58；EcuM_Cfg.h:75-110
M2-16 | M2 | 看门狗 | 最终WdgM/PMIC监控架构 | 决定并实现监督实体、alive/deadline/logical、外部PMIC窗口、复位原因和诊断服务期间策略。 | 现WdgM虽生成1 SE/1 CP但应用和驱动为空。 | 安全目标/监控列表、复位容限。 | 双方 | M1-23 | Wdg矩阵、配置、故障注入。 | 每个受监控实体早/晚/不喂、任务卡死、ISR洪泛、启动/编程场景判定正确。 | P0 | 12 | 未开始 | T2 WdgM/WdgIf | WdgM_Cfg.c:65-130；ASW_WDG.c
M2-17 | M2 | XCP | 量产XCP/A2L策略 | 配置XCP on CAN、DAQ/event/A2L；量产生命周期关闭或使用白名单和批准Seed&Key；禁止任意地址访问。 | 现Tx 0x778/Rx0x332、64B、10ms event；seed/key样例且内存保护关闭。 | 标定变量、地址白名单、量产策略。 | 双方 | M2-01,M2-12 | A2L、XCP配置、权限矩阵和CANape报告。 | 四角ID映射、DAQ一致；非法地址/错误key/量产模式访问被拒。 | P0 | 10 | 未开始 | T2 XCP | Xcp_Cfg.h:59-175；Xcp_SeedAndKey.c:14-181
M2-18 | M2 | MCAL | 完整ADC/SPI/UART/DIO | 核对12 ADC channel与2 group、预留通道、UART和全部DIO；补齐硬件诊断。 | ADC配置12通道但仅7通道入group。 | 原理图/HSI/测试点。 | 东软 | M1-04 | 完整MCAL配置与板级I/O报告。 | 每通道范围/精度/采样/故障检测通过；预留项有批准说明。 | P1 | 10 | 未开始 | T2 MCAL | Adc_PBcfg.c:70-305
M2-19 | M2 | CDD | LP87745/TCAN1043/外部器件量产CDD | 补齐初始化、诊断、故障、超时、复位、低功耗和DET/DEM映射；区分客户已有CDD与东软适配责任。 | 附件写CDD由用户自主开发，但计划又要求供应商联调。 | CDD源码/接口/芯片手册。 | 双方 | M1-06,M2-15 | CDD ICD、适配层和故障报告。 | 开短路/通信失败/欠压/过温/复位/休眠唤醒按矩阵处理。 | P1 | 12 | 未开始 | T2 CDD | 项目信息Sheet；EcuM_Callout_Stubs.c
M2-20 | M2 | Boot接口 | 应用↔Boot warm start/reprogramming | 实现ReprogrammingFlag、ResetReason、ComM FULL后warm response、编程会话切换和NvM收尾。 | 现SetProgConditions为空，部分reset callback为空。 | Boot ICD、刷新流程。 | 双方 | M2-05,M2-09,M2-15 | 接口代码、状态机和刷写测试。 | 10/02、06会话进入Boot；复位前后响应、flag清理、超时和失败恢复正确。 | P0 | 10 | 未开始 | Boot联调 | Dia_FBL.c:18-100；Dia_FBL_WarmStart.c:9-118
M2-21 | M2 | 安全启动 | HSM/secure boot生命周期集成 | 集成授权HSM二进制；冻结SHA512/RSA/AES-GCM接口、生命周期、签名请求/KMS职责；不得交付密钥。 | efused签名依赖外部KMS路径；anti-rollback未见实现。 | HSM/KMS服务协议、生命周期/回滚决策。 | 双方/安全方 | M2-20 | 安全接口、unsigned artifact、manifest、验证报告。 | 篡改/错误key/tag/生命周期/HSM忙或重启行为符合规范；秘密不落地。 | P0 | 15 | 未开始 | 信息安全待讨论 | rbSecBoot.c:178-403；KMS_Signning.py
M2-22 | M2 | 产线/标定 | WFDA/CUDA/CLDA与EOL流程 | 定义数据生成、签名/加密、编程、读取验证、返工、版本与审计。 | 主链依赖CUDA/CLDA，不能只作为工具附件。 | 产线需求、合法模板、密钥边界。 | 双方 | M1-11,M2-21 | EOL工具/手顺、数据schema和审计记录。 | 合法/错误/重复/错位置数据处理正确；产线可追溯且不暴露密钥。 | P1 | 10 | 未开始 | 原计划缺失 | tools/WFDA_CUDA_CLDA_gen；rbSecBoot.c
M2-23 | M2 | EDR/NvM | EDR与大块数据策略 | 定义ID99/100各4900B和write flag的触发、频率、掉电、寿命、并发与读取服务。 | 两大块无永久RAM且Resistant，需明确API和寿命。 | EDR需求、写频率、诊断接口。 | 双方 | M2-05,M2-06 | EDR数据字典、寿命评估和断电测试。 | 最大频率和电源循环下寿命满足要求；中断写入可恢复。 | P1 | 8 | 未开始 | T2 NvM | NvM_Cfg.c ID99-101
M2-24 | M2 | 诊断存储 | Dem/NvM同步块与40条事件存储 | 验证ID29..90/102共享镜像、40 event entries、status byte和extra info的并发与一致性。 | 这些块使用explicit sync共享镜像。 | Dem数据记录定义。 | 东软 | M2-05,M2-08 | 映射表、并发/断电测试。 | Dcm 0x19读取与Dem内部状态一致；并发写/清/掉电无污染。 | P0 | 8 | 未开始 | T2 Dem/NvM | NvM_Cfg.c ID29-90,102；Dem_Cfg_Nvm.h
M2-25 | M2 | 通信逻辑 | 客户网络状态与强制休眠 | 重写并验证0x12D/0x49A/0x1C6等管理逻辑、动态ID、位置映射、强制休眠。 | 现0x49A超时逻辑疑似误用12D flag。 | 客户网络状态需求。 | 东软 | M2-01,M2-03 | 状态机、单元/集成测试。 | 各报文正常/超时/翻转组合无串扰；位置和休眠行为正确。 | P0 | 8 | 未开始 | T2 NM/COM | components/com/src/net_X_Mngmt.c:137-156
M2-26 | M2 | 质量 | 模块单元测试扩充 | 把客户22模块及BSW适配纳入CI；为状态机、诊断、NvM、通信、CDD增加单测和mock。 | CI当前仅8个安全模块，客户module list有22个。 | 覆盖率阈值。 | 东软 | M2-01..25 | UT源码、报告、覆盖率。 | 全部目标模块运行；门禁阈值写入合同；无被注释的关键用例。 | P1 | 15 | 未开始 | 全功能自测 | unittest_list.json；module_lists_coem.json
M2-27 | M2 | 集成 | 全功能HIL/Restbus回归 | 覆盖通信、诊断、NvM、NM、时间同步、Wdg、Boot接口和四角变体。 | 原计划仅写“功能正常”，缺少刺激/观测/判据。 | HIL/Restbus环境和用例。 | 东软/验证组 | M2-01..26 | 自动化脚本、日志、报告。 | 03_验收矩阵中M2用例通过率100%，偏差经批准。 | P0 | 15 | 未开始 | 全功能自测 | 本工作簿03_验收矩阵
M2-28 | M2 | 性能 | 满负载资源复核 | 在全量CAN/DCM/Dem/NvM/XCP和算法负载下复测CPU/WCET/栈/内存/总线/Flash队列。 | M1资源结论不能替代全功能负载。 | 满负载场景与指标。 | 东软 | M2-27 | 资源报告与优化记录。 | 所有实时门限和裕量满足合同；无任务饿死和NvM队列失控。 | P0 | 7 | 未开始 | 全功能自测 | OS/BSW配置
M2-29 | M2 | 文档/追踪 | 配置规格与用户手册 | 交付模块配置规格、接口、状态机、错误处理、构建/调试/刷写和维护说明。 | 原交付物未要求配置逐项可审计。 | M2配置基线。 | 东软 | M2-01..28 | 完整文档、RTM、KnownIssues。 | 随机抽样可从需求定位到配置、代码、测试和报告。 | P1 | 8 | 未开始 | 版本交付 | 所有模块
M2-30 | M2 | Gate | 量产功能Gate | 按完整需求、配置diff、HIL、资源和安全问题评审。 | 原T2工期5周且无量化Gate。 | M2全部交付。 | 双方/验证组 | M2-01..29 | M2签署报告。 | P0/P1缺陷关闭；所有阻塞输入已签署；M3发布候选可生成。 | P0 | 3 | 未开始 | T2版本交付 | 本评审结论
M3-01 | M3 | 发布 | 构建矩阵与制品一致性 | 覆盖V3/V4、Efused/Non-Efused、角位置/车型、PBL/FBL/App；禁止空归档与文件名错配。 | 现build/hw_test制品名可能不一致且允许空归档。 | 正式发布矩阵。 | 东软 | M2-30 | 全部制品、manifest、hash、日志。 | 每一组合均有唯一制品；无空归档；名称与容器/HW job一致。 | P0 | 8 | 未开始 | 原验收 | jenkins build.yaml:64-90；hw_test.yaml:39
M3-02 | M3 | 质量 | 静态分析/MISRA | 运行QAC/Coverity或批准工具；对生成/vendor代码采用明确豁免边界。 | 现计划只泛称自测。 | 质量门禁。 | 东软 | M2-30 | 报告、基线、偏差批准。 | 新增High/Critical为0；所有偏差有owner/理由/期限。 | P0 | 8 | 未开始 | 原验收 | jenkins质量流程
M3-03 | M3 | 质量 | 覆盖率与UT硬门禁 | 统一8/22模块及新增模块，设statement/branch/function阈值并纳入CI。 | 当前无明确覆盖率阈值。 | 批准阈值。 | 东软 | M2-26 | 覆盖率报告、CI Gate。 | 低于阈值构建失败；排除项经批准。 | P0 | 6 | 未开始 | 原验收 | unittest配置
M3-04 | M3 | 鲁棒性 | 电源循环/欠压/热复位 | 覆盖冷启动、快速循环、欠压、brown-out、复位时NvM/Flash/IPC/算法各状态。 | 启动、NvM与多核均有关键状态。 | 电源台架和OEM指标。 | 验证组 | M2-30 | 自动化循环日志。 | 次数/电压/时序按OEM；无砖化、数据污染或不可恢复状态。 | P0 | 10 | 未开始 | 原验收 | EcuM/NvM/Boot链
M3-05 | M3 | 存储 | Flash断电与耐久 | 在erase/write/reorg/EDR/DEM/WriteAll各窗口断电；执行寿命模型与实际加速测试。 | Fee动态磨损均衡，物理地址会漂移。 | 写频率和寿命目标。 | 验证组 | M2-06,M2-23,M2-24 | 断电/耐久报告。 | 数据一致、冗余恢复、无越界；寿命满足合同。 | P0 | 10 | 未开始 | 原验收 | Fee/Fls配置
M3-06 | M3 | 网络 | 总线鲁棒与休眠功耗 | 满负载、错误帧、Bus-Off、丢NM、诊断唤醒、强制休眠、反复唤醒；实测静态电流。 | 现休眠链约3s并经BswM→EcuM。 | OEM网络/功耗指标。 | 验证组 | M2-03,M2-15,M2-25 | 总线和功耗报告。 | 所有时序/状态/电流/恢复满足OEM。 | P0 | 10 | 未开始 | 原验收 | pf_LCM.c:23-32；BswM_Cfg_AC.c:1068-1077
M3-07 | M3 | 雷达 | 全角位置/场景/长稳 | 四角位置、不同variant、目标场景、温度/电压、长时间真实发波，关联RF/帧/CAN。 | 位置影响CUDA、时间片、算法和CAN。 | 四角样件/场景/环境指标。 | 验证组 | M2-30 | 场景与长稳报告。 | 无帧序错、内存问题、位置错映射；算法指标按甲方规范。 | P0 | 15 | 未开始 | 原验收 | 主链事实
M3-08 | M3 | 诊断 | UDS一致性与故障注入 | 服务/DID/Routine/DTC/安全/传输层全矩阵，含电源循环和多故障。 | Dcm/DEM配置规模大且QA仍多项待确认。 | 正式诊断规范。 | 验证组 | M2-08..14 | 自动诊断报告。 | 全部支持项和NRC/时序/持久化符合规范。 | P0 | 12 | 未开始 | 原验收 | Dcm/Dem生成配置
M3-09 | M3 | 安全 | Secure boot/XCP/UDS/HSM负向测试 | 篡改、错误签名/tag、非法地址、暴力key、重放、HSM超时/重启、生命周期切换。 | XCP现状为样例安全；反回滚TBD。 | 安全需求与测试授权。 | 安全验证组 | M2-12,M2-17,M2-21 | 安全测试报告。 | 未授权操作全部拒绝；秘密不泄露；安全失败进入批准状态。 | P0 | 12 | 未开始 | 原验收 | XCP/HSM/secure boot证据
M3-10 | M3 | 车辆 | 车辆集成回归 | 在实车/等效车辆网络验证通信、诊断、休眠唤醒、发波时片、位置和算法输出。 | 台架不能覆盖所有整车交互。 | 车辆和道路场景。 | 双方 | M3-04..09 | 车辆测试报告和日志。 | OEM用例通过；无跨ECU干扰、发波冲突和错误唤醒。 | P0 | 10 | 未开始 | 原验收 | OEM集成需求
M3-11 | M3 | 配置审计 | ARXML/生成物/二进制一致性 | 自动比较需求矩阵、ECUC、生成C/H、linker/map、DBC/A2L和最终制品版本。 | 现源ARXML Fee节点98与最终表103存在差异。 | 最终基线。 | 东软/独立验证组 | M3-01 | 配置审计报告。 | 无未解释差异；工具与生成时间/版本可追溯。 | P0 | 8 | 未开始 | 原验收 | Fee源/生成差异
M3-12 | M3 | 交付 | SBOM/许可证/第三方制品 | 列出NeuSAR/RTA/MCAL/TI SDK/HSM/算法/工具的版本、许可证、可再分发范围和hash。 | 工程含商业工具/库与外部KMS依赖。 | 采购/法务信息。 | 双方 | M3-01 | SBOM、License manifest、NOTICE。 | 无未授权交付；每个二进制有来源和许可。 | P0 | 6 | 未开始 | 原计划缺失 | 工具与商业资产
M3-13 | M3 | 交付 | 烧写/回退/救援手顺 | 交付生产/售后刷写、签名请求、失败恢复、回退、设备生命周期和日志审计。 | 原计划仅“最小刷写手顺”。 | 生产/售后流程。 | 东软/我方 | M3-01,M3-09 | 手顺、工具、校验脚本、演练报告。 | 非专家按文档完成正常/失败/救援；制品hash和签名全程校验。 | P0 | 8 | 未开始 | Boot/验收 | ContainerGen/BlockProcessor
M3-14 | M3 | 移交 | 培训、维护与问题SLA | 完成至少2×4h培训、实操、FAQ、维护分支/升级/patch/紧急问题机制。 | 附件培训要求存在但缺实操验收。 | 培训环境与人员。 | 东软 | M3-01..13 | 课件/录屏/实操记录/SLA。 | 甲方独立完成build/config/test/release演练；问题闭环。 | P1 | 6 | 未开始 | 培训/技术支持 | 附件里程碑计划
M3-15 | M3 | Gate | 量产发布签署 | 汇总功能、质量、安全、合规、制品、KnownIssues和回退，决定Release/No Release。 | 原计划“验收”缺独立发布门。 | M3全部证据。 | 双方 | M3-01..14 | Release Note、Deliver Note、签署单。 | 所有硬门禁通过；KnownIssues风险被明确接受；manifest/hash冻结。 | P0 | 3 | 未开始 | 验收 | 本评审结论
BT-01 | BT | 需求 | Boot需求与责任冻结 | 冻结支持的服务、内存区、下载格式、加密/签名、生命周期、回滚、超时和异常。 | 附件BT需求仍TBD。 | OEM刷新/安全规范。 | 双方 | M0-01,M0-09 | Boot SRS/ICD。 | 需求无TBD阻塞；与App/HSM/产线职责一致。 | P0 | 8 | 未开始 | BT需求待讨论 | 附件里程碑计划
BT-02 | BT | 内存/容器 | V3/V4容器与Memory Map | 实现BM/PBL/CBL/App/HSM/WFDA/CUDA/CLDA布局与边界、header/CRC/版本。 | 现App 0x090000–0x28FFFF，CUDA/CLDA 0x320000/0x330000。 | 冻结memory map。 | 东软 | BT-01 | linker/container recipe/map。 | 所有区域无重叠/越界；V3/V4矩阵正确。 | P0 | 8 | 未开始 | Bootloader开发 | ContainerGen.py:38-66；rbBlock.h:32-61
BT-03 | BT | 诊断编程 | 下载/传输/校验/退出流程 | 按需求实现0x34/36/37/31等及地址白名单、块序、超时、NRC和断点恢复。 | 当前App Dcm未启用上传下载。 | OEM刷新规范。 | 东软 | BT-01,BT-02 | Boot DCM配置、刷写脚本。 | 正常/错误长度/越界/丢包/重发/断电完整。 | P0 | 15 | 未开始 | Bootloader开发 | Dcm服务现状
BT-04 | BT | 安全 | 签名/加密/HSM接口 | 支持客户KMS签名请求与HSM验证；开发/量产密钥隔离；定义反回滚是否需要。 | 当前efused流程依赖外部KMS，rollback未实现。 | HSM/KMS协议。 | 双方/安全方 | BT-01,BT-02 | unsigned制品、manifest、签名接口和测试。 | 错误签名/tag/版本/生命周期被拒；无密钥泄露。 | P0 | 15 | 未开始 | 信息安全待讨论 | BlockProcessor.py:548-629；rbSecBoot.c
BT-05 | BT | 复位/响应 | App-Boot warm response | 实现编程请求flag、reset reason、response-after-reset和失败清理。 | 现有接口部分为空。 | App ICD。 | 双方 | BT-03,M2-20 | 联调代码与报告。 | 各种复位原因/超时/通信状态下响应正确。 | P0 | 8 | 未开始 | Boot联调 | Dia_FBL_WarmStart.c
BT-06 | BT | 鲁棒性 | 断电/回退/救援 | 覆盖擦除、下载、校验、激活各阶段断电；定义双区/恢复策略。 | 现工程不能证明完整回滚。 | 安全/可用性要求。 | 东软 | BT-03,BT-04 | 断电矩阵和救援手顺。 | 任一窗口不砖化；能回到已批准镜像或救援模式。 | P0 | 10 | 未开始 | Boot自测 | Boot需求
BT-07 | BT | 测试 | Boot全矩阵自测 | 覆盖V3/V4、efused/non-efused、正确/错误制品、生命周期、总线异常和重复刷新。 | 原计划只有基本烧录自测。 | 发布矩阵。 | 东软/验证组 | BT-02..06 | 自动化脚本和报告。 | 矩阵100%执行，P0/P1缺陷关闭。 | P0 | 10 | 未开始 | Boot基本功能自测 | 发布矩阵
BT-08 | BT | 交付 | Boot量产包与移交 | 交付源码/配置、构建、容器、manifest、刷写/回退、SBOM、KnownIssues和培训。 | 原计划交付范围不足。 | BT全部成果。 | 东软 | BT-07 | Boot release包和签署单。 | 独立环境可复现并通过验收；无未授权资产。 | P0 | 5 | 未开始 | BT版本交付 | 本评审结论

## 03_验收矩阵
工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵 | 工程服务验收矩阵
验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。 | 验收必须能复现刺激、观测点和判据；“能编译/能通信/功能正常”不是独立的通过准则。
Test ID | 阶段 | 领域 | 前置条件 | 刺激/步骤 | 观测点 | 通过判据 | 量化口径/来源 | 环境/工具 | 验收证据 | 关联WBS | 责任建议
AT-M0-01 | M0 | 合规/IP | 边界协议草案 | 抽查实现组资料库、会议纪要、交付输入包。 | 文件hash、访问日志、审批记录。 | 无参考源码/生成C/私钥/未授权商业库；全部输入经批准。 | 100%抽查关键资料；零违规。 | 隔离资料库 | 审计记录 | M0-01 | 双方/法务
AT-M0-02 | M0 | 版本 | 参考ECU与manifest | 读取DID/版本、烧录件hash、构建宏和总线身份。 | ECU版本、镜像hash、CAN节点/ID。 | 与签署manifest一致；DEVELOP/SERIES身份明确。 | 零未解释差异。 | 目标ECU、刷写/诊断工具 | manifest+日志 | M0-02 | 验证组
AT-M0-03 | M0 | 工具链 | 全新Windows环境与合法license | 从空workspace执行generate→compile→link→package两次。 | 退出码、日志、生成清单、hash、目录diff。 | 无硬编码个人盘符；缺输入即失败；两次结果可追溯。 | 任一步失败必须非零；禁止“最新文件”回退。 | 干净虚机/CI | 构建日志和diff | M0-04,M0-05 | 东软
AT-M0-04 | M0 | RTE生成 | 冻结接口输入 | 重生成RTA-BSW/RTE/OS并扫描旧路径和warning。 | RteErr、生成头/C、路径引用。 | 无BAIC旧路径；warning全关闭或批准。 | 旧路径命中=0。 | RTA工具/文本扫描 | 生成审计报告 | M0-06 | 东软
AT-M0-05 | M0 | RF基线 | 量产ECU可发波 | 采集RF配置下发和频谱/时序，四位置重复。 | profile/chirp/frame/subframe、Tx/Rx、时间片。 | 唯一真值表与实测一致；模式矛盾关闭。 | 按RF团队批准容差。 | 频谱仪/逻辑分析/芯片trace | RF抓测报告 | M0-08 | 我方/验证组
AT-M0-06 | M0 | 接口 | M4/RSS/算法ICD | 双方编译公共头并交换静态布局清单；注入错版本。 | sizeof/offsetof、版本、握手、错误码。 | 布局一致；错版本拒绝且可诊断。 | 所有共享结构100%检查。 | 双方build、单测 | ABI报告 | M0-07 | 双方
AT-M1-01 | M1 | 镜像 | 合法R5/M4/RSS输入 | 生成三核appimage并解析header/core ID/CRC。 | R5@0、M4@2、RSS@3、地址/size/hash。 | 全部字段与manifest一致；目标板可启动。 | 两次clean build。 | ImageGen/解析脚本/目标板 | 镜像清单 | M1-01 | 东软
AT-M1-02 | M1 | 内存 | 最终map/linker | 自动解析TCMA/B、L2/L3、shared、Mailbox、M4保留区。 | 地址、大小、重叠、剩余量、MPU属性。 | 无重叠/越界；共享区双方属性一致。 | 所有section检查；余量按合同。 | map分析器/JTAG | map审计 | M1-03 | 东软/验证组
AT-M1-03 | M1 | 启动 | M1候选镜像 | 冷启动、热复位、连续电源循环；记录各阶段时间。 | Reset→EcuM→OS→ReadAll→M4/RSS ready。 | 无死机/未解释DET/OS Error；顺序正确。 | 建议冷启100次；时间阈值由M0冻结。 | 电源台架/JTAG/CAN | 启动trace | M1-02,M1-10,M1-12 | 验证组
AT-M1-04 | M1 | OS | 满算法/总线负载 | 采集1/10/20/66/100ms任务和14 Cat2 ISR trace。 | 周期、jitter、激活丢失、WCET、stack watermark。 | 无丢激活/溢出/优先级反转；满足预算。 | 阈值由M0/M1资源预算冻结。 | OS trace/JTAG | 任务时序报告 | M1-08,M1-24 | 东软/验证组
AT-M1-05 | M1 | CUDA/CLDA | 合法样本和逐块损坏样本 | 分别烧录正确、全FF、CRC错、长度错、错位置数据。 | 读取状态、雷达启动门、DEM、默认/降级。 | 合法数据启动；任一必需块错误禁止发波并可诊断。 | 覆盖CUDA三类×四位置及CLDA三子块。 | 烧录工具/JTAG/CAN | 故障注入日志 | M1-11 | 验证组
AT-M1-06 | M1 | 多核启动 | M4/RSS正常/缺失/延迟/重启 | 控制对端启动时机并注入失联。 | boot bits、MMWave_sync、timeout、DEM、恢复。 | 无无界等待；按矩阵恢复/降级。 | 每种异常重复10次。 | JTAG/镜像替换 | 多核异常报告 | M1-12 | 验证组
AT-M1-07 | M1 | IPC | 正常与0x10/0x11/0x12异常序列 | 丢包、重复、乱序、长度错、洪泛、ACK超时。 | 消息计数、共享数据版本、任务激活、错误恢复。 | 不死锁/越界/污染下一帧；异常可追踪。 | 覆盖所有状态转移。 | M4 stub/逻辑trace | IPC报告 | M1-13,M1-14 | 双方/验证组
AT-M1-08 | M1 | RF | 冻结RF配置 | 执行open/config/start/stop、异步错误和反复重启。 | mmWaveLink API、RSS事件、频谱、帧计数。 | 实测参数与M0表一致；错误不永久busy。 | 四位置；正常+关键错误。 | 频谱仪/RSS trace | RF报告 | M1-15 | 验证组
AT-M1-09 | M1 | 分时发波 | 同步/失同步/时间跳变 | 四角节点同时运行，丢CanTSyn、跳时、重启节点。 | StbM状态、TriggerWave激活、发波窗口、碰撞。 | 周期/偏移满足冻结表；失步安全处理且无碰撞。 | 66ms周期，窗口/容差由RF表。 | 多ECU/总线/频谱 | 时隙报告 | M1-16 | 验证组
AT-M1-10 | M1 | ADCBuf/DMA | 真实发波和压力数据 | 运行最大点数、连续帧、DMA延迟/通道冲突注入。 | overrun、TCC、buffer地址、帧序、cache。 | 无overrun/错位/撕裂；冲突被检测。 | 512 samples、4Rx、350点边界。 | JTAG/DMA trace | 采集链报告 | M1-17 | 东软/验证组
AT-M1-11 | M1 | 算法适配 | 批准golden vectors | 逐帧输入M4/共享数据并对比中间量和最终输出。 | signal/perception输出、错误码、WCET、内存。 | 数值在批准容差内；错误输入不输出伪有效目标。 | WCET<66ms并留批准裕量。 | 算法测试框架/JTAG | golden对比 | M1-18,M1-19 | 双方
AT-M1-12 | M1 | 最小CAN输入 | 07页最小Signal合同已签署且东软自有配置可用 | 注入车速/yaw/轮速/挡位边界、超时和无效值。 | Com/RTE、0x11锁存、算法输入。 | 缩放/端序/超时/锁存时点正确。 | 所有M1输入信号100%。 | CANoe/CANalyzer | 信号日志 | M1-20 | 验证组
AT-M1-13 | M1 | 最小CAN输出 | 真实目标与frame trace | 关联RSS帧、M4完成、R5 runCnt和目标PDU。 | CAN ID/DLC/周期/值/E2E/frame ID。 | 正确位置PDU且与同一frame一致。 | 所有M1输出PDU100%。 | 频谱+JTAG+CAN | 同帧证据 | M1-21 | 验证组
AT-M1-14 | M1 | 看门狗 | 正常/卡死10ms/100ms/主链任务 | 冻结任务或停止刷新，重复测试启动/运行/诊断复位。 | PMIC喂狗、复位时间、ResetReason NvM、误复位。 | 卡死按策略复位/降级；正常不误触发。 | 复位时间按批准矩阵。 | JTAG/电源/CAN | Wdg报告 | M1-23 | 验证组
AT-M1-15 | M1 | 主链Gate | NORMAL/FUNTEST_OFF候选版本 | 上电→合法标定→真实发波→M4→IPC→R5→CAN，连续运行并插入关键故障。 | RF/帧/IPC/R5/CAN关联、资源、恢复。 | 同帧闭环；无永久阻塞/越界/不可恢复错误。 | 连续时长、丢帧率等由M0 Gate冻结。 | 目标板/真实目标/多工具同步 | M1签署报告 | M1-25 | 独立验证组
AT-M2-01 | M2 | 通信 | 07页98个I-PDU/1457个Signal已签署；东软自有数据库/ARXML已生成 | 把东软自有CanIf/Com/PduR配置导出为中立矩阵，与07页逐项比较。 | 38 Tx/70 Rx CanIf PDU、34/64 Com I-PDU、687/770 Signal及路由。 | ID/DLC/bit/端序/factor/offset/range/周期/timeout/group/E2E零未解释差异。 | 全量100%。 | 东软数据库工具/配置审计脚本 | 通信审计 | M2-01,M2-02 | 东软/验证组
AT-M2-02 | M2 | CAN FD | 全量网络 | 500k/2M和批准1M/5M下满载、错误帧、Bus-Off。 | 控制器状态、丢帧、恢复、总线负载。 | 稳定收发；恢复参数与配置一致。 | 负载/错误率按OEM。 | CANoe/故障注入 | CAN报告 | M2-01,M2-03 | 验证组
AT-M2-03 | M2 | E2E | Profile01报文 | 正常、CRC错、counter跳/重复/回绕、DataID错。 | 接收状态、错误反应、应用有效性。 | 所有错误被正确检测/恢复；发送字段正确。 | 所有受保护PDU。 | CANoe E2E | E2E报告 | M2-02 | 验证组
AT-M2-04 | M2 | NM/ComM/CanSM | COM/XCP网络 | 验证20ms×25、500ms、1.6s、2s、Bus-Off L1/L2、诊断保持通信。 | Nm/ComM/CanSM/BswM状态、PDU组、功耗。 | 计时与状态机符合冻结配置；无错误唤醒。 | 边界±调度容差。 | CANoe/电流计 | NM报告 | M2-03 | 验证组
AT-M2-05 | M2 | NvM | 105项生成配置 | 自动解析NvM/Fee生成表并和05页逐项diff。 | ID/长度/persistent ID/management/flags/RAM/ROM。 | 零未解释差异；103业务块全部映射Fee。 | 105/105。 | 解析脚本 | 配置diff | M2-05 | 东软/验证组
AT-M2-06 | M2 | NvM API | 每类块代表+边界块 | Read/Write/Invalidate/RestoreDefaults/ReadAll/WriteAll；NULL RAM/Sync/ROM/大块。 | 结果码、RAM/NV内容、回调、队列。 | 符合块属性；边界长度和非法ID拒绝。 | 覆盖全部属性组合，关键块逐项。 | JTAG/NvM测试SWC | NvM功能报告 | M2-05 | 验证组
AT-M2-07 | M2 | Fee断电 | 双Bank和ID15冗余 | erase/write/reorg各窗口断电；破坏ID15一份；填满Bank。 | 重启数据、重组、逻辑ID、错误。 | 数据不丢/不串；冗余恢复；物理位置可变。 | 每个窗口多次随机化。 | 可控电源/Flash dump | Fee报告 | M2-06 | 验证组
AT-M2-08 | M2 | Dem | 217事件/59 DTC矩阵 | 注入故障、去抖、恢复、老化、跨电源；填满40条。 | event status、0x19、FF/ext、NvM、清除。 | 与矩阵一致；满载策略明确且不串数据。 | 全事件或批准等价类；所有DTC。 | 故障注入/诊断工具 | Dem报告 | M2-08,M2-24 | 验证组
AT-M2-09 | M2 | Dcm服务 | 11服务×会话×安全 | 执行支持/不支持/错误长度/条件/权限/NRC。 | 响应、P2/P2*/S3、session/security状态。 | 与服务矩阵一致；未授权服务拒绝。 | 全组合自动化。 | 诊断测试仪 | Dcm报告 | M2-09 | 验证组
AT-M2-10 | M2 | DID | 48 DID | 读写边界、端序、持久化、条件、错长度、复位。 | 回调、NvM、响应/NRC。 | 48/48满足DID矩阵；写后重启一致。 | 全量。 | 诊断测试仪/JTAG | DID报告 | M2-10 | 验证组
AT-M2-11 | M2 | Routine | 5 Routine | start/stop/result、busy、取消、超时、错参数、掉电。 | 异步状态、NRC、持久化/安全影响。 | 5/5满足Routine矩阵。 | 全状态转移。 | 诊断测试仪 | Routine报告 | M2-11 | 验证组
AT-M2-12 | M2 | 安全访问 | L1/L31/L32 | 正确/错误/重放/暴力/超时/掉电/HSM繁忙。 | seed/key、延迟、attempt counter、生命周期。 | 算法和策略符合批准规范；计数持久化；无秘密泄露。 | 全等级。 | 安全诊断台架 | 安全访问报告 | M2-12 | 安全验证组
AT-M2-13 | M2 | CanTp | 物理/功能寻址 | SF/FF/CF/FC，4095边界，BS/STmin，丢帧/乱序/超时/padding。 | CanTp/PduR/Dcm状态和响应。 | 参数与配置一致；异常恢复。 | 覆盖所有timeout。 | CANoe诊断 | CanTp报告 | M2-13 | 验证组
AT-M2-14 | M2 | XCP | 开发/量产生命周期 | DAQ、A2L、非法地址、错误key、重放、量产件连接。 | XCP响应、内存访问、日志。 | 批准变量可用；非法/量产访问拒绝。 | 四角位置和全部生命周期。 | CANape/CANoe | XCP报告 | M2-17 | 安全验证组
AT-M2-15 | M2 | 生命周期 | 上电/休眠/唤醒/诊断复位/WDG复位 | 组合KL30/KL15、CAN wake、NoCom、NvM忙、Bus-Off。 | EcuM/BswM/ComM/NvM/Dem/PMIC、电流。 | 状态/数据/功耗/响应满足规范，无误唤醒。 | 所有状态转移。 | 电源台架/CAN | 生命周期报告 | M2-15,M2-16 | 验证组
AT-M2-16 | M2 | 全功能资源 | 全量模块+算法+总线满载 | 执行最坏场景并采集任务、堆栈、内存、Flash队列。 | CPU/WCET/jitter/stack/bus/load/queue。 | 所有实时与资源阈值满足合同。 | 最坏场景持续运行。 | OS trace/JTAG/CAN | 性能报告 | M2-28 | 验证组
AT-M3-01 | M3 | CI发布 | 完整build matrix | 逐组合执行clean generate/build/test/package。 | 制品、hash、日志、SBOM、空归档。 | 每组合唯一、完整、可复现；失败阻断。 | 100%矩阵。 | CI/干净agent | 发布矩阵报告 | M3-01,M3-11,M3-12 | 东软/验证组
AT-M3-02 | M3 | 静态质量 | 最终候选 | 运行静态分析、MISRA、编译warning和复杂度门禁。 | 报告与基线差异。 | Critical/High=0；偏差批准。 | 阈值按合同。 | QAC/Coverity等 | 质量报告 | M3-02 | 独立质量组
AT-M3-03 | M3 | 覆盖率 | 全部UT | 运行所有目标模块和覆盖率统计。 | statement/branch/function。 | 达到合同阈值；低于阈值CI失败。 | 阈值需双方冻结。 | GTest/coverage | UT/覆盖率报告 | M3-03 | 独立质量组
AT-M3-04 | M3 | 电源鲁棒 | 最终候选 | 冷/热/欠压/快速循环及NvM/Flash/Boot临界断电。 | 启动、数据、恢复、砖化。 | 零砖化/数据串块/不可恢复；指标满足OEM。 | 循环次数/电压窗由OEM。 | 可编程电源 | 电源报告 | M3-04,M3-05 | 验证组
AT-M3-05 | M3 | 网络/功耗 | 最终候选 | 满总线、错误帧、Bus-Off、丢NM、反复睡眠唤醒。 | 状态、PDU、电流、恢复时间。 | 满足OEM网络与静态电流指标。 | 全角位置。 | CANoe/电流计 | 网络功耗报告 | M3-06 | 验证组
AT-M3-06 | M3 | 雷达长稳 | 四角样件和环境条件 | 真实发波长稳、温度/电压、场景循环。 | RF/帧/IPC/R5/CAN/资源。 | 无帧序/内存/位置映射问题；算法指标满足甲方规范。 | 持续时长由合同。 | 环境箱/目标模拟/实场 | 长稳报告 | M3-07 | 验证组
AT-M3-07 | M3 | 诊断一致性 | 最终候选 | 运行UDS/DEM/NvM全自动回归和故障组合。 | 响应/NRC/时序/持久化。 | 全部正式需求通过。 | 100%自动用例。 | 诊断测试仪 | 诊断报告 | M3-08 | 验证组
AT-M3-08 | M3 | 安全 | 最终签名候选 | 篡改、错签名/tag、非法XCP/UDS、HSM异常、生命周期/降级。 | 启动/拒绝/日志/恢复。 | 未授权全部拒绝；失败进入批准状态；无秘密泄露。 | 全生命周期。 | 安全台架 | 安全报告 | M3-09 | 安全验证组
AT-M3-09 | M3 | 车辆 | 台架Gate通过 | 实车/等效整车执行通信、休眠、发波时片、位置和算法用例。 | 整车网络/RF/输出/功耗。 | OEM用例通过，无跨ECU干扰。 | 全目标变体。 | 车辆/道路 | 车辆报告 | M3-10 | 双方
AT-M3-10 | M3 | 交付复现 | 最终交付包 | 独立人员按文档安装、build、变更一个配置、测试、刷写和回退。 | 步骤、制品、hash、问题数。 | 无需东软代操作即可完成；manifest一致。 | 一次完整演练。 | 隔离环境/目标板 | 移交演练记录 | M3-13,M3-14,M3-15 | 我方/独立验证组
AT-BT-01 | BT | Boot内存 | 冻结memory map | 解析容器V3/V4各区域、header/CRC/地址。 | BM/PBL/CBL/App/HSM/WFDA/CUDA/CLDA。 | 无重叠/越界；容器字段正确。 | 全build matrix。 | 容器解析器 | map/容器报告 | BT-02 | 验证组
AT-BT-02 | BT | 刷新 | Boot候选 | 正常下载、错误长度/地址/块序/CRC、丢包、重试。 | UDS响应、Flash内容、状态机。 | 正确成功；错误拒绝并可恢复。 | 所有支持服务。 | 诊断刷写工具 | 刷新报告 | BT-03 | 验证组
AT-BT-03 | BT | 安全启动 | efused/non-efused候选 | 正确/错误签名、payload/header篡改、tag错、错生命周期。 | Boot/HSM结果、日志、进入模式。 | 按安全策略接受/拒绝；无未授权执行。 | 所有生命周期。 | HSM/签名台架 | 安全启动报告 | BT-04 | 安全验证组
AT-BT-04 | BT | 断电恢复 | 刷写各阶段 | 随机切断电源并重启/救援。 | 有效镜像、恢复模式、数据/flag。 | 不砖化；回到已批准镜像或救援。 | 覆盖erase/download/verify/activate。 | 可控电源 | 断电报告 | BT-06 | 验证组
AT-BT-05 | BT | App联调 | App与Boot候选 | 执行编程请求、复位、warm response、ComM等待、失败超时。 | NvM flag、ResetReason、响应和清理。 | 所有状态转移符合ICD，无循环复位。 | 全复位原因。 | 目标板/CAN | 联调报告 | BT-05,BT-07,BT-08 | 双方/验证组

## 04_输入输出边界
外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界 | 外包输入输出与Clean-room边界
目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。 | 目标定义为功能、配置和接口等价；任何源码、密钥、证书、商业库或OEM资料的披露必须有明确授权。
ID | 对象/资料 | 资料Owner | 可给实现组的中立输入 | 禁止或受限内容 | 东软责任 | 甲方责任 | 版本/完整性要求 | 进入阶段 | 验收/关闭条件
BND-01 | 参考量产工程 D:/Project/CR60LightBYD/xxx | 甲方内部 | 仅提供经批准的中立 SRS、接口契约、配置数值、状态机、故障策略和黑盒验收期望。 | 整个参考工程、目录结构、源码、生成物、工程文件、map、日志、内部注释和路径。 | Clean-room 独立实现；不得要求查看或复制参考工程。 | 内部取证、需求脱敏、证据编号维护。 | 外发包执行关键词、路径、元数据和压缩包内容审计。 | M0 | 外发包中 AUTOSAR 资产与参考路径命中数=0。
BND-02 | 允许提供的三类技术输入 | 甲方 | ①RSS 射频 bin；②M4 bin；③甲方自有算法及 mmWaveLink 相关 ASW 内容，以及为集成所需的公开/自有接口头文件。 | 除上述内容外的 AUTOSAR/商业软件资产；任何未获授权第三方源码或库。 | 完成装载、版本校验、启动、IPC/共享内存、调度和故障适配。 | 提供版本号、SHA-256、目标芯片/硬件变体、加载地址与接口 ICD。 | 每个文件有 owner、license、hash、ABI 版本和适用变体。 | M0/M1 | 空白环境仅依赖允许输入即可构建并跑通主链。
BND-03 | AUTOSAR 平台工程 | 东软 | 本工作簿的中立模块需求、配置字典、通信/诊断/存储/调度矩阵、验收用例。 | 甲方参考 ARXML、ECUC、RTA 项目、BSW/RTE/OS/MCAL 配置及生成物一律不提供。 | 自行采购合法工具/license，自行创建全部 ARXML/ECUC，生成并维护 BSW/RTE/OS/MCAL。 | 评审中立需求与验收结果，不提供参考配置工程。 | 生成输入、生成输出、工具版本、命令、日志、manifest 全可追溯。 | M0-M3 | 干净机一键 generate→compile→link→package→test 成功。
BND-04 | 构建入口与发布链 | 东软 | 目标行为：参数化车型/供电/BuildType/天线/功能测试，失败立即退出，生成镜像并输出 manifest。 | 不提供 scons_gen.bat、内部 SCons/生成脚本或 Jenkins 文件。 | 建立自己的可复现构建和 CI；禁止硬编码个人盘符。 | 提供目标矩阵和发布审批。 | SERIES/DEVELOP 行为分离；量产发布必须为批准的 SERIES 配置。 | M0/M3 | clean agent 全矩阵通过、空归档失败、制品 hash 唯一。
BND-05 | RF/RSS 输入 | 甲方/RF Owner | RSS bin、签署的 RF 参数表、启动/停止/错误接口、RF 黑盒 trace 和允许披露的 mmWaveLink ASW。 | 参考 RF 配置源码、AUTOSAR 适配代码、未授权 TI 源码。 | 完成 bin 装载、版本/CRC、mmWaveLink 控制、RF 错误上报和恢复。 | 对 R-002/R-006 的唯一 RF 真值签署。 | 模式/subframe/profile/chirp/frame/时片与位置变体唯一。 | M0/M1 | 真实 ECU 频谱、帧计数和抓测与签署表一致。
BND-06 | M4 与多核接口 | 甲方 | M4 bin、版本/hash、core ID、加载地址、共享内存/IPC ICD、golden vectors。 | M4 无关源码、参考 MCAL/IPC 配置和生成物。 | 完成 boot、cache/MPU、mailbox、超时、复位恢复和兼容性校验。 | 维护 M4 功能和 golden。 | ABI/结构体/端序/对齐/ownership/sequence/timeout 全部版本化。 | M0/M1 | 静态断言、握手、丢乱重包、对端复位和 golden 全通过。
BND-07 | 算法与信号处理 ASW | 甲方 | 甲方自有算法/mmWaveLink ASW、API、内存/WCET、数据结构、golden 输入输出及容差。 | 参考 RTE 映射、OS 配置、生成代码和第三方未授权算法。 | 实现 OS/RTE/缓存/DMA/时间/通信适配，不改变算法业务结果。 | 算法正确性和指标 owner。 | 每版 hash、编译选项、ABI、资源预算可追溯。 | M1-M3 | 逐帧 golden、异常输入、WCET/stack/长稳通过。
BND-08 | 通信需求 | 甲方/OEM | 本工作簿 07 页的中立 PDU/Signal 契约：方向、CAN ID、DLC、周期、bit、端序、factor/offset/范围/单位及超时/E2E要求。 | 不提供参考 DBC、通信 ARXML、Com/CanIf/PduR 生成物。 | 自行建立通信数据库和 AUTOSAR 配置并交付可编辑源。 | 确认 OEM 版本和业务语义。 | 98 I-PDU/1457 Signal 逐项有 Requirement ID。 | M0/M2 | 数据库自动检查、restbus 和边界值全量通过。
BND-09 | 诊断与故障需求 | 甲方/OEM | 06 页的 Service/Session/Security/Routine/DID/Dem Event/DTC 中立矩阵。 | 不提供参考诊断 ARXML、Dem/Dcm 配置或生成代码；不提供 seed/key 秘密。 | 自行配置 Dcm/Dem/FiM/CanTp 并实现回调、NRC、时序和持久化。 | 签署 DID/Routine 业务语义及安全算法接口。 | 每项有长度、权限、状态、输入、输出、边界和验收。 | M0/M2 | 全矩阵自动正负向测试通过。
BND-10 | NvM/Fee/Fls 需求 | 甲方数据 Owner/东软 | 05 页 105 个 Block 的逻辑 ID、长度、管理属性、默认值口径、Fee 区域和验收；密钥内容只经安全接口。 | 不提供参考 NvM/Fee/Fls ARXML、配置工程或生成 C/H。 | 自行配置并实现迁移、掉电一致性、寿命管理和诊断映射。 | 补充 owner、写频率、寿命与升级迁移策略。 | 物理地址由供应商 Fee 动态管理，不把逻辑 ID 假定为固定物理地址。 | M0/M2 | 105/105 diff、掉电、重组、耐久和迁移通过。
BND-11 | 硬件与板级资料 | 甲方 | 经授权的原理图摘要、Pin/IO、BOM 参数、时钟/电源/收发器、Flash/PMIC/ADC 需求。 | 超出 NDA 的供应链资料和参考 MCAL 配置。 | 依据硬件需求自行完成 MCAL/CDD 配置与板级驱动。 | 资料准确并通知 ECN。 | 硬件版本、pin、寄存器目标值、测点清晰。 | M0/M1 | 寄存器 golden、板测和故障注入通过。
BND-12 | 标定 CUDA/CLDA/rbBlock | 甲方/产线 | schema、ID、长度、校验、合法/损坏样本、位置/车型规则和烧录接口。 | 生产密钥、参考实现和未授权标定内容。 | 读取、校验、故障上报、默认/降级和产线接口集成。 | 提供 golden 与数据生成服务。 | 版本/hash/位置/车型/生命周期完整。 | M1/M2 | 正确、损坏、缺失、错位置、掉电用例通过。
BND-13 | HSM/KMS/证书 | 甲方安全方 | 服务 API、签名请求格式、证书链、公钥、测试向量和失败策略。 | 私钥、KMS 凭据、生产 secret、参考安全配置。 | 集成 HSM、生成 unsigned 制品和 manifest，执行授权验证。 | 执行签名、密钥生命周期与审计。 | 所有请求有 ID/hash/超时/审计记录。 | M2/BT/M3 | 篡改、错签、生命周期和 HSM 异常测试通过。
BND-14 | Bootloader | 双方 | 经签署的 Boot SRS/ICD、memory map、刷写、安全、回退和 App 联调需求。 | 参考 Boot 源码/配置与未授权商业资产。 | 独立开发或合法采购，完成 App/HSM/诊断联调。 | 冻结 OEM/安全需求与签名服务。 | 需求冻结后重新估算。 | BT | 全矩阵刷写、断电、安全启动与恢复通过。
BND-15 | XCP/A2L | 甲方数据 Owner/安全方 | 批准变量清单、地址白名单、DAQ event、生命周期和量产关闭策略。 | 参考 A2L、任意内存映射、seed/key 样例、生产 secret。 | 从自己的 ELF 生成 A2L，实施白名单和正式安全策略。 | 审批量产开放范围。 | A2L 与交付 ELF hash 绑定。 | M2/M3 | 批准变量可用；非法地址/错误 key/量产关闭验证通过。
BND-16 | 交付与审计 | 东软/甲方 | 交付清单、质量门槛、测试规范和接收流程。 | 未授权第三方二进制、甲方参考资产和秘密。 | 交付自有 ARXML/ECUC、源代码、生成说明、制品、SBOM、license、Known Issues 和回退包。 | 进行独立复现和资料审计。 | 每个文件有 owner/version/hash/license；外发包扫描通过。 | M3 | 无需东软代操作即可从空环境复现并验收。

## 05_NvM配置详表
NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析） | NvM / Fee / Fls 配置详表（从生成配置解析）
Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。 | Fee Bank0=0x00350000–0x0038FFFF、Bank1=0x00390000–0x003CFFFF，各256KiB。Persistent ID是逻辑ID；Fee磨损均衡下单块物理地址不固定，不能把逻辑ID当Flash地址。
业务块数量 | 103 | 总逻辑字节 | 13944 | CRC口径 | 全部NoCrc | Fee区域 | 2×256KiB
Block ID | Block名称 | 分类/用途 | 长度(Byte) | Fee逻辑Persistent ID | 管理类型 | NV副本数 | ROM副本数 | CRC | 优先级 | ReadAll | WriteAll | FirstInitAll | ResistantToChangedSW | ExplicitSync | WriteProtected | WriteOnce | RAM类型 | ROM默认值 | Fee Flag | 物理存储说明 | 源码证据 | 专项验收
0 | NvM_MultiBlock | NvM系统保留 | 1 | - | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NvM内部/NULL | 无ROM默认块 | - | NvM内部 | NvM_Cfg.c:1305（ID 0 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
1 | NvM_ConfigId | NvM系统保留 | 2 | - | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | NvM内部/NULL | 无ROM默认块 | - | NvM内部 | NvM_Cfg.c:1338（ID 1 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
2 | NvMBlock_LogisticData | 应用/系统持久化数据 | 128 | 44000 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1371（ID 2 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
3 | NVM_OS_ErrorlogOsErrorHook | 复位/PMIC/OS错误日志 | 370 | 44002 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1405（ID 3 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
4 | NVM_OS_ErrorlogOsShutdown | 复位/PMIC/OS错误日志 | 44 | 44003 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1439（ID 4 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
5 | NVM_OS_ErrorlogOsWdgReset | 复位/PMIC/OS错误日志 | 6 | 44004 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1473（ID 5 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
6 | NVM_OS_ErrorlogActiveReset | 复位/PMIC/OS错误日志 | 5 | 44005 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1507（ID 6 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
7 | NVM_PMIC_DTC_ERROR | 复位/PMIC/OS错误日志 | 40 | 44017 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1541（ID 7 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
8 | CustDID_APPVersion | 诊断DID/车辆配置数据 | 6 | 4099 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1574（ID 8 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
9 | CustDID_DisBetFrontandRear | 诊断DID/车辆配置数据 | 2 | 37771 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 00（C静态零初始化） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1607（ID 9 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
10 | CustDID_DisBetLeftandRight_0x126A | 诊断DID/车辆配置数据 | 2 | 37770 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 00（C静态零初始化） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1640（ID 10 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
11 | CustDID_ECUHWVersionNumber | 诊断DID/车辆配置数据 | 5 | 4102 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1673（ID 11 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
12 | CustDID_ECUSoftwareCode | 诊断DID/车辆配置数据 | 9 | 4101 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1706（ID 12 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
13 | CustDID_FBLVersion | 诊断DID/车辆配置数据 | 9 | 4098 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1739（ID 13 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
14 | CustDID_ProductionMode | 诊断DID/车辆配置数据 | 1 | 44012 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 02 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1773（ID 14 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
15 | NvMBlockDescriptor_ECUConfiguration | 应用/系统持久化数据 | 4 | 44001 | REDUNDANT | 2 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0101（双存储） | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1806（ID 15 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
16 | CustDID_TargetPosition_0x1266 | 诊断DID/车辆配置数据 | 4 | 37769 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 00 00 00（C静态零初始化） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1842（ID 16 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
17 | CustDID_VIN | 诊断DID/车辆配置数据 | 17 | 40553 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | FF×17 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1875（ID 17 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
18 | CustDID_VariantCoding | 诊断DID/车辆配置数据 | 8 | 37776 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00×8 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1908（ID 18 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
19 | CustDID_WheelBase | 诊断DID/车辆配置数据 | 2 | 37772 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 00（C静态零初始化） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1941（ID 19 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
20 | NvM_PowerOn_Counter | 应用/系统持久化数据 | 4 | 44010 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:1974（ID 20 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
21 | NvM_RadarPosition_ETHOnly | 标定/雷达安装参数 | 1 | 44011 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 02（ENM_POS_REAR_LEFT；枚举顺序已由rbMPR.h求证） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2008（ID 21 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
22 | Cust_SecurityAccesscounter | 诊断安全访问/安全数据 | 1 | 4353 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无永久RAM（NULL） | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2042（ID 22 descriptor） | 失败计数/密钥数据权限、持久化、掉电与信息隔离。
23 | Dia_SecurityAccesscounter | 诊断安全访问/安全数据 | 1 | 37775 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2075（ID 23 descriptor） | 失败计数/密钥数据权限、持久化、掉电与信息隔离。
24 | ECUM_CFG_NVM_BLOCK | 启动/刷写状态 | 4 | 62199 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2108（ID 24 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
25 | NVM_ADAS_HMISwitch | 应用/系统持久化数据 | 11 | 37777 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | FF×11 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2142（ID 25 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
26 | NVM_Calibration_EffStatus | 标定/雷达安装参数 | 1 | 44020 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2176（ID 26 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
27 | NVM_Calibration_OnlineStatus | 标定/雷达安装参数 | 30 | 44008 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2210（ID 27 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
28 | NVM_Calibration_TriggerStatus | 标定/雷达安装参数 | 30 | 44007 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2244（ID 28 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
29 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_0 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43000 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2278（ID 29 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
30 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_1 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43001 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2312（ID 30 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
31 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_10 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43010 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2346（ID 31 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
32 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_11 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43011 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2380（ID 32 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
33 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_12 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43012 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2414（ID 33 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
34 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_13 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43013 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2448（ID 34 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
35 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_14 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43014 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2482（ID 35 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
36 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_15 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43015 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2516（ID 36 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
37 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_16 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43016 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2550（ID 37 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
38 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_17 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43017 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2584（ID 38 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
39 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_18 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43018 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2618（ID 39 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
40 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_19 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43019 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2652（ID 40 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
41 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_2 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43002 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2686（ID 41 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
42 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_3 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43003 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2720（ID 42 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
43 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_4 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43004 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2754（ID 43 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
44 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_5 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43005 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2788（ID 44 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
45 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_6 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43006 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2822（ID 45 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
46 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_7 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43007 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2856（ID 46 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
47 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_8 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43008 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2890（ID 47 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
48 | NVM_ID_DEM_EXTRA_INFO_9 | 诊断/故障事件存储 | 32 | 43009 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2924（ID 48 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
49 | NVM_ID_DEM_GENERIC_NV_DATA | 诊断/故障事件存储 | 16 | 42790 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2958（ID 49 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
50 | NVM_ID_EVMEM_LOC_0 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42770 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:2992（ID 50 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
51 | NVM_ID_EVMEM_LOC_1 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42771 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3026（ID 51 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
52 | NVM_ID_EVMEM_LOC_10 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42780 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3060（ID 52 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
53 | NVM_ID_EVMEM_LOC_11 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42781 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3094（ID 53 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
54 | NVM_ID_EVMEM_LOC_12 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42782 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3128（ID 54 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
55 | NVM_ID_EVMEM_LOC_13 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42783 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3162（ID 55 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
56 | NVM_ID_EVMEM_LOC_14 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42784 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3196（ID 56 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
57 | NVM_ID_EVMEM_LOC_15 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42785 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3230（ID 57 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
58 | NVM_ID_EVMEM_LOC_16 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42786 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3264（ID 58 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
59 | NVM_ID_EVMEM_LOC_17 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42787 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3298（ID 59 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
60 | NVM_ID_EVMEM_LOC_18 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42788 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3332（ID 60 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
61 | NVM_ID_EVMEM_LOC_19 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42789 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3366（ID 61 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
62 | NVM_ID_EVMEM_LOC_2 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42772 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3400（ID 62 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
63 | NVM_ID_EVMEM_LOC_20 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42810 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3434（ID 63 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
64 | NVM_ID_EVMEM_LOC_21 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42791 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3468（ID 64 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
65 | NVM_ID_EVMEM_LOC_22 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42792 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3502（ID 65 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
66 | NVM_ID_EVMEM_LOC_23 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42793 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3536（ID 66 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
67 | NVM_ID_EVMEM_LOC_24 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42794 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3570（ID 67 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
68 | NVM_ID_EVMEM_LOC_25 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42795 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3604（ID 68 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
69 | NVM_ID_EVMEM_LOC_26 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42796 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3638（ID 69 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
70 | NVM_ID_EVMEM_LOC_27 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42797 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3672（ID 70 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
71 | NVM_ID_EVMEM_LOC_28 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42798 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3706（ID 71 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
72 | NVM_ID_EVMEM_LOC_29 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42799 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3740（ID 72 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
73 | NVM_ID_EVMEM_LOC_3 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42773 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3774（ID 73 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
74 | NVM_ID_EVMEM_LOC_30 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42800 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3808（ID 74 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
75 | NVM_ID_EVMEM_LOC_31 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42801 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3842（ID 75 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
76 | NVM_ID_EVMEM_LOC_32 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42802 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3876（ID 76 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
77 | NVM_ID_EVMEM_LOC_33 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42803 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3910（ID 77 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
78 | NVM_ID_EVMEM_LOC_34 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42804 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3944（ID 78 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
79 | NVM_ID_EVMEM_LOC_35 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42805 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:3978（ID 79 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
80 | NVM_ID_EVMEM_LOC_36 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42806 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4012（ID 80 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
81 | NVM_ID_EVMEM_LOC_37 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42807 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4046（ID 81 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
82 | NVM_ID_EVMEM_LOC_38 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42808 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4080（ID 82 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
83 | NVM_ID_EVMEM_LOC_39 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42809 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4114（ID 83 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
84 | NVM_ID_EVMEM_LOC_4 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42774 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4148（ID 84 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
85 | NVM_ID_EVMEM_LOC_5 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42775 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4182（ID 85 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
86 | NVM_ID_EVMEM_LOC_6 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42776 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4216（ID 86 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
87 | NVM_ID_EVMEM_LOC_7 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42777 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4250（ID 87 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
88 | NVM_ID_EVMEM_LOC_8 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42778 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4284（ID 88 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
89 | NVM_ID_EVMEM_LOC_9 | 诊断/故障事件存储 | 48 | 42779 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4318（ID 89 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
90 | NVM_ID_EVT_STATUSBYTE | 诊断/故障事件存储 | 218 | 42769 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4352（ID 90 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
91 | NVM_NM_ForceHibernationLatestSts | 应用/系统持久化数据 | 1 | 37778 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4386（ID 91 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
92 | NvMBlockDescriptor_Application_Valid_Flag | 启动/刷写状态 | 1 | 39676 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4419（ID 92 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
93 | NvMBlockDescriptor_Did_for_test_0x6666 | 诊断DID/车辆配置数据 | 3 | 37779 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | FF FF FF | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4453（ID 93 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
94 | NvMBlockDescriptor_Fingerprint_Data | 诊断DID/车辆配置数据 | 9 | 4097 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00×9 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4486（ID 94 descriptor） | 0x22/0x2E长度、端序、默认、权限与复位后持久化。
95 | NvMBlockDescriptor_Reprogramming_Request_Flag | 启动/刷写状态 | 4 | 6323 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | uint32 0x00000000（端序按目标平台） | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4520（ID 95 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
96 | NvMBlockDescriptor_ResetReason_Type | 复位/PMIC/OS错误日志 | 1 | 4096 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4554（ID 96 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
97 | NvM_BLDDetStatus | 启动/刷写状态 | 1 | 44015 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4588（ID 97 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
98 | NvM_Calibration_TargetPosition | 标定/雷达安装参数 | 4 | 44006 | NATIVE | 1 | 1 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 00 45 00 00 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4622（ID 98 descriptor） | 读/写/状态码、掉电、默认恢复、版本迁移。
99 | NvM_EDR_Data1 | EDR数据 | 4900 | 44013 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无永久RAM（NULL） | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4656（ID 99 descriptor） | 4900B边界、写频率/寿命、掉电中断与诊断读取。
100 | NvM_EDR_Data2 | EDR数据 | 4900 | 44014 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无永久RAM（NULL） | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4689（ID 100 descriptor） | 4900B边界、写频率/寿命、掉电中断与诊断读取。
101 | NvM_EDR_WRITE_FLAG | EDR数据 | 2 | 44019 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4722（ID 101 descriptor） | 4900B边界、写频率/寿命、掉电中断与诊断读取。
102 | NvM_FaultMask_Info | 诊断/故障事件存储 | 32 | 44016 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | Explicit Sync共享镜像 | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4755（ID 102 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
103 | NvM_PFDem_ErrorInfo | 诊断/故障事件存储 | 512 | 44009 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4789（ID 103 descriptor） | Dem并发/0x19/ClearDTC、共享镜像、满载与断电一致性。
104 | NvM_Security_Key | 诊断安全访问/安全数据 | 32 | 44018 | NATIVE | 1 | 0 | NoCrc | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永久RAM | 无ROM默认块 | 0x0100 | Fee动态（Bank0/Bank1；块物理地址不固定） | NvM_Cfg.c:4823（ID 104 descriptor） | 失败计数/密钥数据权限、持久化、掉电与信息隔离。

## 06_诊断配置基线
Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线 | Dcm / CanTp / Dem 配置基线
本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。 | 本页只把生成配置的显式值转为需求输入；DID/Routine的业务语义、权限、回调和NRC仍需OEM/数据Owner签署，禁止凭ID猜测。
类型 | 标识 | 名称/用途 | 长度/时序 | 会话/权限 | 安全级 | 工程显式配置 | 需求化结论/待确认 | 东软交付要求 | 验收重点 | 证据
总体 | Dcm | DSL/DSD | Main 10ms；S3 5s；共享buffer 4098B；最大响应4095B | 1 connection；物理+功能2 Rx；1 Tx | - | 生成配置显式值 | 保持为参考基线，最终以OEM规范签署。 | 交配置规格、buffer/connection/PDU映射。 | P2/P2*/S3、4095边界、并发/超时。 | Dcm_Cfg_DslDsd.h:29-31,85,133,141；Dcm_Lcfg_Dsl.c:35,54-67
Service | 0x10 | DiagnosticSessionControl | - | 生成表启用；逐session子功能需导出 | 按session切换 | 启用 | 编程/扩展/厂家session的进入条件与Boot联动需冻结。 | 服务/子功能/NRC/Boot切换矩阵。 | 支持/不支持子功能、P2/P2*切换、S3回默认。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Service | 0x11 | ECUReset | - | session mask 0x06 | security mask 0x02 | 启用 | reset type、NvM/DEM收尾、warm response需闭环。 | reset矩阵与EcuM/BswM callout。 | 每种reset、忙/条件不满足/掉电。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Service | 0x14 | ClearDiagnosticInformation | - | session mask 0x05 | 全部安全级 | 启用 | Clear完成时机为nonvolatile-finish。 | 清除范围/条件/回调矩阵。 | 存储忙/NvM失败/掉电/完成响应。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c；Dem_Cfg_Clear.h:27-55
Service | 0x19 | ReadDTCInformation | sub 01/02/04/06/0A | session mask 0x05 | 全部安全级 | 启用 | 需与217 Event/59 DTC/FF/ExtData一致。 | 0x19子功能与status mask矩阵。 | 每子功能、空/满存储、边界记录。 | Dcm_Cfg_DspUds.h:86-110
Service | 0x22 | ReadDataByIdentifier | 48 DID | 全部会话 | 全部安全级 | 启用 | 每DID回调/端序/长度/条件需逐项冻结。 | 48 DID矩阵和自动测试。 | 全DID、错长度、条件/NRC、超时。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:2921-3005
Service | 0x27 | SecurityAccess | L1 4/4；L31 250/2000；L32同 | session mask 0x14 | 各level配置 | 启用 | 算法/延时/计数/生命周期由安全方输入，不复制样例实现。 | 安全访问ICD与HSM适配。 | 正确/错误/重放/暴力/掉电/超时。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:102-181
Service | 0x28 | CommunicationControl | - | session mask 0x04 | 全部安全级 | 启用 | 禁止通信CAN ID/PDU group范围必须由OEM明确。 | 控制范围和模式矩阵。 | Rx/Tx/both、NM保持、恢复、诊断响应。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556；附件QA31
Service | 0x2E | WriteDataByIdentifier | 写DID子集 | session mask 0x14 | security mask 0x06 | 启用 | 写DID与NvM块、默认/写频率/掉电需逐项关联。 | DID写矩阵、NvM mapping。 | 权限、长度、持久化、写失败。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Service | 0x31 | RoutineControl | 5 Routine | session mask 0x14 | 按Routine不同 | 启用 | 每Routine异步/取消/NRC/安全影响需冻结。 | Routine矩阵。 | start/stop/result、busy、超时、掉电。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:359-404,823-951
Service | 0x3E | TesterPresent | - | 全部会话 | 全部安全级 | 启用 | 功能寻址和suppress positive response需按规范。 | 子功能/寻址矩阵。 | S3保持、功能寻址、错误subfunction。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Service | 0x85 | ControlDTCSetting | - | session mask 0x04 | 全部安全级 | 启用 | 关闭期间事件更新/存储行为需明确。 | DTC setting状态机。 | on/off、复位、0x19一致性。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Disabled | 0x23/0x24/0x2A/0x2C/0x2F/0x34-0x38/0x3D/0x86 | RMBA/动态DID/周期DID/IOCBI/下载上传/WriteMemory/ROE等 | - | - | - | 生成配置关闭 | 是否启用必须由正式诊断/Boot需求决定；不能因“所有UDS服务”一句话全部开启。 | 显式支持/不支持清单。 | 未支持服务返回正确NRC/无副作用。 | Dcm_Lcfg_Dsd.c:367-556
Session | 0x01 | Default | P2 50ms；P2* 5s | 默认 | - | 启用 | 显式值。 | session配置与时序测试。 | P2/P2*/S3边界。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:44-91
Session | 0x02 | Programming | P2 50ms；P2* 5s | OEM Boot | - | 启用 | 与Boot、NvM flag、reset链联动。 | App/Boot ICD。 | warm response与失败恢复。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:44-91
Session | 0x03 | Extended | P2 50ms；P2* 5s | 扩展 | - | 启用 | OEM权限需确认。 | session/service矩阵。 | S3回默认、权限切换。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:44-91
Session | 0x06 | WEIFU | P2 60ms；P2* 6s | OEM Boot | - | 启用 | 厂家会话是否量产开放需安全审批。 | 生命周期/权限说明。 | 未授权生命周期拒绝。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:44-91
Session | 0x60 | BOSCH | P2 60ms；P2* 6s | 厂家 | - | 启用 | 第三方/安全生命周期职责需冻结。 | 权限与证书流程。 | 认证/超时/生命周期。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:44-91
Security | L1 | Customer access | seed 4B/key 4B；power-on/failed delay各1000 tick；3次失败 | 相关session | Level1 | 启用 | 按10ms Main估算1000 tick≈10s，仅为计算值，须台架实测。 | 算法接口、计数NvM、测试向量。 | 延迟边界/计数持久化/重放。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:102-181
Security | L31 | Bosch authentication | seed 250B/key 2000B；failed delay1000；3次失败 | 相关session | Level31 | 异步 | HSM challenge/response，不向外包方提供秘密。 | HSM异步适配与状态机。 | busy/timeout/restart/错误证书。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:102-181
Security | L32 | Lifecycle transition | seed 250B/key 2000B；failed delay1000；3次失败 | 相关session | Level32 | 异步 | 生命周期切换属安全关键操作。 | 批准的生命周期ICD。 | 每生命周期、断电、回滚/拒绝。 | Dcm_Lcfg_DspUds.c:102-181
DID | 0x0103 | SecurityAccessInvalidCounter（CustomerDID_0x0103_SecurityAccessInvalidCounter） | 1 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0x0103；读输出=1 Byte，由ReadFunc_0x0103同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3007; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1674
DID | 0x0285 | SupplierVoltage（CustomerDID_0x0285_SupplierVoltage） | 1 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0x0285；读输出=1 Byte，由ReadFunc_0x0285同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3030; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1699
DID | 0x028D | EcuTemperature（CustomerDID_0x028D_EcuTemperature） | 1 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0x028D；读输出=1 Byte，由ReadFunc_0x028D同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3053; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1724
DID | 0x1011 | VehicleSpeed（CustomerDID_0x1011_VehicleSpeed） | 2 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0x1011；读输出=2 Byte，由ReadFunc_0x1011同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确2B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3076; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1749
DID | 0x2100 | VariantCoding（CustomerDID_0x2100_VariantCoding） | 8 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read + 0x2E Write；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended(0x7)；WriteSession=0x03 Extended(0x4) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=L31(0x2) | 读输入=DID 0x2100；读输出=8 Byte，由ReadFunc_0x2100同步产生；写输入=DID+8 Byte；写回调=WriteFunc_0x2100；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确8B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3099; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1774
DID | 0x3403 | SlowHorizontalAngle（CustomerDID_0x3403_SlowHorizontalAngle） | 4 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0x3403；读输出=4 Byte，由ReadFunc_0x3403同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确4B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3122; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1799
DID | 0x3404 | FastHorizontalAngle（CustomerDID_0x3404_FastHorizontalAngle） | 4 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0x3404；读输出=4 Byte，由ReadFunc_0x3404同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确4B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3145; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1824
DID | 0x3441 | FastVerticalAngle（CustomerDID_0x3441_FastVerticalAngle） | 4 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0x3441；读输出=4 Byte，由ReadFunc_0x3441同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确4B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3168; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1849
DID | 0x3442 | SlowVerticalAngle（CustomerDID_0x3442_SlowVerticalAngle） | 4 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0x3442；读输出=4 Byte，由ReadFunc_0x3442同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确4B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3191; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1874
DID | 0x3443 | SensorMountingSide（CustomerDID_0x3443_SensorMountingSide） | 1 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0x3443；读输出=1 Byte，由ReadFunc_0x3443同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3214; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1899
DID | 0x3444 | PINDirectionANDPosition（CustomerDID_0x3444_PINDirectionANDPosition） | 1 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0x3444；读输出=1 Byte，由ReadFunc_0x3444同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3237; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1924
DID | 0x3449 | Lifecycle_Read（CustomerDID_0x3449_Lifecycle_Read） | 1 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=配置无可用读写接口；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 0x22不允许；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3260; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c
DID | 0x344A | LifecycleSwitch（CustomerDID_0x344A_LifecycleSwitch） | 1 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read + 0x2E Write；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended(0x7)；WriteSession=0x03 Extended(0x4) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=L31(0x2) | 读输入=DID 0x344A；读输出=1 Byte，由ReadFunc_0x344A同步产生；写输入=DID+1 Byte；写回调=WriteFunc_0x344A；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3283; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1974
DID | 0x6666 | Did_for_test（CustomerDID_0x6666_Did_for_test） | 3 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=配置无可用读写接口；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended(0x7)；WriteSession=0x03 Extended(0x4) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=L31(0x2) | 0x22不允许；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确3B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3306; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c
DID | 0xF180 | FBLVersion（CustomerDID_0xF180_FBLVersion） | 9 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xF180；读输出=9 Byte，由ReadFunc_0xF180同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确9B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3329; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2024
DID | 0xF186 | GetCurSession（GeneralDID_0xF186_GetCurSession） | 1 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xF186；读输出=1 Byte，由ReadFunc_0xF186同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3352; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2348
DID | 0xF18C | SerialNumber（CustomerDID_0xF18C_SerialNumber） | 30 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xF18C；读输出=30 Byte，由ReadFunc_0xF18C同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确30B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3375; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2049
DID | 0xF190 | VIN（CustomerDID_0xF190_VIN） | 17 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read + 0x2E Write；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended(0x7)；WriteSession=0x03 Extended(0x4) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=L31(0x2) | 读输入=DID 0xF190；读输出=17 Byte，由ReadFunc_0xF190同步产生；写输入=DID+17 Byte；写回调=WriteFunc_0xF190；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确17B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3398; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2074
DID | 0xF193 | HWVersion（CustomerDID_0xF193_HWVersion） | 5 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xF193；读输出=5 Byte，由ReadFunc_0xF193同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确5B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3421; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2099
DID | 0xF194 | ECUSoftwareCode（CustomerDID_0xF194_ECUSoftwareCode） | 9 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xF194；读输出=9 Byte，由ReadFunc_0xF194同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确9B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3444; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2124
DID | 0xF195 | SWVersion（CustomerDID_0xF195_SWVersion） | 6 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xF195；读输出=6 Byte，由ReadFunc_0xF195同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确6B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3467; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2149
DID | 0xF199 | ProgramDate（CustomerDID_0xF199_ProgramDate） | 4 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xF199；读输出=4 Byte，由ReadFunc_0xF199同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确4B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3490; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2174
DID | 0xF1A1 | VariantCodingErase（CustomerDID_0xF1A1_VariantCodingErase） | 8 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x2E Write；ReadSession=NONE(0x0)；WriteSession=ALL(0xFFFFFFFF) | ReadSecurity=NONE(0x0)；WriteSecurity=L31(0x2) | 0x22不允许；写输入=DID+8 Byte；写回调=WriteFunc_0xF1A1；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确8B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3513; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2199
DID | 0xF1C2 | ProductionMode（CustomerDID_0xF1C2_ProductionMode） | 1 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read + 0x2E Write；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended(0x7)；WriteSession=0x03 Extended(0x4) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=L31(0x2) | 读输入=DID 0xF1C2；读输出=1 Byte，由ReadFunc_0xF1C2同步产生；写输入=DID+1 Byte；写回调=WriteFunc_0xF1C2；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3536; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2223
DID | 0xFA13 | EDR0（CustomerDID_0xFA13_EDR0） | 65 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFA13；读输出=65 Byte，由ReadFunc_0xFA13同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确65B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3559; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2248
DID | 0xFA14 | EDR1（CustomerDID_0xFA14_EDR1） | 65 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFA14；读输出=65 Byte，由ReadFunc_0xFA14同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确65B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3582; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2273
DID | 0xFD12 | VersionInfo（BoschDID_0xFD12_VersionInfo） | 100 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD12；读输出=100 Byte，由BoschDID_0xFD12_VersionInfo_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确100B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3605; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1177
DID | 0xFD13 | ErrorLog（BoschDID_0xFD13_ErrorLog） | 150 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD13；读输出=150 Byte，由BoschDID_0xFD13_ErrorLog_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确150B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3628; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1202
DID | 0xFD14 | FaultMask（BoschDID_0xFD14_FaultMask） | 32 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read + 0x2E Write；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=0x60 BOSCH(0x10) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=L32(0x4) | 读输入=DID 0xFD14；读输出=32 Byte，由BoschDID_0xFD14_FaultMask_Read同步产生；写输入=DID+32 Byte；写回调=BoschDID_0xFD14_FaultMask_Write；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确32B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3651; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1227
DID | 0xFD15 | LifeCycleSwitch（BoschDID_0xFD15_LifeCycleSwitch） | 2 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read + 0x2E Write；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=0x60 BOSCH(0x10) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=L32(0x4) | 读输入=DID 0xFD15；读输出=2 Byte，由BoschDID_0xFD15_LifeCycleSwitch_Read同步产生；写输入=DID+2 Byte；写回调=BoschDID_0xFD15_LifeCycleSwitch_Write；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确2B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3674; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1252
DID | 0xFD16 | SecurityKey（BoschDID_0xFD16_SecurityKey） | 1536 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x2E Write；ReadSession=NONE(0x0)；WriteSession=0x60 BOSCH(0x10) | ReadSecurity=NONE(0x0)；WriteSecurity=L32(0x4) | 0x22不允许；写输入=DID+1536 Byte；写回调=BoschDID_0xFD16_SecurityKey_Write；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1536B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3697; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1277
DID | 0xFD17 | RadarPosition_ETHOnly（BoschDID_0xFD17_RadarPosition_ETHOnly） | 1 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read + 0x2E Write；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=0x60 BOSCH(0x10) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=L32(0x4) | 读输入=DID 0xFD17；读输出=1 Byte，由BoschDID_0xFD17_RadarPosition_Read同步产生；写输入=DID+1 Byte；写回调=BoschDID_0xFD17_RadarPosition_Write；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确1B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3720; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1301
DID | 0xFD18 | SecurityKey（BoschDID_0xFD18_SecurityKey） | 36 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x2E Write；ReadSession=NONE(0x0)；WriteSession=0x60 BOSCH(0x10) | ReadSecurity=NONE(0x0)；WriteSecurity=L32(0x4) | 0x22不允许；写输入=DID+36 Byte；写回调=BoschDID_0xFD18_SecurityKey_Write；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确36B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3743; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1326
DID | 0xFD19 | SecurityKey（BoschDID_0xFD19_SecurityKey） | 544 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x2E Write；ReadSession=NONE(0x0)；WriteSession=0x60 BOSCH(0x10) | ReadSecurity=NONE(0x0)；WriteSecurity=L32(0x4) | 0x22不允许；写输入=DID+544 Byte；写回调=BoschDID_0xFD19_SecurityKey_Write；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确544B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3766; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1350
DID | 0xFD20 | BoschDID_0xFD20（BoschDID_0xFD20） | 64 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD20；读输出=64 Byte，由BoschDID_0xFD20_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确64B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3789; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1374
DID | 0xFD21 | BoschDID_0xFD21（BoschDID_0xFD21） | 41 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD21；读输出=41 Byte，由BoschDID_0xFD21_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确41B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3812; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1399
DID | 0xFD22 | BoschDID_0xFD22（BoschDID_0xFD22） | 16 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD22；读输出=16 Byte，由BoschDID_0xFD22_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确16B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3835; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1424
DID | 0xFD23 | BoschDID_0xFD23（BoschDID_0xFD23） | 66 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD23；读输出=66 Byte，由BoschDID_0xFD23_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确66B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3858; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1449
DID | 0xFD24 | BoschDID_0xFD24（BoschDID_0xFD24） | 66 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD24；读输出=66 Byte，由BoschDID_0xFD24_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确66B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3881; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1474
DID | 0xFD25 | BoschDID_0xFD25（BoschDID_0xFD25） | 66 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD25；读输出=66 Byte，由BoschDID_0xFD25_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确66B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3904; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1499
DID | 0xFD26 | BoschDID_0xFD26（BoschDID_0xFD26） | 66 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD26；读输出=66 Byte，由BoschDID_0xFD26_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确66B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3927; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1524
DID | 0xFD27 | BoschDID_0xFD27（BoschDID_0xFD27） | 66 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD27；读输出=66 Byte，由BoschDID_0xFD27_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确66B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3950; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1549
DID | 0xFD28 | BoschDID_0xFD28（BoschDID_0xFD28） | 66 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFD28；读输出=66 Byte，由BoschDID_0xFD28_Read同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确66B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3973; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1574
DID | 0xFD30 | InjectFault（BoschDID_0xFD30_InjectFault） | 4 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read + 0x2E Write；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=0x60 BOSCH(0x10) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=L32(0x4) | 读输入=DID 0xFD30；读输出=4 Byte，由BoschDID_0xFD30_InjectFault_Read同步产生；写输入=DID+4 Byte；写回调=BoschDID_0xFD30_InjectFault_Write；成功响应回显DID；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确4B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:3996; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1599
DID | 0xFD31 | VKI（BoschDID_0xFD31_VKI） | 90 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=配置无可用读写接口；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 0x22不允许；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确90B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:4019; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c
DID | 0xFDAA | BoschDID_0xFDAA（BoschDID_0xFDAA） | 640 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x60 BOSCH(0x10)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFDAA；读输出=640 Byte，由ReadFunc_BFM_Record同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确640B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:4042; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:1649
DID | 0xFF94 | DataSet（CustomerDID_0xFF94_DataSet） | 9 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFF94；读输出=9 Byte，由ReadFunc_0xFF94同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确9B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:4065; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2298
DID | 0xFF95 | DataSetVersion（CustomerDID_0xFF95_DataSetVersion） | 6 Byte；1 Signal；固定长度=是 | 访问=0x22 Read；ReadSession=0x01 Default, 0x02 Programming, 0x03 Extended, 0x60 BOSCH(0x17)；WriteSession=NONE(0x0) | ReadSecurity=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF)；WriteSecurity=NONE(0x0) | 读输入=DID 0xFF95；读输出=6 Byte，由ReadFunc_0xFF95同步产生；0x2E不允许；数据口=USE_DATA_SYNCH_FNC; 类型=DCM_UINT8; fixedLength=TRUE | DCM把数据作为固定长度UINT8字节序列传给回调，不自动解释多字节物理量。边界：长度不等于配置值→NRC0x13；DID/访问不支持→0x31；会话不允许→0x7F；安全未解锁→0x33；条件不满足→0x22；回调不得部分更新持久化数据。 | 东软自行实现DID配置、回调适配、数据Owner/更新源/NvM映射/端序说明和自动正负向用例；不得使用参考Dcm ARXML或生成代码。 | 0x22/0x2E按访问能力逐项测试；精确6B、少1B、多1B、边界字节00/FF、各会话/安全级、回调E_NOT_OK/超时、复位/掉电持久化；48/48通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:4088; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:2323
Routine | 0x0203 | FBL_PreConditionCheck | SubFunction=Start; ControlOptionRecord=0 Byte；StatusOptionRecord=1 Byte | Session=0x03 Extended(0x4); stopOnSessionChange=FALSE | Security=ALL/LOCKED+UNLOCKED(0xFFFFFFFF) | handler=Dia_Check_FBL_PreCondition_StartRoutine; precondition=Dia_RID_0x0203_PreconditionCheck; sequenceErrorSupported=TRUE; 使用OpStatus异步状态与NRC输出。 | 输入=RID+支持的subfunction+固定长度ControlOptionRecord；输出=RID/subfunction+固定长度StatusOptionRecord。未支持subfunction→NRC0x12；错误长度→0x13；未按Start→Result/Stop顺序→0x24；条件不满足→0x22；会话/安全按矩阵拒绝。 | 东软实现Routine状态机、precondition、异步PENDING/CANCEL、NRC、会话切换和副作用回滚；交付接口设计和自动测试。 | 逐Start、重复Start、未Start直接Result/Stop、会话切换、错误安全级、少/多1B、PENDING/timeout/CANCEL、复位/掉电；输出严格1B。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:362
Routine | 0x0302 | Calibration_SDA | SubFunction=Start/Stop/RequestResults; ControlOptionRecord=0 Byte；StatusOptionRecord=7 Byte | Session=0x03 Extended(0x4); stopOnSessionChange=FALSE | Security=L31(0x2) | handler=Dia_Calibration_SDA_Start/Stop/ResultRoutine; precondition=Dia_RID_SDA_PreconditionCheck; sequenceErrorSupported=TRUE; 使用OpStatus异步状态与NRC输出。 | 输入=RID+支持的subfunction+固定长度ControlOptionRecord；输出=RID/subfunction+固定长度StatusOptionRecord。未支持subfunction→NRC0x12；错误长度→0x13；未按Start→Result/Stop顺序→0x24；条件不满足→0x22；会话/安全按矩阵拒绝。 | 东软实现Routine状态机、precondition、异步PENDING/CANCEL、NRC、会话切换和副作用回滚；交付接口设计和自动测试。 | 逐Start/Stop/RequestResults、重复Start、未Start直接Result/Stop、会话切换、错误安全级、少/多1B、PENDING/timeout/CANCEL、复位/掉电；输出严格7B。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:371
Routine | 0x54DF | Calibration_EOL_Static | SubFunction=Start/Stop/RequestResults; ControlOptionRecord=0 Byte；StatusOptionRecord=5 Byte | Session=0x03 Extended(0x4); stopOnSessionChange=FALSE | Security=L31(0x2) | handler=Dia_Calibration_EOL_Static_Start/Stop/ResultRoutine; precondition=Dia_RID_EOL_PreconditionCheck; sequenceErrorSupported=TRUE; 使用OpStatus异步状态与NRC输出。 | 输入=RID+支持的subfunction+固定长度ControlOptionRecord；输出=RID/subfunction+固定长度StatusOptionRecord。未支持subfunction→NRC0x12；错误长度→0x13；未按Start→Result/Stop顺序→0x24；条件不满足→0x22；会话/安全按矩阵拒绝。 | 东软实现Routine状态机、precondition、异步PENDING/CANCEL、NRC、会话切换和副作用回滚；交付接口设计和自动测试。 | 逐Start/Stop/RequestResults、重复Start、未Start直接Result/Stop、会话切换、错误安全级、少/多1B、PENDING/timeout/CANCEL、复位/掉电；输出严格5B。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:380
Routine | 0xFD00 | Bosch_Security | SubFunction=Start; ControlOptionRecord=0 Byte；StatusOptionRecord=0 Byte | Session=0x60 BOSCH(0x10); stopOnSessionChange=FALSE | Security=L32(0x4) | handler=Bosch_RID_Security_0xFD00; precondition=NONE; sequenceErrorSupported=TRUE; 使用OpStatus异步状态与NRC输出。 | 输入=RID+支持的subfunction+固定长度ControlOptionRecord；输出=RID/subfunction+固定长度StatusOptionRecord。未支持subfunction→NRC0x12；错误长度→0x13；未按Start→Result/Stop顺序→0x24；条件不满足→0x22；会话/安全按矩阵拒绝。 | 东软实现Routine状态机、precondition、异步PENDING/CANCEL、NRC、会话切换和副作用回滚；交付接口设计和自动测试。 | 逐Start、重复Start、未Start直接Result/Stop、会话切换、错误安全级、少/多1B、PENDING/timeout/CANCEL、复位/掉电；输出严格0B。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:389
Routine | 0xFD01 | Bosch_ClearITC | SubFunction=Start; ControlOptionRecord=0 Byte；StatusOptionRecord=0 Byte | Session=0x60 BOSCH(0x10); stopOnSessionChange=FALSE | Security=L32(0x4) | handler=Bosch_RID_ClearITC_0xFD01; precondition=NONE; sequenceErrorSupported=TRUE; 使用OpStatus异步状态与NRC输出。 | 输入=RID+支持的subfunction+固定长度ControlOptionRecord；输出=RID/subfunction+固定长度StatusOptionRecord。未支持subfunction→NRC0x12；错误长度→0x13；未按Start→Result/Stop顺序→0x24；条件不满足→0x22；会话/安全按矩阵拒绝。 | 东软实现Routine状态机、precondition、异步PENDING/CANCEL、NRC、会话切换和副作用回滚；交付接口设计和自动测试。 | 逐Start、重复Start、未Start直接Result/Stop、会话切换、错误安全级、少/多1B、PENDING/timeout/CANCEL、复位/掉电；输出严格0B。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c:398
CanTp | 物理Rx | Diagnostic Physical | STmin20ms；BS8；WFTmax0；Ncr180ms；Nar/Nbr70ms | Standard addressing | - | padding开启；DLC 8；padding 0xAA | 与CAN-FD能力口径需明确。 | CanTp/PduR路由表与参数矩阵。 | SF/FF/CF/FC、超时、padding、Bus-Off。 | MCU_Project_Diag_CanTp_EcucValues.arxml:20-182
CanTp | 功能Rx | Diagnostic Functional | 同物理Rx | Standard addressing | - | 2 Rx/1 Tx | 功能寻址禁止响应NRC列表需冻结。 | 功能寻址响应策略。 | 功能寻址服务/NRC/suppress response。 | CanTp_Cfg.c:169-216
CanTp | Tx | Diagnostic Response | Nas70/Nbs180/Ncs70ms | - | - | padding开启；CanTpTc=true | 显式值。 | Tx参数和PduR路由。 | 多帧4095边界、FC与timeout。 | CanTp配置ARXML；CanTp_Cfg.h
Dem | 217 Events | 事件总量 | Main 10ms | POWER operation cycle | - | 217 events | 必须交Event级矩阵，不能只交59 DTC。 | Event↔DTC/debounce/priority/aging/conditions/FF/Ext/NvM。 | 逐事件或批准等价类故障注入。 | Dem_Cfg_EventId.h:24-25
Dem | 59 DTC | UDS DTC | 59 codes | - | - | storage event combination开启；severity均NO_SEVERITY | severity/priority是否符合OEM需确认。 | DTC矩阵与0x19映射。 | status mask、优先级、组合、清除。 | Dem_Cfg_DtcId.h:31,36；Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:24-149
Dem | Primary Memory | 事件存储 | 40 entries | POWER cycle | - | 无displacement；aging/occurrence支持 | 满载策略必须写清。 | 存储/淘汰/断电规则。 | 41st事件、掉电、恢复、ClearDTC。 | Dem_Cfg_EvMem.h:39-143
Dem | Env Data | FF/Extended | 8 element；5 DID；2 Ext record；2 FF record | - | - | 时间/里程/电压/外温/车速等回调 | 回调owner/单位/采样时点需冻结。 | 环境数据矩阵和接口。 | 故障瞬间值、边界、回调失败。 | Dem_Cfg_EnvDataElement.h:34-84
Dem | NvM | 故障持久化 | 42 blocks；41 extended/sync | - | - | generic+40 entries+status | 与05页ID29..90/102映射逐项核对。 | Dem↔NvM mapping。 | 并发/断电/0x19一致性。 | Dem_Cfg_Nvm.h:23-68
DemEvent | EVT-001 | DTC_Event_AlignmentNeverDone | DTC=0xACD178; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=8 DTC_ALIGNMENT_NEVER_DONE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:27; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:27; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:246; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:127
DemEvent | EVT-002 | DTC_Event_AlignmentNotOK | DTC=0xACD278; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=9 DTC_ALIGNMENT_NOT_OK; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:28; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:28; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:250; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:128
DemEvent | EVT-003 | DTC_Event_MisAlignment | DTC=0xACEB94; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Misalignment | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=33 DTC_HORIZONTAL_MISALIGNED; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:29; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:29; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:251; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:129
DemEvent | EVT-004 | DTC_Event_PCAN_BUSOFF | DTC=0xC07388; Priority=128; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Busoff | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=37 DTC_PCAN_BUSOFF; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:30; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:30; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:252; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:130
DemEvent | EVT-005 | DTC_Event_ProductionMode | DTC=0xACD000; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=7 DTC_PRODUCTION_MODE_ACTIVE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:31; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:31; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:253; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:131
DemEvent | EVT-006 | DTC_Event_SIDE_MISMATCH | DTC=0xACD278; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=9 DTC_ALIGNMENT_NOT_OK; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:32; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:32; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:254; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:132
DemEvent | EVT-007 | DTC_Event_VCAN_BUSOFF | DTC=0xC1D788; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Busoff | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=42 DTC_SFCAN_BUSOFF; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:33; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:33; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:255; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:133
DemEvent | EVT-008 | FAULT_EOL_NVM_NO_VAR | DTC=0xACE655; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=29 DTC_NVM_EOL_NO_VAR; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:34; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:34; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:256; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:134
DemEvent | EVT-009 | FAULT_EPS_0x11F_ALC | DTC=0xC42082; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=49 DTC_EPS_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:35; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:35; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:257; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:135
DemEvent | EVT-010 | FAULT_EPS_0x11F_CRC | DTC=0xC42083; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=50 DTC_EPS_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:36; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:36; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:258; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:136
DemEvent | EVT-011 | FAULT_EPS_0x11F_TIMEOUT | DTC=0xC13187; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=38 DTC_EPS_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:37; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:37; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:259; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:137
DemEvent | EVT-012 | FAULT_IPB_0x121_ALC | DTC=0x5C6302; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=2 DTC_IPB_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:38; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:38; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:260; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:138
DemEvent | EVT-013 | FAULT_IPB_0x121_CRC | DTC=0x5C6462; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=3 DTC_IPB_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:39; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:39; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:261; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:139
DemEvent | EVT-014 | FAULT_IPB_0x121_TIMEOUT | DTC=0xC19780; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=39 DTC_IPB_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:40; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:40; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:262; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:140
DemEvent | EVT-015 | FAULT_IPB_0x123_ALC | DTC=0x5C6302; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=2 DTC_IPB_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:41; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:41; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:263; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:141
DemEvent | EVT-016 | FAULT_IPB_0x123_CRC | DTC=0x5C6462; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=3 DTC_IPB_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:42; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:42; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:264; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:142
DemEvent | EVT-017 | FAULT_IPB_0x123_TIMEOUT | DTC=0xC19780; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=39 DTC_IPB_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:43; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:43; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:265; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:143
DemEvent | EVT-018 | FAULT_IPB_0x1F0_ALC | DTC=0x5C6302; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=2 DTC_IPB_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:44; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:44; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:266; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:144
DemEvent | EVT-019 | FAULT_IPB_0x1F0_CRC | DTC=0x5C6462; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=3 DTC_IPB_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:45; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:45; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:267; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:145
DemEvent | EVT-020 | FAULT_IPB_0x1F0_TIMEOUT | DTC=0xC19780; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=39 DTC_IPB_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:46; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:46; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:268; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:146
DemEvent | EVT-021 | FAULT_IPB_0x220_ALC | DTC=0x5C6302; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=2 DTC_IPB_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:47; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:47; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:269; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:147
DemEvent | EVT-022 | FAULT_IPB_0x220_CRC | DTC=0x5C6462; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=3 DTC_IPB_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:48; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:48; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:270; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:148
DemEvent | EVT-023 | FAULT_IPB_0x220_TIMEOUT | DTC=0xC19780; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=39 DTC_IPB_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:49; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:49; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:271; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:149
DemEvent | EVT-024 | FAULT_IPB_0x222_ALC | DTC=0x5C6302; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=2 DTC_IPB_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:50; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:50; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:272; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:150
DemEvent | EVT-025 | FAULT_IPB_0x222_CRC | DTC=0x5C6462; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=3 DTC_IPB_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:51; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:51; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:273; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:151
DemEvent | EVT-026 | FAULT_IPB_0x222_TIMEOUT | DTC=0xC19780; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=39 DTC_IPB_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:52; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:52; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:274; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:152
DemEvent | EVT-027 | FAULT_IPB_0x223_ALC | DTC=0x5C6302; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=2 DTC_IPB_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:53; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:53; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:275; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:153
DemEvent | EVT-028 | FAULT_IPB_0x223_CRC | DTC=0x5C6462; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=3 DTC_IPB_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:54; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:54; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:276; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:154
DemEvent | EVT-029 | FAULT_IPB_0x223_TIMEOUT | DTC=0xC19780; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=39 DTC_IPB_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:55; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:55; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:277; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:155
DemEvent | EVT-030 | FAULT_IPB_BrkPedl_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:56; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:56; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:278; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:156
DemEvent | EVT-031 | FAULT_IPB_FltIndcn_ABS_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:57; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:57; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:279; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:157
DemEvent | EVT-032 | FAULT_IPB_FltIndcn_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:58; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:58; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:280; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:158
DemEvent | EVT-033 | FAULT_IPB_FltIndcn_TCS_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:59; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:59; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:281; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:159
DemEvent | EVT-034 | FAULT_IPB_LatAcce_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:60; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:60; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:282; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:160
DemEvent | EVT-035 | FAULT_IPB_LgtAcce_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:61; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:61; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:283; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:161
DemEvent | EVT-036 | FAULT_IPB_VehSpd_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:62; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:62; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:284; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:162
DemEvent | EVT-037 | FAULT_IPB_VehStandstillIndcn_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:63; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:63; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:285; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:163
DemEvent | EVT-038 | FAULT_IPB_WhlMovgDir_FL_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:64; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:64; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:286; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:164
DemEvent | EVT-039 | FAULT_IPB_WhlMovgDir_RF_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:65; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:65; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:287; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:165
DemEvent | EVT-040 | FAULT_IPB_WhlMovgDir_RL_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:66; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:66; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:288; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:166
DemEvent | EVT-041 | FAULT_IPB_WhlMovgDir_RR_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:67; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:67; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:289; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:167
DemEvent | EVT-042 | FAULT_IPB_WhlSpd_FL_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:68; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:68; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:290; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:168
DemEvent | EVT-043 | FAULT_IPB_WhlSpd_RF_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:69; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:69; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:291; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:169
DemEvent | EVT-044 | FAULT_IPB_WhlSpd_RL_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:70; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:70; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:292; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:170
DemEvent | EVT-045 | FAULT_IPB_WhlSpd_RR_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:71; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:71; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:293; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:171
DemEvent | EVT-046 | FAULT_IPB_YawRate_INVALID | DTC=0x5C6286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=1 DTC_IPB_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:72; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:72; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:294; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:172
DemEvent | EVT-047 | FAULT_Left_BCM_0x12D_TIMEOUT | DTC=0xC1A887; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=40 DTC_Left_BCM_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:73; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:73; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:295; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:173
DemEvent | EVT-048 | FAULT_Left_BCM_0x294_ALC | DTC=0x5C6602; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=5 DTC_Left_BCM_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:74; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:74; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:296; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:174
DemEvent | EVT-049 | FAULT_Left_BCM_0x294_CRC | DTC=0x5C6762; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=6 DTC_Left_BCM_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:75; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:75; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:297; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:175
DemEvent | EVT-050 | FAULT_Left_BCM_0x294_TIMEOUT | DTC=0xC1A887; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=40 DTC_Left_BCM_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:76; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:76; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:298; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:176
DemEvent | EVT-051 | FAULT_Left_BCM_0x490_ALC | DTC=0x5C6602; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=5 DTC_Left_BCM_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:77; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:77; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:299; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:177
DemEvent | EVT-052 | FAULT_Left_BCM_0x490_CRC | DTC=0x5C6762; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=6 DTC_Left_BCM_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:78; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:78; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:300; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:178
DemEvent | EVT-053 | FAULT_Left_BCM_0x490_TIMEOUT | DTC=0xC1A887; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=40 DTC_Left_BCM_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:79; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:79; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:301; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:179
DemEvent | EVT-054 | FAULT_Left_BCM_DoorLock_FL_INVALID | DTC=0x5C6586; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=4 DTC_Left_BCM_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:80; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:80; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:302; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:180
DemEvent | EVT-055 | FAULT_Left_BCM_DoorLock_RF_INVALID | DTC=0x5C6586; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=4 DTC_Left_BCM_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:81; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:81; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:303; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:181
DemEvent | EVT-056 | FAULT_Left_BCM_DoorLock_RL_INVALID | DTC=0x5C6586; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=4 DTC_Left_BCM_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:82; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:82; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:304; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:182
DemEvent | EVT-057 | FAULT_Left_BCM_DoorLock_RR_INVALID | DTC=0x5C6586; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=4 DTC_Left_BCM_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:83; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:83; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:305; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:183
DemEvent | EVT-058 | FAULT_Left_BCM_DragMode_INVALID | DTC=0x5C6586; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=4 DTC_Left_BCM_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:84; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:84; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:306; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:184
DemEvent | EVT-059 | FAULT_Left_BCM_PwrGear_INVALID | DTC=0x5C6586; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_12D | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=4 DTC_Left_BCM_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:85; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:85; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:307; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:185
DemEvent | EVT-060 | FAULT_Left_BCM_TurnSignal_INVALID | DTC=0x5C6586; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=4 DTC_Left_BCM_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:86; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:86; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:308; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:186
DemEvent | EVT-061 | FAULT_Left_BCM_VehSec_INVALID | DTC=0x5C6586; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=4 DTC_Left_BCM_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:87; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:87; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:309; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:187
DemEvent | EVT-062 | FAULT_PCAN_BUSOFF | DTC=0xC07388; Priority=128; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Busoff | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=37 DTC_PCAN_BUSOFF; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:88; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:88; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:310; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:188
DemEvent | EVT-063 | FAULT_SFCAN_BUSOFF | DTC=0xC1D788; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Busoff | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=42 DTC_SFCAN_BUSOFF; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:89; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:89; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:311; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:189
DemEvent | EVT-064 | FAULT_SteerAngSnsrCalSts_INVALID | DTC=0xD01786; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=51 DTC_EPS_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:90; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:90; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:312; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:190
DemEvent | EVT-065 | FAULT_SteerSnsrSts_INVALID | DTC=0xD01786; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=51 DTC_EPS_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:91; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:91; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:313; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:191
DemEvent | EVT-066 | FAULT_VBAT_HIGH | DTC=0xD10017; Priority=32; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Voltage | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=56 DTC_VBAT_HIGH; debounce=ARTIME/RESET; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:92; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:92; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:314; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:192
DemEvent | EVT-067 | FAULT_VBAT_LOW | DTC=0xD10116; Priority=32; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Voltage | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=57 DTC_VBAT_LOW; debounce=ARTIME/RESET; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:93; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:93; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:315; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:193
DemEvent | EVT-068 | FAULT_VCU_0x342_ALC | DTC=0xD27182; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=58 DTC_VCU_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:94; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:94; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:316; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:194
DemEvent | EVT-069 | FAULT_VCU_0x342_CRC | DTC=0xD27183; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=59 DTC_VCU_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:95; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:95; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:317; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:195
DemEvent | EVT-070 | FAULT_VCU_0x342_TIMEOUT | DTC=0xD0C286; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=55 DTC_VCU_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:96; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:96; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:318; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:196
DemEvent | EVT-071 | FAULT_VCU_Accelerograph_Depth_INVALID | DTC=0xC1D529; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=41 DTC_VCU_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:97; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:97; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:319; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:197
DemEvent | EVT-072 | FAULT_VCU_Acelrogra_Dpth_INVALID | DTC=0xC1D529; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=41 DTC_VCU_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:98; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:98; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:320; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:198
DemEvent | EVT-073 | FAULT_VCU_Goal_Gear_INVALID | DTC=0xC1D529; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=41 DTC_VCU_SIGNAL_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:99; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:99; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:321; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:199
DemEvent | EVT-074 | Fault_Media_0x2B6_timeout | DTC=0xC24500; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=47 DTC_Media_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:100; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:100; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:322; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:200
DemEvent | EVT-075 | Fault_Media_0x49A_timeout | DTC=0xC24500; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=47 DTC_Media_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:101; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:101; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:323; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:201
DemEvent | EVT-076 | Fault_Media_49A_CRC_Error | DTC=0xC2ED83; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=48 DTC_Media_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:102; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:102; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:324; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:202
DemEvent | EVT-077 | Fault_RFL_50ms_ALC | DTC=0xC1EA82; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=44 DTC_Private_Can_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:103; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:103; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:325; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:203
DemEvent | EVT-078 | Fault_RFL_50ms_CRC | DTC=0xC1EA83; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=45 DTC_Private_Can_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:104; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:104; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:326; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:204
DemEvent | EVT-079 | Fault_RFL_50ms_Timeout | DTC=0xC1EA87; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=46 DTC_Private_Can_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:105; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:105; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:327; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:205
DemEvent | EVT-080 | Fault_RRL_20ms_ALC | DTC=0xC1EA82; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=44 DTC_Private_Can_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:106; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:106; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:328; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:206
DemEvent | EVT-081 | Fault_RRL_20ms_CRC | DTC=0xC1EA83; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=45 DTC_Private_Can_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:107; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:107; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:329; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:207
DemEvent | EVT-082 | Fault_RRL_20ms_Timeout | DTC=0xC1EA87; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=46 DTC_Private_Can_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:108; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:108; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:330; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:208
DemEvent | EVT-083 | Fault_RRL_50ms_ALC | DTC=0xC1EA82; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=44 DTC_Private_Can_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:109; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:109; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:331; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:209
DemEvent | EVT-084 | Fault_RRL_50ms_CRC | DTC=0xC1EA83; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=45 DTC_Private_Can_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:110; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:110; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:332; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:210
DemEvent | EVT-085 | Fault_RRL_50ms_Timeout | DTC=0xC1EA87; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=46 DTC_Private_Can_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:111; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:111; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:333; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:211
DemEvent | EVT-086 | Fault_RRL_Obj00A_ALC | DTC=0xC1EA82; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=44 DTC_Private_Can_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:112; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:112; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:334; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:212
DemEvent | EVT-087 | Fault_RRL_Obj00A_CRC | DTC=0xC1EA83; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=45 DTC_Private_Can_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:113; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:113; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:335; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:213
DemEvent | EVT-088 | Fault_RRL_Obj00B_ALC | DTC=0xC1EA82; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=44 DTC_Private_Can_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:114; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:114; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:336; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:214
DemEvent | EVT-089 | Fault_RRL_Obj00B_CRC | DTC=0xC1EA83; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=45 DTC_Private_Can_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:115; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:115; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:337; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:215
DemEvent | EVT-090 | Fault_RRL_status_ALC | DTC=0xC1EA82; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=44 DTC_Private_Can_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:116; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:116; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:338; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:216
DemEvent | EVT-091 | Fault_RRL_status_CRC | DTC=0xC1EA83; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=45 DTC_Private_Can_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:117; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:117; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:339; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:217
DemEvent | EVT-092 | Fault_RRL_status_Timeout | DTC=0xC1EA87; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=46 DTC_Private_Can_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:118; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:118; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:340; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:218
DemEvent | EVT-093 | Fault_RRR_HU_SelReq_ALC | DTC=0xC1EA82; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=44 DTC_Private_Can_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:119; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:119; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:341; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:219
DemEvent | EVT-094 | Fault_RRR_HU_SelReq_CRC | DTC=0xC1EA83; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=45 DTC_Private_Can_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:120; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:120; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:342; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:220
DemEvent | EVT-095 | Fault_RRR_HU_SelReq_Timeout | DTC=0xC1EA87; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EnableConditionsPrivateCAN | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=46 DTC_Private_Can_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:121; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:121; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:343; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:221
DemEvent | EVT-096 | PF_Event_ADCBUF_MMWave_getCQBufAddr | DTC=0xACE500; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=28 DTC_ADC_SELF_TEST_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:122; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:122; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:344; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:222
DemEvent | EVT-097 | PF_Event_ADCBUF_MMWave_open | DTC=0xACE500; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=28 DTC_ADC_SELF_TEST_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:123; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:123; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:345; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:223
DemEvent | EVT-098 | PF_Event_ADCBuf_ChannelNotSupport | DTC=0xACE500; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=28 DTC_ADC_SELF_TEST_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:124; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:124; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:346; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:224
DemEvent | EVT-099 | PF_Event_ADCBuf_Close | DTC=0xACE500; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=28 DTC_ADC_SELF_TEST_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:125; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:125; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:347; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:225
DemEvent | EVT-100 | PF_Event_ADCBuf_Init | DTC=0xACE500; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=28 DTC_ADC_SELF_TEST_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:126; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:126; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:348; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:226
DemEvent | EVT-101 | PF_Event_ADCBuf_getChanBufAddr | DTC=0xACE500; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=28 DTC_ADC_SELF_TEST_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:127; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:127; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:349; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:227
DemEvent | EVT-102 | PF_Event_ANTENNA_AUTHENTIC_BOOT_FAIL | DTC=0xACED00; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=34 DTC_AntennaDiagram_INVALID; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:128; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:128; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:350; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:228
DemEvent | EVT-103 | PF_Event_Absorption_Blind | DTC=0xACE876; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Blindness | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=31 DTC_SYS_BLIND; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:129; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:129; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:351; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:229
DemEvent | EVT-104 | PF_Event_DSP_FAILURE | DTC=-; Priority=255; Aging=1; Confirm=1; FFmax=0 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=0 NO_DTC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=否; agingAllowed=否; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:130; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:130; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:352; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:230
DemEvent | EVT-105 | PF_Event_Distortion_Blind | DTC=0xACE876; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Blindness | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=31 DTC_SYS_BLIND; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:131; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:131; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:353; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:231
DemEvent | EVT-106 | PF_Event_DualClockComparator | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:132; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:132; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:354; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:232
DemEvent | EVT-107 | PF_Event_FACTORYDATA_FAILURE0 | DTC=0xACD488; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=11 DTC_FACTORYDATA_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:133; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:133; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:355; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:233
DemEvent | EVT-108 | PF_Event_FACTORYDATA_FAILURE1 | DTC=0xACE791; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=30 DTC_CUDA_Invalid; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:134; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:134; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:356; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:234
DemEvent | EVT-109 | PF_Event_FACTORYDATA_FAILURE2 | DTC=-; Priority=255; Aging=1; Confirm=1; FFmax=0 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=0 NO_DTC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=否; agingAllowed=否; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:135; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:135; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:357; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:235
DemEvent | EVT-110 | PF_Event_FAULT_Time_SYNC_LeapFuture | DTC=0xACEE00; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=35 DTC_Time_SYNC_FAIL; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:136; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:136; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:358; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:236
DemEvent | EVT-111 | PF_Event_FAULT_Time_SYNC_LeapPast | DTC=0xACEE00; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=35 DTC_Time_SYNC_FAIL; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:137; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:137; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:359; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:237
DemEvent | EVT-112 | PF_Event_FAULT_Time_SYNC_TimeOut | DTC=0xACEE00; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=35 DTC_Time_SYNC_FAIL; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:138; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:138; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:360; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:238
DemEvent | EVT-113 | PF_Event_Internal_Analog_Signals_GPADC_Monitor | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:139; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:139; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:361; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:239
DemEvent | EVT-114 | PF_Event_Internal_Analog_Signals_PMCLKLO_Monitor | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:140; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:140; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:362; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:240
DemEvent | EVT-115 | PF_Event_Internal_Analog_Signals_RX_Monitor | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:141; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:141; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:363; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:241
DemEvent | EVT-116 | PF_Event_Internal_Analog_Signals_TX0_Monitor | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:142; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:142; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:364; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:242
DemEvent | EVT-117 | PF_Event_Internal_Analog_Signals_TX1_Monitor | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:143; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:143; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:365; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:243
DemEvent | EVT-118 | PF_Event_Internal_Analog_Signals_TX2_Monitor | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:144; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:144; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:366; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:244
DemEvent | EVT-119 | PF_Event_Internal_Analog_Signals_TX3_Monitor | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:145; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:145; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:367; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:245
DemEvent | EVT-120 | PF_Event_MR1 | DTC=0xACD804; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=15 DTC_INTERNAL_HW_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:146; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:146; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:368; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:246
DemEvent | EVT-121 | PF_Event_MR2 | DTC=0xACD804; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=15 DTC_INTERNAL_HW_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:147; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:147; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:369; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:247
DemEvent | EVT-122 | PF_Event_NvM_Read | DTC=0xACD804; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=15 DTC_INTERNAL_HW_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:148; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:148; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:370; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:248
DemEvent | EVT-123 | PF_Event_NvM_Write | DTC=0xACD804; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=15 DTC_INTERNAL_HW_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:149; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:149; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:371; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:249
DemEvent | EVT-124 | PF_Event_OS_ERROR | DTC=0xACDF52; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=22 DTC_SW_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:150; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:150; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:372; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:250
DemEvent | EVT-125 | PF_Event_PLLVoltageMonitor | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:151; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:151; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:373; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:251
DemEvent | EVT-126 | PF_Event_PMIC_BOOST_5V_OV | DTC=0xACD917; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=16 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_HIGH; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:152; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:152; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:374; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:252
DemEvent | EVT-127 | PF_Event_PMIC_BOOST_5V_OVER_CURRENT | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:153; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:153; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:375; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:253
DemEvent | EVT-128 | PF_Event_PMIC_BOOST_5V_SC | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:154; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:154; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:376; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:254
DemEvent | EVT-129 | PF_Event_PMIC_BOOST_5V_UV | DTC=0xACDB16; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=18 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_LOW; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:155; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:155; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:377; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:255
DemEvent | EVT-130 | PF_Event_PMIC_BUCK1_1V8_OV | DTC=0xACD917; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=16 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_HIGH; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:156; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:156; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:378; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:256
DemEvent | EVT-131 | PF_Event_PMIC_BUCK1_1V8_OVER_CURRENT | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:157; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:157; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:379; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:257
DemEvent | EVT-132 | PF_Event_PMIC_BUCK1_1V8_SC | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:158; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:158; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:380; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:258
DemEvent | EVT-133 | PF_Event_PMIC_BUCK1_1V8_UV | DTC=0xACDB16; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=18 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_LOW; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:159; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:159; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:381; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:259
DemEvent | EVT-134 | PF_Event_PMIC_BUCK2_1V_OV | DTC=0xACD917; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=16 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_HIGH; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:160; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:160; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:382; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:260
DemEvent | EVT-135 | PF_Event_PMIC_BUCK2_1V_OVER_CURRENT | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:161; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:161; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:383; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:261
DemEvent | EVT-136 | PF_Event_PMIC_BUCK2_1V_SC | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:162; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:162; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:384; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:262
DemEvent | EVT-137 | PF_Event_PMIC_BUCK2_1V_UV | DTC=0xACDB16; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=18 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_LOW; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:163; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:163; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:385; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:263
DemEvent | EVT-138 | PF_Event_PMIC_BUCK3_1V2_OV | DTC=0xACD917; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=16 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_HIGH; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:164; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:164; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:386; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:264
DemEvent | EVT-139 | PF_Event_PMIC_BUCK3_1V2_OVER_CURRENT | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:165; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:165; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:387; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:265
DemEvent | EVT-140 | PF_Event_PMIC_BUCK3_1V2_SC | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:166; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:166; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:388; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:266
DemEvent | EVT-141 | PF_Event_PMIC_BUCK3_1V2_UV | DTC=0xACDB16; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=18 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_LOW; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:167; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:167; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:389; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:267
DemEvent | EVT-142 | PF_Event_PMIC_GENERAL_FAULT | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:168; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:168; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:390; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:268
DemEvent | EVT-143 | PF_Event_PMIC_LDO_3V3_OV | DTC=0xACD917; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=16 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_HIGH; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:169; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:169; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:391; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:269
DemEvent | EVT-144 | PF_Event_PMIC_LDO_3V3_OVER_CURRENT | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:170; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:170; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:392; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:270
DemEvent | EVT-145 | PF_Event_PMIC_LDO_3V3_SC | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:171; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:171; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:393; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:271
DemEvent | EVT-146 | PF_Event_PMIC_LDO_3V3_UV | DTC=0xACDB16; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=18 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_LOW; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:172; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:172; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:394; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:272
DemEvent | EVT-147 | PF_Event_PMIC_SPICOM_TX | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:173; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:173; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:395; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:273
DemEvent | EVT-148 | PF_Event_PMIC_VCCA_OV | DTC=0xACD917; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=16 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_HIGH; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:174; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:174; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:396; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:274
DemEvent | EVT-149 | PF_Event_PMIC_VCCA_UV | DTC=0xACDB16; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=18 DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_LOW; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:175; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:175; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:397; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:275
DemEvent | EVT-150 | PF_Event_PMIC_WATCHDOG | DTC=0xACD640; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=13 DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:176; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:176; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:398; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:276
DemEvent | EVT-151 | PF_Event_PowerHigh | DTC=0xD10017; Priority=32; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Voltage | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=56 DTC_VBAT_HIGH; debounce=ARTIME/RESET; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:177; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:177; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:399; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:277
DemEvent | EVT-152 | PF_Event_PowerHigh_LEVEL2 | DTC=0xD10017; Priority=32; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Voltage | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=56 DTC_VBAT_HIGH; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:178; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:178; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:400; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:278
DemEvent | EVT-153 | PF_Event_PowerLow | DTC=0xD10116; Priority=32; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Voltage | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=57 DTC_VBAT_LOW; debounce=ARTIME/RESET; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:179; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:179; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:401; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:279
DemEvent | EVT-154 | PF_Event_PowerLow_LEVEL2 | DTC=0xD10116; Priority=32; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Voltage | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=57 DTC_VBAT_LOW; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:180; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:180; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:402; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:280
DemEvent | EVT-155 | PF_Event_RADAR_MOUTING_ERROR | DTC=-; Priority=255; Aging=1; Confirm=1; FFmax=0 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=0 NO_DTC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=否; agingAllowed=否; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:181; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:181; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:403; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:281
DemEvent | EVT-156 | PF_Event_RFStatus_CPUFault | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:182; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:182; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:404; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:282
DemEvent | EVT-157 | PF_Event_RFStatus_ESMFault | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:183; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:183; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:405; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:283
DemEvent | EVT-158 | PF_Event_RX_GainPhaseMonitorPHASE_MISMATCH | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:184; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:184; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:406; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:284
DemEvent | EVT-159 | PF_Event_RX_GainPhaseMonitor_GAIN_ABS | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:185; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:185; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:407; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:285
DemEvent | EVT-160 | PF_Event_RX_GainPhaseMonitor_GAIN_FLATNESS | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:186; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:186; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:408; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:286
DemEvent | EVT-161 | PF_Event_RX_GainPhaseMonitor_GAIN_MISMATCH | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:187; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:187; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:409; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:287
DemEvent | EVT-162 | PF_Event_RX_IFStageMonitor_HPF | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:188; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:188; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:410; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:288
DemEvent | EVT-163 | PF_Event_RX_IFStageMonitor_IFA_GAIN | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:189; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:189; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:411; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:289
DemEvent | EVT-164 | PF_Event_SLAVE_RADAR_MISSING | DTC=0xC1EA87; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=46 DTC_Private_Can_TIMEOUT; debounce=ARTIME/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:190; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:190; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:412; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:290
DemEvent | EVT-165 | PF_Event_SW_FAILURE | DTC=0xACDF52; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=22 DTC_SW_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:191; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:191; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:413; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:291
DemEvent | EVT-166 | PF_Event_SW_TRAP | DTC=0xACDF52; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=22 DTC_SW_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:192; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:192; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:414; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:292
DemEvent | EVT-167 | PF_Event_StrongInterf_FAIL | DTC=-; Priority=255; Aging=1; Confirm=1; FFmax=0 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=0 NO_DTC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=否; agingAllowed=否; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:193; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:193; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:415; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:293
DemEvent | EVT-168 | PF_Event_SynthesizerFrequencyMonitoring_Frequency | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:194; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:194; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:416; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:294
DemEvent | EVT-169 | PF_Event_TX_GainPhaseMisMonitoring_GAIN_MISMATCH | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:195; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:195; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:417; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:295
DemEvent | EVT-170 | PF_Event_TX_GainPhaseMisMonitoring_PHASE_MISMATCH | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:196; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:196; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:418; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:296
DemEvent | EVT-171 | PF_Event_TX_PhaseShifterMonitor_TX0_PHASE_SHIFTER_AMPLITUDE | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:197; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:197; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:419; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:297
DemEvent | EVT-172 | PF_Event_TX_PhaseShifterMonitor_TX0_PHASE_SHIFTER_PHASE | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:198; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:198; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:420; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:298
DemEvent | EVT-173 | PF_Event_TX_PhaseShifterMonitor_TX1_PHASE_SHIFTER_AMPLITUDE | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:199; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:199; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:421; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:299
DemEvent | EVT-174 | PF_Event_TX_PhaseShifterMonitor_TX1_PHASE_SHIFTER_PHASE | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:200; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:200; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:422; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:300
DemEvent | EVT-175 | PF_Event_TX_PhaseShifterMonitor_TX2_PHASE_SHIFTER_AMPLITUDE | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:201; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:201; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:423; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:301
DemEvent | EVT-176 | PF_Event_TX_PhaseShifterMonitor_TX2_PHASE_SHIFTER_PHASE | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:202; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:202; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:424; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:302
DemEvent | EVT-177 | PF_Event_TX_PhaseShifterMonitor_TX3_PHASE_SHIFTER_AMPLITUDE | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:203; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:203; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:425; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:303
DemEvent | EVT-178 | PF_Event_TX_PhaseShifterMonitor_TX3_PHASE_SHIFTER_PHASE | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:204; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:204; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:426; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:304
DemEvent | EVT-179 | PF_Event_TX_PowerMonitor_TX0_ABS | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:205; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:205; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:427; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:305
DemEvent | EVT-180 | PF_Event_TX_PowerMonitor_TX0_FLATNESS | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:206; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:206; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:428; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:306
DemEvent | EVT-181 | PF_Event_TX_PowerMonitor_TX1_ABS | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:207; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:207; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:429; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:307
DemEvent | EVT-182 | PF_Event_TX_PowerMonitor_TX1_FLATNESS | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:208; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:208; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:430; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:308
DemEvent | EVT-183 | PF_Event_TX_PowerMonitor_TX2_ABS | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:209; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:209; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:431; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:309
DemEvent | EVT-184 | PF_Event_TX_PowerMonitor_TX2_FLATNESS | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:210; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:210; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:432; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:310
DemEvent | EVT-185 | PF_Event_TX_PowerMonitor_TX3_ABS | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:211; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:211; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:433; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:311
DemEvent | EVT-186 | PF_Event_TX_PowerMonitor_TX3_FLATNESS | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:212; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:212; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:434; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:312
DemEvent | EVT-187 | PF_Event_VEHICLE_SPEED_ABS_TOO_HIGH | DTC=0xC1D829; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=43 DTC_CMRR_DACORE_OOS; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:213; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:213; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:435; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:313
DemEvent | EVT-188 | PF_Event_VEHICLE_SPEED_ABS_TOO_LOW | DTC=0xC1D829; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=43 DTC_CMRR_DACORE_OOS; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:214; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:214; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:436; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:314
DemEvent | EVT-189 | PF_Event_mmwave_BSSBootsup | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:215; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:215; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:437; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:315
DemEvent | EVT-190 | PF_Event_mmwave_DataPathConfig | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:216; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:216; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:438; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:316
DemEvent | EVT-191 | PF_Event_mmwave_DataPathOpen | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:217; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:217; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:439; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:317
DemEvent | EVT-192 | PF_Event_mmwave_ExcutemmWaveModule | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:218; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:218; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:440; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:318
DemEvent | EVT-193 | PF_Event_mmwave_InitCRC | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:219; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:219; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:441; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:319
DemEvent | EVT-194 | PF_Event_mmwave_InitTask | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:220; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:220; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:442; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:320
DemEvent | EVT-195 | PF_Event_mmwave_InvalidMessageIdentifier | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:221; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:221; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:443; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:321
DemEvent | EVT-196 | PF_Event_mmwave_LinkCRC | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:222; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:222; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:444; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:322
DemEvent | EVT-197 | PF_Event_mmwave_StartSensor | DTC=0xACD740; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=14 DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:223; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:223; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:445; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:323
DemEvent | EVT-198 | RB_SOC_OVER_TEMP_WARNING_RANGE1 | DTC=0xACE24B; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=25 DTC_UC_TEMPERATURE_OUTOFRANGE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:224; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:224; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:446; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:324
DemEvent | EVT-199 | RB_SOC_OVER_TEMP_WARNING_RANGE2 | DTC=0xACE24B; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=25 DTC_UC_TEMPERATURE_OUTOFRANGE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:225; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:225; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:447; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:325
DemEvent | EVT-200 | RB_SOC_RF_OVER_TEMP_WARNING_RANGE | DTC=0xACE24B; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=25 DTC_UC_TEMPERATURE_OUTOFRANGE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:226; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:226; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:448; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:326
DemEvent | EVT-201 | RB_SOC_RF_UNDER_TEMP_WARNING_RANGE | DTC=0xACE24B; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=25 DTC_UC_TEMPERATURE_OUTOFRANGE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:227; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:227; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:449; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:327
DemEvent | EVT-202 | RB_SOC_UNDER_TEMP_WARNING_RANGE | DTC=0xACE24B; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=NONE | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=25 DTC_UC_TEMPERATURE_OUTOFRANGE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:228; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:228; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:450; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:328
DemEvent | EVT-203 | ZZZ_FakeFault_0 | DTC=0xACD541; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=12 DTC_HW_UC_PFLASH; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:229; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:229; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:451; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:329
DemEvent | EVT-204 | ZZZ_FakeFault_1 | DTC=0xACEF00; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=36 DTC_Modulation_OFF; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:230; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:230; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:452; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:330
DemEvent | EVT-205 | ZZZ_FakeFault_10 | DTC=0xACE976; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=32 DTC_SENSOR_BLIND; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:231; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:231; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:453; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:331
DemEvent | EVT-206 | ZZZ_FakeFault_11 | DTC=0xD02E87; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=52 DTC_MRR_TIMEOUT; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:232; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:232; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:454; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:332
DemEvent | EVT-207 | ZZZ_FakeFault_12 | DTC=0xACD304; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=10 DTC_BOSCH_DRIVETESTACTIVE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:233; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:233; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:455; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:333
DemEvent | EVT-208 | ZZZ_FakeFault_13 | DTC=0xACE152; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=24 DTC_SW_TEMP_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:234; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:234; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:456; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:334
DemEvent | EVT-209 | ZZZ_FakeFault_14 | DTC=0xACE34B; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=26 DTC_MMIC_TEMPERATURE_OVER_MAXIMUM; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:235; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:235; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:457; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:335
DemEvent | EVT-210 | ZZZ_FakeFault_2 | DTC=0xACDA17; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=17 DTC_MMIC_VOLTAGE_HIGH; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:236; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:236; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:458; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:336
DemEvent | EVT-211 | ZZZ_FakeFault_3 | DTC=0xACDC16; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=19 DTC_MMIC_VOLTAGE_LOW; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:237; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:237; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:459; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:337
DemEvent | EVT-212 | ZZZ_FakeFault_4 | DTC=0xD0B819; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=54 DTC_MRR_CRC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:238; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:238; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:460; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:338
DemEvent | EVT-213 | ZZZ_FakeFault_5 | DTC=0xACE000; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=23 DTC_SW_RIF_FAILURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:239; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:239; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:461; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:339
DemEvent | EVT-214 | ZZZ_FakeFault_6 | DTC=0xACDE00; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=21 DTC_RADAR_MODULATION; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:240; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:240; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:462; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:340
DemEvent | EVT-215 | ZZZ_FakeFault_7 | DTC=0xACDD00; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=20 DTC_RADAR_MODULATION_CONFIGURE; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:241; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:241; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:463; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:341
DemEvent | EVT-216 | ZZZ_FakeFault_8 | DTC=0xD0B818; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=53 DTC_MRR_ALC; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:242; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:242; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:464; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:342
DemEvent | EVT-217 | ZZZ_FakeFault_9 | DTC=0xACE44B; Priority=64; Aging=40; Confirm=1; FFmax=2 | OperationCycle=POWER; Storage=NONE; Enable=EC_Group_Network_DiSus | 诊断权限不适用；事件可用性由 Enable/Storage Condition 控制 | DTC_ID=27 DTC_MMIC_TEMPERATURE_OVER_OPERATION; debounce=ARCTRBASECLASS/FREEZE; recoverable=是; primary=是; agingAllowed=是; initialUnavailable=否 | 东软须在自有 Dem 配置中逐项实现；事件上报输入为 MonitorStatus(PASSED/FAILED/PRE*)，输出为 UDS status、主存储记录、FF/ExtData 与 NvM 更新；非法 EventId/未使能/存储满不得破坏其他事件。 | 交付 Event→DTC→Debounce→Aging→Memory→NvM 的可编辑配置、回调清单与自动测试 ID；禁止用参考 ARXML/生成代码作为输入。 | 逐项注入 FAILED/PASSED、确认阈值、老化40周期、掉电恢复、ClearDTC、满40 Entry、回调失败；0x19 结果与内部状态一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h:243; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:243; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_Events_DataStructures.c:465; coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h:343
DTC | DTC-001 | DTC_IPB_SIGNAL_INVALID / 0x5C6286 | 17 Event(s): 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0x5C6286; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:27
DTC | DTC-002 | DTC_IPB_ALC / 0x5C6302 | 6 Event(s): 12,15,18,21,24,27 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0x5C6302; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:28
DTC | DTC-003 | DTC_IPB_CRC / 0x5C6462 | 6 Event(s): 13,16,19,22,25,28 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0x5C6462; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:29
DTC | DTC-004 | DTC_Left_BCM_SIGNAL_INVALID / 0x5C6586 | 8 Event(s): 54,55,56,57,58,59,60,61 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0x5C6586; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:30
DTC | DTC-005 | DTC_Left_BCM_ALC / 0x5C6602 | 2 Event(s): 48,51 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0x5C6602; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:31
DTC | DTC-006 | DTC_Left_BCM_CRC / 0x5C6762 | 2 Event(s): 49,52 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0x5C6762; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:32
DTC | DTC-007 | DTC_PRODUCTION_MODE_ACTIVE / 0xACD000 | 1 Event(s): 5 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACD000; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:33
DTC | DTC-008 | DTC_ALIGNMENT_NEVER_DONE / 0xACD178 | 1 Event(s): 1 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACD178; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:34
DTC | DTC-009 | DTC_ALIGNMENT_NOT_OK / 0xACD278 | 2 Event(s): 2,6 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACD278; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:35
DTC | DTC-010 | DTC_BOSCH_DRIVETESTACTIVE / 0xACD304 | 1 Event(s): 207 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACD304; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:36
DTC | DTC-011 | DTC_FACTORYDATA_FAILURE / 0xACD488 | 1 Event(s): 107 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACD488; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:37
DTC | DTC-012 | DTC_HW_UC_PFLASH / 0xACD541 | 1 Event(s): 203 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACD541; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:38
DTC | DTC-013 | DTC_INTERNAL_POWER_MANAGEMENT_SYS_FAILURE / 0xACD640 | 13 Event(s): 127,128,131,132,135,136,139,140,142,144,145,147,150 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACD640; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:39
DTC | DTC-014 | DTC_INTERNAL_UC_SYS_FAILURE / 0xACD740 | 45 Event(s): 106,113,114,115,116,117,118,119,125,156,157,158,159,160,161,162,163,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,189,190,191,192,193,194,195,196,197 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACD740; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:40
DTC | DTC-015 | DTC_INTERNAL_HW_FAILURE / 0xACD804 | 4 Event(s): 120,121,122,123 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACD804; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:41
DTC | DTC-016 | DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_HIGH / 0xACD917 | 6 Event(s): 126,130,134,138,143,148 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACD917; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:42
DTC | DTC-017 | DTC_MMIC_VOLTAGE_HIGH / 0xACDA17 | 1 Event(s): 210 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACDA17; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:43
DTC | DTC-018 | DTC_POWER_MANAGEMENT_CHIP_VOLTAGE_LOW / 0xACDB16 | 6 Event(s): 129,133,137,141,146,149 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACDB16; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:44
DTC | DTC-019 | DTC_MMIC_VOLTAGE_LOW / 0xACDC16 | 1 Event(s): 211 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACDC16; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:45
DTC | DTC-020 | DTC_RADAR_MODULATION_CONFIGURE / 0xACDD00 | 1 Event(s): 215 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACDD00; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:46
DTC | DTC-021 | DTC_RADAR_MODULATION / 0xACDE00 | 1 Event(s): 214 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACDE00; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:47
DTC | DTC-022 | DTC_SW_FAILURE / 0xACDF52 | 3 Event(s): 124,165,166 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACDF52; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:48
DTC | DTC-023 | DTC_SW_RIF_FAILURE / 0xACE000 | 1 Event(s): 213 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACE000; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:49
DTC | DTC-024 | DTC_SW_TEMP_FAILURE / 0xACE152 | 1 Event(s): 208 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACE152; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:50
DTC | DTC-025 | DTC_UC_TEMPERATURE_OUTOFRANGE / 0xACE24B | 5 Event(s): 198,199,200,201,202 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACE24B; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:51
DTC | DTC-026 | DTC_MMIC_TEMPERATURE_OVER_MAXIMUM / 0xACE34B | 1 Event(s): 209 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACE34B; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:52
DTC | DTC-027 | DTC_MMIC_TEMPERATURE_OVER_OPERATION / 0xACE44B | 1 Event(s): 217 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACE44B; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:53
DTC | DTC-028 | DTC_ADC_SELF_TEST_FAILURE / 0xACE500 | 6 Event(s): 96,97,98,99,100,101 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACE500; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:54
DTC | DTC-029 | DTC_NVM_EOL_NO_VAR / 0xACE655 | 1 Event(s): 8 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACE655; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:55
DTC | DTC-030 | DTC_CUDA_Invalid / 0xACE791 | 1 Event(s): 108 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACE791; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:56
DTC | DTC-031 | DTC_SYS_BLIND / 0xACE876 | 2 Event(s): 103,105 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACE876; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:57
DTC | DTC-032 | DTC_SENSOR_BLIND / 0xACE976 | 1 Event(s): 205 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACE976; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:58
DTC | DTC-033 | DTC_HORIZONTAL_MISALIGNED / 0xACEB94 | 1 Event(s): 3 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACEB94; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:59
DTC | DTC-034 | DTC_AntennaDiagram_INVALID / 0xACED00 | 1 Event(s): 102 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACED00; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:60
DTC | DTC-035 | DTC_Time_SYNC_FAIL / 0xACEE00 | 3 Event(s): 110,111,112 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACEE00; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:61
DTC | DTC-036 | DTC_Modulation_OFF / 0xACEF00 | 1 Event(s): 204 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xACEF00; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:62
DTC | DTC-037 | DTC_PCAN_BUSOFF / 0xC07388 | 2 Event(s): 4,62 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC07388; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:63
DTC | DTC-038 | DTC_EPS_TIMEOUT / 0xC13187 | 1 Event(s): 11 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC13187; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:64
DTC | DTC-039 | DTC_IPB_TIMEOUT / 0xC19780 | 6 Event(s): 14,17,20,23,26,29 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC19780; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:65
DTC | DTC-040 | DTC_Left_BCM_TIMEOUT / 0xC1A887 | 3 Event(s): 47,50,53 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC1A887; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:66
DTC | DTC-041 | DTC_VCU_SIGNAL_INVALID / 0xC1D529 | 3 Event(s): 71,72,73 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC1D529; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:67
DTC | DTC-042 | DTC_SFCAN_BUSOFF / 0xC1D788 | 2 Event(s): 7,63 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC1D788; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:68
DTC | DTC-043 | DTC_CMRR_DACORE_OOS / 0xC1D829 | 2 Event(s): 187,188 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC1D829; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:69
DTC | DTC-044 | DTC_Private_Can_ALC / 0xC1EA82 | 7 Event(s): 77,80,83,86,88,90,93 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC1EA82; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:70
DTC | DTC-045 | DTC_Private_Can_CRC / 0xC1EA83 | 7 Event(s): 78,81,84,87,89,91,94 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC1EA83; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:71
DTC | DTC-046 | DTC_Private_Can_TIMEOUT / 0xC1EA87 | 6 Event(s): 79,82,85,92,95,164 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC1EA87; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:72
DTC | DTC-047 | DTC_Media_TIMEOUT / 0xC24500 | 2 Event(s): 74,75 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC24500; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:73
DTC | DTC-048 | DTC_Media_CRC / 0xC2ED83 | 1 Event(s): 76 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC2ED83; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:74
DTC | DTC-049 | DTC_EPS_ALC / 0xC42082 | 1 Event(s): 9 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC42082; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:75
DTC | DTC-050 | DTC_EPS_CRC / 0xC42083 | 1 Event(s): 10 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xC42083; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:76
DTC | DTC-051 | DTC_EPS_SIGNAL_INVALID / 0xD01786 | 2 Event(s): 64,65 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xD01786; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:77
DTC | DTC-052 | DTC_MRR_TIMEOUT / 0xD02E87 | 1 Event(s): 206 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xD02E87; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:78
DTC | DTC-053 | DTC_MRR_ALC / 0xD0B818 | 1 Event(s): 216 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xD0B818; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:79
DTC | DTC-054 | DTC_MRR_CRC / 0xD0B819 | 1 Event(s): 212 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xD0B819; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:80
DTC | DTC-055 | DTC_VCU_TIMEOUT / 0xD0C286 | 1 Event(s): 70 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xD0C286; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:81
DTC | DTC-056 | DTC_VBAT_HIGH / 0xD10017 | 3 Event(s): 66,151,152 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xD10017; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:82
DTC | DTC-057 | DTC_VBAT_LOW / 0xD10116 | 3 Event(s): 67,153,154 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xD10116; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:83
DTC | DTC-058 | DTC_VCU_ALC / 0xD27182 | 1 Event(s): 68 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xD27182; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:84
DTC | DTC-059 | DTC_VCU_CRC / 0xD27183 | 1 Event(s): 69 | 0x19 读取；0x14 清除；会话/安全按服务矩阵 | Severity=NO_SEVERITY; WWH-OBD=UNCLASSIFIED | UDS DTC=0xD27183; EventCombination=工程映射；Severity=NO_SEVERITY | 输入为关联 Event 的状态组合，输出为唯一 UDS DTC 状态；组合事件任一变化时须按配置更新，不得丢失 Event 级证据。 | 交付 DTC→Event 映射、状态聚合、0x19/0x14 行为和测试脚本。 | 逐 Event 置位/恢复、组合顺序、ClearDTC、掉电、满存储；DTC code/status 与 0x19 返回一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c:85

## 07_平台通信调度基线
平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线 | 平台、通信、调度与雷达链路配置基线
“工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。 | “工程显式值”可用于需求提炼；存在矛盾或计算口径的项目必须先进入08页关闭，不能当成量产事实直接下发。
领域 | 配置项 | 工程显式值/行为 | 需求化结论 | 阶段 | 东软交付 | 验收重点 | 证据
构建 | 实际compile/link/package入口 | 根scons_gen.bat解析-v/-p/-b/-f/-a/-t/-d/-c/-sca/-ut/-bc/-jenkins；调用scons进行编译/链接，成功后执行ImageGen生成镜像；任一步失败退出。 | 该入口是实际编译链，但消费已存在/已生成的BSW/RTE/MCAL源码，不负责创建AUTOSAR配置。东软必须在此前建立自己的ARXML/ECUC生成步骤。 | M0/M3 | 东软自有参数化generate→compile→link→package→test链 | clean agent、全参数矩阵、fail-fast、两次构建hash与manifest | scons_gen.bat:43-49,80-137,143-163
构建 | 旧内部预生成wrapper | BYD旧wrapper先调用ConfigGen/genMCAL/postGenMCAL/genBsw，再调用根编译入口；快照中genMCAL/postGenMCAL脚本缺失，部分生成脚本还有硬编码路径。 | 该wrapper和脚本均不外发、也不作为东软输入；只用于确认“生成”和“编译”是两层链路。 | M0 | 东软自行替代完整预生成层并锁定工具版本 | 空白目录可独立生成；无个人路径；生成warning受控 | coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat:24-61；tools/RTA_CAR/genBsw.bat
构建 | BYD构建变体 | BYD_UKE + DEVELOP + KL15 + FUNTEST_OFF + SYMMETRY | 不能直接称为SERIES量产基线；M0用实车/发布manifest确认。 | M0 | 构建矩阵和release manifest | 变体/hash/行为一致 | coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat:61
目标 | 芯片/架构 | AWR2E44P；MSS R5；AUTOSAR 4.3.1口径 | 与附件“2E44LC/AWR294x、R21-11”差异需澄清版本口径。 | M0 | 目标与AUTOSAR/供应商版本矩阵 | 编译目标/ABI/生成工具一致 | settings.py:8,30-45
镜像 | 三核容器 | R5 core0、M4 core2、RadarSS core3 | 供应商交付完整镜像链，不只是MSS ELF。 | M1 | 镜像recipe/map/hash | 核ID/CRC/地址/启动 | ImageGen.py:388-406
构建 | M4/算法库 | M4复制预编译xem4；R5链接libdoa_awr2x44P_aer5f.lib | 甲方提供功能，东软仍负责ABI/镜像/内存/调度适配。 | M0/M1 | ICD与集成层 | 错版本/内存/握手/golden | SConstruct:276-285
启动 | EcuM顺序 | Mcu/Gpt/GPIO/Port/Can/Spi/TCAN/PMIC/Fls/Mailbox/ADC/EDMA/HSM/rbBlock/IPC | 把初始化顺序和失败策略转为状态机与超时。 | M1 | EcuM callout与trace | 冷/热/欠压/失败注入 | EcuM_Callout_Stubs.c:515-586
启动 | 雷达启动门 | 约150ms后且CUDA/CLDA/rbBlock全部成功才MmwDemo_initTask | CUDA/CLDA是M1前置，不是M2细节。 | M1 | 启动门与DEM/降级 | 逐块损坏禁止发波 | integration/Os_Cbk_Idle.c:87-93
工厂数据 | CUDA | 0x00320000、0x10000；EgoCar/RadarPos/CalibInput，四位置 | 交schema/ID/长度/默认/校验/烧录/位置规则。 | M1 | 数据字典与工具 | 合法/损坏/错位置 | rbBlock.h:45-50；rbBlock_CUDA_user.h:11-44
工厂数据 | CLDA | 0x00330000、0x10000；子块2048/1212/1172 | 同上；包含RF/信号补偿关键数据。 | M1 | schema与校验 | 逐子块故障 | rbBlock.c:34-40；ReadCUDA2Asw.c:88-97
多核 | MSS↔M4 boot | 寄存器0x02120664 bit0/bit1握手；当前无timeout | 必须有timeout/DEM/重启/降级。 | M1 | 启动状态机 | 缺失/延迟/重启 | mmw_common.c:44-77；mmw_main.c:2783-2807
IPC | 消息协议 | M4→R5 0x10 frame完成、0x11 chirp start、0x12 stop；其它为ACK | 交完整ICD/版本/长度/序号/错误处理。 | M1 | IPC ICD与测试 | 丢/乱/重/洪泛/timeout | rte/OsTask_MMW.c:93-139
IPC | 共享Mailbox | 1152 bytes、128B对齐；blocking write timeout 1000 | 解释timeout单位；处理对端复位与队列满。 | M1 | 配置与异常矩阵 | 边界长度/超时/恢复 | rte/OsTask_MMW.c:46；Cdd_Ipc_PBCfg.c:65-84
内存 | 共享区 | .shared_mem 0x88180F00/0x1000；gheapSigL3 0x88181F00/0x1E000；Mailbox 0xC5000200 | 冻结双方ABI/MPU/cache/所有权。 | M1 | linker/MPU/map/offsetof | 无重叠/撕裂/旧帧 | TPR12_MCU_LS.lds:25-48,164-171
内存 | MPU | 0xC5000000/8KiB、0x88000000/4MiB non-cacheable/shareable | M4/R5必须一致。 | M1 | MPU寄存器golden | 属性/压力/一致性 | ti_dpl_config.c:156-183
RF/ADC | 候选RF/ADC | 4Tx/4Rx/16虚拟；real16；512 samples；384 loops；range bins256；AoA最大350 | 只作为候选，最终由M0真实抓测冻结。 | M0/M1 | RF/ADC参数表 | 频谱/采集数据一致 | sys_conf.h:96-97,211-221,303-304,550
ADC | ADCBuf | ping/pong threshold1、非continuous、RX offset | 与M4 DMA契约联合冻结。 | M1 | ADCBuf配置 | overrun/offset/连续帧 | mmwdemo_adcconfig.c:71-215
DMA | Cdd_Dma | ch26/TCC9、ch27/TCC10（算法），另ch0；Xbar dummy | 建立全芯片DMA/PaRAM/TCC/region/Q ownership，避免M4/RSS冲突。 | M1 | 资源矩阵 | 自动冲突扫描/压力 | Cdd_Dma_PBCfg.c:60-247
算法 | R5任务链 | Trigger66：init→signal→perception→output→RteComMapping | 定义同帧trace、WCET/stack/memory。 | M1 | 适配层与trace | golden/WCET/异常输入 | OsTask_MMW.c:242-334
算法 | 时间回调 | cb_time_get_us实际返回rbTime_GetLocalTime_ms | 明确单位并修正接口合同，不能照抄名称。 | M0/M1 | 时间API规范 | 单位/溢出/长稳 | signal_process.c:58-72
OS | 配置规模 | 单核SC1；10 BCC2 tasks；14 Cat2+3 Cat1 ISR；CPU400MHz | stack budget为空，必须测高水位。 | M1 | OS配置/资源预算 | 周期/jitter/WCET/stack | Configuration Summary.txt
OS | 调度 | 10ms表：ASW10+BSW10每tick；ASW20偶数；ASW100 offset0 | 解释1ms GPT基础tick与10ms RTE tick。 | M0/M1 | 时序说明与trace | 节拍与丢激活 | Configuration Summary.txt:524-600；Rte_Const.h:45
OS | 发波任务 | TriggerWave prio70；1ms callback的ActivateTask被注释 | P0风险，必须实测实际激活源。 | M0/M1 | 闭环修正/说明 | task trace+频谱 | OsTask_MMW.c:159-186
CAN | 控制器 | 2路MCAN；默认500k/2M；亦配置1M/5M；auto wake开、auto retransmission关 | 按OEM网络冻结默认/可选速率和恢复策略。 | M1/M2 | MCAL配置 | 速率/Bus-Off/错误注入 | Can_PBcfg.c:69-223
CanIf | 规模 | 38 Tx、70 Rx、65 HOH、2 controllers、0 transceiver；DLC check开 | 东软须依据07页中立PDU/Signal合同自行创建通信数据库和AUTOSAR配置；甲方不提供参考DBC/ARXML。 | M2 | 东软自有PDU矩阵/配置 | 全量restbus | CanIf_Cfg.h:113,176,252,258,342,408
Com | 规模 | 687 Rx signal、770 Tx signal、0 signal group；34 Tx/64 Rx I-PDU | 0 signal group与E2E Profile01冲突；需重建group。 | M2 | signal矩阵/Com配置 | bit/端序/timeout/E2E | Com_PBcfg_Variant.h:41-67
NM | CanNm | 1 channel；500ms、20ms×25、Repeat1.6s、timeout2s、WaitSleep2s、NodeID0x4C | 作为当前行为基线，最终由OEM规范批准。 | M2 | NM状态机/配置 | 计时/休眠/唤醒 | CanNm_PBcfg.c:40-95
CanSM/ComM | 网络 | 2网络COM/XCP；COM FULL NM、XCP NONE；BOR L1/L2 | 全功能阶段验证Bus-Off与诊断/XCP保持通信。 | M2 | 配置与状态机 | L1/L2恢复/NoCom | ComM_PBcfg.c:62-155；CanSM配置
TimeSync | CanTSyn | 1 master、2 slave；master 0x6FC；CRC开 | M1最小发波同步，M2完整错误/恢复。 | M1/M2 | timebase矩阵 | 失步/跳变/CRC | CanTSyn_PBcfg.c:82-138
TimeSync | StbM | 3 timebase、2 recording、0 NvM、1 sync master；OS counter reference | 明确断电/重启/失同步行为。 | M1/M2 | StbM配置 | 误差/状态/恢复 | StbM_Cfg.h:39-54,142-186
NvM | 规模/属性 | ID0..104；业务103；NoCrc、priority1；仅ID15 redundant；其余native | 详见05页；物理地址由Fee动态管理。 | M2 | 完整block dictionary | 105项diff/掉电 | NvM_Cfg.c:1303-4877
Fee | Bank | 2×256KiB：0x00350000–0x0038FFFF、0x00390000–0x003CFFFF | persistent ID为逻辑ID，不等于物理地址。 | M2 | Fee布局/寿命 | reorg/断电/冗余 | rba_FeeFs1x_Prv_Cfg.h:68,77-86
Dcm | 规模 | 11服务、5 session、3 security、5 routine、48 DID | 详见06页；正式需求仍需关闭QA。 | M2 | 矩阵/配置/脚本 | 全正负向 | Dcm_Lcfg_Dsd.c；Dcm_Lcfg_DspUds.c
Dem | 规模 | 217 Event、59 DTC、主存储40、42 NvM block | 交Event级矩阵而非只交DTC。 | M2 | Event/DTC/NvM映射 | 注入/满载/掉电 | Dem_Cfg_*
Wdg | 当前有效性 | WdgM配置存在但ASW checkpoints/Wdg driver为空；另有LP87745 FuSa watchdog链 | 必须架构决策，不能宣称WdgM已生效。 | M1/M2 | 监控矩阵/故障测试 | 实际复位时间/原因 | ASW_WDG.c；FUSA_WDGDrv.c
XCP | 配置/风险 | Tx 0x778/Rx0x332、64B、10ms event；seed/key样例；内存保护关 | 量产件必须关闭或白名单+批准算法。 | M2/M3 | A2L/权限/安全测试 | 非法地址/生命周期 | Xcp_Cfg.h；Xcp_SeedAndKey.c
Boot/Security | 布局/签名 | App 0x090000–0x28FFFF；HSM 0x2D0000–0x30FFFF；CUDA/CLDA 0x320000/0x330000；efused依赖KMS | 签名职责/manifest/失败/审计必须合同化；anti-rollback TBD。 | BT/M3 | 容器/签名接口 | 篡改/掉电/生命周期 | ContainerGen.py:38-66；BlockProcessor.py:548-629
CI | 覆盖 | 主UT列表8模块，客户列表22模块；无明确覆盖率门禁 | 扩展并设硬阈值；禁止空归档。 | M2/M3 | UT/coverage/CI gate | 低阈值失败 | unittest_list.json；module_lists_coem.json
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-000 / APA_0x134 | 方向=Rx; CAN_ID=0x134; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=APA; Signal数=1 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:71; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:328; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1554
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-001 / CS_0x133 | 方向=Rx; CAN_ID=0x133; DLC=8; 周期=50 ms; Sender=CS; Signal数=3 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:72; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:99; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1551
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-002 / CS_0x142 | 方向=Rx; CAN_ID=0x142; DLC=5; 周期=10 ms; Sender=CS; Signal数=4 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:73; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:105; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1560
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-003 / DiSus_0x109 | 方向=Rx; CAN_ID=0x109; DLC=64; 周期=20 ms; Sender=DiSus; Signal数=12 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:74; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:487; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1587
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-004 / DiSus_0x258 | 方向=Rx; CAN_ID=0x258; DLC=64; 周期=100 ms; Sender=DiSus; Signal数=9 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:75; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:476; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1638
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-005 / ECM_0x10D | 方向=Rx; CAN_ID=0x10D; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=ECM; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:76; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:114; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1581
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-006 / ELKOT_LeftObj | 方向=Rx; CAN_ID=0x2A5; DLC=8; 周期=50 ms; Sender=RadarRearLeft; Signal数=5 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:77; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:124; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1666
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-007 / EPS_0x11F | 方向=Rx; CAN_ID=0x11F; DLC=5; 周期=10 ms; Sender=EPS; Signal数=7 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:78; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:231; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1620
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-008 / IPB_0x0D5 | 方向=Rx; CAN_ID=0xD5; DLC=8; 周期=10 ms; Sender=IPB; Signal数=4 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:79; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:225; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1617
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-009 / IPB_0x10C | 方向=Rx; CAN_ID=0x10C; DLC=64; 周期=10 ms; Sender=IPB; Signal数=87 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:80; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:387; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1584
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-010 / IPB_0x121 | 方向=Rx; CAN_ID=0x121; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=IPB; Signal数=12 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:81; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:133; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1533
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-011 / IPB_0x123 | 方向=Rx; CAN_ID=0x123; DLC=8; 周期=10 ms; Sender=IPB; Signal数=8 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:82; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:154; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1536
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-012 / IPB_0x1F0 | 方向=Rx; CAN_ID=0x1F0; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=IPB; Signal数=10 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:83; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:213; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1608
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-013 / IPB_0x220 | 方向=Rx; CAN_ID=0x220; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=IPB; Signal数=21 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:84; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:189; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1605
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-014 / IPB_0x222 | 方向=Rx; CAN_ID=0x222; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=IPB; Signal数=13 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:85; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:164; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1599
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-015 / IPB_0x223 | 方向=Rx; CAN_ID=0x223; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=IPB; Signal数=8 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:86; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:179; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1602
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-016 / IPB_0x322 | 方向=Rx; CAN_ID=0x322; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=IPB; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:87; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:371; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1623
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-017 / LTE4G_0x49A | 方向=Rx; CAN_ID=0x49A; DLC=8; 周期=1000 ms; Sender=Media; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:88; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:344; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1566
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-018 / Left_BCM_0x12D | 方向=Rx; CAN_ID=0x12D; DLC=8; 周期=50 ms; Sender=Left_BCM_L1; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:89; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:66; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1530
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-019 / Left_BCM_0x294 | 方向=Rx; CAN_ID=0x2F6; DLC=8; 周期=50 ms; Sender=Left_BCM_L4; Signal数=18 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:90; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:39; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1493
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-020 / Left_BCM_0x38A | 方向=Rx; CAN_ID=0x38A; DLC=8; 周期=1000 ms; Sender=Left_BCM_L1; Signal数=1 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:91; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:375; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1548
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-021 / Left_BCM_0x3D9 | 方向=Rx; CAN_ID=0x3D9; DLC=8; 周期=1000 ms; Sender=Left_BCM_L1; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:92; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:70; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1539
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-022 / Left_BCM_0x407 | 方向=Rx; CAN_ID=0x407; DLC=8; 周期=1000 ms; Sender=Left_BCM_L1; Signal数=5 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:93; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:59; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1515
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-023 / Left_BCM_0x475 | 方向=Rx; CAN_ID=0x475; DLC=8; 周期=1000 ms; Sender=Left_BCM_L1; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:94; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:367; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1524
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-024 / Left_BCM_0x490 | 方向=Rx; CAN_ID=0x490; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=Left_BCM_L1; Signal数=4 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:95; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:361; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1569
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-025 / MPC_0x139 | 方向=Rx; CAN_ID=0x139; DLC=64; 周期=20 ms; Sender=MPC; Signal数=14 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:96; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:692; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1557
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-026 / MPC_0x1FF | 方向=Rx; CAN_ID=0x1FF; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=MPC; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:97; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:729; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1611
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-027 / MPC_0x432 | 方向=Rx; CAN_ID=0x432; DLC=8; 周期=1000 ms; Sender=MPC; Signal数=1 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:98; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:509; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1527
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-028 / MRR_0x32D | 方向=Rx; CAN_ID=0x32D; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=MRR; Signal数=3 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:99; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:297; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1632
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-029 / MRR_0x32E | 方向=Rx; CAN_ID=0x32E; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=MRR; Signal数=14 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:100; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:708; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1629
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-030 / Media_0x2B6 | 方向=Rx; CAN_ID=0x2B6; DLC=8; 周期=500 ms; Sender=Media; Signal数=7 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:101; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:86; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1509
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-031 / Media_0x32B | 方向=Rx; CAN_ID=0x32B; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=Media; Signal数=6 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:102; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:501; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1626
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-032 / Media_0x385 | 方向=Rx; CAN_ID=0x385; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=Media; Signal数=5 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:103; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:79; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1542
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-033 / Media_0x3E3 | 方向=Rx; CAN_ID=0x3E3; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=Media; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:104; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:95; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1545
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-034 / Media_0x40C | 方向=Rx; CAN_ID=0x40C; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=Media; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:105; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:357; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1521
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-035 / Media_0x4B4 | 方向=Rx; CAN_ID=0x4B4; DLC=64; 周期=1000 ms; Sender=Media; Signal数=17 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:106; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:325; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1578
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-036 / Media_0x4EF | 方向=Rx; CAN_ID=0x4EF; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=Media; Signal数=5 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:107; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:78; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1575
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-037 / RFL_50msPDU | 方向=Rx; CAN_ID=0x660; DLC=16; 周期=50 ms; Sender=DASy; Signal数=9 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:108; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:84; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1656
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-038 / RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01 | 方向=Rx; CAN_ID=0x350; DLC=32; 周期=Com未配置周期（接收报文或直接触发发送） ms; Sender=UNRESOLVED; Signal数=15 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:109; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1696
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-039 / RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02 | 方向=Rx; CAN_ID=0x351; DLC=32; 周期=Com未配置周期（接收报文或直接触发发送） ms; Sender=UNRESOLVED; Signal数=15 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:110; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1693
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-040 / RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03 | 方向=Rx; CAN_ID=0x352; DLC=32; 周期=Com未配置周期（接收报文或直接触发发送） ms; Sender=UNRESOLVED; Signal数=15 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:111; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1690
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-041 / RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04 | 方向=Rx; CAN_ID=0x353; DLC=32; 周期=Com未配置周期（接收报文或直接触发发送） ms; Sender=UNRESOLVED; Signal数=15 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:112; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1687
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-042 / RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05 | 方向=Rx; CAN_ID=0x354; DLC=32; 周期=Com未配置周期（接收报文或直接触发发送） ms; Sender=UNRESOLVED; Signal数=15 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:113; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1684
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-043 / RRL_20msPDU | 方向=Rx; CAN_ID=0x560; DLC=16; 周期=20 ms; Sender=RadarRearLeft; Signal数=4 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:114; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1501; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1675
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-044 / RRL_50msPDU | 方向=Rx; CAN_ID=0x561; DLC=16; 周期=50 ms; Sender=RadarRearLeft; Signal数=14 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:115; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1507; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1678
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-045 / RRL_Obj00A | 方向=Rx; CAN_ID=0x310; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearLeft; Signal数=48 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:116; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:156; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1669
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-046 / RRL_Obj00B | 方向=Rx; CAN_ID=0x311; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearLeft; Signal数=14 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:117; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:206; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1672
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-047 / RRL_Status | 方向=Rx; CAN_ID=0x53; DLC=8; 周期=50 ms; Sender=RadarRearLeft; Signal数=4 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:118; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:112; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1662
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-048 / RRR_HU_SelReq_Rx | 方向=Rx; CAN_ID=0x54; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=DASy; Signal数=7 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:119; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:94; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1659
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-049 / RRR_RDA_SGU_Head | 方向=Rx; CAN_ID=0x370; DLC=4; 周期=Com未配置周期（接收报文或直接触发发送） ms; Sender=UNRESOLVED; Signal数=4 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:120; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1681
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-050 / Right_BCM_0x1C6 | 方向=Rx; CAN_ID=0x1C6; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=Right_BCM; Signal数=13 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:121; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:522; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1614
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-051 / Right_BCM_0x404 | 方向=Rx; CAN_ID=0x404; DLC=8; 周期=1000 ms; Sender=Left_BCM_L1; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:74; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1518
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-052 / SCPA_0x4A9 | 方向=Rx; CAN_ID=0x4A9; DLC=8; 周期=1000 ms; Sender=SCPA; Signal数=1 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:123; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:111; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1563
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-053 / TCU_0x212 | 方向=Rx; CAN_ID=0x212; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=TCU; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:124; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:129; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1596
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-054 / VCU_0x05A | 方向=Rx; CAN_ID=0x5A; DLC=64; 周期=10 ms; Sender=VCU; Signal数=65 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:125; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:558; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1647
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-055 / VCU_0x098 | 方向=Rx; CAN_ID=0x98; DLC=64; 周期=10 ms; Sender=VCU; Signal数=6 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:126; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:684; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1653
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-056 / VCU_0x0FC | 方向=Rx; CAN_ID=0xFC; DLC=64; 周期=10 ms; Sender=VCU; Signal数=57 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:127; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:625; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1650
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-057 / VCU_0x1A8 | 方向=Rx; CAN_ID=0x1A8; DLC=64; 周期=20 ms; Sender=VCU; Signal数=19 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:128; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:537; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1644
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-058 / VCU_0x240 | 方向=Rx; CAN_ID=0x240; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=VCU; Signal数=2 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:129; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:378; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1635
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-059 / VCU_0x242 | 方向=Rx; CAN_ID=0x242; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=VCU; Signal数=5 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:130; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:512; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1641
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-060 / VCU_0x28A | 方向=Rx; CAN_ID=0x28A; DLC=64; 周期=100 ms; Sender=VCU; Signal数=1 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:131; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:519; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1512
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-061 / VCU_0x341 | 方向=Rx; CAN_ID=0x341; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=VCU; Signal数=3 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:132; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:724; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1593
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-062 / VCU_0x342 | 方向=Rx; CAN_ID=0x342; DLC=8; 周期=20 ms; Sender=VCU; Signal数=7 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:133; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:121; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1590
Com-I-PDU | COM-MSG-Rx-063 / VCU_0x4BE | 方向=Rx; CAN_ID=0x4BE; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=VCU; Signal数=3 | 输入：总线报文；输出：Com Signal 与超时状态。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:134; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:382; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1572
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-000 / RRL_20msPDU_Tx | 方向=Tx; CAN_ID=0x560; DLC=16; 周期=20 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=4 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:36; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:71; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1203
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-001 / ELKOT_LeftObj_Tx | 方向=Tx; CAN_ID=0x7A5; DLC=8; 周期=50 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=5 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:37; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:77
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-002 / FCR_R_0x2CA | 方向=Tx; CAN_ID=0x2CA; DLC=8; 周期=50 ms; Sender=FCR; Signal数=15 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:38; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:248; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1161
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-003 / RCR_R_0x291 | 方向=Tx; CAN_ID=0x291; DLC=8; 周期=50 ms; Sender=BSMCR; Signal数=29 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:39; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:298; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1179
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-004 / RCR_R_0x418 | 方向=Tx; CAN_ID=0x418; DLC=8; 周期=50 ms; Sender=BSMCR; Signal数=23 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:40; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:240; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1185
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-005 / RFL_50msPDU_Tx | 方向=Tx; CAN_ID=0x660; DLC=16; 周期=50 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=9 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:41; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:45; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1197
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-006 / RRL_50msPDU_Tx | 方向=Tx; CAN_ID=0x561; DLC=16; 周期=50 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:42; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:55; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1209
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-007 / RRR_Status | 方向=Tx; CAN_ID=0x55; DLC=8; 周期=50 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=5 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:43; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:118; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1347
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-008 / RRR_HU_SelReq | 方向=Tx; CAN_ID=0x54; DLC=8; 周期=100 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=7 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:44; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:103; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1215
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-009 / RCR_R_0x453 | 方向=Tx; CAN_ID=0x453; DLC=8; 周期=1000 ms; Sender=BSMCR; Signal数=13 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:45; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:264; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1191
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-010 / RRR_Obj00A | 方向=Tx; CAN_ID=0x510; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=48 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:46; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:841; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1221
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-011 / RRR_Obj00B | 方向=Tx; CAN_ID=0x511; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:47; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:891; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1227
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-012 / RRR_Obj01A | 方向=Tx; CAN_ID=0x512; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=48 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:48; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:907; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1233
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-013 / RRR_Obj01B | 方向=Tx; CAN_ID=0x513; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:49; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:957; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1239
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-014 / RRR_Obj02A | 方向=Tx; CAN_ID=0x514; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=48 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:50; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:973; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1245
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-015 / RRR_Obj02B | 方向=Tx; CAN_ID=0x515; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:51; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1023; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1251
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-016 / RRR_Obj03A | 方向=Tx; CAN_ID=0x516; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=48 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:52; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1039; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1257
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-017 / RRR_Obj03B | 方向=Tx; CAN_ID=0x517; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:53; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1089; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1263
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-018 / RRR_Obj04A | 方向=Tx; CAN_ID=0x518; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=48 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:54; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1105; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1269
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-019 / RRR_Obj04B | 方向=Tx; CAN_ID=0x519; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:55; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1155; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1275
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-020 / RRR_Obj05A | 方向=Tx; CAN_ID=0x51A; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=48 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:56; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1171; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1281
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-021 / RRR_Obj05B | 方向=Tx; CAN_ID=0x51B; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:57; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1221; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1287
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-022 / RRR_Obj06A | 方向=Tx; CAN_ID=0x51C; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=48 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:58; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1237; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1293
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-023 / RRR_Obj06B | 方向=Tx; CAN_ID=0x51D; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:59; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1287; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1299
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-024 / RRR_Obj07A | 方向=Tx; CAN_ID=0x51E; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=48 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:60; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1303; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1305
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-025 / RRR_Obj07B | 方向=Tx; CAN_ID=0x51F; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:61; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1353; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1311
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-026 / RRR_Obj08A | 方向=Tx; CAN_ID=0x520; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=48 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:62; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1369; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1317
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-027 / RRR_Obj08B | 方向=Tx; CAN_ID=0x521; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:63; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1419; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1323
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-028 / RRR_Obj09A | 方向=Tx; CAN_ID=0x522; DLC=64; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=48 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:64; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1435; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1329
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-029 / RRR_Obj09B | 方向=Tx; CAN_ID=0x523; DLC=12; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=14 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:65; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1485; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1335
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-030 / RRR_ObjHdr | 方向=Tx; CAN_ID=0x505; DLC=48; 周期=数据库/Com未配置周期 ms; Sender=RadarRearRight; Signal数=23 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:66; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:816; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1341
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-031 / Test_OS1 | 方向=Tx; CAN_ID=0x601; DLC=64; 周期=Com未配置周期（接收报文或直接触发发送） ms; Sender=UNRESOLVED; Signal数=1 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:67; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1353
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-032 / Test_OS2 | 方向=Tx; CAN_ID=0x602; DLC=64; 周期=Com未配置周期（接收报文或直接触发发送） ms; Sender=UNRESOLVED; Signal数=1 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:68; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1359
Com-I-PDU | COM-MSG-Tx-033 / Test_OS3 | 方向=Tx; CAN_ID=0x603; DLC=64; 周期=Com未配置周期（接收报文或直接触发发送） ms; Sender=UNRESOLVED; Signal数=1 | 输入：RTE/ASW 信号更新；输出：CAN 帧。边界：DLC/周期/更新位/超时/Bus-Off/无效值必须显式处理；不得依据参考 DBC 生成。 | M2 | 东软自有通信数据库、CanIf/PduR/Com 配置、PDU→Signal 映射、timeout/E2E/更新位需求和自动测试。 | 正确/错误 DLC、最小/最大周期、丢帧/重复/乱序、Bus-Off、全 Signal 边界值；CAN ID/DLC/方向逐项一致。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h:69; coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_PBcfg.c:1365
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0000 / RRL_20msPDU_AliveCtr_Tx | PDU=RRL_20msPDU_Tx; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:75
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0001 / RRL_20msPDU_CRC_Tx | PDU=RRL_20msPDU_Tx; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:108; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:74
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0002 / RRL_RCTBSysFltSts_Tx | PDU=RRL_20msPDU_Tx; startBit=42; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:161; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:73
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0003 / RRL_SDAState_Tx | PDU=RRL_20msPDU_Tx; startBit=48; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:214; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:72
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0004 / LRCR_LeTarDstX_Tx | PDU=ELKOT_LeftObj_Tx; startBit=21; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.1; offset=-150; min=-150; max=10; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:267; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:82
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0005 / LRCR_LeTarDstY_Tx | PDU=ELKOT_LeftObj_Tx; startBit=53; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06225; offset=-50; min=-50; max=50; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:320; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:81
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0006 / LRCR_LeTarRelVelX_Tx | PDU=ELKOT_LeftObj_Tx; startBit=6; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.1; offset=0; min=0; max=51.1; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:373; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:80
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0007 / LRCR_LeTarRelVelY_Tx | PDU=ELKOT_LeftObj_Tx; startBit=38; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06225; offset=-30; min=-30; max=30; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:426; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:79
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0008 / LRCR_LeTarSts_Tx | PDU=ELKOT_LeftObj_Tx; startBit=4; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:479; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:78
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0009 / CheckSum2CA_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:532; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:262
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0010 / FCR_L_calibration_ongoing | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=31; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:585; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:259
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0011 / FCR_R_calibration_ongoing | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:638; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:260
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0012 / FCR_Sys_Status_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=0; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:691; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:249
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0013 / FCTA_FCTB_Status_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=28; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:744; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:258
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0014 / FCTA_Gray_Sts | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=24; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:797; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:256
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0015 / FCTBBrkReq_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=12; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:850; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:254
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0016 / FCTBTargetDecel_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.05; offset=-10; min=-10; max=2.74; unit=m/s; receivers=Left_BCM_L1,Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:903; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:255
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0017 / FCTB_Gray_Sts | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=26; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:956; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:257
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0018 / Message_Counter_2CA_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=52; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1009; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:261
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0019 / RRadar_FCTA_Warning_Left_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=11; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:253
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0020 / RRadar_FCTA_Warning_Right_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=10; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1115; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:252
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0021 / Sts_FCTA_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=4; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1168; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:250
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0022 / Sts_FCTB_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=6; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Media,INS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1221; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:251
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0023 / TrigFastPeriod_FCR_0x2CA_S | PDU=FCR_R_0x2CA; startBit=48; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1274
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0024 / Checksum_291s1_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1327; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:308
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0025 / Checksum_291s2_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1380; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:317
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0026 / Checksum_291s3_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1433; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:326
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0027 / Child_ID_291_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Media,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1486; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:299
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0028 / Goal_Late_Absolute_Spd_291s1_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=36; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.2; offset=-6.2; min=-6.2; max=6.2; unit=m/s; receivers=MPC,ADS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1539; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:303
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0029 / Goal_Late_Absolute_Spd_291s2_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=36; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.2; offset=-6.2; min=-6.2; max=6.2; unit=m/s; receivers=MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1592; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:312
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0030 / Goal_Late_Absolute_Spd_291s3_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=36; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.2; offset=-6.2; min=-6.2; max=6.2; unit=m/s; receivers=MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1645; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:321
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0031 / Goal_Length_Absolute_Spd_291s1_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=27; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.1; offset=0; min=0; max=51.1; unit=m/s; receivers=MPC,ADS | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1698; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:302
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0032 / Goal_Length_Absolute_Spd_291s2_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=27; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.1; offset=0; min=0; max=51.1; unit=m/s; receivers=MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1751; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:311
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0033 / Goal_Length_Absolute_Spd_291s3_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=27; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.1; offset=0; min=0; max=51.1; unit=m/s; receivers=MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1804; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:320
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0034 / Lock_Target_Abscissa_291s1_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=8; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.1; offset=-12; min=-12; max=12; unit=m; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1857; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:300
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0035 / Lock_Target_Abscissa_291s2_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=8; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.1; offset=-12; min=-12; max=12; unit=m; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1910; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:309
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0036 / Lock_Target_Abscissa_291s3_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=8; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.1; offset=-12; min=-12; max=12; unit=m; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:1963; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:318
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0037 / Lock_Target_Ordinate_291s1_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=16; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.1; offset=-150; min=-150; max=10; unit=m; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2016; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:301
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0038 / Lock_Target_Ordinate_291s2_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=16; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.1; offset=-150; min=-150; max=10; unit=m; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2069; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:310
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0039 / Lock_Target_Ordinate_291s3_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=16; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.1; offset=-150; min=-150; max=10; unit=m; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:319
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0040 / Message_Counter_291s1_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=52; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2175; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:307
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0041 / Message_Counter_291s2_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=52; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2228; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:316
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0042 / Message_Counter_291s3_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=52; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2281; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:325
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0043 / Target_State_B1_291s1_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=47; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2334; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:305
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0044 / Target_State_B1_291s2_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=47; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2387; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:314
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0045 / Target_State_B1_291s3_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=47; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2440; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:323
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0046 / Target_Type_291s1_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2493; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:306
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0047 / Target_Type_291s2_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2546; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:315
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0048 / Target_Type_291s3_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2599; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:324
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0049 / Target_Warning_291s1_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=43; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2652; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:304
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0050 / Target_Warning_291s2_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=43; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2705; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:313
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0051 / Target_Warning_291s3_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=43; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Media,INS,MPC | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2758; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:322
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0052 / TrigFastPeriod_RCR_0x291_S | PDU=RCR_R_0x291; startBit=48; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2811
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0053 / BSD_TextInfoForDriver | PDU=RCR_R_0x418; startBit=50; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Media | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2864; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:260
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0054 / Checksum418_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2917; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:262
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0055 / ELKA_Warn_Right_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=6; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:2970; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:243
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0056 / ELKA_Warning_Left_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=5; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3023; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:242
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0057 / Message_counter418_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=52; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3076; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:261
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0058 / RCR_L_calibration_ongoing | PDU=RCR_R_0x418; startBit=7; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3129; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:244
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0059 / RCR_R_Sys_Status_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=0; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,SCPA,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:241
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0060 / RCR_R_calibration_ongoing | PDU=RCR_R_0x418; startBit=15; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3235; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:250
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0061 / RCTBTargetDecel_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=40; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.05; offset=-10; min=-10; max=2.74; unit=m/s; receivers=Left_BCM_L1,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3288; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:259
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0062 / RCW_Warning_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=14; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3341; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:249
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0063 / RRadar_DOW_WarningRight_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=26; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,PAL,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3394; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:256
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0064 / RRadar_DOW_Warning_Left_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=24; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3447; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:255
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0065 / RRadar_RCTA_Warning_Left_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=12; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3500; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:247
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0066 / R_BSD_Status_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=16; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3553; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:251
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0067 / R_BSD_Warning_Left_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=8; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3606; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:245
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0068 / R_BSD_Warning_Right_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=10; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3659; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:246
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0069 / Radar_RCTA_Warn_Right_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=13; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3712; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:248
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0070 / Right_Radar_DOW_Status_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=22; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3765; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:254
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0071 / Right_Radar_RCTA_Status_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=18; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3818; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:252
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0072 / Right_Radar_RCTB_Braking_Req_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=34; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3871; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:258
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0073 / Right_Radar_RCTB_Status_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=32; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3924; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:257
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0074 / Right_Radar_RCW_Status_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=20; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MPC,ADS,MRR | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:3977; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:253
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0075 / TrigFastPeriod_RCR_0x418_S | PDU=RCR_R_0x418; startBit=48; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4030
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0076 / RFL_50msPDU_AliveCtr_Tx | PDU=RFL_50msPDU_Tx; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4083; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:53
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0077 / RFL_50msPDU_CRC_Tx | PDU=RFL_50msPDU_Tx; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4136; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:52
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0078 / RFL_FCRSysSts_Tx | PDU=RFL_50msPDU_Tx; startBit=35; length=5; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=31; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4189; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:51
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0079 / RFL_FCTASysSts_Tx | PDU=RFL_50msPDU_Tx; startBit=45; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4242; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:50
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0080 / RFL_FCTBReqDclSts_Tx | PDU=RFL_50msPDU_Tx; startBit=40; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4295; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:48
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0081 / RFL_FCTBReqDcl_Tx | PDU=RFL_50msPDU_Tx; startBit=24; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.1; offset=-12.7; min=-12.7; max=12.8; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4348; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:49
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0082 / RFL_FCTBReq_Tx | PDU=RFL_50msPDU_Tx; startBit=48; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4401
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0083 / RFL_FCTBSysSts_Tx | PDU=RFL_50msPDU_Tx; startBit=32; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4454; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:47
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0084 / RFL_LFCTAWrnng_Tx | PDU=RFL_50msPDU_Tx; startBit=42; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4507; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:46
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0085 / RRL_50msPDU_AliveCtr_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4560; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:69
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0086 / RRL_50msPDU_CRC_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4613; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:68
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0087 / RRL_BSDSelSts_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=42; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4666; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:67
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0088 / RRL_DOWSelSts_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=28; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4719; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:66
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0089 / RRL_LBSDAndLCAWrnng_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=26; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4772; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:65
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0090 / RRL_LDOWWrnng_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=30; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4825; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:64
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0091 / RRL_LRCTAWrnng_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=24; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4878; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:63
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0092 / RRL_RCTBReq_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=51; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4931; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:62
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0093 / RRL_RCTBSysSta_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=48; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:4984; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:61
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0094 / RRL_RCTBTrgtDcl_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.1; offset=-12.7; min=-12.7; max=12.8; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5037; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:60
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0095 / RRL_RCTSysSelSts_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=34; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5090; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:59
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0096 / RRL_RCWSelSts_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=40; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5143; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:58
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0097 / RRL_RCWWrnng_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=32; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5196; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:57
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0098 / RRL_System_status_Tx | PDU=RRL_50msPDU_Tx; startBit=46; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5249; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:56
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0099 / RRR_Modulation_Status | PDU=RRR_Status; startBit=16; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=DASy,RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5302; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:122
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0100 / RRR_Status_AliveCtr | PDU=RRR_Status; startBit=8; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=14; unit=-; receivers=DASy,RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5355; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:120
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0101 / RRR_Status_CRC | PDU=RRR_Status; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy,RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5408; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:119
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0102 / RRR_Status_SensorState | PDU=RRR_Status; startBit=12; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy,RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5461; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:121
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0103 / TrigFastPeriod_RXX_Status_S | PDU=RRR_Status; startBit=48; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5514
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0104 / RRR_BSDSelReq | PDU=RRR_HU_SelReq; startBit=12; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5567; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:106
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0105 / RRR_DOWSelReq | PDU=RRR_HU_SelReq; startBit=14; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5620; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:107
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0106 / RRR_HU_SelReq_AliveCtr | PDU=RRR_HU_SelReq; startBit=8; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=14; unit=-; receivers=RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5673; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:105
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0107 / RRR_HU_SelReq_CRC | PDU=RRR_HU_SelReq; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5726; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:104
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0108 / RRR_LCASelReq | PDU=RRR_HU_SelReq; startBit=16; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5779; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:108
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0109 / RRR_RCTSysSelReq | PDU=RRR_HU_SelReq; startBit=20; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5832; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:110
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0110 / RRR_RCWSelReq | PDU=RRR_HU_SelReq; startBit=18; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearLeft | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5885; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:109
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0111 / BSD_Assemble_Status_S | PDU=RCR_R_0x453; startBit=4; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Vector__XXX | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5938; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:269
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0112 / BSD_LCW_Audio_Status_S | PDU=RCR_R_0x453; startBit=19; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Media | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:5991; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:276
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0113 / BSD_LCW_Gray_Sts | PDU=RCR_R_0x453; startBit=5; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Media | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6044; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:270
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0114 / DOW_Assemble_Status_S | PDU=RCR_R_0x453; startBit=3; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Vector__XXX | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6097; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:268
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0115 / DOW_Gray_Sts | PDU=RCR_R_0x453; startBit=8; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Media | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6150; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:271
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0116 / RCTA_Assemble_Status_S | PDU=RCR_R_0x453; startBit=0; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Vector__XXX | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6203; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:265
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0117 / RCTA_Gray_Sts | PDU=RCR_R_0x453; startBit=10; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Media | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6256; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:272
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0118 / RCTA_RCTB_Status_S | PDU=RCR_R_0x453; startBit=16; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Media | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6309; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:275
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0119 / RCTB_Assemble_Status_S | PDU=RCR_R_0x453; startBit=1; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Vector__XXX | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:266
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0120 / RCTB_Gray_Sts | PDU=RCR_R_0x453; startBit=12; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Media | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6415; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:273
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0121 / RCW_Assemble_Status_S | PDU=RCR_R_0x453; startBit=2; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Vector__XXX | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6468; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:267
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0122 / RCW_Gray_Sts | PDU=RCR_R_0x453; startBit=14; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Media | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6521; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:274
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0123 / TrigFastPeriod_RCR_0x453_S | PDU=RCR_R_0x453; startBit=48; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6574
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0124 / RRR_Obj00A_Age | PDU=RRR_Obj00A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6627
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0125 / RRR_Obj00A_AliveCtr | PDU=RRR_Obj00A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6680; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:844
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0126 / RRR_Obj00A_AxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6733; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:882
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0127 / RRR_Obj00A_AxVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6786; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:866
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0128 / RRR_Obj00A_Ax | PDU=RRR_Obj00A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6839; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:855
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0129 / RRR_Obj00A_AyVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6892; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:867
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0130 / RRR_Obj00A_Ay | PDU=RRR_Obj00A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6945; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:856
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0131 / RRR_Obj00A_CRC | PDU=RRR_Obj00A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:6998; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:843
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0132 / RRR_Obj00A_DxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7051; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:874
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0133 / RRR_Obj00A_DxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7104; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:878
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0134 / RRR_Obj00A_DxVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7157; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:861
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0135 / RRR_Obj00A_Dx | PDU=RRR_Obj00A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7210; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:850
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0136 / RRR_Obj00A_DyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7263; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:875
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0137 / RRR_Obj00A_DyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7316; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:879
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0138 / RRR_Obj00A_DyVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7369; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:862
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0139 / RRR_Obj00A_DyVyCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7422; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:872
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0140 / RRR_Obj00A_Dy | PDU=RRR_Obj00A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7475; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:851
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0141 / RRR_Obj00A_DzVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7528; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:863
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0142 / RRR_Obj00A_Dz | PDU=RRR_Obj00A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7581; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:852
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0143 / RRR_Obj00A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7634; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:883
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0144 / RRR_Obj00A_HeadingYawAngle | PDU=RRR_Obj00A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7687; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:857
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0145 / RRR_Obj00A_HeadingYawrate | PDU=RRR_Obj00A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7740
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0146 / RRR_Obj00A_HeightVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7793; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:842
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0147 / RRR_Obj00A_Height | PDU=RRR_Obj00A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7846; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:860
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0148 / RRR_Obj00A_ID | PDU=RRR_Obj00A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7899; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:846
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0149 / RRR_Obj00A_LengthVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:7952; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:884
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0150 / RRR_Obj00A_Length | PDU=RRR_Obj00A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8005; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:858
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0151 / RRR_Obj00A_Measured | PDU=RRR_Obj00A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8058; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:849
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0152 / RRR_Obj00A_ObjDetected | PDU=RRR_Obj00A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8111
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0153 / RRR_Obj00A_ProbExist | PDU=RRR_Obj00A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8164; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:886
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0154 / RRR_Obj00A_ProbMobileObst | PDU=RRR_Obj00A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8217; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:889
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0155 / RRR_Obj00A_ProbNonObstacle | PDU=RRR_Obj00A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8270; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:888
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0156 / RRR_Obj00A_ProbObstacle | PDU=RRR_Obj00A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8323; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:887
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0157 / RRR_Obj00A_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj00A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8376; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:845
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0158 / RRR_Obj00A_RCS | PDU=RRR_Obj00A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8429
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0159 / RRR_Obj00A_RefPosIndex | PDU=RRR_Obj00A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8482; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:847
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0160 / RRR_Obj00A_Valid | PDU=RRR_Obj00A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8535; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:848
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0161 / RRR_Obj00A_VxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8588; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:876
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0162 / RRR_Obj00A_VxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8641; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:880
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0163 / RRR_Obj00A_VxVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8694; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:864
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0164 / RRR_Obj00A_VxVyCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8747; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:873
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0165 / RRR_Obj00A_Vx | PDU=RRR_Obj00A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8800; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:853
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0166 / RRR_Obj00A_VyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8853; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:877
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0167 / RRR_Obj00A_VyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8906; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:881
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0168 / RRR_Obj00A_VyVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:8959; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:865
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0169 / RRR_Obj00A_Vy | PDU=RRR_Obj00A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9012; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:854
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0170 / RRR_Obj00A_WidthVnce | PDU=RRR_Obj00A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9065; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:885
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0171 / RRR_Obj00A_Width | PDU=RRR_Obj00A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9118; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:859
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0172 / RRR_Obj00A_Type | PDU=RRR_Obj00B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9171
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0173 / RRR_Obj00B_AliveCtr | PDU=RRR_Obj00B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9224; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:897
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0174 / RRR_Obj00B_BehaviorType | PDU=RRR_Obj00B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9277; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:905
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0175 / RRR_Obj00B_CRC | PDU=RRR_Obj00B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9330; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:896
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0176 / RRR_Obj00B_MovingProbability | PDU=RRR_Obj00B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9383; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:893
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0177 / RRR_Obj00B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRR_Obj00B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9436; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:902
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0178 / RRR_Obj00B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRR_Obj00B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9489; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:903
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0179 / RRR_Obj00B_ProbGNDReflex | PDU=RRR_Obj00B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9542; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:904
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0180 / RRR_Obj00B_ProbMob2Whl | PDU=RRR_Obj00B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9595; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:900
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0181 / RRR_Obj00B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRR_Obj00B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9648; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:899
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0182 / RRR_Obj00B_ProbMobPed | PDU=RRR_Obj00B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9701; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:901
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0183 / RRR_Obj00B_ProbStatBarrier | PDU=RRR_Obj00B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9754; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:895
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0184 / RRR_Obj00B_ProbStatObst | PDU=RRR_Obj00B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9807; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:894
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0185 / RRR_Obj00B_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj00B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9860; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:898
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0186 / RRR_Obj01A_Age | PDU=RRR_Obj01A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9913
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0187 / RRR_Obj01A_AliveCtr | PDU=RRR_Obj01A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:9966; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:910
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0188 / RRR_Obj01A_AxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10019; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:948
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0189 / RRR_Obj01A_AxVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10072; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:932
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0190 / RRR_Obj01A_Ax | PDU=RRR_Obj01A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10125; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:921
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0191 / RRR_Obj01A_AyVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10178; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:933
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0192 / RRR_Obj01A_Ay | PDU=RRR_Obj01A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10231; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:922
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0193 / RRR_Obj01A_CRC | PDU=RRR_Obj01A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10284; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:909
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0194 / RRR_Obj01A_DxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10337; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:940
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0195 / RRR_Obj01A_DxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10390; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:944
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0196 / RRR_Obj01A_DxVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10443; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:927
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0197 / RRR_Obj01A_Dx | PDU=RRR_Obj01A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10496; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:916
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0198 / RRR_Obj01A_DyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10549; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:941
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0199 / RRR_Obj01A_DyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10602; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:945
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0200 / RRR_Obj01A_DyVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10655; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:928
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0201 / RRR_Obj01A_DyVyCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10708; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:938
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0202 / RRR_Obj01A_Dy | PDU=RRR_Obj01A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10761; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:917
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0203 / RRR_Obj01A_DzVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10814; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:929
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0204 / RRR_Obj01A_Dz | PDU=RRR_Obj01A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10867; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:918
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0205 / RRR_Obj01A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10920; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:949
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0206 / RRR_Obj01A_HeadingYawAngle | PDU=RRR_Obj01A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:10973; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:923
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0207 / RRR_Obj01A_HeadingYawrate | PDU=RRR_Obj01A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11026
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0208 / RRR_Obj01A_HeightVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11079; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:908
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0209 / RRR_Obj01A_Height | PDU=RRR_Obj01A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11132; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:926
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0210 / RRR_Obj01A_ID | PDU=RRR_Obj01A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11185; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:912
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0211 / RRR_Obj01A_LengthVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11238; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:950
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0212 / RRR_Obj01A_Length | PDU=RRR_Obj01A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11291; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:924
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0213 / RRR_Obj01A_Measured | PDU=RRR_Obj01A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11344; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:915
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0214 / RRR_Obj01A_ObjDetected | PDU=RRR_Obj01A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11397
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0215 / RRR_Obj01A_ProbExist | PDU=RRR_Obj01A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11450; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:952
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0216 / RRR_Obj01A_ProbMobileObst | PDU=RRR_Obj01A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11503; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:955
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0217 / RRR_Obj01A_ProbNonObstacle | PDU=RRR_Obj01A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11556; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:954
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0218 / RRR_Obj01A_ProbObstacle | PDU=RRR_Obj01A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11609; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:953
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0219 / RRR_Obj01A_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj01A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11662; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:911
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0220 / RRR_Obj01A_RCS | PDU=RRR_Obj01A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11715
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0221 / RRR_Obj01A_RefPosIndex | PDU=RRR_Obj01A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11768; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:913
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0222 / RRR_Obj01A_Valid | PDU=RRR_Obj01A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11821; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:914
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0223 / RRR_Obj01A_VxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11874; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:942
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0224 / RRR_Obj01A_VxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11927; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:946
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0225 / RRR_Obj01A_VxVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:11980; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:930
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0226 / RRR_Obj01A_VxVyCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12033; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:939
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0227 / RRR_Obj01A_Vx | PDU=RRR_Obj01A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12086; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:919
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0228 / RRR_Obj01A_VyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12139; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:943
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0229 / RRR_Obj01A_VyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12192; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:947
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0230 / RRR_Obj01A_VyVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12245; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:931
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0231 / RRR_Obj01A_Vy | PDU=RRR_Obj01A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12298; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:920
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0232 / RRR_Obj01A_WidthVnce | PDU=RRR_Obj01A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12351; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:951
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0233 / RRR_Obj01A_Width | PDU=RRR_Obj01A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12404; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:925
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0234 / RRR_Obj01A_Type | PDU=RRR_Obj01B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12457
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0235 / RRR_Obj01B_AliveCtr | PDU=RRR_Obj01B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12510; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:963
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0236 / RRR_Obj01B_BehaviorType | PDU=RRR_Obj01B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12563; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:971
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0237 / RRR_Obj01B_CRC | PDU=RRR_Obj01B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12616; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:962
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0238 / RRR_Obj01B_MovingProbability | PDU=RRR_Obj01B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12669; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:959
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0239 / RRR_Obj01B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRR_Obj01B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12722; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:968
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0240 / RRR_Obj01B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRR_Obj01B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12775; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:969
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0241 / RRR_Obj01B_ProbGNDReflex | PDU=RRR_Obj01B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12828; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:970
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0242 / RRR_Obj01B_ProbMob2Whl | PDU=RRR_Obj01B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12881; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:966
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0243 / RRR_Obj01B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRR_Obj01B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12934; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:965
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0244 / RRR_Obj01B_ProbMobPed | PDU=RRR_Obj01B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:12987; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:967
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0245 / RRR_Obj01B_ProbStatBarrier | PDU=RRR_Obj01B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13040; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:961
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0246 / RRR_Obj01B_ProbStatObst | PDU=RRR_Obj01B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13093; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:960
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0247 / RRR_Obj01B_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj01B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13146; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:964
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0248 / RRR_Obj02A_Age | PDU=RRR_Obj02A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13199
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0249 / RRR_Obj02A_AliveCtr | PDU=RRR_Obj02A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13252; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:976
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0250 / RRR_Obj02A_AxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13305; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1014
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0251 / RRR_Obj02A_AxVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13358; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:998
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0252 / RRR_Obj02A_Ax | PDU=RRR_Obj02A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13411; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:987
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0253 / RRR_Obj02A_AyVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13464; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:999
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0254 / RRR_Obj02A_Ay | PDU=RRR_Obj02A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13517; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:988
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0255 / RRR_Obj02A_CRC | PDU=RRR_Obj02A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13570; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:975
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0256 / RRR_Obj02A_DxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13623; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1006
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0257 / RRR_Obj02A_DxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13676; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1010
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0258 / RRR_Obj02A_DxVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13729; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:993
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0259 / RRR_Obj02A_Dx | PDU=RRR_Obj02A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13782; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:982
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0260 / RRR_Obj02A_DyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13835; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1007
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0261 / RRR_Obj02A_DyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13888; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1011
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0262 / RRR_Obj02A_DyVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13941; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:994
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0263 / RRR_Obj02A_DyVyCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:13994; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1004
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0264 / RRR_Obj02A_Dy | PDU=RRR_Obj02A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14047; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:983
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0265 / RRR_Obj02A_DzVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14100; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:995
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0266 / RRR_Obj02A_Dz | PDU=RRR_Obj02A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14153; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:984
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0267 / RRR_Obj02A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14206; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1015
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0268 / RRR_Obj02A_HeadingYawAngle | PDU=RRR_Obj02A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14259; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:989
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0269 / RRR_Obj02A_HeadingYawrate | PDU=RRR_Obj02A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14312
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0270 / RRR_Obj02A_HeightVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14365; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:974
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0271 / RRR_Obj02A_Height | PDU=RRR_Obj02A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14418; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:992
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0272 / RRR_Obj02A_ID | PDU=RRR_Obj02A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14471; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:978
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0273 / RRR_Obj02A_LengthVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14524; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1016
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0274 / RRR_Obj02A_Length | PDU=RRR_Obj02A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14577; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:990
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0275 / RRR_Obj02A_Measured | PDU=RRR_Obj02A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14630; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:981
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0276 / RRR_Obj02A_ObjDetected | PDU=RRR_Obj02A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14683
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0277 / RRR_Obj02A_ProbExist | PDU=RRR_Obj02A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14736; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1018
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0278 / RRR_Obj02A_ProbMobileObst | PDU=RRR_Obj02A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14789; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1021
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0279 / RRR_Obj02A_ProbNonObstacle | PDU=RRR_Obj02A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14842; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1020
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0280 / RRR_Obj02A_ProbObstacle | PDU=RRR_Obj02A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14895; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1019
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0281 / RRR_Obj02A_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj02A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:14948; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:977
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0282 / RRR_Obj02A_RCS | PDU=RRR_Obj02A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15001
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0283 / RRR_Obj02A_RefPosIndex | PDU=RRR_Obj02A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15054; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:979
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0284 / RRR_Obj02A_Valid | PDU=RRR_Obj02A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15107; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:980
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0285 / RRR_Obj02A_VxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15160; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1008
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0286 / RRR_Obj02A_VxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15213; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1012
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0287 / RRR_Obj02A_VxVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15266; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:996
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0288 / RRR_Obj02A_VxVyCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15319; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1005
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0289 / RRR_Obj02A_Vx | PDU=RRR_Obj02A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15372; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:985
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0290 / RRR_Obj02A_VyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15425; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1009
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0291 / RRR_Obj02A_VyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15478; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1013
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0292 / RRR_Obj02A_VyVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15531; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:997
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0293 / RRR_Obj02A_Vy | PDU=RRR_Obj02A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15584; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:986
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0294 / RRR_Obj02A_WidthVnce | PDU=RRR_Obj02A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15637; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1017
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0295 / RRR_Obj02A_Width | PDU=RRR_Obj02A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15690; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:991
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0296 / RRR_Obj02A_Type | PDU=RRR_Obj02B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15743
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0297 / RRR_Obj02B_AliveCtr | PDU=RRR_Obj02B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15796; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1029
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0298 / RRR_Obj02B_BehaviorType | PDU=RRR_Obj02B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15849; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1037
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0299 / RRR_Obj02B_CRC | PDU=RRR_Obj02B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15902; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1028
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0300 / RRR_Obj02B_MovingProbability | PDU=RRR_Obj02B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:15955; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1025
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0301 / RRR_Obj02B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRR_Obj02B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16008; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1034
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0302 / RRR_Obj02B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRR_Obj02B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16061; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1035
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0303 / RRR_Obj02B_ProbGNDReflex | PDU=RRR_Obj02B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16114; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1036
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0304 / RRR_Obj02B_ProbMob2Whl | PDU=RRR_Obj02B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16167; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1032
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0305 / RRR_Obj02B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRR_Obj02B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16220; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1031
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0306 / RRR_Obj02B_ProbMobPed | PDU=RRR_Obj02B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16273; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1033
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0307 / RRR_Obj02B_ProbStatBarrier | PDU=RRR_Obj02B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16326; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1027
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0308 / RRR_Obj02B_ProbStatObst | PDU=RRR_Obj02B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16379; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1026
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0309 / RRR_Obj02B_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj02B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16432; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1030
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0310 / RRR_Obj03A_Age | PDU=RRR_Obj03A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16485
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0311 / RRR_Obj03A_AliveCtr | PDU=RRR_Obj03A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16538; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1042
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0312 / RRR_Obj03A_AxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16591; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1080
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0313 / RRR_Obj03A_AxVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16644; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1064
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0314 / RRR_Obj03A_Ax | PDU=RRR_Obj03A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16697; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1053
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0315 / RRR_Obj03A_AyVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16750; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1065
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0316 / RRR_Obj03A_Ay | PDU=RRR_Obj03A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16803; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1054
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0317 / RRR_Obj03A_CRC | PDU=RRR_Obj03A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16856; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1041
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0318 / RRR_Obj03A_DxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16909; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1072
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0319 / RRR_Obj03A_DxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:16962; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1076
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0320 / RRR_Obj03A_DxVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17015; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1059
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0321 / RRR_Obj03A_Dx | PDU=RRR_Obj03A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17068; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1048
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0322 / RRR_Obj03A_DyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17121; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1073
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0323 / RRR_Obj03A_DyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17174; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1077
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0324 / RRR_Obj03A_DyVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17227; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1060
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0325 / RRR_Obj03A_DyVyCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17280; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1070
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0326 / RRR_Obj03A_Dy | PDU=RRR_Obj03A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17333; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1049
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0327 / RRR_Obj03A_DzVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17386; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1061
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0328 / RRR_Obj03A_Dz | PDU=RRR_Obj03A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17439; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1050
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0329 / RRR_Obj03A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17492; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1081
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0330 / RRR_Obj03A_HeadingYawAngle | PDU=RRR_Obj03A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17545; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1055
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0331 / RRR_Obj03A_HeadingYawrate | PDU=RRR_Obj03A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17598
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0332 / RRR_Obj03A_HeightVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17651; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1040
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0333 / RRR_Obj03A_Height | PDU=RRR_Obj03A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17704; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1058
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0334 / RRR_Obj03A_ID | PDU=RRR_Obj03A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17757; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1044
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0335 / RRR_Obj03A_LengthVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17810; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1082
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0336 / RRR_Obj03A_Length | PDU=RRR_Obj03A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17863; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1056
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0337 / RRR_Obj03A_Measured | PDU=RRR_Obj03A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17916; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1047
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0338 / RRR_Obj03A_ObjDetected | PDU=RRR_Obj03A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:17969
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0339 / RRR_Obj03A_ProbExist | PDU=RRR_Obj03A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18022; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1084
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0340 / RRR_Obj03A_ProbMobileObst | PDU=RRR_Obj03A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18075; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1087
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0341 / RRR_Obj03A_ProbNonObstacle | PDU=RRR_Obj03A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18128; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1086
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0342 / RRR_Obj03A_ProbObstacle | PDU=RRR_Obj03A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18181; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1085
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0343 / RRR_Obj03A_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj03A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18234; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1043
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0344 / RRR_Obj03A_RCS | PDU=RRR_Obj03A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18287
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0345 / RRR_Obj03A_RefPosIndex | PDU=RRR_Obj03A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18340; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1045
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0346 / RRR_Obj03A_Valid | PDU=RRR_Obj03A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18393; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1046
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0347 / RRR_Obj03A_VxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18446; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1074
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0348 / RRR_Obj03A_VxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18499; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1078
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0349 / RRR_Obj03A_VxVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18552; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1062
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0350 / RRR_Obj03A_VxVyCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18605; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1071
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0351 / RRR_Obj03A_Vx | PDU=RRR_Obj03A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18658; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1051
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0352 / RRR_Obj03A_VyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18711; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1075
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0353 / RRR_Obj03A_VyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18764; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1079
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0354 / RRR_Obj03A_VyVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18817; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1063
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0355 / RRR_Obj03A_Vy | PDU=RRR_Obj03A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18870; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1052
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0356 / RRR_Obj03A_WidthVnce | PDU=RRR_Obj03A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18923; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1083
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0357 / RRR_Obj03A_Width | PDU=RRR_Obj03A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:18976; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1057
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0358 / RRR_Obj03A_Type | PDU=RRR_Obj03B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19029
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0359 / RRR_Obj03B_AliveCtr | PDU=RRR_Obj03B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19082; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1095
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0360 / RRR_Obj03B_BehaviorType | PDU=RRR_Obj03B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19135; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1103
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0361 / RRR_Obj03B_CRC | PDU=RRR_Obj03B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19188; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1094
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0362 / RRR_Obj03B_MovingProbability | PDU=RRR_Obj03B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19241; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1091
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0363 / RRR_Obj03B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRR_Obj03B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19294; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1100
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0364 / RRR_Obj03B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRR_Obj03B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19347; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1101
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0365 / RRR_Obj03B_ProbGNDReflex | PDU=RRR_Obj03B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19400; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1102
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0366 / RRR_Obj03B_ProbMob2Whl | PDU=RRR_Obj03B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19453; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1098
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0367 / RRR_Obj03B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRR_Obj03B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19506; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1097
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0368 / RRR_Obj03B_ProbMobPed | PDU=RRR_Obj03B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19559; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1099
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0369 / RRR_Obj03B_ProbStatBarrier | PDU=RRR_Obj03B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19612; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1093
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0370 / RRR_Obj03B_ProbStatObst | PDU=RRR_Obj03B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19665; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1092
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0371 / RRR_Obj03B_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj03B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19718; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1096
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0372 / RRR_Obj04A_Age | PDU=RRR_Obj04A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19771
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0373 / RRR_Obj04A_AliveCtr | PDU=RRR_Obj04A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19824; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1108
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0374 / RRR_Obj04A_AxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19877; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1146
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0375 / RRR_Obj04A_AxVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19930; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1130
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0376 / RRR_Obj04A_Ax | PDU=RRR_Obj04A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:19983; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1119
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0377 / RRR_Obj04A_AyVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20036; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1131
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0378 / RRR_Obj04A_Ay | PDU=RRR_Obj04A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20089; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1120
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0379 / RRR_Obj04A_CRC | PDU=RRR_Obj04A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20142; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1107
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0380 / RRR_Obj04A_DxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20195; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1138
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0381 / RRR_Obj04A_DxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20248; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1142
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0382 / RRR_Obj04A_DxVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20301; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1125
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0383 / RRR_Obj04A_Dx | PDU=RRR_Obj04A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20354; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1114
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0384 / RRR_Obj04A_DyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20407; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1139
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0385 / RRR_Obj04A_DyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20460; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1143
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0386 / RRR_Obj04A_DyVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20513; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1126
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0387 / RRR_Obj04A_DyVyCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20566; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1136
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0388 / RRR_Obj04A_Dy | PDU=RRR_Obj04A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20619; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1115
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0389 / RRR_Obj04A_DzVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20672; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1127
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0390 / RRR_Obj04A_Dz | PDU=RRR_Obj04A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20725; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1116
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0391 / RRR_Obj04A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20778; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1147
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0392 / RRR_Obj04A_HeadingYawAngle | PDU=RRR_Obj04A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20831; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1121
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0393 / RRR_Obj04A_HeadingYawrate | PDU=RRR_Obj04A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20884
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0394 / RRR_Obj04A_HeightVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20937; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1106
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0395 / RRR_Obj04A_Height | PDU=RRR_Obj04A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:20990; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1124
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0396 / RRR_Obj04A_ID | PDU=RRR_Obj04A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21043; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1110
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0397 / RRR_Obj04A_LengthVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21096; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1148
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0398 / RRR_Obj04A_Length | PDU=RRR_Obj04A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21149; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1122
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0399 / RRR_Obj04A_Measured | PDU=RRR_Obj04A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21202; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1113
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0400 / RRR_Obj04A_ObjDetected | PDU=RRR_Obj04A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21255
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0401 / RRR_Obj04A_ProbExist | PDU=RRR_Obj04A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21308; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1150
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0402 / RRR_Obj04A_ProbMobileObst | PDU=RRR_Obj04A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21361; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1153
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0403 / RRR_Obj04A_ProbNonObstacle | PDU=RRR_Obj04A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21414; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1152
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0404 / RRR_Obj04A_ProbObstacle | PDU=RRR_Obj04A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21467; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1151
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0405 / RRR_Obj04A_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj04A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21520; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1109
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0406 / RRR_Obj04A_RCS | PDU=RRR_Obj04A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21573
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0407 / RRR_Obj04A_RefPosIndex | PDU=RRR_Obj04A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21626; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1111
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0408 / RRR_Obj04A_Valid | PDU=RRR_Obj04A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21679; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1112
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0409 / RRR_Obj04A_VxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21732; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1140
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0410 / RRR_Obj04A_VxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21785; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1144
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0411 / RRR_Obj04A_VxVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21838; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1128
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0412 / RRR_Obj04A_VxVyCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21891; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1137
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0413 / RRR_Obj04A_Vx | PDU=RRR_Obj04A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21944; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1117
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0414 / RRR_Obj04A_VyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:21997; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1141
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0415 / RRR_Obj04A_VyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22050; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1145
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0416 / RRR_Obj04A_VyVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22103; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1129
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0417 / RRR_Obj04A_Vy | PDU=RRR_Obj04A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22156; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1118
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0418 / RRR_Obj04A_WidthVnce | PDU=RRR_Obj04A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22209; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1149
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0419 / RRR_Obj04A_Width | PDU=RRR_Obj04A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22262; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1123
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0420 / RRR_Obj04A_Type | PDU=RRR_Obj04B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22315
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0421 / RRR_Obj04B_AliveCtr | PDU=RRR_Obj04B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22368; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1161
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0422 / RRR_Obj04B_BehaviorType | PDU=RRR_Obj04B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22421; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1169
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0423 / RRR_Obj04B_CRC | PDU=RRR_Obj04B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22474; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1160
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0424 / RRR_Obj04B_MovingProbability | PDU=RRR_Obj04B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22527; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1157
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0425 / RRR_Obj04B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRR_Obj04B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22580; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1166
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0426 / RRR_Obj04B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRR_Obj04B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22633; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1167
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0427 / RRR_Obj04B_ProbGNDReflex | PDU=RRR_Obj04B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22686; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1168
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0428 / RRR_Obj04B_ProbMob2Whl | PDU=RRR_Obj04B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22739; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1164
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0429 / RRR_Obj04B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRR_Obj04B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22792; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1163
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0430 / RRR_Obj04B_ProbMobPed | PDU=RRR_Obj04B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22845; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1165
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0431 / RRR_Obj04B_ProbStatBarrier | PDU=RRR_Obj04B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22898; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1159
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0432 / RRR_Obj04B_ProbStatObst | PDU=RRR_Obj04B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:22951; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1158
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0433 / RRR_Obj04B_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj04B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23004; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1162
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0434 / RRR_Obj05A_Age | PDU=RRR_Obj05A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23057
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0435 / RRR_Obj05A_AliveCtr | PDU=RRR_Obj05A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23110; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1174
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0436 / RRR_Obj05A_AxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23163; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1212
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0437 / RRR_Obj05A_AxVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23216; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1196
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0438 / RRR_Obj05A_Ax | PDU=RRR_Obj05A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23269; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1185
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0439 / RRR_Obj05A_AyVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23322; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1197
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0440 / RRR_Obj05A_Ay | PDU=RRR_Obj05A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23375; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1186
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0441 / RRR_Obj05A_CRC | PDU=RRR_Obj05A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23428; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1173
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0442 / RRR_Obj05A_DxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23481; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1204
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0443 / RRR_Obj05A_DxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23534; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1208
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0444 / RRR_Obj05A_DxVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23587; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1191
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0445 / RRR_Obj05A_Dx | PDU=RRR_Obj05A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23640; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1180
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0446 / RRR_Obj05A_DyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23693; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1205
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0447 / RRR_Obj05A_DyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23746; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1209
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0448 / RRR_Obj05A_DyVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23799; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1192
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0449 / RRR_Obj05A_DyVyCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23852; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1202
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0450 / RRR_Obj05A_Dy | PDU=RRR_Obj05A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23905; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1181
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0451 / RRR_Obj05A_DzVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:23958; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1193
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0452 / RRR_Obj05A_Dz | PDU=RRR_Obj05A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24011; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1182
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0453 / RRR_Obj05A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24064; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1213
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0454 / RRR_Obj05A_HeadingYawAngle | PDU=RRR_Obj05A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24117; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1187
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0455 / RRR_Obj05A_HeadingYawrate | PDU=RRR_Obj05A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24170
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0456 / RRR_Obj05A_HeightVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24223; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1172
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0457 / RRR_Obj05A_Height | PDU=RRR_Obj05A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24276; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1190
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0458 / RRR_Obj05A_ID | PDU=RRR_Obj05A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24329; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1176
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0459 / RRR_Obj05A_LengthVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24382; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1214
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0460 / RRR_Obj05A_Length | PDU=RRR_Obj05A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24435; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1188
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0461 / RRR_Obj05A_Measured | PDU=RRR_Obj05A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24488; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1179
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0462 / RRR_Obj05A_ObjDetected | PDU=RRR_Obj05A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24541
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0463 / RRR_Obj05A_ProbExist | PDU=RRR_Obj05A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24594; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1216
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0464 / RRR_Obj05A_ProbMobileObst | PDU=RRR_Obj05A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24647; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1219
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0465 / RRR_Obj05A_ProbNonObstacle | PDU=RRR_Obj05A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24700; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1218
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0466 / RRR_Obj05A_ProbObstacle | PDU=RRR_Obj05A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24753; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1217
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0467 / RRR_Obj05A_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj05A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24806; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1175
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0468 / RRR_Obj05A_RCS | PDU=RRR_Obj05A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24859
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0469 / RRR_Obj05A_RefPosIndex | PDU=RRR_Obj05A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24912; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1177
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0470 / RRR_Obj05A_Valid | PDU=RRR_Obj05A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:24965; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1178
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0471 / RRR_Obj05A_VxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25018; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1206
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0472 / RRR_Obj05A_VxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25071; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1210
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0473 / RRR_Obj05A_VxVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25124; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1194
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0474 / RRR_Obj05A_VxVyCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25177; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1203
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0475 / RRR_Obj05A_Vx | PDU=RRR_Obj05A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25230; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1183
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0476 / RRR_Obj05A_VyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25283; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1207
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0477 / RRR_Obj05A_VyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25336; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1211
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0478 / RRR_Obj05A_VyVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25389; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1195
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0479 / RRR_Obj05A_Vy | PDU=RRR_Obj05A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25442; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1184
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0480 / RRR_Obj05A_WidthVnce | PDU=RRR_Obj05A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25495; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1215
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0481 / RRR_Obj05A_Width | PDU=RRR_Obj05A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25548; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1189
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0482 / RRR_Obj05A_Type | PDU=RRR_Obj05B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25601
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0483 / RRR_Obj05B_AliveCtr | PDU=RRR_Obj05B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25654; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1227
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0484 / RRR_Obj05B_BehaviorType | PDU=RRR_Obj05B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25707; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1235
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0485 / RRR_Obj05B_CRC | PDU=RRR_Obj05B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25760; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1226
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0486 / RRR_Obj05B_MovingProbability | PDU=RRR_Obj05B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25813; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1223
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0487 / RRR_Obj05B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRR_Obj05B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25866; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1232
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0488 / RRR_Obj05B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRR_Obj05B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25919; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1233
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0489 / RRR_Obj05B_ProbGNDReflex | PDU=RRR_Obj05B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:25972; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1234
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0490 / RRR_Obj05B_ProbMob2Whl | PDU=RRR_Obj05B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26025; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1230
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0491 / RRR_Obj05B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRR_Obj05B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26078; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1229
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0492 / RRR_Obj05B_ProbMobPed | PDU=RRR_Obj05B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26131; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1231
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0493 / RRR_Obj05B_ProbStatBarrier | PDU=RRR_Obj05B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26184; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1225
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0494 / RRR_Obj05B_ProbStatObst | PDU=RRR_Obj05B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26237; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1224
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0495 / RRR_Obj05B_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj05B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26290; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1228
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0496 / RRR_Obj06A_Age | PDU=RRR_Obj06A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26343
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0497 / RRR_Obj06A_AliveCtr | PDU=RRR_Obj06A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26396; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1240
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0498 / RRR_Obj06A_AxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26449; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1278
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0499 / RRR_Obj06A_AxVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26502; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1262
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0500 / RRR_Obj06A_Ax | PDU=RRR_Obj06A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26555; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1251
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0501 / RRR_Obj06A_AyVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26608; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1263
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0502 / RRR_Obj06A_Ay | PDU=RRR_Obj06A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26661; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1252
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0503 / RRR_Obj06A_CRC | PDU=RRR_Obj06A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26714; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1239
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0504 / RRR_Obj06A_DxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26767; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1270
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0505 / RRR_Obj06A_DxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26820; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1274
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0506 / RRR_Obj06A_DxVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26873; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1257
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0507 / RRR_Obj06A_Dx | PDU=RRR_Obj06A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26926; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1246
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0508 / RRR_Obj06A_DyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:26979; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1271
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0509 / RRR_Obj06A_DyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27032; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1275
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0510 / RRR_Obj06A_DyVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27085; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1258
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0511 / RRR_Obj06A_DyVyCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27138; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1268
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0512 / RRR_Obj06A_Dy | PDU=RRR_Obj06A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27191; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1247
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0513 / RRR_Obj06A_DzVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27244; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1259
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0514 / RRR_Obj06A_Dz | PDU=RRR_Obj06A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27297; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1248
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0515 / RRR_Obj06A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27350; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1279
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0516 / RRR_Obj06A_HeadingYawAngle | PDU=RRR_Obj06A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27403; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1253
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0517 / RRR_Obj06A_HeadingYawrate | PDU=RRR_Obj06A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27456
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0518 / RRR_Obj06A_HeightVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27509; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1238
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0519 / RRR_Obj06A_Height | PDU=RRR_Obj06A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27562; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1256
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0520 / RRR_Obj06A_ID | PDU=RRR_Obj06A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27615; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1242
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0521 / RRR_Obj06A_LengthVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27668; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1280
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0522 / RRR_Obj06A_Length | PDU=RRR_Obj06A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27721; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1254
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0523 / RRR_Obj06A_Measured | PDU=RRR_Obj06A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27774; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1245
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0524 / RRR_Obj06A_ObjDetected | PDU=RRR_Obj06A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27827
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0525 / RRR_Obj06A_ProbExist | PDU=RRR_Obj06A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27880; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1282
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0526 / RRR_Obj06A_ProbMobileObst | PDU=RRR_Obj06A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27933; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1285
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0527 / RRR_Obj06A_ProbNonObstacle | PDU=RRR_Obj06A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:27986; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1284
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0528 / RRR_Obj06A_ProbObstacle | PDU=RRR_Obj06A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28039; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1283
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0529 / RRR_Obj06A_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj06A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28092; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1241
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0530 / RRR_Obj06A_RCS | PDU=RRR_Obj06A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28145
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0531 / RRR_Obj06A_RefPosIndex | PDU=RRR_Obj06A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28198; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1243
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0532 / RRR_Obj06A_Valid | PDU=RRR_Obj06A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28251; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1244
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0533 / RRR_Obj06A_VxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28304; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1272
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0534 / RRR_Obj06A_VxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28357; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1276
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0535 / RRR_Obj06A_VxVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28410; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1260
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0536 / RRR_Obj06A_VxVyCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28463; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1269
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0537 / RRR_Obj06A_Vx | PDU=RRR_Obj06A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28516; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1249
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0538 / RRR_Obj06A_VyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28569; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1273
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0539 / RRR_Obj06A_VyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28622; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1277
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0540 / RRR_Obj06A_VyVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28675; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1261
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0541 / RRR_Obj06A_Vy | PDU=RRR_Obj06A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28728; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1250
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0542 / RRR_Obj06A_WidthVnce | PDU=RRR_Obj06A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28781; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1281
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0543 / RRR_Obj06A_Width | PDU=RRR_Obj06A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28834; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1255
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0544 / RRR_Obj06A_Type | PDU=RRR_Obj06B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28887
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0545 / RRR_Obj06B_AliveCtr | PDU=RRR_Obj06B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28940; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1293
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0546 / RRR_Obj06B_BehaviorType | PDU=RRR_Obj06B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:28993; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1301
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0547 / RRR_Obj06B_CRC | PDU=RRR_Obj06B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29046; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1292
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0548 / RRR_Obj06B_MovingProbability | PDU=RRR_Obj06B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29099; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1289
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0549 / RRR_Obj06B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRR_Obj06B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29152; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1298
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0550 / RRR_Obj06B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRR_Obj06B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29205; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1299
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0551 / RRR_Obj06B_ProbGNDReflex | PDU=RRR_Obj06B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29258; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1300
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0552 / RRR_Obj06B_ProbMob2Whl | PDU=RRR_Obj06B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29311; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1296
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0553 / RRR_Obj06B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRR_Obj06B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29364; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1295
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0554 / RRR_Obj06B_ProbMobPed | PDU=RRR_Obj06B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29417; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1297
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0555 / RRR_Obj06B_ProbStatBarrier | PDU=RRR_Obj06B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29470; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1291
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0556 / RRR_Obj06B_ProbStatObst | PDU=RRR_Obj06B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29523; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1290
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0557 / RRR_Obj06B_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj06B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29576; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1294
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0558 / RRR_Obj07A_Age | PDU=RRR_Obj07A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29629
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0559 / RRR_Obj07A_AliveCtr | PDU=RRR_Obj07A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29682; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1306
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0560 / RRR_Obj07A_AxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29735; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1344
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0561 / RRR_Obj07A_AxVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29788; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1328
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0562 / RRR_Obj07A_Ax | PDU=RRR_Obj07A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29841; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1317
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0563 / RRR_Obj07A_AyVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29894; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1329
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0564 / RRR_Obj07A_Ay | PDU=RRR_Obj07A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:29947; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1318
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0565 / RRR_Obj07A_CRC | PDU=RRR_Obj07A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30000; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1305
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0566 / RRR_Obj07A_DxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30053; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1336
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0567 / RRR_Obj07A_DxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30106; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1340
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0568 / RRR_Obj07A_DxVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30159; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1323
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0569 / RRR_Obj07A_Dx | PDU=RRR_Obj07A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30212; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1312
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0570 / RRR_Obj07A_DyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30265; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1337
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0571 / RRR_Obj07A_DyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30318; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1341
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0572 / RRR_Obj07A_DyVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30371; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1324
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0573 / RRR_Obj07A_DyVyCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30424; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1334
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0574 / RRR_Obj07A_Dy | PDU=RRR_Obj07A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30477; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1313
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0575 / RRR_Obj07A_DzVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30530; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1325
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0576 / RRR_Obj07A_Dz | PDU=RRR_Obj07A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30583; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1314
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0577 / RRR_Obj07A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30636; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1345
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0578 / RRR_Obj07A_HeadingYawAngle | PDU=RRR_Obj07A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30689; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1319
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0579 / RRR_Obj07A_HeadingYawrate | PDU=RRR_Obj07A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30742
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0580 / RRR_Obj07A_HeightVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30795; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1304
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0581 / RRR_Obj07A_Height | PDU=RRR_Obj07A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30848; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1322
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0582 / RRR_Obj07A_ID | PDU=RRR_Obj07A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30901; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1308
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0583 / RRR_Obj07A_LengthVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:30954; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1346
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0584 / RRR_Obj07A_Length | PDU=RRR_Obj07A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31007; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1320
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0585 / RRR_Obj07A_Measured | PDU=RRR_Obj07A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31060; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1311
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0586 / RRR_Obj07A_ObjDetected | PDU=RRR_Obj07A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31113
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0587 / RRR_Obj07A_ProbExist | PDU=RRR_Obj07A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31166; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1348
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0588 / RRR_Obj07A_ProbMobileObst | PDU=RRR_Obj07A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31219; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1351
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0589 / RRR_Obj07A_ProbNonObstacle | PDU=RRR_Obj07A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31272; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1350
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0590 / RRR_Obj07A_ProbObstacle | PDU=RRR_Obj07A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31325; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1349
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0591 / RRR_Obj07A_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj07A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31378; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1307
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0592 / RRR_Obj07A_RCS | PDU=RRR_Obj07A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31431
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0593 / RRR_Obj07A_RefPosIndex | PDU=RRR_Obj07A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31484; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1309
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0594 / RRR_Obj07A_Valid | PDU=RRR_Obj07A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31537; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1310
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0595 / RRR_Obj07A_VxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31590; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1338
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0596 / RRR_Obj07A_VxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31643; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1342
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0597 / RRR_Obj07A_VxVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31696; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1326
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0598 / RRR_Obj07A_VxVyCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31749; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1335
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0599 / RRR_Obj07A_Vx | PDU=RRR_Obj07A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31802; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1315
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0600 / RRR_Obj07A_VyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31855; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1339
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0601 / RRR_Obj07A_VyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31908; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1343
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0602 / RRR_Obj07A_VyVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:31961; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1327
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0603 / RRR_Obj07A_Vy | PDU=RRR_Obj07A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32014; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1316
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0604 / RRR_Obj07A_WidthVnce | PDU=RRR_Obj07A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32067; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1347
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0605 / RRR_Obj07A_Width | PDU=RRR_Obj07A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32120; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1321
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0606 / RRR_Obj07A_Type | PDU=RRR_Obj07B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32173
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0607 / RRR_Obj07B_AliveCtr | PDU=RRR_Obj07B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32226; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1359
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0608 / RRR_Obj07B_BehaviorType | PDU=RRR_Obj07B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32279; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1367
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0609 / RRR_Obj07B_CRC | PDU=RRR_Obj07B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32332; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1358
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0610 / RRR_Obj07B_MovingProbability | PDU=RRR_Obj07B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32385; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1355
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0611 / RRR_Obj07B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRR_Obj07B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32438; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1364
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0612 / RRR_Obj07B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRR_Obj07B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32491; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1365
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0613 / RRR_Obj07B_ProbGNDReflex | PDU=RRR_Obj07B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32544; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1366
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0614 / RRR_Obj07B_ProbMob2Whl | PDU=RRR_Obj07B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32597; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1362
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0615 / RRR_Obj07B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRR_Obj07B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32650; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1361
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0616 / RRR_Obj07B_ProbMobPed | PDU=RRR_Obj07B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32703; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1363
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0617 / RRR_Obj07B_ProbStatBarrier | PDU=RRR_Obj07B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32756; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1357
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0618 / RRR_Obj07B_ProbStatObst | PDU=RRR_Obj07B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32809; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1356
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0619 / RRR_Obj07B_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj07B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32862; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1360
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0620 / RRR_Obj08A_Age | PDU=RRR_Obj08A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32915
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0621 / RRR_Obj08A_AliveCtr | PDU=RRR_Obj08A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:32968; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1372
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0622 / RRR_Obj08A_AxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33021; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1410
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0623 / RRR_Obj08A_AxVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33074; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1394
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0624 / RRR_Obj08A_Ax | PDU=RRR_Obj08A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33127; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1383
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0625 / RRR_Obj08A_AyVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33180; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1395
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0626 / RRR_Obj08A_Ay | PDU=RRR_Obj08A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33233; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1384
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0627 / RRR_Obj08A_CRC | PDU=RRR_Obj08A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33286; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1371
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0628 / RRR_Obj08A_DxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33339; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1402
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0629 / RRR_Obj08A_DxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33392; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1406
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0630 / RRR_Obj08A_DxVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33445; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1389
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0631 / RRR_Obj08A_Dx | PDU=RRR_Obj08A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33498; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1378
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0632 / RRR_Obj08A_DyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33551; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1403
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0633 / RRR_Obj08A_DyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33604; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1407
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0634 / RRR_Obj08A_DyVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33657; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1390
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0635 / RRR_Obj08A_DyVyCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33710; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1400
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0636 / RRR_Obj08A_Dy | PDU=RRR_Obj08A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33763; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1379
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0637 / RRR_Obj08A_DzVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33816; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1391
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0638 / RRR_Obj08A_Dz | PDU=RRR_Obj08A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33869; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1380
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0639 / RRR_Obj08A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33922; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1411
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0640 / RRR_Obj08A_HeadingYawAngle | PDU=RRR_Obj08A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:33975; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1385
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0641 / RRR_Obj08A_HeadingYawrate | PDU=RRR_Obj08A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34028
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0642 / RRR_Obj08A_HeightVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34081; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1370
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0643 / RRR_Obj08A_Height | PDU=RRR_Obj08A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34134; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1388
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0644 / RRR_Obj08A_ID | PDU=RRR_Obj08A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34187; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1374
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0645 / RRR_Obj08A_LengthVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34240; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1412
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0646 / RRR_Obj08A_Length | PDU=RRR_Obj08A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34293; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1386
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0647 / RRR_Obj08A_Measured | PDU=RRR_Obj08A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34346; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1377
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0648 / RRR_Obj08A_ObjDetected | PDU=RRR_Obj08A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34399
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0649 / RRR_Obj08A_ProbExist | PDU=RRR_Obj08A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34452; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1414
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0650 / RRR_Obj08A_ProbMobileObst | PDU=RRR_Obj08A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34505; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1417
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0651 / RRR_Obj08A_ProbNonObstacle | PDU=RRR_Obj08A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34558; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1416
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0652 / RRR_Obj08A_ProbObstacle | PDU=RRR_Obj08A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34611; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1415
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0653 / RRR_Obj08A_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj08A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34664; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1373
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0654 / RRR_Obj08A_RCS | PDU=RRR_Obj08A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34717
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0655 / RRR_Obj08A_RefPosIndex | PDU=RRR_Obj08A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34770; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1375
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0656 / RRR_Obj08A_Valid | PDU=RRR_Obj08A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34823; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1376
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0657 / RRR_Obj08A_VxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34876; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1404
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0658 / RRR_Obj08A_VxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34929; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1408
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0659 / RRR_Obj08A_VxVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:34982; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1392
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0660 / RRR_Obj08A_VxVyCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35035; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1401
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0661 / RRR_Obj08A_Vx | PDU=RRR_Obj08A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35088; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1381
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0662 / RRR_Obj08A_VyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35141; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1405
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0663 / RRR_Obj08A_VyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35194; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1409
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0664 / RRR_Obj08A_VyVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35247; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1393
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0665 / RRR_Obj08A_Vy | PDU=RRR_Obj08A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35300; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1382
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0666 / RRR_Obj08A_WidthVnce | PDU=RRR_Obj08A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35353; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1413
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0667 / RRR_Obj08A_Width | PDU=RRR_Obj08A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35406; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1387
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0668 / RRR_Obj08A_Type | PDU=RRR_Obj08B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35459
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0669 / RRR_Obj08B_AliveCtr | PDU=RRR_Obj08B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35512; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1425
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0670 / RRR_Obj08B_BehaviorType | PDU=RRR_Obj08B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35565; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1433
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0671 / RRR_Obj08B_CRC | PDU=RRR_Obj08B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35618; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1424
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0672 / RRR_Obj08B_MovingProbability | PDU=RRR_Obj08B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35671; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1421
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0673 / RRR_Obj08B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRR_Obj08B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35724; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1430
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0674 / RRR_Obj08B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRR_Obj08B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35777; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1431
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0675 / RRR_Obj08B_ProbGNDReflex | PDU=RRR_Obj08B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35830; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1432
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0676 / RRR_Obj08B_ProbMob2Whl | PDU=RRR_Obj08B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35883; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1428
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0677 / RRR_Obj08B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRR_Obj08B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35936; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1427
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0678 / RRR_Obj08B_ProbMobPed | PDU=RRR_Obj08B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:35989; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1429
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0679 / RRR_Obj08B_ProbStatBarrier | PDU=RRR_Obj08B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36042; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1423
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0680 / RRR_Obj08B_ProbStatObst | PDU=RRR_Obj08B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36095; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1422
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0681 / RRR_Obj08B_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj08B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36148; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1426
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0682 / RRR_Obj09A_Age | PDU=RRR_Obj09A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36201
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0683 / RRR_Obj09A_AliveCtr | PDU=RRR_Obj09A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36254; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1438
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0684 / RRR_Obj09A_AxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36307; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1476
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0685 / RRR_Obj09A_AxVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36360; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1460
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0686 / RRR_Obj09A_Ax | PDU=RRR_Obj09A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36413; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1449
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0687 / RRR_Obj09A_AyVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36466; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1461
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0688 / RRR_Obj09A_Ay | PDU=RRR_Obj09A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36519; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1450
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0689 / RRR_Obj09A_CRC | PDU=RRR_Obj09A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36572; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1437
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0690 / RRR_Obj09A_DxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36625; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1468
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0691 / RRR_Obj09A_DxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36678; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1472
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0692 / RRR_Obj09A_DxVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36731; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1455
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0693 / RRR_Obj09A_Dx | PDU=RRR_Obj09A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36784; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1444
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0694 / RRR_Obj09A_DyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36837; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1469
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0695 / RRR_Obj09A_DyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36890; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1473
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0696 / RRR_Obj09A_DyVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36943; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1456
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0697 / RRR_Obj09A_DyVyCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:36996; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1466
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0698 / RRR_Obj09A_Dy | PDU=RRR_Obj09A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37049; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1445
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0699 / RRR_Obj09A_DzVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37102; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1457
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0700 / RRR_Obj09A_Dz | PDU=RRR_Obj09A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37155; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1446
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0701 / RRR_Obj09A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37208; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1477
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0702 / RRR_Obj09A_HeadingYawAngle | PDU=RRR_Obj09A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37261; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1451
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0703 / RRR_Obj09A_HeadingYawrate | PDU=RRR_Obj09A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37314
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0704 / RRR_Obj09A_HeightVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37367; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1436
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0705 / RRR_Obj09A_Height | PDU=RRR_Obj09A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37420; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1454
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0706 / RRR_Obj09A_ID | PDU=RRR_Obj09A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37473; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1440
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0707 / RRR_Obj09A_LengthVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37526; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1478
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0708 / RRR_Obj09A_Length | PDU=RRR_Obj09A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37579; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1452
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0709 / RRR_Obj09A_Measured | PDU=RRR_Obj09A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37632; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1443
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0710 / RRR_Obj09A_ObjDetected | PDU=RRR_Obj09A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37685
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0711 / RRR_Obj09A_ProbExist | PDU=RRR_Obj09A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37738; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1480
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0712 / RRR_Obj09A_ProbMobileObst | PDU=RRR_Obj09A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37791; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1483
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0713 / RRR_Obj09A_ProbNonObstacle | PDU=RRR_Obj09A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37844; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1482
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0714 / RRR_Obj09A_ProbObstacle | PDU=RRR_Obj09A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37897; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1481
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0715 / RRR_Obj09A_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj09A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:37950; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1439
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0716 / RRR_Obj09A_RCS | PDU=RRR_Obj09A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38003
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0717 / RRR_Obj09A_RefPosIndex | PDU=RRR_Obj09A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38056; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1441
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0718 / RRR_Obj09A_Valid | PDU=RRR_Obj09A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38109; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1442
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0719 / RRR_Obj09A_VxAxCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38162; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1470
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0720 / RRR_Obj09A_VxAyCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38215; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1474
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0721 / RRR_Obj09A_VxVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38268; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1458
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0722 / RRR_Obj09A_VxVyCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38321; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1467
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0723 / RRR_Obj09A_Vx | PDU=RRR_Obj09A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38374; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1447
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0724 / RRR_Obj09A_VyAxCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38427; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1471
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0725 / RRR_Obj09A_VyAyCoVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38480; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1475
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0726 / RRR_Obj09A_VyVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38533; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1459
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0727 / RRR_Obj09A_Vy | PDU=RRR_Obj09A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38586; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1448
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0728 / RRR_Obj09A_WidthVnce | PDU=RRR_Obj09A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38639; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1479
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0729 / RRR_Obj09A_Width | PDU=RRR_Obj09A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38692; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1453
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0730 / RRR_Obj09A_Type | PDU=RRR_Obj09B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38745
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0731 / RRR_Obj09B_AliveCtr | PDU=RRR_Obj09B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38798; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1491
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0732 / RRR_Obj09B_BehaviorType | PDU=RRR_Obj09B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38851; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1499
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0733 / RRR_Obj09B_CRC | PDU=RRR_Obj09B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38904; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1490
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0734 / RRR_Obj09B_MovingProbability | PDU=RRR_Obj09B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:38957; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1487
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0735 / RRR_Obj09B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRR_Obj09B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39010; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1496
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0736 / RRR_Obj09B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRR_Obj09B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39063; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1497
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0737 / RRR_Obj09B_ProbGNDReflex | PDU=RRR_Obj09B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39116; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1498
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0738 / RRR_Obj09B_ProbMob2Whl | PDU=RRR_Obj09B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39169; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1494
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0739 / RRR_Obj09B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRR_Obj09B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39222; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1493
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0740 / RRR_Obj09B_ProbMobPed | PDU=RRR_Obj09B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39275; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1495
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0741 / RRR_Obj09B_ProbStatBarrier | PDU=RRR_Obj09B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39328; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1489
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0742 / RRR_Obj09B_ProbStatObst | PDU=RRR_Obj09B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39381; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1488
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0743 / RRR_Obj09B_ProtBlockCtr | PDU=RRR_Obj09B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39434; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1492
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0744 / RRR_ObjHdr_AliveCtr | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39487; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:818
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0745 / RRR_ObjHdr_AziOutOfSpec | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=183; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39540; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:830
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0746 / RRR_ObjHdr_CRC | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39593; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:817
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0747 / RRR_ObjHdr_DetectionRange | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=248; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=511; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39646; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:839
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0748 / RRR_ObjHdr_ElevOutOfSpec | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=199; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39699; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:831
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0749 / RRR_ObjHdr_MountPosX | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=136; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.02; offset=-5.12; min=-5.12; max=5.1; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39752; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:826
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0750 / RRR_ObjHdr_MountPosY | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=128; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.01; offset=-1.28; min=-1.28; max=1.27; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39805; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:827
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0751 / RRR_ObjHdr_MountPosZ | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=145; length=5; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.05; offset=0; min=0; max=1.55; unit=m; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39858; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:828
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0752 / RRR_ObjHdr_ObjectDownSel | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=151; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39911; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:829
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0753 / RRR_ObjHdr_PitchAngleLower | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.00017; offset=-0.34816; min=-0.34816; max=0.34799; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:39964; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:836
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0754 / RRR_ObjHdr_PitchAngleUpper | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=224; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.00017; offset=-0.34816; min=-0.34816; max=0.34799; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40017; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:837
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0755 / RRR_ObjHdr_PitchMountAngle | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.00017; offset=-0.34816; min=-0.34816; max=0.34799; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40070; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:835
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0756 / RRR_ObjHdr_ProtBlockCtr | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40123; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:819
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0757 / RRR_ObjHdr_ProtObjectCount | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=48; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=40; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40176; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:822
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0758 / RRR_ObjHdr_ProtocolVersion | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=32; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40229; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:821
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0759 / RRR_ObjHdr_RollMountAngle | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=236; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.00017; offset=-0.34816; min=-0.2; max=0.2; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40282; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:838
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0760 / RRR_ObjHdr_SensorState | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=28; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40335; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:820
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0761 / RRR_ObjHdr_TimeLatency | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=56; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=ms; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40388; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:823
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0762 / RRR_ObjHdr_TimeStampStatus | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=88; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40441; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:824
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0763 / RRR_ObjHdr_TimeStamp | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=96; length=26; byteOrder=Little; type=UINT32; factor=1; offset=0; min=0; max=67108863; unit=ms; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40494; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:825
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0764 / RRR_ObjHdr_YawAngleLower | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=168; length=15; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.00017; offset=-2.78528; min=-1.6; max=1.6; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40547; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:833
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0765 / RRR_ObjHdr_YawAngleUpper | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=184; length=15; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.00017; offset=-2.78528; min=-1.6; max=1.6; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40600; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:834
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0766 / RRR_ObjHdr_YawMountAngle | PDU=RRR_ObjHdr; startBit=152; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.00017; offset=-5.57056; min=-3.2; max=3.2; unit=rad; receivers=DASy | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40653; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:832
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0767 / OS_BlockCnt | PDU=Test_OS1; startBit=0; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40706
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0768 / OS_BlockCnt_Test_OS2 | PDU=Test_OS2; startBit=0; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40759
Com-Signal | COM-SIG-Tx-0769 / OS_BlockCnt_Test_OS3 | PDU=Test_OS3; startBit=0; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：ASW/RTE 原始或物理值；输出：PDU bit。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40812
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0000 / APA_Auto_Parking_Status_S | PDU=APA_0x134; startBit=0; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40882; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:329
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0001 / Combination_Switch_Signal_Type_S | PDU=CS_0x133; startBit=40; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:40942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:101
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0002 / Loss_Cycle_Counter133_S | PDU=CS_0x133; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:102
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0003 / Turn_Signal_Switch_S | PDU=CS_0x133; startBit=36; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Media,ALS,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:100
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0004 / Failure_Stats_OK_142_S | PDU=CS_0x142; startBit=24; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=TCU,IPB,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:107
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0005 / RollingCounter_142_S | PDU=CS_0x142; startBit=32; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:108
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0006 / SAS_Checksum_142_S | PDU=CS_0x142; startBit=36; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41242; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:109
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0007 / Steering_Wheel_Angle_142_S | PDU=CS_0x142; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=0.1; offset=0; min=-780; max=779.9; unit=��; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,VCU,TCU,IPB,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41302; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:106
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0008 / Alive_Counter_109_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=16; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:489
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0009 / CRC_Checknum_109_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41422; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:488
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0010 / DiSus_Actual_Height_FL_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=80; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-1000; min=-1000; max=64535; unit=mm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41482; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:496
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0011 / DiSus_Actual_Height_FR_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=96; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-1000; min=-1000; max=64535; unit=mm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41542; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:497
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0012 / DiSus_Actual_Height_Invalid_FL_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=64; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41602; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:490
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0013 / DiSus_Actual_Height_Invalid_FR_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=65; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:491
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0014 / DiSus_Actual_Height_Invalid_RL_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=66; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:492
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0015 / DiSus_Actual_Height_Invalid_RR_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=67; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:493
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0016 / DiSus_Actual_Height_RL_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=112; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-1000; min=-1000; max=64535; unit=mm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:498
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0017 / DiSus_Actual_Height_RR_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=128; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-1000; min=-1000; max=64535; unit=mm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:499
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0018 / DiSus_Mode_Adjust_Status_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=68; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:41962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:494
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0019 / DiSus_Mode_Execute_Status_S | PDU=DiSus_0x109; startBit=69; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:495
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0020 / Actual_DiSus_Height_Mode_S | PDU=DiSus_0x258; startBit=48; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:483
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0021 / Actual_DiSus_SH_Adjust_Gear_S | PDU=DiSus_0x258; startBit=44; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:482
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0022 / Alive_Counter_258_S | PDU=DiSus_0x258; startBit=16; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42202; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:478
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0023 / CRC_Checknum_258_S | PDU=DiSus_0x258; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42262; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:477
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0024 / DiSus_Height_Adjust_Fault | PDU=DiSus_0x258; startBit=34; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42322; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:480
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0025 / DiSus_Height_Adjust_Process_S | PDU=DiSus_0x258; startBit=36; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42382; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:481
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0026 / DiSus_Height_Not_Calibration_S | PDU=DiSus_0x258; startBit=103; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42442; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:485
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0027 / DiSus_SH_Adjust_Status_S | PDU=DiSus_0x258; startBit=33; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42502; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:479
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0028 / Goal_DiSus_Height_Mode_S | PDU=DiSus_0x258; startBit=52; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42562; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:484
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0029 / ECM_Engine_Rev10D_S | PDU=ECM_0x10D; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.25; offset=0; min=0; max=10000; unit=rpm; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,LTE4G,VCU,BSG,IPB,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42622; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:115
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0030 / ECM_Engine_Status_S | PDU=ECM_0x10D; startBit=48; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,AVAS,ALS,LBMS,VCU,BMS,DCOBC,BDC,FMCU,RMCU,ISG,BSG,TCU,IPB,EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42682; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:119
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0031 / LRCR_LeTarDstX | PDU=ELKOT_LeftObj; startBit=21; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.1; offset=-150; min=-150; max=10; unit=m; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42742; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:126
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0032 / LRCR_LeTarDstY | PDU=ELKOT_LeftObj; startBit=53; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06225; offset=-50; min=-50; max=50; unit=m; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42802; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:128
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0033 / LRCR_LeTarRelVelX | PDU=ELKOT_LeftObj; startBit=6; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.1; offset=0; min=0; max=51.1; unit=m/s; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42862; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:125
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0034 / LRCR_LeTarRelVelY | PDU=ELKOT_LeftObj; startBit=38; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06225; offset=-30; min=-30; max=30; unit=m/s; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42922; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:127
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0035 / LRCR_LeTarSts | PDU=ELKOT_LeftObj; startBit=4; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:42982; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:129
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0036 / Failure_Stats_OK_S | PDU=EPS_0x11F; startBit=24; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ALS,ECM_Fuel,TCU,IPB,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43042; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:234
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0037 / SAS_Checksum11F_S | PDU=EPS_0x11F; startBit=36; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=ECM_Fuel,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43102; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:238
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0038 / SAS_Scroll_Cycle_11F_Cnt_S | PDU=EPS_0x11F; startBit=32; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=ECM_Fuel,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43162; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:237
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0039 / Sensor_Calibration_Stats_S | PDU=EPS_0x11F; startBit=25; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ALS,ECM_Fuel,TCU,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43222; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:235
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0040 / Steering_Wheel_Angle_S | PDU=EPS_0x11F; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=0.1; offset=0; min=-780; max=779.9; unit=��; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,ALS,ECM_Fuel,VCU,TCU,IPB,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA,FLL,FLR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43282; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:232
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0041 / Steering_Wheel_Rotation_Speed_S | PDU=EPS_0x11F; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=4; offset=0; min=0; max=1016; unit=��/s; receivers=Media,ECM_Fuel,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43342; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:233
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0042 / TRIM_Trimming_Stats_S | PDU=EPS_0x11F; startBit=26; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43402; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:236
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0043 / CheckSum_0D5_S | PDU=IPB_0x0D5; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43462; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:229
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0044 / IPB_Imput_Rod_Stroke_S | PDU=IPB_0x0D5; startBit=0; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.05; offset=-5; min=-5; max=46.15; unit=mm; receivers=VCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43522; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:226
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0045 / IPB_Imput_Rod_Stroke_State_S | PDU=IPB_0x0D5; startBit=10; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=VCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43582; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:227
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0046 / Message_Counter0D5_S | PDU=IPB_0x0D5; startBit=52; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43642; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:228
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0047 / ABS_Active | PDU=IPB_0x10C; startBit=158; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43702; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:418
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0048 / ABS_Fault | PDU=IPB_0x10C; startBit=159; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43762; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:419
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0049 / AWBactive | PDU=IPB_0x10C; startBit=326; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43822; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:447
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0050 / AWBavailable | PDU=IPB_0x10C; startBit=325; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43882; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:446
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0051 / AX | PDU=IPB_0x10C; startBit=250; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.027126736; offset=-21.593; min=-21.593; max=21.593; unit=m/s??; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:43942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:432
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0052 / AX_Offset | PDU=IPB_0x10C; startBit=262; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.027126736; offset=-21.593; min=-21.593; max=21.593; unit=m/s??; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:433
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0053 / AXstatus | PDU=IPB_0x10C; startBit=274; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:434
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0054 / AYOffset | PDU=IPB_0x10C; startBit=287; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.027126736; offset=-21.593; min=-21.593; max=21.593; unit=m/s??; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:436
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0055 / AY | PDU=IPB_0x10C; startBit=275; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.027126736; offset=-21.593; min=-21.593; max=21.593; unit=m/s??; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:435
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0056 / AYstatus | PDU=IPB_0x10C; startBit=299; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44242; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:437
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0057 / AutomaticBrakingActive | PDU=IPB_0x10C; startBit=304; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44302; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:439
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0058 / AutomaticBrakingAvailable | PDU=IPB_0x10C; startBit=303; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:438
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0059 / BMsr_FA_S | PDU=IPB_0x10C; startBit=509; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44422; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:473
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0060 / BMsr_RA_S | PDU=IPB_0x10C; startBit=510; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44482; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:474
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0061 / Basc_FA | PDU=IPB_0x10C; startBit=323; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44542; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:444
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0062 / Basc_RA | PDU=IPB_0x10C; startBit=324; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44602; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:445
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0063 / Checksum_10C_S | PDU=IPB_0x10C; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:388
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0064 / Counter_10C_S | PDU=IPB_0x10C; startBit=16; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:389
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0065 / DiDyna_Estimate_Yaw_Torque | PDU=IPB_0x10C; startBit=184; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=2; offset=-40000; min=-40000; max=40000; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:426
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0066 / DiDyna_LDI_Active | PDU=IPB_0x10C; startBit=320; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:443
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0067 / DiDyna_LDI_Available | PDU=IPB_0x10C; startBit=365; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:458
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0068 / EBD_Active | PDU=IPB_0x10C; startBit=156; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:44962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:416
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0069 / EBD_Fault | PDU=IPB_0x10C; startBit=157; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:417
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0070 / ESC_AebBrkTqActv | PDU=IPB_0x10C; startBit=504; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:471
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0071 / ESC_AebBrkTqAvl | PDU=IPB_0x10C; startBit=340; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:453
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0072 / ESC_BrkTqCtrlActv | PDU=IPB_0x10C; startBit=338; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45202; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:452
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0073 / ESC_BrkTqCtrlAvlDriving | PDU=IPB_0x10C; startBit=335; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45262; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:450
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0074 / ESC_BrkTqCtrlAvlParking | PDU=IPB_0x10C; startBit=336; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45322; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:451
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0075 / ESC_DrvrTqDes | PDU=IPB_0x10C; startBit=408; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-30000; min=-30000; max=-30000; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45382; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:462
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0076 / ESC_HydBrkActvTq | PDU=IPB_0x10C; startBit=424; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-30000; min=-30000; max=-30000; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45442; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:463
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0077 / ESP_Active | PDU=IPB_0x10C; startBit=163; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45502; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:423
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0078 / ESP_OFF | PDU=IPB_0x10C; startBit=162; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45562; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:422
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0079 / FLWheelDriveDirectionStatus | PDU=IPB_0x10C; startBit=108; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45622; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:404
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0080 / FLWheelDriveDirection | PDU=IPB_0x10C; startBit=106; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45682; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:403
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0081 / FLWheelPulseCounterValidity | PDU=IPB_0x10C; startBit=155; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45742; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:415
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0082 / FLWheelPulseCounter | PDU=IPB_0x10C; startBit=112; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=1022; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45802; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:408
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0083 / FRWheelDriveDirectionStatus | PDU=IPB_0x10C; startBit=109; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45862; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:405
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0084 / FRWheelDriveDirection | PDU=IPB_0x10C; startBit=104; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45922; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:402
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0085 / FRWheelPulseCounterValidity | PDU=IPB_0x10C; startBit=154; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:45982; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:414
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0086 / FRWheelPulseCounter | PDU=IPB_0x10C; startBit=122; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=1022; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46042; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:409
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0087 / FWA_warning | PDU=IPB_0x10C; startBit=318; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46102; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:442
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0088 / HDC_CtrlStatus | PDU=IPB_0x10C; startBit=222; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46162; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:428
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0089 / HHC_Active | PDU=IPB_0x10C; startBit=503; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46222; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:470
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0090 / IPB_BRAKE_PEDAL_STARUS | PDU=IPB_0x10C; startBit=349; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46282; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:454
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0091 / IPB_BrakeOverride | PDU=IPB_0x10C; startBit=501; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46342; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:469
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0092 / IPB_BrakeOverride_val | PDU=IPB_0x10C; startBit=500; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46402; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:468
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0093 / IPB_InputRodStroke | PDU=IPB_0x10C; startBit=306; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.05; offset=-5; min=-5; max=46.15; unit=mm; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46462; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:440
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0094 / IPB_InputRodStroke_Status | PDU=IPB_0x10C; startBit=316; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46522; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:441
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0095 / IPB_PlungerPressure | PDU=IPB_0x10C; startBit=366; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.3; offset=-5; min=-5; max=301.9; unit=bar; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46582; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:459
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0096 / IPB_PlungerPressure_status | PDU=IPB_0x10C; startBit=364; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46642; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:457
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0097 / IPB_SimulatorPressure | PDU=IPB_0x10C; startBit=352; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.3; offset=-5; min=-5; max=301.9; unit=bar; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46702; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:456
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0098 / IPB_SimulatorPressure_Sts | PDU=IPB_0x10C; startBit=351; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46762; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:455
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0099 / LFI_Longitudinal_Torque_Interface_Function_Execution_Estimate_S | PDU=IPB_0x10C; startBit=168; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46822
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0100 / MMotInc_FA_S | PDU=IPB_0x10C; startBit=472; length=14; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-6000; min=-6000; max=6000; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46882; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:466
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0101 / MMotInc_RA_S | PDU=IPB_0x10C; startBit=486; length=14; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-6000; min=-6000; max=6000; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:46942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:467
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0102 / MMotTarFast_FA | PDU=IPB_0x10C; startBit=440; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-12000; min=-12000; max=12000; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:464
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0103 / MMotTarFast_RA | PDU=IPB_0x10C; startBit=456; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-12000; min=-12000; max=12000; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:465
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0104 / PrefillActive | PDU=IPB_0x10C; startBit=331; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:449
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0105 / PrefillAvailable | PDU=IPB_0x10C; startBit=330; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:448
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0106 / RLWheelDriveDirectionStatus | PDU=IPB_0x10C; startBit=110; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47242; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:406
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0107 / RLWheelDriveDirection | PDU=IPB_0x10C; startBit=102; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47302; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:401
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0108 / RLWheelPulseCounterValidity | PDU=IPB_0x10C; startBit=153; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:413
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0109 / RLWheelPulseCounter | PDU=IPB_0x10C; startBit=132; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=1022; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47422; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:410
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0110 / RRWheelDriveDirectionStatus | PDU=IPB_0x10C; startBit=111; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47482; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:407
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0111 / RRWheelDriveDirection | PDU=IPB_0x10C; startBit=100; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47542; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:400
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0112 / RRWheelPulseCounterValidity | PDU=IPB_0x10C; startBit=152; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47602; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:412
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0113 / RRWheelPulseCounter | PDU=IPB_0x10C; startBit=142; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=1022; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:411
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0114 / TCS_Active | PDU=IPB_0x10C; startBit=209; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:427
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0115 / TCS_Fault | PDU=IPB_0x10C; startBit=164; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:424
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0116 / VDC_Active | PDU=IPB_0x10C; startBit=160; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:420
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0117 / VDC_Fault | PDU=IPB_0x10C; startBit=161; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:421
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0118 / Ve_Target_Fdback_Tor_Flag_S | PDU=IPB_0x10C; startBit=378; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:47962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:460
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0119 / Ve_Target_Fdback_Tor_S | PDU=IPB_0x10C; startBit=380; length=14; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-6000; min=-6000; max=6000; unit=NM; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:461
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0120 / VehicleSpeed_Status | PDU=IPB_0x10C; startBit=47; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:391
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0121 / VehicleStandstill | PDU=IPB_0x10C; startBit=505; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:472
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0122 / Vehicle_speed | PDU=IPB_0x10C; startBit=35; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48202; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:390
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0123 / WheelSpeed_FL | PDU=IPB_0x10C; startBit=48; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48262; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:392
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0124 / WheelSpeed_FL_Status | PDU=IPB_0x10C; startBit=97; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48322; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:397
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0125 / WheelSpeed_FR | PDU=IPB_0x10C; startBit=60; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48382; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:393
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0126 / WheelSpeed_FR_Status | PDU=IPB_0x10C; startBit=96; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48442; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:396
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0127 / WheelSpeed_RL | PDU=IPB_0x10C; startBit=72; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48502; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:394
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0128 / WheelSpeed_RL_Status | PDU=IPB_0x10C; startBit=99; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48562; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:399
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0129 / WheelSpeed_RR | PDU=IPB_0x10C; startBit=84; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48622; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:395
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0130 / WheelSpeed_RR_Status | PDU=IPB_0x10C; startBit=98; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48682; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:398
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0131 / Yaw_Rate | PDU=IPB_0x10C; startBit=225; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.002132603; offset=-2.0943; min=-2.0943; max=2.0943; unit=rad/s; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48742; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:429
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0132 / Yaw_Rate_Offset | PDU=IPB_0x10C; startBit=237; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.002132603; offset=-0.13; min=-0.13; max=0.13; unit=rad/s; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48802; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:430
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0133 / Yaw_Rate_Status | PDU=IPB_0x10C; startBit=249; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48862; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:431
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0134 / ABA_Active_S | PDU=IPB_0x121; startBit=35; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48922; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:150
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0135 / ABAavailable_S | PDU=IPB_0x121; startBit=34; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:48982; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:149
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0136 / AEB_Dec_Active_S | PDU=IPB_0x121; startBit=30; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR,Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,ECM_Fuel,VCU,TCU,SRS,MPC,ADS,MRR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49042; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:145
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0137 / AEB_not_Available_S | PDU=IPB_0x121; startBit=31; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR,ECM_Fuel,VCU,SRS,MPC,ADS,MRR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49102; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:146
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0138 / AWB_Active_Brake_Warning_S | PDU=IPB_0x121; startBit=29; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49162; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:144
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0139 / AWB_Available_S | PDU=IPB_0x121; startBit=28; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49222; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:143
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0140 / Alive_Counter_121_S | PDU=IPB_0x121; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Rear_BCM,ECM,ECM_Fuel,EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49282; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:151
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0141 / Checknum121_S | PDU=IPB_0x121; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,Media,ECM,ECM_Fuel,TCU,EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49342; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:152
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0142 / IPB_Vehicle_Speed_S | PDU=IPB_0x121; startBit=0; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,AVAS,PSDL,PSDR,BD,ALS,LBMS,SCPA,SCU,ECM,ECM_Fuel,VCU,BMS,DCOBC,BDC,FMCU,RMCU,ISG,BSG,TCU,EPS,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA,FLL,FLR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49402; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:141
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0143 / Prefill_Active_S | PDU=IPB_0x121; startBit=33; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49462; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:148
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0144 / Prefill_Available_S | PDU=IPB_0x121; startBit=32; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49522; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:147
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0145 / Vehicle_Speed_Stats_S | PDU=IPB_0x121; startBit=15; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,PSDL,PSDR,BD,ALS,SCPA,SCU,ECM,ECM_Fuel,VCU,BDC,FMCU,RMCU,ISG,BSG,TCU,EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49582; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:142
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0146 / Brake_Pedal_Status_S | PDU=IPB_0x123; startBit=43; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Rear_BCM,ECM_Fuel,EPS,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49642; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:156
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0147 / Checksum123_S | PDU=IPB_0x123; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Rear_BCM,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49702; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:162
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0148 / Counter123_S | PDU=IPB_0x123; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49762; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:157
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0149 / ESP_Active_S | PDU=IPB_0x123; startBit=53; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Rear_BCM,ECM_Fuel,VCU,TCU,EPS,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49822; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:159
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0150 / ESP_OFF_S | PDU=IPB_0x123; startBit=52; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Rear_BCM,Media,SCPA,ECM_Fuel,TCU,EPS,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49882; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:158
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0151 / HDC_CtrlStatus_S | PDU=IPB_0x123; startBit=41; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,ECM_Fuel,VCU,TCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:49942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:155
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0152 / TCS_Fault_S | PDU=IPB_0x123; startBit=54; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Rear_BCM,ECM_Fuel,VCU,TCU,EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:160
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0153 / VDC_Fault_S | PDU=IPB_0x123; startBit=55; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Rear_BCM,ECM_Fuel,VCU,TCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:161
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0154 / Checksum_1F0_S | PDU=IPB_0x1F0; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:223
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0155 / Message_Counter_1F0_S | PDU=IPB_0x1F0; startBit=52; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:222
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0156 / WheelSpeed_RL_Status_1F0_S | PDU=IPB_0x1F0; startBit=15; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50242; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:218
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0157 / Wheel_Speed_FL_1F0_S | PDU=IPB_0x1F0; startBit=0; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50302; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:214
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0158 / Wheel_Speed_FL_Stats_1F0_S | PDU=IPB_0x1F0; startBit=13; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:216
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0159 / Wheel_Speed_FR_1F0_S | PDU=IPB_0x1F0; startBit=16; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50422; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:219
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0160 / Wheel_Speed_FR_Stats_1F0_S | PDU=IPB_0x1F0; startBit=12; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50482; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:215
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0161 / Wheel_Speed_RL_1F0_S | PDU=IPB_0x1F0; startBit=28; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50542; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:220
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0162 / Wheel_Speed_RR_1F0_S | PDU=IPB_0x1F0; startBit=40; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50602; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:221
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0163 / Wheel_Speed_RR_Stats_1F0_S | PDU=IPB_0x1F0; startBit=14; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:217
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0164 / CDD_Active_S | PDU=IPB_0x220; startBit=54; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:209
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0165 / CDD_Available_S | PDU=IPB_0x220; startBit=53; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ECM_Fuel,TCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:208
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0166 / CDD_Fail_S | PDU=IPB_0x220; startBit=55; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ECM_Fuel,TCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:210
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0167 / CheckSum220_S | PDU=IPB_0x220; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,TCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:211
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0168 / ECD_Temp_Off_S | PDU=IPB_0x220; startBit=16; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:50962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:200
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0169 / FL_Wheel_Drive_Direct_Stat_S | PDU=IPB_0x220; startBit=20; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:202
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0170 / FL_Wheel_Drive_Direction_S | PDU=IPB_0x220; startBit=6; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:193
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0171 / FR_Wheel_Drive_Direct_Stat_S | PDU=IPB_0x220; startBit=21; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:203
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0172 / FR_Wheel_Drive_Direction_S | PDU=IPB_0x220; startBit=4; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51202; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:192
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0173 / Message_Counter220_S | PDU=IPB_0x220; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51262; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:207
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0174 / No_Brake_Force_S | PDU=IPB_0x220; startBit=12; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51322; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:198
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0175 / QDC_ACC_S | PDU=IPB_0x220; startBit=15; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51382; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:199
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0176 / RL_Wheel_Drive_Direct_Stat_S | PDU=IPB_0x220; startBit=22; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51442; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:204
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0177 / RL_Wheel_Drive_Direction_S | PDU=IPB_0x220; startBit=2; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51502; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:191
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0178 / RR_Wheel_Drive_Direct_Stat_S | PDU=IPB_0x220; startBit=23; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51562; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:205
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0179 / RR_Wheel_Drive_Direction_S | PDU=IPB_0x220; startBit=0; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51622; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:190
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0180 / VLC_Active_S | PDU=IPB_0x220; startBit=10; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,TCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51682; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:196
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0181 / VLC_Available_S | PDU=IPB_0x220; startBit=9; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51742; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:195
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0182 / VLC_Fail_S | PDU=IPB_0x220; startBit=11; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51802; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:197
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0183 / VLC_Internal_Targ_Accel_S | PDU=IPB_0x220; startBit=24; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.05; offset=-7; min=-7; max=5.75; unit=m/s2; receivers=ECM_Fuel,TCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51862; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:206
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0184 / Vehicle_Stand_Still_S | PDU=IPB_0x220; startBit=18; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51922; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:201
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0185 / ABS_Active_222_S | PDU=IPB_0x222; startBit=25; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:51982; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:168
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0186 / ABS_Fault_222_S | PDU=IPB_0x222; startBit=27; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52042; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:170
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0187 / CCO_Active | PDU=IPB_0x222; startBit=38; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52102; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:175
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0188 / Checksum222_S | PDU=IPB_0x222; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Rear_BCM,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52162; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:177
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0189 / DTC_Active_222_S | PDU=IPB_0x222; startBit=29; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52222; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:172
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0190 / EBD_Active_222_S | PDU=IPB_0x222; startBit=24; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52282; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:167
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0191 / EBD_Fault_222_S | PDU=IPB_0x222; startBit=26; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52342; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:169
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0192 / Message_Counter222_S | PDU=IPB_0x222; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Rear_BCM,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52402; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:176
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0193 / TCS_Active_222_S | PDU=IPB_0x222; startBit=28; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52462; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:171
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0194 / VDC_Active_222_S | PDU=IPB_0x222; startBit=30; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52522; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:173
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0195 / Yaw_Rate_Offset_S | PDU=IPB_0x222; startBit=12; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.002132603; offset=-0.13; min=-0.13; max=0.13; unit=rad/s; receivers=ECM_Fuel,EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52582; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:166
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0196 / Yaw_Rate_Signal_S | PDU=IPB_0x222; startBit=0; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.002132603; offset=-2.0943; min=-2.0943; max=2.0943; unit=rad/s; receivers=ECM_Fuel,EPS,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52642; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:165
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0197 / Yaw_Rate_Status_S | PDU=IPB_0x222; startBit=31; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ECM_Fuel,EPS,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52702; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:174
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0198 / Checksum223_S | PDU=IPB_0x223; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Rear_BCM,ECM_Fuel,TCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52762; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:187
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0199 / IPB_AX_S | PDU=IPB_0x223; startBit=0; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.027126736; offset=-21.593; min=-21.593; max=21.593; unit=m/s??; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,TCU,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52822; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:180
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0200 / IPB_AX_Status_S | PDU=IPB_0x223; startBit=55; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,TCU,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52882; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:186
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0201 / IPB_AX_offset_S | PDU=IPB_0x223; startBit=12; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.027126736; offset=-21.593; min=-21.593; max=21.593; unit=m/s??; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,TCU,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:52942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:181
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0202 / IPB_AY_Offset_S | PDU=IPB_0x223; startBit=36; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.027126736; offset=-21.593; min=-21.593; max=21.593; unit=m/s??; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:183
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0203 / IPB_AY_S | PDU=IPB_0x223; startBit=24; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.027126736; offset=-21.593; min=-21.593; max=21.593; unit=m/s??; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:182
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0204 / IPB_AY_Status_S | PDU=IPB_0x223; startBit=54; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,ECM_Fuel,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:185
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0205 / Message_Counter223_S | PDU=IPB_0x223; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Rear_BCM,ECM_Fuel,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:184
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0206 / RCTB_Available | PDU=IPB_0x322; startBit=44; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53242; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:373
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0207 / RCTB_active | PDU=IPB_0x322; startBit=43; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53302; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:372
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0208 / Medium_Checksum_49A_S | PDU=LTE4G_0x49A; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,VCU,FMCU,RMCU,BSG,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:346
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0209 / Medium_Enter_OTA_Mode_Req_S | PDU=LTE4G_0x49A; startBit=4; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,SWS,AVAS,PSDL,PSDR,PM25,ALS,PAL,FPTC,LBMS,SCPA,SCU,ECM,VCU,BMS,DCOBC,BDC,ISG,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53422; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:345
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0210 / BCMPower_Gear_12D_S | PDU=Left_BCM_0x12D; startBit=34; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,CS,SWS,WCM,RRSE,LRSE,PSDL,PSDR,IRM,BD,ALS,PAL,LBMS,SCPA,SCU,ECM_Fuel,VCU,BMS,DCOBC,TCU,MPC,ADS,BSMCL,BSMCR,APA,FLL,FLR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53482; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:67
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0211 / Vehicle_Status_Security_S | PDU=Left_BCM_0x12D; startBit=37; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,CS,SWS,BD,LBMS,SCPA,ADS,BSMCL,BSMCR,FLL,FLR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53542; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:68
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0212 / Back_Door_Status_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=18; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53602; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:42
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0213 / Back_Door_Sts_Effectiv_Bit_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=13; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:46
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0214 / Checksum_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:57
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0215 / Driver_Belt_Stat_Effective_Bit_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=12; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:47
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0216 / Driver_Belt_Status_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=16; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:43
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0217 / Emergency_Alarm_Effective_Bit_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=15; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:44
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0218 / Emergency_Alarm_Status_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=22; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:53962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:40
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0219 / Former_Hatch_Status_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=20; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:41
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0220 / Frnt_Hatch_Stat_Effective_Bit_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=14; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:45
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0221 / LeftF_Door_Stats_Valid_Bit_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=8; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,LTE4G,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:52
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0222 / LeftR_Door_Stats_Valid_Bit_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=10; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,LTE4G,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54202; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:54
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0223 / Left_Back_Door_Status_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=4; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,CS,PM25,SCPA,ECM_Fuel,DCOBC,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA,FLL | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54262; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:50
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0224 / Left_Front_Door_Status_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=0; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,CS,WCM,PM25,SCPA,SCU,ECM_Fuel,DCOBC,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA,FLL | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54322; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:48
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0225 / RightF_Door_Sts_Valid_Bit_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=9; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,LTE4G,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54382; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:53
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0226 / RightR_Door_Sts_Valid_Bit_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=11; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,LTE4G,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54442; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:55
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0227 / Right_Back_Door_Status_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=6; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Rear_BCM,Media,LTE4G,CS,PM25,SCPA,ECM_Fuel,DCOBC,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA,FLL | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54502; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:51
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0228 / Right_Front_Door_Status_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=2; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Media,LTE4G,CS,PM25,SCPA,ECM_Fuel,DCOBC,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA,FLL | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54562; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:49
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0229 / Rolling_counter_294_S | PDU=Left_BCM_0x294; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=ECM,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54622; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:56
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0230 / Turn_Signal_Work_Condition_38A_S | PDU=Left_BCM_0x38A; startBit=36; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54682; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:376
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0231 / Child_ID_3D9_S | PDU=Left_BCM_0x3D9; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54742; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:71
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0232 / Total_Distance_3D9s5_S | PDU=Left_BCM_0x3D9; startBit=8; length=27; byteOrder=Little; type=UINT32; factor=0.1; offset=0; min=0; max=13421772.7; unit=km; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54802; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:72
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0233 / FL_Door_Lock_Sttus407_S | PDU=Left_BCM_0x407; startBit=0; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Right_BCM,VCU,ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54862; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:60
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0234 / FR_Door_Lock_Status_407_S | PDU=Left_BCM_0x407; startBit=2; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=VCU,ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54922; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:61
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0235 / Fldig_Extrr_Mrors_Expand_S | PDU=Left_BCM_0x407; startBit=22; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=PSDR,VCU,ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:54982; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:64
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0236 / RL_Door_Lock_Status_S | PDU=Left_BCM_0x407; startBit=4; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=PSDL,VCU,ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55042; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:62
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0237 / RR_Door_Lock_Status_407_S | PDU=Left_BCM_0x407; startBit=6; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=PSDR,VCU,ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55102; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:63
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0238 / Drag_And_Drop_Mode_Configuration_S | PDU=Left_BCM_0x475; startBit=52; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55162
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0239 / Wiper_Speed_S | PDU=Left_BCM_0x475; startBit=26; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55222; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:368
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0240 / Checksum490_S | PDU=Left_BCM_0x490; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55282; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:365
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0241 / Drag_Mode_State_S | PDU=Left_BCM_0x490; startBit=16; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55342; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:362
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0242 / Dragging_Method_S | PDU=Left_BCM_0x490; startBit=40; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55402; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:363
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0243 / Message_Counter490_S | PDU=Left_BCM_0x490; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55462; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:364
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0244 / ACC_Axv_Cv_Aim_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=32; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.05; offset=-7; min=-7; max=5.75; unit=m/s2; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55522; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:695
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0245 / ACC_DecTo_Stop_Req_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=72; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55582; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:702
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0246 / ACC_Drive_Off_Req_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=71; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55642; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:701
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0247 / ACC_Minimum_Braking_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=73; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55702; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:703
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0248 / ACC_Mode_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=75; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55762; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:705
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0249 / ADC_SuspInhibitReq_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=63; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55822; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:699
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0250 / ADt_Upper_Limit_Axv_Cv_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=56; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.2; offset=0; min=0; max=16; unit=m/s3; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55882; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:698
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0251 / Adt_Lower_Limit_Axv_Cv_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=64; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.2; offset=-16; min=-16; max=0; unit=m/s3; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:55942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:700
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0252 / Axv_Cv_Coft_Band_Lower_Val_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=48; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.05; offset=-7; min=-7; max=5.75; unit=m/s2; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:697
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0253 / Axv_Cv_Coft_Band_Upper_Val_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=40; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.05; offset=-7; min=-7; max=5.75; unit=m/s2; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:696
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0254 / Brake_Preferred_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=74; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:704
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0255 / Checksum_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:693
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0256 / Counter_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=16; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56242; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:694
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0257 / ESP_VLC_Shut_Down_Request_139_S | PDU=MPC_0x139; startBit=78; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=VCU,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56302; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:706
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0258 / Child_ID_1FF_S | PDU=MPC_0x1FF; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Media,INS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:730
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0259 / IMS_Status_S | PDU=MPC_0x1FF; startBit=18; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Media,INS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56422; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:731
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0260 / ADCMode_UI_Status | PDU=MPC_0x432; startBit=48; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56482; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:510
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0261 / Alive_Counter32D_S | PDU=MRR_0x32D; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56542; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:298
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0262 / Checksum32D_S | PDU=MRR_0x32D; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56602; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:300
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0263 / MRR_Modulation_Status | PDU=MRR_0x32D; startBit=54; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:299
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0264 / ACC_Axv_Cv_Aim_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.05; offset=-7; min=-7; max=5.75; unit=m/s2; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:709
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0265 / ACC_DecTo_Stop_Req_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=40; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:715
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0266 / ACC_Drive_Off_Req_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:714
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0267 / ACC_Minimum_Braking_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=41; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:716
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0268 / ACC_Mode_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=43; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:56962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:718
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0269 / ADt_Upper_Limit_Axv_Cv_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=24; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.2; offset=0; min=0; max=16; unit=m/s3; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:712
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0270 / Adt_Lower_Limit_Axv_Cv_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.2; offset=-16; min=-16; max=0; unit=m/s3; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:713
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0271 / Axv_Cv_Coft_Band_Lower_Val_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.05; offset=-7; min=-7; max=5.75; unit=m/s2; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:711
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0272 / Axv_Cv_Coft_Band_Upper_Val_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=8; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.05; offset=-7; min=-7; max=5.75; unit=m/s2; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57202; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:710
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0273 / Brake_Preferred_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=42; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57262; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:717
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0274 / Checksum_32E_S | PDU=MRR_0x32E; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57322; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:722
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0275 / Counter_32E_S | PDU=MRR_0x32E; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57382; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:720
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0276 / ESP_VLC_Shut_Down_Request_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=46; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57442; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:719
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0277 / LSM_Request_Status_S_32E | PDU=MRR_0x32E; startBit=52; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=VCU,MPC,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57502; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:721
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0278 / Date_Information_Day_2B6_S | PDU=Media_0x2B6; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,ALS,LBMS,BMS,DCOBC,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57562; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:89
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0279 / Date_Information_Hour_2B6_S | PDU=Media_0x2B6; startBit=24; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,ALS,LBMS,BMS,DCOBC,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57622; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:90
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0280 / Date_Information_Minute_2B6_S | PDU=Media_0x2B6; startBit=32; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,ALS,LBMS,BMS,DCOBC,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57682; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:91
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0281 / Date_Information_Month_2B6_S | PDU=Media_0x2B6; startBit=8; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,ALS,LBMS,BMS,DCOBC,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57742; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:88
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0282 / Date_Information_Second_2B6_S | PDU=Media_0x2B6; startBit=40; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,ALS,LBMS,BMS,DCOBC,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57802; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:92
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0283 / Date_Information_Year_2B6_S | PDU=Media_0x2B6; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,ALS,BMS,DCOBC,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57862; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:87
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0284 / Week_2B6_S | PDU=Media_0x2B6; startBit=48; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57922; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:93
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0285 / BSD_LCW_Audio_Enable_S | PDU=Media_0x32B; startBit=33; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:57982; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:505
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0286 / Child_ID_32B_S | PDU=Media_0x32B; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58042; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:503
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0287 / Custom_Key_Interval_Adj | PDU=Media_0x32B; startBit=62; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58102; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:507
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0288 / FCTA_FCTB_Enable_S | PDU=Media_0x32B; startBit=27; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58162; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:502
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0289 / IMS_Enable_S | PDU=Media_0x32B; startBit=59; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58222; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:506
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0290 / RCTA_RCTB_Enable_S | PDU=Media_0x32B; startBit=30; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58282; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:504
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0291 / BSD_Enable_S | PDU=Media_0x385; startBit=40; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58342; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:84
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0292 / DOW_Enable_S | PDU=Media_0x385; startBit=10; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58402; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:82
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0293 / RCTA_Enable_S | PDU=Media_0x385; startBit=6; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58462; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:80
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0294 / RCTB_Enable_S | PDU=Media_0x385; startBit=22; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58522; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:83
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0295 / RCW_Enable_S | PDU=Media_0x385; startBit=8; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58582; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:81
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0296 / Drv_Asis_St_RstrDflt_Flg_S | PDU=Media_0x3E3; startBit=56; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,AVAS,VCU,BMS,MPC,ADS,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58642; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:97
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0297 / Media_Factory_Default_S | PDU=Media_0x3E3; startBit=8; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,AVAS,PSDL,PSDR,BD,PAL,LBMS,DCOBC,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA,FLL,FLR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58702; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:96
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0298 / Child_ID_40C_S | PDU=Media_0x40C; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58762; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:358
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0299 / End_Of_Startup_Animaion_State | PDU=Media_0x40C; startBit=38; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58822; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:359
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0300 / Accident_Ahead_status_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=88; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58882; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:340
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0301 / Construction_Zones_status_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=86; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:58942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:339
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0302 / CountryCode_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=70; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:335
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0303 / Map_SpeedLimit_Unit_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=78; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:336
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0304 / Map_Status_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=80; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:337
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0305 / NextRamp_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=29; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:329
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0306 / RampOffset_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=31; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=8191; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59242; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:330
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0307 / Roadtype_4CA_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=67; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59302; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:334
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0308 / Speedlimit_4CA_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=20; length=5; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=31; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:326
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0309 / Speedlimit_Rain_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=57; length=5; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=31; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59422; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:332
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0310 / Speedlimit_Snow_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=62; length=5; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=31; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59482; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:333
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0311 / Speedlimit_Type_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=44; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59542; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:331
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0312 / TimeConditionSignExist_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=27; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59602; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:328
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0313 / TimeConditionSignUsed_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=25; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:327
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0314 / Traffic_Jams_status_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=84; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:338
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0315 / Traffic_sign_type_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=92; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:342
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0316 / Wrong_Way_Driver_status_S | PDU=Media_0x4B4; startBit=90; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:341
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0317 / Child_ID_4EF_S | PDU=Media_0x4EF; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=ADS,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:79
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0318 / FCTA_Enable_S | PDU=Media_0x4EF; startBit=8; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:59962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:80
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0319 / FCTB_Enable_S | PDU=Media_0x4EF; startBit=10; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:81
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0320 / HNP_Enable_S | PDU=Media_0x4EF; startBit=14; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:83
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0321 / ILCA_Enable_S | PDU=Media_0x4EF; startBit=12; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,ADS,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_FCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:82
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0322 / RFL_50msPDU_AliveCtr | PDU=RFL_50msPDU; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60202; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:92
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0323 / RFL_50msPDU_CRC | PDU=RFL_50msPDU; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60262; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:91
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0324 / RFL_FCRSysSts | PDU=RFL_50msPDU; startBit=35; length=5; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=31; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60322; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:90
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0325 / RFL_FCTASysSts | PDU=RFL_50msPDU; startBit=45; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60382; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:89
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0326 / RFL_FCTBReqDclSts | PDU=RFL_50msPDU; startBit=40; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60442; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:87
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0327 / RFL_FCTBReqDcl | PDU=RFL_50msPDU; startBit=24; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.1; offset=-12.7; min=-12.7; max=12.8; unit=m/s^2; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60502; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:88
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0328 / RFL_FCTBReq | PDU=RFL_50msPDU; startBit=48; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60562
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0329 / RFL_FCTBSysSts | PDU=RFL_50msPDU; startBit=32; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60622; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:86
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0330 / RFL_LFCTAWrnng | PDU=RFL_50msPDU; startBit=42; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60682; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:85
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0331 / CR_RR_Obj001_DistX | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=48; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60742
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0332 / CR_RR_Obj001_DistY | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=66; length=14; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60802
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0333 / CR_RR_Obj001_ID | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=24; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60862
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0334 / CR_RR_Obj001_Length | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=175; length=9; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60922
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0335 / CR_RR_Obj001_ObjType | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=13; length=3; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:60982
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0336 / CR_RR_Obj001_ProtBlockCtr | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=240; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61042
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0337 / CR_RR_Obj001_RelVelX | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=92; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61102
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0338 / CR_RR_Obj001_RelVelY | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=96; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61162
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0339 / CR_RR_Obj001_Width | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=134; length=10; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61222
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0340 / CR_RR_Obj001_YawAng | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=200; length=32; byteOrder=Big; type=UINT32; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61282
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0341 / CR_RR_Obj001_dynFlg | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=16; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61342
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0342 / CR_RR_Obj001_historyMovDist | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=152; length=16; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61402
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0343 / CR_RR_Obj001_lifeCycle | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=216; length=16; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61462
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0344 / CR_RR_Obj_CRC8Checksum_001 | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=0; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61522
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0345 / CR_RR_Obj_MsgCounter_001 | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_01; startBit=8; length=4; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61582
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0346 / CR_RR_Obj002_DistX | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=48; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61642
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0347 / CR_RR_Obj002_DistY | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=66; length=14; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61702
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0348 / CR_RR_Obj002_ID | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=24; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61762
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0349 / CR_RR_Obj002_Length | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=175; length=9; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61822
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0350 / CR_RR_Obj002_ObjType | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=13; length=3; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61882
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0351 / CR_RR_Obj002_ProtBlockCtr | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=240; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:61942
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0352 / CR_RR_Obj002_RelVelX | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=92; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62002
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0353 / CR_RR_Obj002_RelVelY | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=96; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62062
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0354 / CR_RR_Obj002_Width | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=134; length=10; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62122
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0355 / CR_RR_Obj002_YawAng | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=200; length=32; byteOrder=Big; type=UINT32; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62182
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0356 / CR_RR_Obj002_dynFlg | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=16; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62242
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0357 / CR_RR_Obj002_historyMovDist | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=152; length=16; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62302
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0358 / CR_RR_Obj002_lifeCycle | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=216; length=16; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62362
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0359 / CR_RR_Obj_CRC8Checksum_002 | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=0; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62422
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0360 / CR_RR_Obj_MsgCounter_002 | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_02; startBit=8; length=4; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62482
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0361 / CR_RR_Obj003_DistX | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=48; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62542
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0362 / CR_RR_Obj003_DistY | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=66; length=14; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62602
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0363 / CR_RR_Obj003_ID | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=24; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62662
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0364 / CR_RR_Obj003_Length | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=175; length=9; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62722
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0365 / CR_RR_Obj003_ObjType | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=13; length=3; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62782
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0366 / CR_RR_Obj003_ProtBlockCtr | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=240; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62842
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0367 / CR_RR_Obj003_RelVelX | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=92; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62902
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0368 / CR_RR_Obj003_RelVelY | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=96; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:62962
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0369 / CR_RR_Obj003_Width | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=134; length=10; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63022
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0370 / CR_RR_Obj003_YawAng | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=200; length=32; byteOrder=Big; type=UINT32; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63082
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0371 / CR_RR_Obj003_dynFlg | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=16; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63142
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0372 / CR_RR_Obj003_historyMovDist | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=152; length=16; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63202
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0373 / CR_RR_Obj003_lifeCycle | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=216; length=16; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63262
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0374 / CR_RR_Obj_CRC8Checksum_003 | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=0; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63322
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0375 / CR_RR_Obj_MsgCounter_003 | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_03; startBit=8; length=4; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63382
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0376 / CR_RR_Obj004_DistX | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=48; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63442
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0377 / CR_RR_Obj004_DistY | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=66; length=14; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63502
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0378 / CR_RR_Obj004_ID | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=24; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63562
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0379 / CR_RR_Obj004_Length | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=175; length=9; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63622
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0380 / CR_RR_Obj004_ObjType | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=13; length=3; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63682
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0381 / CR_RR_Obj004_ProtBlockCtr | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=240; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63742
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0382 / CR_RR_Obj004_RelVelX | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=92; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63802
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0383 / CR_RR_Obj004_RelVelY | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=96; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63862
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0384 / CR_RR_Obj004_Width | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=134; length=10; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63922
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0385 / CR_RR_Obj004_YawAng | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=200; length=32; byteOrder=Big; type=UINT32; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:63982
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0386 / CR_RR_Obj004_dynFlg | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=16; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64042
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0387 / CR_RR_Obj004_historyMovDist | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=152; length=16; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64102
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0388 / CR_RR_Obj004_lifeCycle | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=216; length=16; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64162
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0389 / CR_RR_Obj_CRC8Checksum_004 | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=0; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64222
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0390 / CR_RR_Obj_MsgCounter_004 | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_04; startBit=8; length=4; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64282
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0391 / CR_RR_Obj005_DistX | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=48; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64342
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0392 / CR_RR_Obj005_DistY | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=66; length=14; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64402
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0393 / CR_RR_Obj005_ID | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=24; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64462
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0394 / CR_RR_Obj005_Length | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=175; length=9; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64522
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0395 / CR_RR_Obj005_ObjType | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=13; length=3; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64582
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0396 / CR_RR_Obj005_ProtBlockCtr | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=240; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64642
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0397 / CR_RR_Obj005_RelVelX | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=92; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64702
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0398 / CR_RR_Obj005_RelVelY | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=96; length=12; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64762
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0399 / CR_RR_Obj005_Width | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=134; length=10; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64822
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0400 / CR_RR_Obj005_YawAng | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=200; length=32; byteOrder=Big; type=UINT32; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64882
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0401 / CR_RR_Obj005_dynFlg | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=16; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:64942
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0402 / CR_RR_Obj005_historyMovDist | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=152; length=16; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65002
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0403 / CR_RR_Obj005_lifeCycle | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=216; length=16; byteOrder=Big; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65062
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0404 / CR_RR_Obj_CRC8Checksum_005 | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=0; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65122
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0405 / CR_RR_Obj_MsgCounter_005 | PDU=RHRDA_ADAS_PriCANFD2_05; startBit=8; length=4; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65182
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0406 / RRL_20msPDU_AliveCtr | PDU=RRL_20msPDU; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65242; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1503
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0407 / RRL_20msPDU_CRC | PDU=RRL_20msPDU; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65302; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1502
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0408 / RRL_RCTBSysFltSts | PDU=RRL_20msPDU; startBit=42; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65362; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1504
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0409 / RRL_SDAState | PDU=RRL_20msPDU; startBit=48; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65422; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1505
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0410 / RRL_50msPDU_AliveCtr | PDU=RRL_50msPDU; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65482; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1515
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0411 / RRL_50msPDU_CRC | PDU=RRL_50msPDU; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65542; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1514
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0412 / RRL_BSDSelSts | PDU=RRL_50msPDU; startBit=42; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65602; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1512
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0413 / RRL_DOWSelSts | PDU=RRL_50msPDU; startBit=28; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65662; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1518
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0414 / RRL_LBSDAndLCAWrnng | PDU=RRL_50msPDU; startBit=26; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65722; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1517
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0415 / RRL_LDOWWrnng | PDU=RRL_50msPDU; startBit=30; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65782; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1519
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0416 / RRL_LRCTAWrnng | PDU=RRL_50msPDU; startBit=24; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65842; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1516
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0417 / RRL_RCTBReq | PDU=RRL_50msPDU; startBit=51; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65902; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1510
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0418 / RRL_RCTBSysSta | PDU=RRL_50msPDU; startBit=48; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:65962; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1513
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0419 / RRL_RCTBTrgtDcl | PDU=RRL_50msPDU; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.1; offset=-12.7; min=-12.7; max=12.8; unit=m/s^2; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66022; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1508
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0420 / RRL_RCTSysSelSts | PDU=RRL_50msPDU; startBit=34; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66082; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1509
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0421 / RRL_RCWSelSts | PDU=RRL_50msPDU; startBit=40; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66142; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1521
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0422 / RRL_RCWWrnng | PDU=RRL_50msPDU; startBit=32; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66202; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1520
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0423 / RRL_System_status | PDU=RRL_50msPDU; startBit=46; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66262; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:1511
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0424 / RRL_Obj00A_Age | PDU=RRL_Obj00A; startBit=228; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66322
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0425 / RRL_Obj00A_AliveCtr | PDU=RRL_Obj00A; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66382; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:159
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0426 / RRL_Obj00A_AxAyCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=396; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66442; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:197
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0427 / RRL_Obj00A_AxVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=200; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66502; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:181
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0428 / RRL_Obj00A_Ax | PDU=RRL_Obj00A; startBit=93; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.03125; offset=-16; min=-16; max=15.96875; unit=m/s^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66562; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:170
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0429 / RRL_Obj00A_AyVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=212; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^4; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66622; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:182
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0430 / RRL_Obj00A_Ay | PDU=RRL_Obj00A; startBit=103; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-16; min=-16; max=15.9375; unit=m/s^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66682; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:171
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0431 / RRL_Obj00A_CRC | PDU=RRL_Obj00A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66742; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:158
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0432 / RRL_Obj00A_DxAxCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=300; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66802; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:189
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0433 / RRL_Obj00A_DxAyCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=348; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66862; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:193
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0434 / RRL_Obj00A_DxVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=142; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66922; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:176
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0435 / RRL_Obj00A_Dx | PDU=RRL_Obj00A; startBit=40; length=13; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-256; min=-256; max=255.9375; unit=m; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:66982; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:165
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0436 / RRL_Obj00A_DyAxCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=312; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67042; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:190
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0437 / RRL_Obj00A_DyAyCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=360; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67102; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:194
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0438 / RRL_Obj00A_DyVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=154; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67162; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:177
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0439 / RRL_Obj00A_DyVyCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=276; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67222; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:187
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0440 / RRL_Obj00A_Dy | PDU=RRL_Obj00A; startBit=59; length=11; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-128; min=-128; max=127.875; unit=m; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67282; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:166
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0441 / RRL_Obj00A_DzVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=166; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=10; unit=m^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67342; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:178
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0442 / RRL_Obj00A_Dz | PDU=RRL_Obj00A; startBit=53; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.25; offset=-5; min=-5; max=10.75; unit=m; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67402; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:167
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0443 / RRL_Obj00A_HeadingYawAngleVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=408; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0003; offset=0; min=0; max=1; unit=rad^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67462; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:198
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0444 / RRL_Obj00A_HeadingYawAngle | PDU=RRL_Obj00A; startBit=112; length=9; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0175; offset=-4.48; min=-3.15; max=3.15; unit=rad; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67522; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:172
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0445 / RRL_Obj00A_HeadingYawrate | PDU=RRL_Obj00A; startBit=240; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67582
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0446 / RRL_Obj00A_HeightVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=444; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67642; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:157
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0447 / RRL_Obj00A_Height | PDU=RRL_Obj00A; startBit=135; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67702; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:175
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0448 / RRL_Obj00A_ID | PDU=RRL_Obj00A; startBit=32; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=127; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67762; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:161
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0449 / RRL_Obj00A_LengthVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=420; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67822; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:199
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0450 / RRL_Obj00A_Length | PDU=RRL_Obj00A; startBit=121; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67882; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:173
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0451 / RRL_Obj00A_Measured | PDU=RRL_Obj00A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:67942; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:164
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0452 / RRL_Obj00A_ObjDetected | PDU=RRL_Obj00A; startBit=264; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68002
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0453 / RRL_Obj00A_ProbExist | PDU=RRL_Obj00A; startBit=456; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68062; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:201
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0454 / RRL_Obj00A_ProbMobileObst | PDU=RRL_Obj00A; startBit=474; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68122; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:204
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0455 / RRL_Obj00A_ProbNonObstacle | PDU=RRL_Obj00A; startBit=468; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68182; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:203
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0456 / RRL_Obj00A_ProbObstacle | PDU=RRL_Obj00A; startBit=462; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68242; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:202
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0457 / RRL_Obj00A_ProtBlockCtr | PDU=RRL_Obj00A; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68302; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:160
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0458 / RRL_Obj00A_RCS | PDU=RRL_Obj00A; startBit=252; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68362
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0459 / RRL_Obj00A_RefPosIndex | PDU=RRL_Obj00A; startBit=224; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68422; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:162
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0460 / RRL_Obj00A_Valid | PDU=RRL_Obj00A; startBit=70; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68482; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:163
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0461 / RRL_Obj00A_VxAxCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=324; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68542; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:191
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0462 / RRL_Obj00A_VxAyCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=372; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68602; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:195
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0463 / RRL_Obj00A_VxVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=176; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68662; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:179
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0464 / RRL_Obj00A_VxVyCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68722; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:188
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0465 / RRL_Obj00A_Vx | PDU=RRL_Obj00A; startBit=71; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.0625; offset=-128; min=-128; max=127.9375; unit=m/s; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68782; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:168
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0466 / RRL_Obj00A_VyAxCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=336; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68842; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:192
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0467 / RRL_Obj00A_VyAyCoVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=384; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^3; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68902; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:196
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0468 / RRL_Obj00A_VyVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=188; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2/s^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:68962; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:180
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0469 / RRL_Obj00A_Vy | PDU=RRL_Obj00A; startBit=83; length=10; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.125; offset=-64; min=-64; max=63.875; unit=m/s; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69022; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:169
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0470 / RRL_Obj00A_WidthVnce | PDU=RRL_Obj00A; startBit=432; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.01; offset=0; min=0; max=30; unit=m^2; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69082; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:200
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0471 / RRL_Obj00A_Width | PDU=RRL_Obj00A; startBit=128; length=7; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=0.125; offset=0; min=0; max=15.875; unit=m; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69142; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:174
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0472 / RRL_Obj00A_Type | PDU=RRL_Obj00B; startBit=82; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69202
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0473 / RRL_Obj00B_AliveCtr | PDU=RRL_Obj00B; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69262; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:212
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0474 / RRL_Obj00B_BehaviorType | PDU=RRL_Obj00B; startBit=88; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69322; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:220
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0475 / RRL_Obj00B_CRC | PDU=RRL_Obj00B; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69382; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:211
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0476 / RRL_Obj00B_MovingProbability | PDU=RRL_Obj00B; startBit=76; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69442; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:208
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0477 / RRL_Obj00B_Prob4PlusWhlCAR | PDU=RRL_Obj00B; startBit=46; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69502; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:217
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0478 / RRL_Obj00B_Prob4PlusWhlbHGV | PDU=RRL_Obj00B; startBit=52; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69562; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:218
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0479 / RRL_Obj00B_ProbGNDReflex | PDU=RRL_Obj00B; startBit=58; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69622; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:219
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0480 / RRL_Obj00B_ProbMob2Whl | PDU=RRL_Obj00B; startBit=34; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69682; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:215
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0481 / RRL_Obj00B_ProbMob4PlusWhl | PDU=RRL_Obj00B; startBit=28; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69742; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:214
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0482 / RRL_Obj00B_ProbMobPed | PDU=RRL_Obj00B; startBit=40; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69802; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:216
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0483 / RRL_Obj00B_ProbStatBarrier | PDU=RRL_Obj00B; startBit=64; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69862; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:210
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0484 / RRL_Obj00B_ProbStatObst | PDU=RRL_Obj00B; startBit=70; length=6; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=2; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69922; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:209
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0485 / RRL_Obj00B_ProtBlockCtr | PDU=RRL_Obj00B; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:69982; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:213
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0486 / RRL_Modulation_Status | PDU=RRL_Status; startBit=16; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70042; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:116
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0487 / RRL_Status_AliveCtr | PDU=RRL_Status; startBit=8; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=14; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70102; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:114
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0488 / RRL_Status_CRC | PDU=RRL_Status; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70162; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:113
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0489 / RRL_Status_SensorState | PDU=RRL_Status; startBit=12; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=RadarRearRight,DASy | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70222; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:115
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0490 / RRR_BSDSelReq_Rx | PDU=RRR_HU_SelReq_Rx; startBit=12; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70282; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:101
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0491 / RRR_DOWSelReq_Rx | PDU=RRR_HU_SelReq_Rx; startBit=14; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70342; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:100
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0492 / RRR_HU_SelReq_AliveCtr_Rx | PDU=RRR_HU_SelReq_Rx; startBit=8; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=14; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70402; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:99
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0493 / RRR_HU_SelReq_CRC_Rx | PDU=RRR_HU_SelReq_Rx; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70462; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:98
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0494 / RRR_LCASelReq_Rx | PDU=RRR_HU_SelReq_Rx; startBit=16; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70522; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:97
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0495 / RRR_RCTSysSelReq_Rx | PDU=RRR_HU_SelReq_Rx; startBit=20; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70582; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:96
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0496 / RRR_RCWSelReq_Rx | PDU=RRR_HU_SelReq_Rx; startBit=18; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=RadarRearRight | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70642; BYD_5R1V_RadarRearcorner_V2.5_AllNodes.dbc:95
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0497 / RRR_CR_objNum | PDU=RRR_RDA_SGU_Head; startBit=18; length=6; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70702
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0498 / RRR_SGU_Head_CRC8Checksum_001 | PDU=RRR_RDA_SGU_Head; startBit=0; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70762
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0499 / RRR_SGU_Head_MsgCounter_001 | PDU=RRR_RDA_SGU_Head; startBit=12; length=4; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70822
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0500 / RRR_SGU_Head_ProtBlockCtr | PDU=RRR_RDA_SGU_Head; startBit=24; length=8; byteOrder=Big; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70882
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0501 / Check_Sum_1C6_01_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:70942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:530
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0502 / Check_Sum_1C6_02_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:535
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0503 / Child_ID_1C6_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:523
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0504 / NID_Of_Problem_Network_Management_Message_1_1C6_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=8; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71122
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0505 / NID_Of_Problem_Network_Management_Message_2_1C6_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=16; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71182
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0506 / NID_Of_Problem_Network_Management_Message_3_1C6_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=24; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71242
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0507 / NID_Of_Problem_Network_Management_Message_4_1C6_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=32; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71302
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0508 / NID_Of_Problem_Network_Management_Message_5_1C6_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=40; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71362
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0509 / Problem_Application_Message_1_1C6_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=8; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71422
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0510 / Problem_Application_Message_2_1C6_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=20; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71482
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0511 / Problem_Application_Message_3_1C6_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=32; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71542
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0512 / Problem_Application_Message_4_1C6_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=44; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71602
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0513 / Random_Number_1C6_01_S | PDU=Right_BCM_0x1C6; startBit=48; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:529
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0514 / ACHMC_Outside_Temperature_S | PDU=Right_BCM_0x404; startBit=48; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=-128; min=-40; max=50; unit=��; receivers=Left_BCM_L2_L3,Rear_BCM,Media,LTE4G,RRSE,LRSE,ECM,ECM_Fuel,BMS,TCU_Fuel,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:76
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0515 / Temperature_Conversion_S | PDU=Right_BCM_0x404; startBit=31; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L2_L3,Rear_BCM,Media,LTE4G,RRSE,LRSE,PAL,OH,ECM,ECM_Fuel,TCU_Fuel,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:75
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0516 / ChangeLane_DeadZone_Montr_Key_S | PDU=SCPA_0x4A9; startBit=9; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=ADS,BSMCL,BSMCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:112
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0517 / Actual_Shift_Gear_Mode_S | PDU=TCU_0x212; startBit=48; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,PSDL,PSDR,ALS,LBMS,SCPA,SCU,ECM_Fuel,IPB,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:130
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0518 / Checksum212_S | PDU=TCU_0x212; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=ECM_Fuel,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:71962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:131
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0519 / Act_acce_pedl_perc_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=256; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=100; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:598
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0520 / Act_drv_mod_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=296; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:601
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0521 / Bsg_Gmcu_start_eng_sts | PDU=VCU_0x05A; startBit=348; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:607
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0522 / Checksum_05A_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72202; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:559
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0523 / Counter_05A_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=16; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72262; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:560
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0524 / FL_mot_spd_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=416; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=Nm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72322; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:612
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0525 / FL_mot_spd_efc_flg_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=484; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72382; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:620
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0526 / FL_mot_whl_act_tq_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=352; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=Nm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72442; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:608
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0527 / FL_mot_whl_act_tq_efc_flg_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=480; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72502; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:616
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0528 / FR_mot_spd_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=432; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=Nm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72562; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:613
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0529 / FR_mot_spd_efc_flg_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=485; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72622; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:621
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0530 / FR_mot_whl_act_tq_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=368; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=Nm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72682; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:609
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0531 / FR_mot_whl_act_tq_efc_flg_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=481; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72742; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:617
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0532 / F_mot_spd_err_flg_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=252; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72802; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:594
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0533 / F_mot_spd_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=264; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-30000; min=-30000; max=30000; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72862; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:599
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0534 / Faxis_act_tq_efc_flg_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=254; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72922; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:596
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0535 / Faxis_act_tq_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=312; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-12000; min=-12000; max=12000; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:72982; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:603
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0536 / LR_mot_whl_act_tq_efc_flg_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=482; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73042; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:618
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0537 / Ok_lamp_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=344; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73102; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:605
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0538 / RL_mot_spd_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=448; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=Nm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73162; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:614
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0539 / RL_mot_spd_efc_flg_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=486; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73222; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:622
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0540 / RL_mot_whl_act_tq_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=384; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=Nm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73282; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:610
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0541 / RR_mot_spd_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=464; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=Nm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73342; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:615
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0542 / RR_mot_spd_efc_flg_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=487; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73402; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:623
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0543 / RR_mot_whl_act_tq_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=400; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=Nm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73462; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:611
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0544 / RR_mot_whl_act_tq_efc_flg_S | PDU=VCU_0x05A; startBit=483; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73522; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:619
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0545 / R_axis_fac_tq_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=328; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-12000; min=-12000; max=12000; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73582; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:604
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0546 / R_mot_fac_tq_sts_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=255; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73642; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:597
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0547 / R_mot_spd_err_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=253; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73702; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:595
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0548 / R_mot_spd_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=280; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=-30000; min=-30000; max=30000; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73762; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:600
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0549 / Rnk_efc_flg_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=215; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73822; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:590
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0550 / Rnk_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=248; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73882; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:593
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0551 / VCU_AccrPedlPosnVld | PDU=VCU_0x05A; startBit=33; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:73942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:562
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0552 / VCU_ActPedlPosnVld | PDU=VCU_0x05A; startBit=32; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:561
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0553 / VCU_DriveReady | PDU=VCU_0x05A; startBit=346; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:606
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0554 / VCU_DriverTorqueDesired | PDU=VCU_0x05A; startBit=40; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:569
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0555 / VCU_DrvrAccrPedlOvrdVLD | PDU=VCU_0x05A; startBit=35; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:564
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0556 / VCU_DrvrAccrPedlOvrd | PDU=VCU_0x05A; startBit=34; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74242; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:563
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0557 / VCU_ErrorFb | PDU=VCU_0x05A; startBit=197; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74302; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:588
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0558 / VCU_FrntWhlReqTqVld | PDU=VCU_0x05A; startBit=37; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:566
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0559 / VCU_FrntWhlReqTq | PDU=VCU_0x05A; startBit=88; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74422; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:572
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0560 / VCU_MCUActFUnfilteredRodSpd | PDU=VCU_0x05A; startBit=232; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-30001; max=3001; unit=rpm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74482; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:592
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0561 / VCU_MCUActRUnfilteredRodSpd | PDU=VCU_0x05A; startBit=216; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-30001; max=3001; unit=rpm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74542; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:591
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0562 / VCU_MCUBlkSt | PDU=VCU_0x05A; startBit=189; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74602; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:584
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0563 / VCU_MCUModActvSt | PDU=VCU_0x05A; startBit=187; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:583
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0564 / VCU_MCUReqTq | PDU=VCU_0x05A; startBit=201; length=14; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-5001; max=5001; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:589
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0565 / VCU_MCUSpdSVModFlt | PDU=VCU_0x05A; startBit=194; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:587
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0566 / VCU_MCUStandstill | PDU=VCU_0x05A; startBit=193; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:586
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0567 / VCU_MotorRegenTorqueLmtInD | PDU=VCU_0x05A; startBit=168; length=13; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-4096; max=4095; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:577
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0568 / VCU_MotorRegenTrqLmtInDValid | PDU=VCU_0x05A; startBit=183; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:74962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:580
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0569 / VCU_OrgDriverTorqueDesired | PDU=VCU_0x05A; startBit=56; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:570
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0570 / VCU_PtElecTqMaxVld | PDU=VCU_0x05A; startBit=182; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:579
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0571 / VCU_PtElecTqMax | PDU=VCU_0x05A; startBit=152; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:576
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0572 / VCU_PtRgnTqMaxVld | PDU=VCU_0x05A; startBit=181; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75202; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:578
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0573 / VCU_PtRgnTqMax | PDU=VCU_0x05A; startBit=136; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75262; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:575
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0574 / VCU_PtTqActvSts | PDU=VCU_0x05A; startBit=186; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75322; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:582
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0575 / VCU_PtTqAvl | PDU=VCU_0x05A; startBit=184; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75382; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:581
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0576 / VCU_ReWhlReqTqVld | PDU=VCU_0x05A; startBit=38; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75442; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:567
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0577 / VCU_ReWhlReqTq | PDU=VCU_0x05A; startBit=104; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75502; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:573
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0578 / VCU_SpdSvModAvl | PDU=VCU_0x05A; startBit=192; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75562; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:585
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0579 / VCU_VehWhlActTqVld | PDU=VCU_0x05A; startBit=36; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75622; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:565
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0580 / VCU_VehWhlActTq | PDU=VCU_0x05A; startBit=72; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75682; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:571
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0581 / VCU_VehWhlReqTqVld | PDU=VCU_0x05A; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75742; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:568
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0582 / VCU_VehWhlReqTq | PDU=VCU_0x05A; startBit=120; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=1; offset=0; min=-32768; max=32767; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75802; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:574
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0583 / Virt_acce_pedl_perc_hw | PDU=VCU_0x05A; startBit=304; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=100; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75862; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:602
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0584 / STC_FAxleActvFlg_b1_S | PDU=VCU_0x098; startBit=91; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75922; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:688
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0585 / STC_RLAxleActvFlg_b1_S | PDU=VCU_0x098; startBit=92; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:75982; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:689
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0586 / STC_RRAxleActvFlg_b1_S | PDU=VCU_0x098; startBit=93; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76042; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:690
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0587 / STC_VldFlg_b1_S | PDU=VCU_0x098; startBit=90; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76102; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:687
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0588 / TCS_ActvFlg_S | PDU=VCU_0x098; startBit=32; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76162; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:685
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0589 / TCS_FltFlg_S | PDU=VCU_0x098; startBit=33; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76222; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:686
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0590 / CCU_EPB_Sys_S_Valid_F_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=327; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76282; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:660
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0591 / CCU_EPB_System_Status_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=328; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76342; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:661
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0592 / CCU_IPB_ABA_Active_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=336; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76402; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:664
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0593 / CCU_IPB_ABA_Available_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=334; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76462; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:662
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0594 / CCU_IPB_ABS_Active_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=320; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76522; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:654
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0595 / CCU_IPB_ABS_Fault_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=321; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76582; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:655
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0596 / CCU_IPB_Brake_Pedaltatus_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=301; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76642; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:638
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0597 / CCU_IPB_BrkDrvOverride_Fault_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=313; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76702; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:647
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0598 / CCU_IPB_BrkDrvOverride_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=312; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76762; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:646
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0599 / CCU_IPB_EBD_Active_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=314; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76822; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:648
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0600 / CCU_IPB_EBD_Fault_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=315; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76882; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:649
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0601 / CCU_IPB_ECD_Temp_Off_Fault_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=307; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:76942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:643
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0602 / CCU_IPB_ECD_Temp_Off_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=306; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:642
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0603 / CCU_IPB_ESP_Active_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=316; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:650
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0604 / CCU_IPB_ESP_Active_Valid_Flag_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=317; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:651
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0605 / CCU_IPB_ESP_OFF_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=318; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:652
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0606 / CCU_IPB_ESP_OFF_Valid_Flag_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=319; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77242; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:653
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0607 / CCU_IPB_HDC_Active_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=322; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77302; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:656
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0608 / CCU_IPB_HDC_fault_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=324; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:657
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0609 / CCU_IPB_No_Brake_Force_Fault_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=305; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77422; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:641
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0610 / CCU_IPB_No_Brake_Force_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=304; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77482; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:640
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0611 / CCU_IPB_Prefill_Active_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=338; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77542; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:665
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0612 / CCU_IPB_Prefill_Available_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=340; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77602; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:666
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0613 / CCU_IPB_VDC_Active_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=325; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:658
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0614 / CCU_IPB_VDC_Fault_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=326; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:659
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0615 / CCU_IPBystemtatus_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=308; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:644
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0616 / CCU_IPBystemtatus_efc_flg_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=311; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:645
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0617 / CCU_SAS_Failure_Stats_OK | PDU=VCU_0x0FC; startBit=364; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:671
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0618 / CCU_SAS_Sensor_Calibration_Stats | PDU=VCU_0x0FC; startBit=365; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:77962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:672
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0619 / CCU_SAS_Steering_Wheel_Angle | PDU=VCU_0x0FC; startBit=368; length=16; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=0.1; offset=0; min=-3276.8; max=3276.7; unit=��; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:675
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0620 / CCU_SAS_TRIM_TrimmingStats | PDU=VCU_0x0FC; startBit=366; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:673
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0621 / CCU_S_StrngWhlTorqVD_S1 | PDU=VCU_0x0FC; startBit=352; length=12; byteOrder=Little; type=SINT16; factor=0.01; offset=0; min=-12.5; max=12.5; unit=Nm; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:670
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0622 / CCU_Steering_StrngWhlTorqVD_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=335; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78202; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:663
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0623 / Checksum_0FC_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=0; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78262; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:626
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0624 / Counter_0FC_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=16; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78322; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:627
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0625 / Ecp_2st_ctrl_duty_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=392; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=100; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78382; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:676
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0626 / Ecp_fb_duty_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=344; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78442; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:669
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0627 / Ecp_sat_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=343; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78502; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:668
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0628 / Epb_swt_sat_efc_flg | PDU=VCU_0x0FC; startBit=402; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78562; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:678
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0629 / ExtremeMooseFunctionControlState | PDU=VCU_0x0FC; startBit=469; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78622; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:681
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0630 / Ipb_FL_whl_spd_efc_flg_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=284; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78682; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:632
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0631 / Ipb_FR_whl_spd_efc_flg_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=285; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78742; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:633
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0632 / Ipb_RL_whl_spd_efc_flg_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=286; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78802; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:634
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0633 / Ipb_RR_whl_spd_efc_flg_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=287; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78862; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:635
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0634 / Ipb_brk_pedl_sat_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=303; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78922; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:639
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0635 / Ipb_cdp_fcn_atv | PDU=VCU_0x0FC; startBit=403; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:78982; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:679
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0636 / Ipb_whl_spd_FL_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=236; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79042; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:628
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0637 / Ipb_whl_spd_FR_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=248; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79102; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:629
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0638 / Ipb_whl_spd_RL_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=260; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79162; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:630
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0639 / Ipb_whl_spd_RR_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=272; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79222; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:631
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0640 / VCU_PkgMotion_type_mode_Echo | PDU=VCU_0x0FC; startBit=487; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79282; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:682
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0641 / Veh_spd_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=288; length=12; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=0.06875; offset=0; min=0; max=281.4625; unit=km/h; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79342; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:636
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0642 / Veh_spd_efc_flg_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=300; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79402; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:637
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0643 / VehicleBlock_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=342; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79462; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:667
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0644 / cp_2st_sat_S | PDU=VCU_0x0FC; startBit=367; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79522; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:674
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0645 / pb_cdp_fcn_atv_eff_flg | PDU=VCU_0x0FC; startBit=404; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79582; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:680
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0646 / pb_swt_sat | PDU=VCU_0x0FC; startBit=400; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79642; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:677
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0647 / CCU_torque_status | PDU=VCU_0x1A8; startBit=36; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79702; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:554
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0648 / Checksum_1A8_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=496; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79762; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:556
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0649 / Ovrd_flg_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=18; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79822; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:538
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0650 / RollingCounter_PDC_1A8_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=480; length=16; byteOrder=Little; type=UINT16; factor=1; offset=0; min=0; max=65535; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79882; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:555
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0651 / VCU_AEB_Available_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=21; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:79942; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:541
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0652 / VCU_AEB_Dec_Active_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=22; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80002; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:542
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0653 / VCU_AWB_Active_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=24; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80062; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:544
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0654 / VCU_AWB_Available_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=23; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80122; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:543
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0655 / VCU_CDD_Active_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=29; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80182; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:549
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0656 / VCU_CDD_Available_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=28; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80242; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:548
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0657 / VCU_CDD_Fail_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=30; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80302; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:550
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0658 / VCU_RCTB_Active_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=20; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80362; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:540
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0659 / VCU_RCTB_Available_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=19; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80422; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:539
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0660 / VCU_System_Status_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=31; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80482; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:551
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0661 / VCU_VLC_Active_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=26; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80542; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:546
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0662 / VCU_VLC_Available_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=25; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80602; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:545
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0663 / VCU_VLC_Fail_S | PDU=VCU_0x1A8; startBit=27; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80662; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:547
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0664 / Vehicle_Hold_Active | PDU=VCU_0x1A8; startBit=34; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80722; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:552
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0665 / hydrabrake_valid | PDU=VCU_0x1A8; startBit=35; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80782; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:553
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0666 / TireChain_fcn_Active_flg_S | PDU=VCU_0x240; startBit=11; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80842; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:379
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0667 / VCU_Practice_Road_Mode_S | PDU=VCU_0x240; startBit=43; length=3; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=7; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,IPB,EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80902; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:380
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0668 / Acceleration_Pedal_depth_error_S | PDU=VCU_0x242; startBit=36; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:80962; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:514
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0669 / Alive_counter242_S | PDU=VCU_0x242; startBit=52; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81022; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:516
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0670 / Checksum242_S | PDU=VCU_0x242; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81082; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:517
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0671 / VCU_Driver_VLC_Request_Torque_S | PDU=VCU_0x242; startBit=33; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81142; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:513
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0672 / trailer_mode_Active_flg_S | PDU=VCU_0x242; startBit=39; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81202; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:515
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0673 / TAB_Ctrl_Sts | PDU=VCU_0x28A; startBit=504; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81262; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:520
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0674 / Checksum341_S | PDU=VCU_0x341; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,BMS,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81322; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:727
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0675 / VCU_READY_Indicator_Light_S | PDU=VCU_0x341; startBit=8; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,ALS,LBMS,SCPA,SCU,BMS,DCOBC,EPS,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81382; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:726
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0676 / VCU_Tortoise_lamp_S | PDU=VCU_0x341; startBit=4; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,ALS,LBMS,SCPA,SCU,BMS,DCOBC,EPS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81442; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:725
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0677 / Actual_Gear_Status_342_S | PDU=VCU_0x342; startBit=28; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,AVAS,PSDL,PSDR,ALS,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81502; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:125
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0678 / Checksum342_S | PDU=VCU_0x342; startBit=56; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,FMCU,RMCU,BSG,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81562; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:127
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0679 / Rolling_Counter_342_S | PDU=VCU_0x342; startBit=52; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,FMCU,RMCU,BSG,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81622; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:126
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0680 / VCU_Accelerograph_Depth_S | PDU=VCU_0x342; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=100; unit=%; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Media,LTE4G,IPB,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81682; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:122
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0681 / VCU_Acelrogra_Dpth_Virtual_Val_S | PDU=VCU_0x342; startBit=16; length=1; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=1; unit=-; receivers=Media,IPB,SRS,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81742; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:123
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0682 / VCU_Goal_Gear_S | PDU=VCU_0x342; startBit=24; length=4; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=15; unit=-; receivers=Left_BCM_L1,Left_BCM_L2_L3,Left_BCM_L4,Right_BCM,Rear_BCM,Media,LTE4G,AVAS,PSDL,PSDR,ALS,IPB,MPC,ADS,MRR,BSMCL,BSMCR,APA | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81802; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:124
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0683 / VCU_Vehicle_Run_Mode_S | PDU=VCU_0x342; startBit=20; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1（Com原始值）; offset=0（Com原始值）; min=按位宽/类型; max=按位宽/类型; unit=-; receivers=- | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=生成Com原始位合同。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81862
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0684 / Act_drv_mod | PDU=VCU_0x4BE; startBit=0; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81922; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:383
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0685 / Crp_mod_lamp_disp_cmd | PDU=VCU_0x4BE; startBit=47; length=2; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=3; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:81982; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:385
Com-Signal | COM-SIG-Rx-0686 / Tar_drv_mod_S | PDU=VCU_0x4BE; startBit=8; length=8; byteOrder=Little; type=UINT8; factor=1; offset=0; min=0; max=255; unit=-; receivers=MPC,MRR,BSMCL,BSMCR,FCR | 输入：PDU 原始 bit；输出：解包后的信号值/无效状态。边界：位宽、端序、signedness、物理范围、invalid/reserved/timeout 行为须由东软自有配置实现。物理量来源口径=DBC精确匹配。 | M2 | Signal 级可编辑配置、数据类型/缩放/端序合同、RTE 接口、边界值与 round-trip 测试。 | raw=0、raw=max、物理 min/max、越界/保留值、端序字节向量、pack→unpack round-trip；1457/1457 通过。 | coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg.c:82042; BoschOversea_StandardCANFD_commplatform_RCR_CAN_Matrix_V4.18.2_20251104.dbc:384
OS-Task | OS-TASK-00 / OsTask_ASW_100ms | type=BCC2; priority=5; activations=10; stackBudget=UNDEFINED; location=CODE_OSTASK_ASW_100MS | 输入：Alarm/ScheduleTable/IPC/Event；输出：Runnable/BSW/算法链执行及可观测 trace。边界：激活积压、超时、重入、优先级反转、栈溢出必须有检测或设计证明；空 stack budget 不得照搬。 | M1/M2 | 东软自有 OS 配置、Task→Runnable/资源/事件映射、WCET/stack/jitter 预算和 trace。 | 100% Task 激活源可追溯；周期/优先级实测一致；最坏负载无丢激活/栈溢出；stack 高水位留批准裕量。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:326
OS-Task | OS-TASK-01 / OsTask_Trigger66ms | type=BCC2; priority=6; activations=10; stackBudget=UNDEFINED; location=CODE_OSTASK_TRIGGER66MS | 输入：Alarm/ScheduleTable/IPC/Event；输出：Runnable/BSW/算法链执行及可观测 trace。边界：激活积压、超时、重入、优先级反转、栈溢出必须有检测或设计证明；空 stack budget 不得照搬。 | M1/M2 | 东软自有 OS 配置、Task→Runnable/资源/事件映射、WCET/stack/jitter 预算和 trace。 | 100% Task 激活源可追溯；周期/优先级实测一致；最坏负载无丢激活/栈溢出；stack 高水位留批准裕量。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:338
OS-Task | OS-TASK-02 / OsTask_ASW_10ms | type=BCC2; priority=10; activations=10; stackBudget=UNDEFINED; location=CODE_OSTASK_ASW_10MS | 输入：Alarm/ScheduleTable/IPC/Event；输出：Runnable/BSW/算法链执行及可观测 trace。边界：激活积压、超时、重入、优先级反转、栈溢出必须有检测或设计证明；空 stack budget 不得照搬。 | M1/M2 | 东软自有 OS 配置、Task→Runnable/资源/事件映射、WCET/stack/jitter 预算和 trace。 | 100% Task 激活源可追溯；周期/优先级实测一致；最坏负载无丢激活/栈溢出；stack 高水位留批准裕量。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:350
OS-Task | OS-TASK-03 / OsTask_BSW_SwcRequest | type=BCC2; priority=15; activations=10; stackBudget=UNDEFINED; location=CODE_OSTASK_BSW_SWCREQUEST | 输入：Alarm/ScheduleTable/IPC/Event；输出：Runnable/BSW/算法链执行及可观测 trace。边界：激活积压、超时、重入、优先级反转、栈溢出必须有检测或设计证明；空 stack budget 不得照搬。 | M1/M2 | 东软自有 OS 配置、Task→Runnable/资源/事件映射、WCET/stack/jitter 预算和 trace。 | 100% Task 激活源可追溯；周期/优先级实测一致；最坏负载无丢激活/栈溢出；stack 高水位留批准裕量。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:362
OS-Task | OS-TASK-04 / OsTask_ASW_20ms | type=BCC2; priority=20; activations=10; stackBudget=UNDEFINED; location=CODE_OSTASK_ASW_20MS | 输入：Alarm/ScheduleTable/IPC/Event；输出：Runnable/BSW/算法链执行及可观测 trace。边界：激活积压、超时、重入、优先级反转、栈溢出必须有检测或设计证明；空 stack budget 不得照搬。 | M1/M2 | 东软自有 OS 配置、Task→Runnable/资源/事件映射、WCET/stack/jitter 预算和 trace。 | 100% Task 激活源可追溯；周期/优先级实测一致；最坏负载无丢激活/栈溢出；stack 高水位留批准裕量。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:374
OS-Task | OS-TASK-05 / OsTask_BSW_10ms | type=BCC2; priority=30; activations=10; stackBudget=UNDEFINED; location=CODE_OSTASK_BSW_10MS | 输入：Alarm/ScheduleTable/IPC/Event；输出：Runnable/BSW/算法链执行及可观测 trace。边界：激活积压、超时、重入、优先级反转、栈溢出必须有检测或设计证明；空 stack budget 不得照搬。 | M1/M2 | 东软自有 OS 配置、Task→Runnable/资源/事件映射、WCET/stack/jitter 预算和 trace。 | 100% Task 激活源可追溯；周期/优先级实测一致；最坏负载无丢激活/栈溢出；stack 高水位留批准裕量。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:386
OS-Task | OS-TASK-06 / OsTask_MmWaveCtrl | type=BCC2; priority=50; activations=10; stackBudget=UNDEFINED; location=CODE_OSTASK_MMWAVECTRL | 输入：Alarm/ScheduleTable/IPC/Event；输出：Runnable/BSW/算法链执行及可观测 trace。边界：激活积压、超时、重入、优先级反转、栈溢出必须有检测或设计证明；空 stack budget 不得照搬。 | M1/M2 | 东软自有 OS 配置、Task→Runnable/资源/事件映射、WCET/stack/jitter 预算和 trace。 | 100% Task 激活源可追溯；周期/优先级实测一致；最坏负载无丢激活/栈溢出；stack 高水位留批准裕量。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:398
OS-Task | OS-TASK-07 / OsTask_DPM | type=BCC2; priority=55; activations=10; stackBudget=UNDEFINED; location=CODE_OSTASK_DPM | 输入：Alarm/ScheduleTable/IPC/Event；输出：Runnable/BSW/算法链执行及可观测 trace。边界：激活积压、超时、重入、优先级反转、栈溢出必须有检测或设计证明；空 stack budget 不得照搬。 | M1/M2 | 东软自有 OS 配置、Task→Runnable/资源/事件映射、WCET/stack/jitter 预算和 trace。 | 100% Task 激活源可追溯；周期/优先级实测一致；最坏负载无丢激活/栈溢出；stack 高水位留批准裕量。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:410
OS-Task | OS-TASK-08 / OsTask_ECU_Startup | type=BCC2; priority=60; activations=10; stackBudget=UNDEFINED; location=CODE_OSTASK_ECU_STARTUP | 输入：Alarm/ScheduleTable/IPC/Event；输出：Runnable/BSW/算法链执行及可观测 trace。边界：激活积压、超时、重入、优先级反转、栈溢出必须有检测或设计证明；空 stack budget 不得照搬。 | M1/M2 | 东软自有 OS 配置、Task→Runnable/资源/事件映射、WCET/stack/jitter 预算和 trace。 | 100% Task 激活源可追溯；周期/优先级实测一致；最坏负载无丢激活/栈溢出；stack 高水位留批准裕量。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:422
OS-Task | OS-TASK-09 / OsTask_TriggerWave | type=BCC2; priority=70; activations=10; stackBudget=UNDEFINED; location=CODE_OSTASK_TRIGGERWAVE | 输入：Alarm/ScheduleTable/IPC/Event；输出：Runnable/BSW/算法链执行及可观测 trace。边界：激活积压、超时、重入、优先级反转、栈溢出必须有检测或设计证明；空 stack budget 不得照搬。 | M1/M2 | 东软自有 OS 配置、Task→Runnable/资源/事件映射、WCET/stack/jitter 预算和 trace。 | 100% Task 激活源可追溯；周期/优先级实测一致；最坏负载无丢激活/栈溢出；stack 高水位留批准裕量。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:434
OS-ISR | OS-ISR-01 / OsTrap_DataAbort | category=Cat1; priority=17; vector=CPU Data abort; stackBudget=512 | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:146
OS-ISR | OS-ISR-02 / OsTrap_PrefetchAbort | category=Cat1; priority=17; vector=CPU Prefetch abort; stackBudget=512 | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:153
OS-ISR | OS-ISR-03 / OsTrap_UndefInstruction | category=Cat1; priority=17; vector=CPU Undefined instruction; stackBudget=512 | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:160
OS-ISR | OS-ISR-04 / Eth_MiscIrqHdlr_0 | category=Cat2; priority=1; vector=CPU0 MSS_CPSW_MISC_INT; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:182
OS-ISR | OS-ISR-05 / Eth_RxIrqHdlr_0 | category=Cat2; priority=1; vector=CPU0 MSS_CPSW_TH_INT; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:191
OS-ISR | OS-ISR-06 / Eth_RxThreshIrqHdlr_0 | category=Cat2; priority=1; vector=CPU0 MSS_CPSW_TH_TRSH_INT; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:200
OS-ISR | OS-ISR-07 / Eth_TxIrqHdlr_0 | category=Cat2; priority=1; vector=CPU0 MSS_CPSW_FH_INT; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:209
OS-ISR | OS-ISR-08 / Spi_IrqUnit0TxRx | category=Cat2; priority=1; vector=CPU0 MSS_SPIA_INT0; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:218
OS-ISR | OS-ISR-09 / Gpt_Ch1Isr | category=Cat2; priority=2; vector=CPU0 MSS_RTIA_INT1; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:227
OS-ISR | OS-ISR-10 / Can_0_Int0ISR | category=Cat2; priority=5; vector=CPU0 MSS_MCANA_INT0; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:236
OS-ISR | OS-ISR-11 / Can_1_Int0ISR | category=Cat2; priority=5; vector=CPU0 MSS_MCANB_INT0; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:245
OS-ISR | OS-ISR-12 / Cdd_MailBox2FullIsr | category=Cat2; priority=15; vector=CPU0 MSS_CR5A_MBOX_READ_REQ; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:254
OS-ISR | OS-ISR-13 / DSS_TPCC_B_func | category=Cat2; priority=15; vector=CPU0 DSS_TPCC_B_INTAGG; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:263
OS-ISR | OS-ISR-14 / MSS_TPCC_A_func | category=Cat2; priority=15; vector=CPU0 MSS_TPCC_A_INTAGG; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:272
OS-ISR | OS-ISR-15 / OsIsr_CR5A_FPU | category=Cat2; priority=15; vector=CPU0 MSS_CR5A_FPU_INT; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:281
OS-ISR | OS-ISR-16 / RSS_TPCC_A_func | category=Cat2; priority=15; vector=CPU0 RCSS_TPCC_A_INTAGG; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:290
OS-ISR | OS-ISR-17 / Gpt_Ch0Isr | category=Cat2; priority=16; vector=CPU0 MSS_RTIA_INT0; stackBudget=UNDEFINED | 输入：硬件中断；输出：清中断、驱动通知/Counter/Task 激活。边界：中断风暴、嵌套、丢中断、未清 pending、执行超时必须验证。 | M1/M2 | 中断向量/类别/优先级/栈/Owner/触发频率矩阵与故障处理。 | 逐 ISR 注入、优先级/嵌套、最大频率、禁用恢复；无死锁、丢中断或栈越界。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:299
OS-ScheduleTable | OS-ST-00 / rte_Stimulus_1 | table=Rte_ScheduleTable; offset=0 tick; base=1 ms; duration=10 tick; action=Activate OsTask_ASW_100ms. Activate OsTask_ASW_10ms. Activate OsTask_ASW_20ms. Activate OsTask_BSW_10ms | 1 ms OS Counter 为基础时基；10 tick 调度表构成 10 ms 循环。输入为 Counter tick，输出为对应 Task 激活；边界为 tick 抖动、丢 tick、启动偏移和积压。 | M1/M2 | 东软自有 Counter/Alarm/ScheduleTable 配置与 10 ms 周期 Task 相位矩阵。 | 连续 trace 统计周期、相位、jitter 和激活数；1 ms 基础 tick、10 ms 表周期及每 offset 动作逐项一致。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:552
OS-ScheduleTable | OS-ST-01 / rte_Stimulus_2 | table=Rte_ScheduleTable; offset=1 tick; base=1 ms; duration=10 tick; action=Activate OsTask_ASW_10ms. Activate OsTask_BSW_10ms | 1 ms OS Counter 为基础时基；10 tick 调度表构成 10 ms 循环。输入为 Counter tick，输出为对应 Task 激活；边界为 tick 抖动、丢 tick、启动偏移和积压。 | M1/M2 | 东软自有 Counter/Alarm/ScheduleTable 配置与 10 ms 周期 Task 相位矩阵。 | 连续 trace 统计周期、相位、jitter 和激活数；1 ms 基础 tick、10 ms 表周期及每 offset 动作逐项一致。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:557
OS-ScheduleTable | OS-ST-02 / rte_Stimulus_3 | table=Rte_ScheduleTable; offset=2 tick; base=1 ms; duration=10 tick; action=Activate OsTask_ASW_10ms. Activate OsTask_ASW_20ms. Activate OsTask_BSW_10ms | 1 ms OS Counter 为基础时基；10 tick 调度表构成 10 ms 循环。输入为 Counter tick，输出为对应 Task 激活；边界为 tick 抖动、丢 tick、启动偏移和积压。 | M1/M2 | 东软自有 Counter/Alarm/ScheduleTable 配置与 10 ms 周期 Task 相位矩阵。 | 连续 trace 统计周期、相位、jitter 和激活数；1 ms 基础 tick、10 ms 表周期及每 offset 动作逐项一致。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:562
OS-ScheduleTable | OS-ST-03 / rte_Stimulus_4 | table=Rte_ScheduleTable; offset=3 tick; base=1 ms; duration=10 tick; action=Activate OsTask_ASW_10ms. Activate OsTask_BSW_10ms | 1 ms OS Counter 为基础时基；10 tick 调度表构成 10 ms 循环。输入为 Counter tick，输出为对应 Task 激活；边界为 tick 抖动、丢 tick、启动偏移和积压。 | M1/M2 | 东软自有 Counter/Alarm/ScheduleTable 配置与 10 ms 周期 Task 相位矩阵。 | 连续 trace 统计周期、相位、jitter 和激活数；1 ms 基础 tick、10 ms 表周期及每 offset 动作逐项一致。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:567
OS-ScheduleTable | OS-ST-04 / rte_Stimulus_5 | table=Rte_ScheduleTable; offset=4 tick; base=1 ms; duration=10 tick; action=Activate OsTask_ASW_10ms. Activate OsTask_ASW_20ms. Activate OsTask_BSW_10ms | 1 ms OS Counter 为基础时基；10 tick 调度表构成 10 ms 循环。输入为 Counter tick，输出为对应 Task 激活；边界为 tick 抖动、丢 tick、启动偏移和积压。 | M1/M2 | 东软自有 Counter/Alarm/ScheduleTable 配置与 10 ms 周期 Task 相位矩阵。 | 连续 trace 统计周期、相位、jitter 和激活数；1 ms 基础 tick、10 ms 表周期及每 offset 动作逐项一致。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:572
OS-ScheduleTable | OS-ST-05 / rte_Stimulus_6 | table=Rte_ScheduleTable; offset=5 tick; base=1 ms; duration=10 tick; action=Activate OsTask_ASW_10ms. Activate OsTask_BSW_10ms | 1 ms OS Counter 为基础时基；10 tick 调度表构成 10 ms 循环。输入为 Counter tick，输出为对应 Task 激活；边界为 tick 抖动、丢 tick、启动偏移和积压。 | M1/M2 | 东软自有 Counter/Alarm/ScheduleTable 配置与 10 ms 周期 Task 相位矩阵。 | 连续 trace 统计周期、相位、jitter 和激活数；1 ms 基础 tick、10 ms 表周期及每 offset 动作逐项一致。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:577
OS-ScheduleTable | OS-ST-06 / rte_Stimulus_7 | table=Rte_ScheduleTable; offset=6 tick; base=1 ms; duration=10 tick; action=Activate OsTask_ASW_10ms. Activate OsTask_ASW_20ms. Activate OsTask_BSW_10ms | 1 ms OS Counter 为基础时基；10 tick 调度表构成 10 ms 循环。输入为 Counter tick，输出为对应 Task 激活；边界为 tick 抖动、丢 tick、启动偏移和积压。 | M1/M2 | 东软自有 Counter/Alarm/ScheduleTable 配置与 10 ms 周期 Task 相位矩阵。 | 连续 trace 统计周期、相位、jitter 和激活数；1 ms 基础 tick、10 ms 表周期及每 offset 动作逐项一致。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:582
OS-ScheduleTable | OS-ST-07 / rte_Stimulus_8 | table=Rte_ScheduleTable; offset=7 tick; base=1 ms; duration=10 tick; action=Activate OsTask_ASW_10ms. Activate OsTask_BSW_10ms | 1 ms OS Counter 为基础时基；10 tick 调度表构成 10 ms 循环。输入为 Counter tick，输出为对应 Task 激活；边界为 tick 抖动、丢 tick、启动偏移和积压。 | M1/M2 | 东软自有 Counter/Alarm/ScheduleTable 配置与 10 ms 周期 Task 相位矩阵。 | 连续 trace 统计周期、相位、jitter 和激活数；1 ms 基础 tick、10 ms 表周期及每 offset 动作逐项一致。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:587
OS-ScheduleTable | OS-ST-08 / rte_Stimulus_9 | table=Rte_ScheduleTable; offset=8 tick; base=1 ms; duration=10 tick; action=Activate OsTask_ASW_10ms. Activate OsTask_ASW_20ms. Activate OsTask_BSW_10ms | 1 ms OS Counter 为基础时基；10 tick 调度表构成 10 ms 循环。输入为 Counter tick，输出为对应 Task 激活；边界为 tick 抖动、丢 tick、启动偏移和积压。 | M1/M2 | 东软自有 Counter/Alarm/ScheduleTable 配置与 10 ms 周期 Task 相位矩阵。 | 连续 trace 统计周期、相位、jitter 和激活数；1 ms 基础 tick、10 ms 表周期及每 offset 动作逐项一致。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:592
OS-ScheduleTable | OS-ST-09 / rte_Stimulus_10 | table=Rte_ScheduleTable; offset=9 tick; base=1 ms; duration=10 tick; action=Activate OsTask_ASW_10ms. Activate OsTask_BSW_10ms | 1 ms OS Counter 为基础时基；10 tick 调度表构成 10 ms 循环。输入为 Counter tick，输出为对应 Task 激活；边界为 tick 抖动、丢 tick、启动偏移和积压。 | M1/M2 | 东软自有 Counter/Alarm/ScheduleTable 配置与 10 ms 周期 Task 相位矩阵。 | 连续 trace 统计周期、相位、jitter 和激活数；1 ms 基础 tick、10 ms 表周期及每 offset 动作逐项一致。 | coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt:597

## 08_待确认与风险
必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险 | 必须关闭的待确认问题与风险
P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。 | P0问题是Gate阻塞项；未经书面关闭，不应将相关功能视为需求已冻结或里程碑已完成。
风险ID | 级别 | Gate | 问题/矛盾 | 工程证据 | 影响 | 责任建议 | 关闭输入/动作 | 关闭判据 | 状态
R-001 | P0 | M0/M3 | 参考快照的 BYD wrapper 与检索到的 CI 调用均使用 DEVELOP；虽支持 SERIES 参数，但未发现本快照的 BYD SERIES 发布调用。 | coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat:61；scons_gen.bat:43-49,137；jenkins BYD build 配置 | DEVELOP 下安全/看门狗等条件编译行为不能代表量产发布。 | 甲方发布Owner/东软 | 甲方提供权威量产制品 hash/manifest；东软建立独立 SERIES 构建并固化差异。 | 量产候选明确标记 SERIES；宏、制品、台架行为和发布审批一致。 | 已证实-参考快照事实
R-002 | P0 | M0 | 工程同时出现 continuous mode 与 advanced-frame/start 路径；软件快照不能决定实车最终 RF 模式。 | mmw_cli.c:146；mmwave_link_common.c:11667-11672；mmw_main.c 发波路径 | 若误选模式会导致不发波、错误时片或错误数据路径。 | 甲方RF Owner | 真实量产 ECU 抓取 mmWaveLink 下发、频谱、frame/chirp 计数并签署唯一 RF 表。 | 模式、subframe、profile/chirp/frame 与实测一一一致。 | 外部签署项-甲方RF
R-003 | P0 | M0/M1 | OsTask_TriggerWave 已配置，但唯一检索到的周期 ActivateTask 调用被注释，未找到其他活动激活源。 | rte/OsTask_MMW.c:159-186；全工程 ActivateTask 检索 | TriggerWave 可能不运行，真实分时发波链无法闭环。 | 东软 | 在独立实现中建立明确 Alarm/ScheduleTable/ISR 激活源，并用 trace+频谱验证。 | 连续运行中激活次数、周期、jitter、RF 时片均符合签署时序。 | 已证实-参考快照缺口
R-004 | P0 | M0/M1 | RF parser 调用被注释，但局部 RFparserOutParams 随后被读取。 | mmwave/mmw_main.c:1458,1556-1563 | 存在未初始化值参与 datapath 配置的确定性风险。 | 东软 | 需求规定所有 datapath 参数必须来自已验证的 RF 配置或显式默认值，禁止读取未初始化结构。 | 静态分析零未初始化路径；所有 RF 变体动态参数与签署表一致。 | 已证实-参考快照缺陷
R-005 | P0 | M0/M1 | RF CLI 将 numSubFrames 设为2，datapath 初始化固定遍历4。 | adas/symmetry/rfconfig/mmw_cli.c:177；mmwave/mmw_main.c:1448 | 多余 subframe 访问可能造成配置错误、越界或未初始化使用。 | 东软/甲方RF | 由签署 RF 表确定 N，所有循环上界使用已验证 N 且 N≤平台上限4。 | N=0/1/2/4 和非法 N 的边界测试通过，无越界。 | 已证实-参考快照缺陷
R-006 | P0 | M0 | sys_conf.h 与 rf_config.c 中 profile 参数存在不一致，不能仅凭源码选出量产值。 | adas/symmetry/rfconfig/sys_conf.h:144-153；rf_config.c:12-52 | 距离/速度/采样与 RF 合规可能错误。 | 甲方RF Owner | 用量产 ECU 实际下发与频谱冻结唯一参数表，逐字段 owner 签字。 | 外发 RF SRS 中每个字段唯一、带单位/范围/变体/版本。 | 外部签署项-甲方RF
R-007 | P0 | M1 | M4/DPM 同步使用无超时循环；对端异常可永久阻塞。 | mmwave/mmw_main.c:2787-2807（及相关 ACK 等待） | ECU 启动或运行期可死锁且看门狗原因难诊断。 | 东软 | 为每个握手定义 timeout、重试、DEM、M4/RSS 重启或受控降级。 | 断开/延迟/复位对端均在限定时间退出，无永久循环。 | 已证实-参考快照缺陷
R-008 | P0 | M0 | 旧内部 build wrapper 调用 genMCAL/postGenMCAL，但该快照相应目录内未见这两个脚本。 | coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat:31-49；tools/AI_AutoCom_Tool 目录检查 | 参考 wrapper 不是可外发或可复现的完整生成链。 | 东软 | 不提供参考脚本；东软从空白工程自建完整 AUTOSAR generate→build→package 流程。 | 干净机只使用东软自有工程和允许输入即可一键成功，步骤缺失立即失败。 | 已确认-不外发/独立重建
R-009 | P0 | M0 | 旧生成脚本存在硬编码个人盘符/安装路径。 | ConfigGen.bat；tools/RTA_CAR/genBsw.bat | 不可复现且可能泄露内部环境。 | 东软 | 自建参数化工具链，所有依赖通过受控配置/容器提供。 | 源码与日志扫描无个人盘符；空 agent 复现成功。 | 已证实-独立重建要求
R-010 | P0 | M0 | 参考生成物显示 RTA-CAR/RTE 版本混用及旧项目路径痕迹。 | Com_Cfg.h:19；Rte.c:7-8；RteErr.xml | 参考生成物不可作为东软生成输入或质量基线。 | 东软 | 锁定一套批准兼容矩阵，从东软自有 ARXML/ECUC 干净生成。 | 无旧路径/旧车型痕迹；生成 warning=0 或有批准偏差。 | 已证实-独立重建要求
R-011 | P0 | M0/M2 | 甲方明确不提供任何 ARXML/ECUC/RTE/OS/BSW/MCAL 配置或生成物。 | 用户确认的外发边界；04 页 | 东软若依赖参考 ARXML 将无法开工且构成 IP 风险。 | 东软/甲方 | 东软依据中立 SRS/ICD/05-07 矩阵自行创建完整 AUTOSAR 工程；甲方仅验收行为。 | 东软交付可编辑自有 ARXML/ECUC；甲方外发包 AUTOSAR 资产命中数=0。 | 已确认-禁止外发
R-012 | P0 | M1 | CUDA/CLDA/rbBlock 全部成功是雷达启动前置门。 | integration/Os_Cbk_Idle.c:87-93 | 缺少任一项都会阻断主链。 | 双方 | 已前移 M1：提供中立 schema、golden、损坏样本和故障策略。 | 合法样本启动；缺失/损坏/错位置禁止发波并上报。 | 已关闭-已纳入M1
R-013 | P0 | M2 | 参考源/生成统计不一致的问题不再通过外发 ARXML 解决；需求基线统一采用最终生成表解析出的 103 个业务 Block（105 descriptor）。 | 05 页；NvM_Cfg.c/Fee 生成表内部取证 | 若继续引用源 ARXML 数量会造成范围争议。 | 甲方数据Owner/东软 | 以 05 页中立字典为合同基线，东软自行配置并交 105/105 diff。 | Block ID 0..104 全覆盖；业务 2..104 共103项；差异为0或书面批准。 | 已确认-中立字典替代
R-014 | P1 | M1/M2 | 参考 Fls PB 的实际外部 Flash 为4MiB、page8；FLS_TOTAL_SIZE=1GiB 宏只见定义未见使用，形成生成宏偏差。 | Fls_PBcfg.c:63-81；Fls_Cfg.h:155；Fls_Brd_Nor_Qspi.c:419 | 若供应商照搬宏，地址边界可能错误。 | 东软/MCAL供应商 | 东软按实际硬件统一为4MiB，并验证合法/非法地址、页/扇区边界。 | 配置、驱动识别和内存测试均为4MiB；越界请求拒绝。 | 已求证-宏偏差需消除
R-015 | P0 | M1 | IPC 配置 NumValidCore=2，但初始化列表写有 RSS、M4、DSP 三项。 | coem/BYD_UKE/gen_mcal/src/Cdd_Ipc_PBCfg.c:65-84 | peer 计数/索引含义不一致，可能漏初始化或误路由。 | 东软 | 依据 M4/RSS bin 与实际拓扑冻结本 ECU 的有效对端和 channel/message ID；禁止计数与列表不一致。 | 静态配置校验通过；两端双向消息、复位、超时和错误 peer 测试通过。 | 已证实-参考快照缺陷
R-016 | P2 | M1 | 1ms GPT 与 10ms RTE 口径已求证：GPT ISR 驱动 1ms OS Counter，10 tick ScheduleTable 构成10ms循环，并非10倍矛盾。 | integration/Os_Hooks.c:54-56；Gpt_Irq.c:75-89；Os_Cfg.h:145-152,605-606；Rte_Lib.c:687-693 | 若文档不说明仍可能导致供应商误配。 | 东软 | 在自有设计中明确 1ms base tick、10ms schedule period 和各 offset 动作。 | 07 页 10 个 expiry point trace 全部满足周期/相位/jitter。 | 已求证-非风险/转设计约束
R-017 | P0 | M1/M2/M3 | 参考 WdgM 有1个实体/检查点配置，但 ASW checkpoint 代码被 #if 0；SERIES 条件下实际依赖 LP87745 PMIC FuSa watchdog，DEVELOP 下该链关闭。 | ASW_WDG.c:56-251；WdgM_Cfg.c/h；LP87745_cfg.h；FUSA_WDGDrv.c | DEVELOP 演示不能证明量产 watchdog 有效。 | 东软/安全方 | 选择并实现批准的监督架构；若使用 PMIC WDG，SERIES 必须开启并覆盖关键任务；若声明 WdgM 有效则必须有活动 checkpoint。 | 逐关键实体卡死/超时可在规定窗口复位，ResetReason/DEM 可追溯；DEVELOP/SERIES 差异受控。 | 已求证-量产架构约束
R-018 | P0 | M2/M3 | 参考 XCP 开 seed/key，但内存读写保护关闭；seed/key 为可预测样例（key=seed+1）。 | Xcp_Cfg.h:152-175；Xcp_SeedAndKey.c | 量产存在未授权内存读写风险。 | 甲方安全方/东软 | 量产关闭 XCP，或采用批准的地址白名单、正式认证算法和生命周期控制。 | 非法地址/错误key/重放/量产生命周期全部拒绝；秘密不在交付包。 | 已证实-量产安全缺口
R-019 | P0 | BT/M3 | 参考工程有安全启动、证书和 KMS 路径，但未找到应用 anti-rollback/单调版本计数的实现证据。 | rbSecBoot.c；BlockProcessor.py；全工程 anti-rollback/monotonic 检索 | 不能据此宣称支持防回滚。 | 甲方安全/OEM | 书面决定是否需要；若需要，冻结计数存储、升级/降级、恢复和制造生命周期。 | 需求、威胁分析、实现和新旧版本攻击测试全部签署。 | 外部签署项-OEM/安全
R-020 | P0 | M2 | 217 Event/59 DTC 的参考配置属性已全量求证并写入 06 页；业务合理性仍需 OEM 签署。 | 06 页全量 Event/DTC；Dem_Cfg_* 内部证据 | 不再是“配置未知”，而是业务审批和等价实现问题。 | 甲方/OEM/东软 | 甲方/OEM 审批优先级、去抖、老化、组合、FF/ExtData；东软实现并自动测试。 | 217/217 Event、59/59 DTC 关闭；40 Entry 满载/掉电/0x19/0x14 通过。 | 已求证配置-待OEM签署
R-021 | P0 | M2 | 105 个 NvM descriptor 的技术属性已求证；数据 owner、写频率、目标寿命和升级迁移无法仅从代码可靠推出。 | 05 页；NvM_Cfg.c/Fee 内部证据 | 若无业务输入可能出现磨损、语义或升级兼容风险。 | 甲方数据Owner/东软 | 逐 Block 补 owner、写触发/频率、保留/迁移、安全级和寿命预算。 | 105/105 技术属性+业务属性签署；耐久/掉电/迁移通过。 | 外部签署项-数据Owner
R-022 | P1 | M1/M2 | ADC 共配置12通道；两个 conversion group 实际使用 9/10/11 与 0/1/4/5 共7通道，2/3/6/7/8 未入组。 | coem/BYD_UKE/gen_mcal/src/Adc_PBcfg.c:70-305 | 这5路可能是保留，也可能是遗漏；软件快照不能替代原理图 owner。 | 甲方硬件/东软 | 12路逐项标明引脚/用途/组/触发/采样/保留原因。 | 7路活动采样与物理量正确；5路保留不会被误触发；原理图签署。 | 已证实-5路保留待硬件签署
R-023 | P0 | M2 | 0x49A 超时处理确实检查并清除 0x12D 的 notified flag。 | coem/BYD_UKE/components/com/src/net_X_Mngmt.c:137-156 | 报文状态串扰可导致错误网络/休眠判断。 | 东软 | 按中立的每 PDU 独立状态机重写，不复制参考缺陷。 | 0x49A/0x12D 正常、分别超时、同时超时、恢复组合全通过，状态互不影响。 | 已证实-参考快照缺陷
R-024 | P0 | M2/M3 | 主 UT 列表8模块，客户模块列表22模块，未见覆盖率硬门禁。 | unittest/unittest_list.json；coem/BYD_UKE/unittest/module_lists_coem.json | 14 个客户模块可能未进入主 CI，回归与覆盖不足。 | 东软 | 建立交付模块全集、需求→测试追踪和 statement/branch/function 门禁。 | 所有目标模块进入 CI；低于合同阈值必失败；偏差需批准。 | 已证实-质量流程缺口
R-025 | P0 | M3 | CI 归档配置允许空制品；参考构建/HW 制品路径和工具完备性不足以证明闭环。 | jenkins/configs/inc/stages/build.yaml:72,81,90；相关 hw_test 配置 | 作业可能绿色但未产生/刷写真实制品。 | 东软/CI Owner | 禁止 allowEmpty；manifest 驱动制品传递；每个测试记录刷写 hash。 | 任何缺制品/错 hash 立即失败；HW 报告与发布制品 hash 一致。 | 已证实-质量流程缺口
R-026 | P0 | M0/M3 | 当前提供的项目快照未发现可读取 .git，rev-parse HEAD 失败；已生成关键证据 SHA-256 清单。 | 项目根目录检查；09 页 hash manifest | 结论无法绑定 commit，只能绑定文件快照。 | 甲方 | 保留本次 hash manifest；后续若有仓库则补 commit/tag/submodule/tool 版本。 | 每条需求/证据绑定唯一快照 hash；交付发布也有 manifest。 | 已证实-快照无Git元数据
R-027 | P0 | BT | Boot 的 OEM 业务需求、0x34/0x35 等服务口径、回退/anti-rollback/lifecycle 仍不能从 App 快照单独决定。 | 附件 QA/里程碑；参考 Boot/安全代码内部取证 | BT 工期在 SRS 未冻结前不可作量产承诺。 | 甲方OEM/安全/东软 | 先冻结 Boot SRS/ICD、memory map、刷写、安全、断电恢复与 App 联调，再重估。 | 正式 SRS 签署后才启动 BT 交付 Gate。 | 外部签署项-OEM/安全
R-028 | P0 | M0/全阶段 | 用户已明确参考工程全部 AUTOSAR 内容不可提供；只允许 RSS bin、M4 bin、甲方算法/mmWaveLink ASW。 | 用户确认；04 页严格边界 | 任何参考资产泄露都会产生 IP/许可/合同风险。 | 双方/法务 | 双工作簿、clean-room、外发扫描、资料台账、人员权限和 NDA；东软自建 AUTOSAR。 | 外发版无 D:/Project 路径、无参考文件名、无 ARXML/DBC/生成 C/H/脚本；审计签字。 | 已确认-强制合规边界

## 09_证据索引
工程取证索引 | 工程取证索引 | 工程取证索引 | 工程取证索引 | 工程取证索引 | 工程取证索引 | 工程取证索引
路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。 | 路径均指向本机参考工程，只用于审计和内部需求提炼；不得作为向外包方直接复制源码的清单。
证据ID | 主题 | 可确认事实 | 绝对文件路径 | 行号/节点 | 证据口径 | 影响的WBS/风险
E-001 | 构建 | BYD入口为DEVELOP/KL15/FUNTEST_OFF/SYMMETRY | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat | 61 | 显式 | M0-02,R-001
E-002 | 目标 | AWR2E44P与AUTOSAR/编译目标定义 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/settings.py | 8,30-45 | 显式 | M0-03
E-003 | 构建范围 | SYMMETRY选择adas/symmetry并编译BSW/RTE/ASW/mmwave/integration/COEM | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/SConstruct | 121-128,171-178 | 显式 | M0-03,M1
E-004 | 镜像 | M4为预编译xem4，R5链接DOA库 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/SConstruct | 276-285 | 显式 | M0-07,M1-01
E-005 | 镜像 | 最终镜像核ID R5=0/M4=2/RSS=3 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/tools/ImageGen/ImageGen.py | 388-406 | 显式 | M1-01
E-006 | 启动 | EcuM外设/IPC/rbBlock初始化顺序 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/autosar/EcuM/integration/EcuM_Callout_Stubs.c | 515-586 | 显式 | M1-02,M1-10
E-007 | 启动 | CUDA/CLDA/rbBlock成功后才启动雷达 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/integration/Os_Cbk_Idle.c | 87-93 | 显式 | M1-11,R-012
E-008 | CUDA | 四位置EgoCar/RadarPos/CalibInput ID与长度 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/components/rbBlock/rbBlock_CUDA_user.h | 11-44 | 显式 | M1-11
E-009 | CLDA | 三个子块长度2048/1212/1172 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/framework/rbBlock/scr/rbBlock.c | 34-40 | 显式 | M1-11
E-010 | rbBlock | CUDA/CLDA地址与长度 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/framework/rbBlock/api/rbBlock.h | 45-50 | 显式 | M1-11
E-011 | 多核 | MSS/M4 boot寄存器握手 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_common.c | 44-77 | 显式 | M1-12
E-012 | 多核 | M4等待无timeout | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_main.c | 2783-2807 | 显式 | M1-12,R-007
E-013 | IPC | 0x10/0x11/0x12消息解析与任务激活 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/rte/OsTask_MMW.c | 93-139 | 显式 | M1-13
E-014 | IPC | pre-start命令两次仅发0x11字节 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_main.c | 1179-1197 | 显式 | M0-07
E-015 | 内存 | shared_mem/gheap/Mailbox布局 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/ld/TPR12_MCU_LS.lds | 25-48,164-171 | 显式 | M1-03,M1-14
E-016 | MPU | 共享内存non-cacheable/shareable | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/mcal/MpuP_T/ti_dpl_config.c | 156-183 | 显式 | M1-03,M1-14
E-017 | ADC | ADCBuf ping/pong、threshold1、Rx offset | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_adc/mmwdemo_adcconfig.c | 71-215 | 显式 | M1-17
E-018 | DMA | 算法DMA通道/1104B AoA单元 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/adas/symmetry/eDMAinterface/cdd_doa_dma.c | 47-105 | 显式 | M1-17
E-019 | 算法 | Trigger66执行signal/perception/mapping | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/rte/OsTask_MMW.c | 242-334 | 显式 | M1-18,M1-19
E-020 | 算法 | time_get_us实际返回ms | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/adas/symmetry/dsp/signal_process.c | 58-72 | 显式矛盾 | M1-18
E-021 | CAN输入 | 车辆数据物理转换与映射 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/components/AswIf/ASW_ComMapping/RteComMapping_Rx.c | 36-140 | 显式 | M1-20
E-022 | 帧锁存 | 0x11锁存输入、0x10切换当前帧 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/asw/ASW_IN/ASWIN_InCalc.c | 41-84 | 显式 | M1-20
E-023 | CAN输出 | 位置相关Mapping到Com_SendSignal | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/components/AswIf/ASW_ComMapping/RteComMapping_Tx.c | 198-250 | 显式 | M1-21
E-024 | RF风险 | 配置为CONTINUOUS | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/adas/symmetry/rfconfig/mmw_cli.c | 146 | 显式矛盾 | R-002
E-025 | RF风险 | 连续模式分支调用rlEnableContMode | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/adas/symmetry/rfconfig/mmwave_link_common.c | 11667-11672 | 显式 | R-002
E-026 | 调度风险 | TriggerWave激活被注释 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/rte/OsTask_MMW.c | 159-166 | 显式矛盾 | R-003
E-027 | RF风险 | RF parser注释但读取输出 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_main.c | 1457-1477,1556-1563 | 显式矛盾 | R-004
E-028 | 构建风险 | 调用缺失genMCAL/postGenMCAL | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat | 31-49 | 显式 | R-008
E-029 | 生成风险 | RTE生成物含旧BAIC路径/warnings | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_rte/RteErr.xml | 文件全局 | 显式 | R-010
E-030 | NvM | persistent ID映射与105项descriptor | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/NvM/NvM_Cfg.c | 1176,1303 | 显式 | M2-05
E-031 | NvM | 长度与RAM指针表 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/NvM/NvM_Cfg.c | 4871,4984 | 显式 | M2-05
E-032 | Fee | 103业务块与冗余索引 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Fee/rba_FeeFs1x_Prv_Cfg.c | 39-159 | 显式 | M2-06
E-033 | Fee | 双Bank地址/大小/erase value | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Fee/rba_FeeFs1x_Prv_Cfg.h | 68,77-86 | 显式 | M2-06
E-034 | Fls | 4MiB sector、page8、max read/write768 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_mcal/src/Fls_PBcfg.c | 63-81 | 显式 | M1-07
E-035 | Dcm | 服务表启用项 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_Dsd.c | 367-556 | 显式 | M2-09
E-036 | Dcm | 5 session和P2/P2* | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c | 44-91 | 显式 | M2-09
E-037 | Dcm | 3安全等级参数 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c | 102-181 | 显式 | M2-12
E-038 | Dcm | 48 DID表与policy | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dcm/Dcm_Lcfg_DspUds.c | 2921-3005 | 显式 | M2-10
E-039 | Dem | 217 Event | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h | 24-25 | 显式 | M2-08
E-040 | Dem | 59 DTC及severity | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DTC_DataStructures.c | 24-149 | 显式 | M2-08
E-041 | Dem | 主存储40/aging/occurrence/无displacement | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EvMem.h | 39-143 | 显式 | M2-08
E-042 | CanIf | 38 Tx/70 Rx/2控制器 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanIf/CanIf_Cfg.h | 113,252,342 | 显式 | M2-01
E-043 | Com | 687 Rx/770 Tx signal、0 group、34/64 I-PDU | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_PBcfg_Variant.h | 41-67 | 显式 | M2-01,M2-02
E-044 | CanNm | 周期/timeout/immediate/NodeID | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanNm_PreCompile_and_PB_Variant/CanNm_PBcfg.c | 40-95 | 显式 | M2-03
E-045 | TimeSync | 1 master/2 slave配置 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/CanTSyn/CanTSyn_PBcfg.c | 82-138 | 显式 | M1-16,M2-04
E-046 | Wdg | WdgM应用checkpoint/控制被#if 0 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/asw/ASW_WDG/src/ASW_WDG.c | 56-251 | 显式 | M1-23,R-017
E-047 | Wdg | 独立PMIC FuSa watchdog回调/计数 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/cdd/WDGDrv/FUSA_WDGDrv.c | 47-134 | 显式 | M1-23
E-048 | XCP | seed/key文件声明需重做且为固定样例 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/autosar/Xcp/integration/Xcp_SeedAndKey.c | 14-23,61-181 | 显式 | M2-17,R-018
E-049 | XCP | 内存读写保护关闭 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Xcp/Xcp_Cfg.h | 152-175 | 显式 | M2-17,R-018
E-050 | Boot | 容器memory map | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/tools/ContainerGen/ContainerGen.py | 38-66 | 显式 | BT-02
E-051 | 安全 | SHA512/RSA/AES-GCM与生命周期 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/framework/pf_Sec/rbSecBoot/src/rbSecBoot.c | 178-403 | 显式 | M2-21,BT-04
E-052 | 签名 | efused路径调用外部KMS | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/tools/ContainerGen/BlockProcessor.py | 548-629 | 显式 | M2-21,BT-04
E-053 | 网络缺陷 | 0x49A逻辑使用12D flag | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/components/com/src/net_X_Mngmt.c | 137-156 | 显式疑点 | M2-25,R-023
E-054 | 休眠 | 约3s LCM到BswM/EcuM GoDown路径 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/bswpf/framework/pf_LCM/pf_LCM.c | 23-32 | 显式/计算 | M3-06
E-055 | CI | 主UT列表与客户模块列表规模差异 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/unittest/unittest_list.json | 文件全局 | 显式 | M2-26,R-024
E-056 | 发布 | 归档/HW job制品路径与允许空归档 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/jenkins | build.yaml/hw_test.yaml节点 | 显式 | M3-01,R-025
HASH-01 | 证据快照哈希 | 文件大小=6580 Byte；SHA-256=c17d4261edc7b86f88b0fd1384c7dff83a2fa613ffeb6ba4127731892a95ef27 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/scons_gen.bat | 文件全量 | SHA-256快照绑定 | 全工作簿/版本追溯
HASH-02 | 证据快照哈希 | 文件大小=24640 Byte；SHA-256=f2c7e87864090c35cc6cbd6d850be5abc950a492b0cee6bfa6d5f47484bb64ee | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/SConstruct | 文件全量 | SHA-256快照绑定 | 全工作簿/版本追溯
HASH-03 | 证据快照哈希 | 文件大小=3459 Byte；SHA-256=e2c69db402dde66c402dbc30f0690c9ea20fe14739931b09f30d21ebbc57c73b | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/buildscripts/build.bat | 文件全量 | SHA-256快照绑定 | 全工作簿/版本追溯
HASH-04 | 证据快照哈希 | 文件大小=374137 Byte；SHA-256=cdaac8f648df894fc68be1aaee0a1c97cf326327d19db92cd89b49b982e5e709 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/NvM/NvM_Cfg.c | 文件全量 | SHA-256快照绑定 | 全工作簿/版本追溯
HASH-05 | 证据快照哈希 | 文件大小=17814 Byte；SHA-256=0407b664028407415b8823dad3bcf0ee1a07527fe86b1cb304a48e936607e1e5 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_EventId.h | 文件全量 | SHA-256快照绑定 | 全工作簿/版本追溯
HASH-06 | 证据快照哈希 | 文件大小=61357 Byte；SHA-256=d323ac0679052aedb5a9a49e4de92617c2890ee58dfd1c4a18395e8136b84787 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Dem/Dem_Cfg_DtcId.h | 文件全量 | SHA-256快照绑定 | 全工作簿/版本追溯
HASH-07 | 证据快照哈希 | 文件大小=136076 Byte；SHA-256=08dbcbb9499d48423c977b89366cc04d51a4767720f7f4b7949ea834d88b690a | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/gen_bsw/Com/Com_Cfg_SymbolicNames.h | 文件全量 | SHA-256快照绑定 | 全工作簿/版本追溯
HASH-08 | 证据快照哈希 | 文件大小=26373 Byte；SHA-256=5112cf299f05a8f0ee74dc18143c4724d4a0d7a95ed14d3b55d7d82ff2e65fe1 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/coem/BYD_UKE/tools/RTA_CAR/gen/os/Configuration Summary.txt | 文件全量 | SHA-256快照绑定 | 全工作簿/版本追溯
HASH-09 | 证据快照哈希 | 文件大小=9415 Byte；SHA-256=a8283ed74a528d363fd35fa8379cb9b790ad14bd0310393a2a1769f2143ec390 | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/rte/OsTask_MMW.c | 文件全量 | SHA-256快照绑定 | 全工作簿/版本追溯
HASH-10 | 证据快照哈希 | 文件大小=128807 Byte；SHA-256=af7a4db0d3b1d3bb9b42719db83b49f95e15fe4a97d6094bfe7c1a201fca27ae | D:/Project/CR60LightBYD/xxx/mmwave/mmw_main.c | 文件全量 | SHA-256快照绑定 | 全工作簿/版本追溯